Päikeseenergiaprojekti ettevalmistamise etapid 
 
 Lühijuhend

- enam kui 100 päikesepaneeliga projektide kohta;

- avaliku sektori ja erasektori organisatsioonide jaoks.

- Kuidas tagada soodsad hinnad ja hea kvaliteet

- Ohutus ja tuleohutus

- Kestliku arengu võimalused

- Praktilised nõuanded koos tehnilise nõustamisega tegelevate konsultatsiooniettevõtete nimedega

public-buyers-community.ec.europa.eu

Algatuse on esitanud RVO ja PIANOo.

Versioon: 0.99 (kavand)

Koostajad Michiel Mensink ja Marcello Passaro 
Madalmaade ettevõtlusametile (RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) antud autoriõigusega, 2023.

Avaldamise kuupäev: 5. september 2023

Sisukord

Sisukord	1

Objective of and background  to this guide	3

Why	3

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu	3

Responsibility	4

Disclaimer	4

Sissejuhatus	5

Eelnev analüüsimine	6

Etapp 1. Ülevaate koostamine	7

1.1 Üldist	7

1.2 Elektrialased kaalutlused	7

1.3 Fotod ja kaardid	7

1.4 Kavandamine	7

1.5 Koormus katusele	7

Etapp 2. Esialgne tehniline teave	8

2.1 Päikesepaneelide maksimumarvu ja maksimaalse elektrivõimsuse määramine	8

2.2 Ärijuhtumi üldine kavandamine	8

2.3 Elektrienergia tootmise, projekti maksumuse ja päikesepaneelide arvu ligikaudne kindlaksmääramine	9

2.4 Lisavõimalused	9

Etapp 3. Omandiline kuuluvus ja hanke või pakkumise väljakuulutamine	9

3.1 Omanik või rendileandja?	9

3.2 Riiklikud organisatsioonid peavad otsustama, kas teha avalik hange või sõlmida otseleping	9

Etapp 4. Load ja võrguühendus	12

4.1 Load	12

4.2 Elektrivõrguga ühendamise valikuvõimalused ja kaalutlused	12

Etapp 5. Müük, toetused, rahastamine ja kindlustamine	14

5.1 Energia müümine elektrivõrku	14

5.1 Toetused	15

5.2 Rahastamine	15

5.3 Kindlustamine	17

Etapp 6. Kestlikkuse aspektid	18

6.1 Päikesepaneelide kestlikkusaspektid	19

6.2 Maa- ja veepinnale päikesepaneelide paigaldamise keskkonnaaspektid	20

Etapp 7. Teostus ja üleandmine	21

7.1 Tähtajad	21

7.2 Ülevaatused ja lõppülevaatus	21

Etapp 8. Hooldus, järelevalve ja kasutuselt kõrvaldamine	23

Lühendid ja akronüümid	25

1. lisa. Tehnilised konsultandid	26

2. lisa. Hoonefüüsika konsultandid, katuse koormusele spetsialiseerunud ehitusinsenerid	27

3. lisa. Paigaldusettevõtted, ehituse tervikteenuse pakkujad ja päikeseenergiaprojektide arendajad	28

4. lisa. Energiakasutuse haldussüsteemidele, akudele ja nõudluse haldamisele spetsialiseerunud konsultandid ja teenuseosutajad	30

5. lisa. Laenukapitali ja omakapitali investorid	31

6. lisa. Scope 12 ülevaatused	32

7. lisa. Kohapealsed kontrollid tehases ja pisteline kontrollimine	33

8. lisa. Järelevalve, hooldus ja remont	34

9. lisa. Kõigi ehitusriskide kindlustuskatte ülevaade	35

I jagu. Tööd	35

Objective of and background 
to this guide

Many organisations want to implement PV projects on roofs or land. This guide will take you through the preparatory stages, setting out steps and choices, and providing lists of consultants that can assist you.

This guide is one of three documents that complement 
the ‘Template for purchase requirements and award criteria’

I. Preparatory stages of a PV project (this guide)

II. Preparing a tender for a PV project, and explanation of the Template

III. Sustainability aspects and market scan of the more sustainable solar panels

A draft of the ‘Template for purchase requirements and award criteria’ is also available. It is created as a spreadsheet that can be attached as in tender/RFQ documentatioon, after adjusting a number of project specific fields.

Objective of this guide

The objective of this guide is to help users carry out PV projects offering:

- better financial conditions

- a longer working life

- better sustainability

Why

PV projects are all too often poor value for money. Further, sustainability aspects of solar panels themselves are often not taken into consideration – think of the use of PFAS and other harmful materials, the technical working life, the carbon footprint, environmental issues and working conditions.

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu

This guide is a draft version/ . It was created in the Netherlands and thereafter auto-translated without checks from native speaking PV experts. Therefore improper words will be used. Further, in your country the regulations, permits and subsidies will be different from those in the Netherlands, which were auto-translated. So the guide certainly does contain mistakes and needs to be improved. In addition, the lists in the Annexes with names of consultants/experts need to be completely modified as these are mostly Dutch organisations. It would be great if you can help us with lists consultants/experts from your country. The solar trade association in your country may help you here.

Responsibility

This guide was drawn up on the initiative of the Dutch Public Buyers Group for Sustainable PV. This Buyers’ Group consists of the Dutch Public Procurement Expertise Centre, PIANOo, and is made possible by the Ministry of Infrastructure and Water Management. . The Buyers’ Group is headed by Bart-Jeroen Bierens and Michiel Mensink from the Netherlands Enterprise Agency .

Disclaimer

The purpose of this guide is to provide assistance and support to private organisations and contracting authorities when preparing calls for tenders for PV projects. The guide was drawn up using recent insights from the sector. It may be necessary for individual calls for tenders to include criteria that are not in the guide or to adjust criteria, for example due to specific circumstances or preconditions. Both the guide and the criteria are used under the contracting authorities’ own responsibility. Users cannot make any claim based on the accuracy and completeness of the content or derive any rights therefrom.

Authors Michiel Mensink and Marcello Passaro

Copyright Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023

Sissejuhatus

Tavaliselt on päikeseenergiaprojektidel järgmised suuremad etapid:

Käesolevas juhendis keskendutakse projekti I etapile, milleks on eelnev analüüsimine.

Eelneva analüüsimise käigus tuleb teha peamised valikud, mille alusel saab tõhusalt koostada pakkumiskutse või hinnapakkumise taotluse. Nõuete ja pakkumuste hindamise kriteeriumide näidist saab oma projekti järgi kohandada ning selle saab lisana lisada hinnapakkumise taotlusele või pakkumiskutsele.

Juhendis käsitletakse järgmisi teemasid:

- teostatavusuuring (projekti suurus, koormus katusele, võrguühendused);

- projekti suurus ja maksimaalne maksumus (avaliku sektori asutuste puhul);

- valik, kas sellist pindala on mõttekam omada või rentida;

- rahastamine;

- kasutamise etapi valikud (hooldus ja järelevalve);

- kasutuskestus ja kasutuselt kõrvaldamine;

- kvaliteedikontroll.

Juhendi järgmisesse versiooni on plaanis lisada ka

- energiakasutuse haldussüsteemid;

- salvestamine (akud);

- laadimispunktid (kui need on ühendatud päikesepaneelidega).

Eelnev analüüsimine

Sellel etapil tuleb kindlaks määrata projekti põhijooned, vajadused ja nõuded.

Soovitus 1. Konsulteerige tehnilise konsultandiga!

1. lisas on esitatud loetelu tehnilistest konsultantidest, kes võivad projekti ettevalmistamise etappidel abiks olla. Loomulikult ei ole te kohustatud seda võimalust kasutama, kui teil või teie organisatsioonil on piisavalt asjakohaseid kogemusi ja teadmisi.

Märkus. See loetelu ei ole ammendav, sest paljusid konsultante ei ole veel lisatud!

Eelnevat analüüsimist saab kavandada järgmiste etappide kaupa.

I. Eelnev analüüsimine

| 1. Ülevaate koostamine | - Asukohtade loetelu - Katuste/maatükkide mõõtmise tulemused - Fotod ja hoolduskava - Koormus katusele, võrguühendus ja kasutamine |
| --- | --- |
| 2. Esialgne tehniline teave | - Paneelide arv ja võimsus asukoha kohta - Ärijuhtumi kavand - Soovituslikud tehnilised andmed |
| 3. Omandiline kuuluvus ja valikumenetlus | - Kontsessioonileping või rentimine? - Otselepingu sõlmimine? - Riiklik või Euroopa hankemenetlus? |
| 4. Load ja võrguühendus | - Kas keskkonnaluba on vaja? - Kas peakaitset tuleb suurendada? - Laadimispunktide olemasolu? Energiakasutuse haldussüsteem või akud? |
| 5. Müük, toetused, rahastamine ja kindlustamine | - Elektrienergia müük, SDE++ (kestliku energiatootmise ja kliimapöörde stimuleerimise kava) või muud toetused? - Rahastamine (sise- + välisrahastamine)? - Kindlustamine |
| 6. Kestlikkuse aspektid | - Päikesepaneelide kestlikkuse näitajad - Keskkonnaküsimused - Töötingimused |
| 7. Teostus ja üleandmine | - Kontrollimisstandard SCIOS Scope 12 - Muu katsetamine ja ülevaatamine |
| 8. Hooldus ja järelevalve | - Hooldus - Järelevalve |

Etapp 1. Ülevaate koostamine

Projekti esimene etapp on koostada ülevaade projektis kasutada olevatest katustest või maatükkidest. Selle saab teha (osaliselt) ise või tehnilise konsultandi abiga (vt soovitus 1). Kui tegemist on mitme asukohaga, esitatakse ülevaade enamasti tabeli kujul koos iga asukoha fotode ja kaartidega.

1.1 Üldist

- Asukoha aadress

- Asukoha lühikirjeldus

- Päikesepaneelide hõlmatava ala ligikaudsed mõõtmed (pikkus x laius)

- Paigaldamise võimalik alguskuupäev ja vajaduse korral lõppkuupäev

1.2 Elektrialased kaalutlused

Koostage ülevaade koos objektijuhi või hoone haldajaga.

- Kas on omatarbimist? Kas selles asukohas on olemas ühendus elektrivõrguga?

- Peakaitsme suurus selles tegevuskohas (näiteks 3 x 80 A)

- Elektrienergia omatarbimine kohapeal

- Eeldatavad muutused elektrienergia tarbimises

- Võimalusena: laadimispunktide vajadus

1.3 Fotod ja kaardid

Koostage digitaalne kaust, mis sisaldab asukoha kaarte, satelliidipilte ja lähivaateid, sealhulgas mis tahes takistustest.

1.4 Kavandamine

Koostage ülevaade koos objektijuhi või hoone haldajaga.

- Ulatuslike ettevalmistustööde vajadus (näiteks katuse väljavahetamine)

- Maatükkide/katustega seotud plaanid (kas edaspidiseks kavandatakse ehitus- või arendustegevusi)

1.5 Koormus katusele

Lubatud koormus katusele on katusele paigaldatavate päikesepaneelide puhul oluline parameeter (hollandi keeles on päikesekatused Zon-op-Dak). Madalmaades ei sobi umbes pooled katustest standardsete fotoelektriliste süsteemide paigaldamise jaoks, sest lisaraskus, mis takistab paneelide katuselt tuulega minema kandmist, on liiga raske.

Liiga nõrga katusekonstruktsiooni jaoks on olemas mitmesuguseid lahendusi, näiteks

- päikesepaneelid, mis ei kasuta katusele kinnitamisel lisaraskust;

- katuse külge liimitud painduvad päikesepaneelid;

- spetsiaalsed kerged päikesepaneelid (näiteks Solarge) või spetsiaalsed kinnitussüsteemid;

- katusekonstruktsiooni tugevdamine.

Katusele mõjuva lubatud koormuse saab välja selgitada või arvutada tellimuse täitja või hoone/katuse arhitekt, kuid selle võib kindlaks määrata ka sõltumatu ehitusfüüsikakonsultant või ehitusinsener.

Soovitus 2. 2. lisas on esitatud loetelu sõltumatutest ekspertidest, kes võivad teile selles abiks olla.

Etapp 2. Esialgne tehniline teave

Kui teie organisatsioonil on päikeseenergiaprojektide ja sobiva tarkvaraga palju kogemusi, võite selle etapi täita ise, muul juhul aga peaksite pöörduma tehnilise konsultandi poole.

Siin määratakse kindlaks päikesepaneelide soovituslikud tehnilised andmed. See on oluline, et määrata selgem lähteülesanne, mis omakorda võimaldab tellimuse täitjatel kiiremini esitada täpsema pakkumuse.

2.1 Päikesepaneelide maksimumarvu ja maksimaalse elektrivõimsuse määramine

- Määrake, kas päikesepaneelid paigutatakse ida-lääne või lõuna või muus suunas.

- Tellitavate päikesepaneelide ligikaudne arv asukoha kohta.

- Määrake kindlaks paneelide maksimumarv.

- Määrake kindlaks maksimaalne võimsus asukoha kohta.

- Määrake kindlaks maksimaalne aastane elektrienergia toodang.

- Kontrollige, kas olemasolev võrguühendus sobib maksimaalse elektrivõimsuse korral.

2.2 Ärijuhtumi üldine kavandamine

- Fotoelektrilise süsteemi paigaldamise soovituslikud investeeringud (maksimaalse väljundvõimsuse Wp korral ja kogusumma tuhandetes eurodes)

- Võrguühendus. Kas vajab muutmist?

  - Muutmise korral tuleb kindlaks teha ligikaudne aeg, millal võrguettevõtja saab seda teha.

- Toodang. SDE++ kava või muu toetus?

  - SDE++ korral tuleb kontrollida, kui palju vahelduvvooluvõimsust saate maksimaalselt ühendada
(tavaliselt on see 50%, mõnikord 70% alalisvooluvõimsusest).

- Toodang. Ostetava elektrienergia koguse prognoositav vähenemine ja kulude kokkuhoid

- Toodang. Päikeseenergia müügist saadava tulu prognoos

  - Võimalusena: negatiivsete hindadega toimetulemiseks saab kasutada energiakasutuse haldussüsteemi.

2.3 Elektrienergia tootmise, projekti maksumuse ja päikesepaneelide arvu ligikaudne kindlaksmääramine

Sageli on enne soovituslike tehniliste andmete määramist vaja teha palju muudatusi (osaliselt seetõttu, et tehnilised andmed sõltuvad erinevatest eesmärkidest ja piirangutest). Soovituslikud parameetrid on järgmised:

- päikesepaneelide koguvõimsus (alalisvooluvõimsus),

- inverterite vahelduvvooluvõimsus,

- aastane elektrienergia toodang,

- projekti ligikaudne maksumus (alalisvooluvõimsus Wp x 1 euro W kohta).

2.4 Lisavõimalused

- Asukohtade järkjärguline kasutamine

- Võimalusena: valik ühe- või kahepoolsete päikesepaneelide vahel

- Võimalusena: maapinnal või veepinnal paiknevate süsteemide korral saab kasutada päikesekiirguse jälgimissüsteemi

Etapp 3. Omandiline kuuluvus ja hanke või pakkumise väljakuulutamine

Kahel eelneval etapil määrati üldjoontes kindlaks projekti suurus ja ülesehitus. Nüüd on oluline välja selgitada, kas soovite olla päikeseenergiapaigaldise omanik või rentida katusepinda või maatükki kontsessioonilepingu alusel välja. Seejärel on küsimus, kuidas valida tarnija või lepingupartner.

3.1 Omanik või rendileandja?

Väljarentimise korral makstakse teile teatav ruutmeetri hind aastas. Eelis: see säästab palju aega.

Võimalikud puudused: te ei saa päikeseenergiapaigaldisest sama palju rahalist tulu, teil on paigaldise üle vähem sõnaõigust ja loobute paindlikkusest. Seega, kui soovite katuse või maaüksusega hiljem midagi muud ette võtta, võib rentnikuga sõlmitud leping sellele takistuseks saada.

3.2 Riiklikud organisatsioonid peavad otsustama, kas teha avalik hange või sõlmida otseleping

Äriühingutel ja muudel eraõiguslikel organisatsioonidel ei ole selle küsimusega vaja tegelda. Erasektori organisatsioonid võivad lihtsalt küsida pakkumisi mitmelt võimalikult tellimuse täitjalt.

Igal juhul on ka tavapakkumiste võtmise korral vaja, et oleks olemas paigaldise nõuete ülevaade. Selleks sobib hästi ka „Hanke nõuete näidis“.

Madalmaade avaliku sektori (sh segaosalusega) asutuste hangete kohta kehtib 2012. aasta riigihangete seadus (Aanbestedingswet 2012). Mida suurem on projekt, seda vähem on võimalike menetluste võimalusi. Mõnel juhul (näiteks otselepingute sõlmimine) ei ole lubatud ületada teatavat maksimaalset maksumust.

Maksimaalne maksumus sõltub sellest, kas projekti tüüp on „Töö“ või „Tarne/teenus“.

Tüüp sõltub projekti suunitlusest.

- Tarne

- Ainult päikesepaneelide tarnimine

- Ainult elektrisüsteemi ja selle komponentide paigaldamine alalisvoolupoolele

- Ainult elektrisüsteemi ja selle komponentide paigaldamine vahelduvvoolupoolele

- Töö

  - Tellimuse täitja vastutab täielikult projekti teostamise eest

  - Projekteerimine, materjalitarned ja ehitustööd koos –> tööd

Peale selle on mõne organisatsiooni jaoks kehtestatud muud konkreetsed maksimummaksumused.

Seetõttu tuleks alljärgnevat lõiku võtta üksnes üldisena.

Märkus. Need summad kehtivad 2023. aasta kohta. 2024. aastal on vastavad väärtused tõenäoliselt

veidi suuremad.

- Lihtne otseleping

  - Tarned 	< 50 000 eurot

  - Tööd 		< 150 000 eurot

Väikesemahulisi projekte on lubatud otse anda ühele täitjale, näiteks paigaldusettevõttele, kes on teie tavapärane partner, või mõnele muule kohalikule teenusepakkujale.

Eelised: sellega tegelemisele kulub vähe aega ja raha, võimalik on läbi rääkida, paindlikkus. 
Puudused:	 hinna ja kvaliteedi suhe ei pruugi olla parim, huvide konflikti oht.

- Mitme täitjaga otsemenetlus

  - Tarned avaliku sektori (sh segaosalusega) asutustele, mis ei ole keskasutused < 215 000 eurot

  - Tarned (muu hulgas vee-, energeetika- või transpordisektori) organisatsioonidele < 431 000 eurot

  - Tööd < 1 500 000 eurot

Pakkumus tuleb küsida mitmelt täitjalt ja leping sõlmida majanduslikult soodsaima pakkumuse tegijaga.

Eelised: sellega tegelemisele kulub vähe aega ja raha, võimalik on läbi rääkida, paindlikkus.

Puudused: paljud pakkujad ei näe pakkumiskutset, ei saa pidada läbirääkimisi.

- Riiklik menetlus valikuvooruga või ilma selleta

- Tarned avaliku sektori (sh segaosalusega) asutustele, mis ei ole keskasutused < 215 000 eurot

- Tarned (muu hulgas vee-, energeetika- või transpordisektori) organisatsioonidele < 431 000 eurot

- Tööd < 5 382 000 eurot

Hanketeade avaldatakse portaalis TenderNed ja võimaluse korral ka erialaajakirjades või ajalehtedes. Kui kasutatakse valikuvooru, siis enamasti palutakse pakkumine esitada viiel võimalikul täitjal.	
Eelised: palju konkureerivaid pakkumusi, hinna ja kvaliteedi suhe on turuga kooskõlas, objektiivne, läbipaistev.	
Puudused: pikk protsess, arvestatavad menetluskulud, vähene paindlikkus.

- Euroopa hankemenetlus valikuvooruga või ilma selleta

Hanketeade avaldatakse portaalis TenderNed. Kui kasutatakse valikuvooru, siis enamasti palutakse pakkumine esitada viiel võimalikul täitjal.

Eelised: pakkumuse saavad esitada kõik turuosalised, suur konkurentsisurve, objektiivne, läbipaistev.

Puudused: pikk protsess, suured menetluskulud (liiga) paljude pakkumuste korral, ei saa pidada läbirääkimisi, vähene paindlikkus.

Lisateave riiklike maksimummaksumuste kohta: https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures/circulaire-grensbedragen-rijksoverheid.

Lisateave Euroopa maksimummaksumuste kohta:
https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/drempelbedragen-europees-aanbesteden.

Soovitus 3. Suuremate projektide (võimsusega > 2 MWp) jaoks on 3. lisas esitatud loetelu paigaldusettevõtetest, projektiarendajatest ja ehituse tervikteenuse pakkujatest (energiatõhususe lepingud, Energieprestatiecontracten), kellel on Madalmaades kogemusi suuremate projektidega.

Etapp 4. Load ja võrguühendus

Sellel etapil tegeldakse keskkonna- ja ehituslubadega ning täpsustatakse ka elektrivõrguga ühendamise võimalusi.

4.1 Load

Paljude projektide valmimist lükkab edasi see, kui keskkonnalube ei ole (õigeaegselt) taotletud.
Seepärast on kõige parem vajalikke lube taotleda võimalikult varases etapis.

Sellega võivad kaasneda lisanõuded.

- Katusele paigaldatavate päikesepaneelide korral keskkonnaluba tavaliselt ei nõuta.
Teatavate hoonete jaoks on luba siiski vaja.

- Maapinnale paigaldatavate päikesepaneelide korral võidakse nõuda järgmisi lube ja uuringuid:

  - üldplaneering,

  - ehitusluba,

  - keskkonnaluba,

  - keskkonnauuringud või haruldaste loomaliikide uuring,

  - arheoloogiline uuring,

  - mahajäetud lõhkekehade otsingud.

- Veepinnale paigaldatavate päikesepaneelide korral nõutakse mitmesuguseid lube:

  - keskkonnaluba,

  - üldplaneering,

  - ehitusluba.

Veepinnale paigaldatavate päikesepaneelide puhul palun arvesse võtta, et mitut tüüpi veealadel ei ole päikeseenergiaprojektid ohualdiste või haruldaste liikide tõttu lubatud. Selliste alade hulka kuuluvad tiigid, sood, allikad ja rabaveekogud.

Seepärast on oluline selles küsimuses kõigepealt konsulteerida kohaliku veemajanduse järelevalve ametkonnaga, kes veepinnale paigaldatava päikeseenergiaprojekti jaoks kehtestab sageli projektipõhised nõuded. Arvesse peaksite võtma ka seda, et veepinnale paigaldatavad päikesepaneelid on endiselt suhteliselt uus võimalus. Ujukite ja paigaldussüsteemide jaoks on kasutusel palju erinevaid variante ja materjale, kuid veel ei ole olemas asjakohaseid standardeid ega standardiseeritud katsemeetodeid. Isegi siseveekogude puhul on oht, et tuule ja lainetuse tõttu ei ületa süsteemide kasutuskestus 10 kuni 15 aastat.

4.2 Elektrivõrguga ühendamise valikuvõimalused ja kaalutlused

Elektrivõrguga ühendamise võimalused sõltuvad teie valitud päikesepaneelide arvust. Mõnikord tasub kasutusele võtta ka maksimumkogusest vähem paneele, et peakaitset ei oleks vaja vahetada.

Õige valiku tegemiseks on oluline kaaluda järgmist.

- Omatarbimine konkreetses asukohas 
Milline on päevavalgustundide maksimumvõimsuse ja selles asukohas päevavalguse ajal tarbitava võimsuse suhe (talvel ja suvel)?

- Võrguühenduse muutmine või energiakasutuse haldussüsteemi paigaldamine 
Inverterite vahelduvvooluvõimsus on tavaliselt 50–75% päikesepaneelide alalisvooluvõimsusest. Kui vahelduvvooluvõimsus on peakaitsmest suurem, siis on kaks võimalust.

Variant 1: suurendada peakaitset
Võrguettevõtjalt tuleb küsida, kui pikk on võrguühenduse rajamise ooteaeg ja kui palju see maksab.

- Elektrivõrguga ühendamise suuremahuliste tööde ooteaeg võib olla kuni viis aastat!

- Samuti võivad suured olla nii esialgsed kui ka iga-aastased kulud, mis muudab ärijuhtumi vähem atraktiivseks kui olemasoleva peakaitsme suuruse piiresse jäämine. 

Variant 2: energiakasutuse haldussüsteemi (EMS) kasutamine 
Energiakasutuse haldussüsteem jälgib pidevalt päikesepaneelidega toodetavat elektrienergiat ja omatarbimist ning tagab, et elektrienergiat ei anta kunagi võrku tagasi teatud võimsusest rohkem.

- Laadimispunktid ja elektrisõidukid 
Kas konkreetses asukohas on elektrisõidukite laadimispunkte või kavatsetakse neid lähemal ajal rajada? Kas elektriühendust on selleks vaja muuta? Kas päikesepaneelide abil toodetava elektrienergia hulk, elektrienergia hind ja võrguühendus sobivad arukaks laadimiseks?

- Nõudluse haldamine 
Kas teatavaid seadmeid on võimalik arukalt kasutada, lülitades need sisse ainult kindlatel kellaaegadel? Eelised:

  - olemasoleva võrguühendusega ühendatus nii tarbimiseks kui ka tootmiseks;

  - kasu saamine madalatest hindadest ja lahtiühendamine, kui hinnad on kõrged.

- Akud 
Energiakasutuse haldussüsteemi akude lisamine pakub rohkem võimalusi. Olemasolevat võrguühendust kasutades saab energia salvestada akusse, kui toodetud on võrguühenduse võimsusest rohkem.

Akude tasuvusaeg on praegu üsna pikk ja seda ei saa väga täpselt ette kindlaks määrata. Analüüsida saab erinevate eesmärkidega ärijuhtumeid: 1) päikeseenergia tootmine olemasoleva võrguühenduse piires; 2) omatarbeks toodetava päikeseenergia tarbimise osakaalu piiramine; 3) rahaline optimeerimine.

Soovitus 4. Siin saavad abi pakkuda ka erialakonsultandid. Erialakonsultantide (veel täiendatav) loetelu on esitatud 4. lisas.

Kui süsteemi soovitakse lisada laadimispunkte, akusid või energiakasutuse haldussüsteemi, siis tekib küsimus, kas teha seda päikesepaneelidega sama lepingu/hankemenetluse raames või mitte. Eraldi leping või hange võib sel juhul tellija ja tellimuse täitja jaoks olla lihtsam.

Etapp 5. Müük, toetused, rahastamine ja kindlustamine

Eelmistel etappidel määrati kindlaks tehnilised andmed. Sellel etapil analüüsitakse, kas see projekt on abikõlblik, ning mõeldakse läbi projekti rahastamine ja kindlustused.

5.1 Energia müümine elektrivõrku

Päikesepaistelisel ajal toodab enamik päikesepaneele palju rohkem energiat, kui omatarbimiseks vajatakse.

Ülejääva elektrienergia saab siis võrku tagasi anda. Millist hinda saate elektrivõrku müümise eest? Varem oli võimalik sõlmida fikseeritud hinna ja pika kehtivusajaga leping. See tagas kindluse, kuid kahjuks sellist võimalust enam ei ole.

Praegu on kolm peamist valikut järgmised.

- (Aastane) leping elektritarnijaga 
Võimalik on mitmelt elektritarnijalt küsida standardset fikseeritud hinnaga lepingut nii elektrienergia tarbimiseks kui ka elektrivõrku müümiseks. Selle kestus on tavaliselt üks aasta. See ei ole selge, kuidas elektrivõrku müümise tasud lähiaastatel muutuvad. 2023. aasta suvel on elektrivõrku müümise soovituslik hind suuremate (> 100 kWp) päikeseenergiapaigaldiste puhul 3–5 senti/kWh.

- Dünaamilise hinnaga leping elektritarnijaga 
Paljud elektritarnijad pakuvad dünaamilise hinnaga lepinguid, mille puhul kilovatt-tundide hind muutub tunnikaupa. Tunnihinna aluseks on EPEXi järgmise päeva hind ja lisatasu.
 
Märkus. Mõnikord on see hind negatiivne ja siis peate elektrivõrku antava energia eest maksma.
Ajavahemikus 2023. aasta jaanuarist juuli lõpuni olid sellised juba 212 tundi (sageli keskpäeva paiku). Selleks et vältida elektrivõrku antava energia eest tasumist, saab paigaldada seadme, mis lülitab inverterid negatiivse hinnaga tundidel välja. Nendel tundidel, mille energiahind on positiivne, teenite enamasti palju kõrgemat hinda, kui on eespool nimetatud fikseeritud tasumäär elektrivõrku antava energia eest.

- Algoritmkauplemine EPEXi järgmise päeva turul ja tasakaalustamata turul 
Lepinguid on võimalik sõlmida ka kauplemisplatvormiga. Ettevõtjad kauplevad (tavaliselt automatiseeritult) oma tarkvara kasutades nii EPEXi järgmise päeva turul kui ka päevasisesel/tasakaalustamata turul. Selleks kasutatakse seadmeid, mis lülitavad invertereid sisse või välja. Seda lahendust pakutakse teatavast võimsusest suuremate projektide jaoks.

Kõigi variantide puhul võib olla kasulik ühendada fotoelektriline süsteem kahe võrguühendusega: põhiühendus ja teine ühendus, kus sama võrguühendusega on ühendatud mitu tarnijat (variant MLOEA, Meerdere Leveranciers Op Één Aansluiting). Kogu omatarbimise jaoks kasutatakse põhiühendust, kuid ülejääk suunatakse teise ühendusse. Nii võidakse kahe erineva lepingu korral (eri energiaettevõtetega) teenida kõrgemat hinda.

5.1 Toetused

Peamised toetuskavad on järgmised.

- Netomõõtmise kava 
Netomõõtmise kava (Salderingsregeling) kasutatakse peale eraisikute ka paljude ettevõtete, spordiklubide, kontorite jne jaoks. Selle eelduseks on nn väikese tarbimise ühendus, mille võrguühenduse võimsus on alla 3 × 80 A. Alates 2026. aastast see kava lõpetatakse.

- SDE++
SDE++ toetuskavaga tagab valitsus taastuvenergia võrku andmisel miinimumhinna. 
Seda kasutatakse enamikus suurtest nii katusel kui maapinnal asuvatest päikeseenergiapaigaldistest
ja tänu sellele on Madalmaad tootmisvõimsuse poolest ühe elaniku kohta praegu maailma kolme suurima hulgas.
Kellele see kava on mõeldud?

  - Võrguühenduste jaoks, mille võimsus on vähemalt 3 × 80 A.

  - Keskvalitsuse organisatsioonid siia ei kuulu.

- ‘Postcoderoos’ (madalama hinna meede) või meede SCE 
Energiatootmisühistu meede Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking võimaldab naabritel jagada suure pindalaga katusele rajatud päikeseenergiapaigaldist.

- EIA/MIA/VAMIL 
Nende meetmetega motiveeritakse ettevõtteid maksusoodustusi kasutades kestlikumaks muutuma, näiteks kestlikkuse parandamise meetmetesse tehtud investeeringute kiirema amortiseerimise kaudu.

5.2 Rahastamine

Enamasti saab hoone omanik või rentnik ka katusele paigaldatavate päikesepaneelide süsteemi omanikuks. See tõstatab küsimuse, kuidas projekti rahastada, kas täielikult omavahenditest või osaliselt väliste rahastajate kaudu. Välise rahastuse jaoks on vaja eelnevalt koostada päikeseenergiaprojekti rahastamismudel, milles määratakse kindlaks tulud ja kulud, saldod ja rahavood projekti kestuse jooksul.

Rahastamiseks on kaks põhilist võimalust, mille riskid ja tulusus erinevad.

- Laenu riskitase on madal ja tulusus väike

Sõltuvalt projekti suurusest ja rahalisest toetusest võib 70–90% ulatuses enamasti võtta madala intressimääraga (2–5%) laenu. See tähendab, et endal tuleb esialgu tasuda vaid 10–30% projekti kuludest. Projekti tulud saab kõigepealt laenuandja.

Tüüpilised tingimused

  - Miinimumsumma 1 miljon eurot

Rahalised toetajad vajavad sageli miinimumsummat, sest päikeseenergiaprojektide laenuga on seotud palju tööd. Kõik rahalised ja tehnilised üksikasjad tuleb läbi vaadata ning iga lepingut tuleb eraldi hinnata. Seda ei saa automatiseerida ja see on jätkuvalt töömahukas. Seepärast määravad rahastajad projektile (või sama omaniku mitmele projektile kokku) laenu miinimumsumma.

  - Lisanõuded

Väliste rahastajate kaasamine tähendab sageli, et nad kehtestavad riski minimeerimiseks lisanõudeid. Näiteks rahastavad mõned pangad ainult BNEFi 1. taseme tarnijate päikesepaneele, kuigi esimese taseme staatus näitab üksnes finantsseisundit, kuid ei ütle midagi (paigaldise) kvaliteedi või kestlikkuse kohta.

- Aktsionärina võtad oma kapitaliga riski

Kui pank annab laenu, katab see enamasti 70–90% projekti kuludest. 
Ülejäänud 10–30% loetakse riskantseks kapitaliks. See on esimene, mida kasutatakse probleemide korral või siis, kui tulud ei vasta ootustele.

Projektiarendajad või ehituse tervikteenuse pakkujad annavad sageli osa vajalikust omakapitalist. See tähendab, et pettumust valmistavate tulemuste korral kannavad ka nemad esmast riski. See suurendab kindlustunnet, et projekt on nõuetekohaselt teostatud.

Peale projektiarendajate on mitmesuguseid rahastajaid, kes samuti on valmis toetama näiteks ühisrahastuse või teatavate investeerimisfondide kaudu.

Päikeseenergiaprojektidega kaasnevad märkimisväärsed riskid: tulekahju

Päikeseenergiapaigaldistes põhjustavad sageli tulekahju pistikühendused, näiteks kui alalisvoolukaabli pistik ja pesa on mõlemad MC4 tüüpi, kuid eri tootjate toodetud, või kui pistikühendus on kaabliga valesti ühendatud. Mõnikord võib põlema süttida katusekate ning hoone ja selle sisustus võivad saada tule- või suitsukahjustusi. Pärast elektrikaare tekkimist ei taastu kiiresti õige olek (päikesepaneelide ja inverteri vahelistes) alalisvoolukaablites oleva alalisvoolu tõttu.

Elektrikaar võib pistikühenduste temperatuuri tõsta väga kõrgeks ja seeläbi põhjustada katusekatte sulamist, misjärel elektrikaar võib süüdata kergesti süttivaid isolatsioonimaterjale (nagu EPS).
Seda tüüpi katusepõlenguid on raske kustutada ja kogu hoone võib hävida.

Selle probleemi lahendamiseks on näiteks järgmised võimalused:

- automaatse väljalülitamise funktsiooniga elektrikaareandur (loetletud näidises koos nõuetega),

- tulekindlad kaitsekiled (nt Solardec) ja pinnakattevahendid (nt Allshields),

- pistikühenduste tulekindlad korpused (nt ArcBox).

Tulekahjuohu minimeerimiseks on olulised ka muud meetmed: õiged pistikühendused ja nende õige paigaldamine, kaablite õiged suurused, kaablipaigaldussüsteemid, hooldus ja järelevalve jne.

Võimalikud rahastajad 
Need on Triodos ja ASN Bank, suured kommertspangad, riigi omanduses olevad pangad (nagu BNG) ning paljud muud spetsialiseerunud fondid ja toetajad, vt 5. lisas esitatud rahastajate loetelu2.

5.3 Kindlustamine

Olenevalt olukorrast võidakse vajada mitmesugust kindlustuskaitset. Kui tasute projekti eest omavahenditest, võite seda küsimust ise hinnata. Kui projekti on kaasatud pangad või muud rahastajad, taotlevad nad peaaegu alati kõigi kasutusriskide kindlustust (OAR) ja lepinguosaliste piisavat ettevõtte vastutuskindlustust (AVB, Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering).

Alljärgnevas on esitatud nelja asjakohase kindlustusliigi lühikirjeldused.

Tulekahjukindlustus katusel paiknevate päikesepaneelide jaoks

Viimastel aastatel on päikeseenergiapaigaldised põhjustanud üsna palju hoonepõlenguid. Sageli suurenevad hoone ja selle sisustuse kindlustusmaksed pärast päikesepaneelide katusele paigaldamist, sest tulekahjurisk suureneb. Kindlustusandja võib mõnikord kehtestada lisanõudeid (näiteks paigaldada elektrikaareandur). Nõuded peavad sisalduma pakkumiskutses või lepingu kirjelduses.

Soovitus. Uute või kohandatud kindlustuslepingute kulud on oluline välja selgitada juba projekti algusjärgus. Mõnel juhul võivad kindlustusmaksed olla nii suured, et need muudavad päikeseenergiaprojekti ärijuhtumi kahjumlikuks. See on osutunud otsustavaks teguriks, miks mitmedki päikeseenergiaprojektid on katki jäetud.

Kõigi kasutusriskide kindlustus (OAR)

Selle kindlustuse sõlmib tellija ise. See kaitseb järgmistel juhtudel.

- Päikeseenergiapaigaldise kahjustumine 
Kasutusriskide kindlustus katab päikeseenergiapaigaldise kahjustumise ettenägematute väliste asjaolude tõttu, nagu tulekahju, torm, äike, vargus või vandalism.

- Saamata jääv tootmistulu 
Päikeseenergiapaigaldis ei pruugi kahjustumise korral mõnda aega töötada, kuni see parandatakse või katkine osa välja vahetatakse. Selle tulemusena võib tulu saamata jääda. Kõigi kasutusriskide kindlustus katab ka kahjustuse tõttu saamata jäänud tulu.

Ettevõtte vastutuskindlustus (AVB)

Päikeseenergiaprojekti nõuetes on tavaliselt märgitud, et lepinguosalisel peab olema piisav ettevõtte vastutuskindlustus, et tagada tasumine juhul, kui teda peetakse vastutavaks tööde käigus tekkinud mis tahes kahju eest.

Mõned näited selle kohta, mida see katab.

- Varaline kahju. Tööde käigus toimunud õnnetusest põhjustatud kahju tellija varale (autod, hooned jne).

- Isikukahju. Kui keegi saab tellimuse täitja tegevuse tagajärjel kehavigastusi. See hõlmab ravikulusid ja mis tahes kahju hüvitamist.

- Õigusabikulud. Katab muu hulgas advokaaditasud ja õigusabikulud, kui ettevõte osaleb kohtumenetluses.

Ettevõtte vastutuskindlustuse kindlustuskate ja tingimused sõltuvad kindlustusandjast ja ettevõtte liigist.

Kõigi ehitusriskide kindlustus (CAR)

Paigaldajad ja ehituse tervikteenuse pakkujad peavad olema sõlminud piisava kattega kõigi ehitusriskide kindlustuse (näiteks 1 miljon eurot või vähemalt võrdne lepingu maksumusega) ja selle eest tasunud. Tellijana võite kõigi ehitusriskide kindlustuslepingu sõlmida ka ise. See tagab sama kindlustuskatte, kuid te olete see, kelle käes on kontroll. Kõigi ehitusriskide kindlustus katab eri kindlustajatel erinevaid riske.

9. lisas on esitatud lühike kokkuvõte sellest, mida kõigi ehitusriskide kindlustus katab.

Etapp 6. Kestlikkuse aspektid

Punktis 6.1 käsitletakse ülevaatlikult päikesepaneelide kestlikkusaspekte ning punktis 6.2 analüüsitakse lühidalt fotoelektriliste päikeseelektrijaamade ja vette rajatavate päikeseenergiapaigaldiste keskkonnaaspekte.

Käesolevas dokumendis ei käsitleta paigaldusmaterjale ega invertereid. Paigaldusmaterjalid on valmistatud peamiselt alumiiniumist või terasest ja neid saab kergesti ringlusse võtta. Kui materjaliks on alumiinium, on selleks sageli juba ringlusse võetud alumiinium. Siiani ei ole eriti andmeid, et see mõjutaks kasutuskestust või vastupidavust. Inverterite ja tugikonstruktsioonide kestlikkusaspekte käsitletakse käesoleva dokumendi tulevases versioonis.

6.1 Päikesepaneelide kestlikkusaspektid

Alljärgnevas on esitatud kokkuvõte peamistest kestlikkusega seotud aspektidest. Neid teemasid selgitatakse põhjalikult dokumendis „Kestlikumate päikesepaneelide kestlikkusaspektid ja turuanalüüs“, milles lisakulusid näidates käsitletakse ka kestlikumaid võimalusi müümiseks.

Soovitus. Juba ettevalmistamise etapil tuleks kaaluda, millised kestlikkuse aspektid on teie organisatsiooni jaoks kõige olulisemad. Eespool nimetatud dokument aitab teil hinnata teatavatest nõuetest tulenevaid lisakulusid ning ka mõju tarnijate arvule ja ärijuhtumile.

| Probleem | Selgitus | Kas näidisel on märgitud sellega seotud nõudeid? |
| --- | --- | --- |
| Päikesepaneelide CO2 jalajälg | Erinevus päikesepaneelide 20 suurima tootja vahel on neljakordne: umbes 300 kuni 1200 kg CO2/kWp. Madalmaades on 2024. aastal rajatavate paigaldiste CO2 tasuvusaeg tavapäraste päikesepaneelide puhul 8–20 aastat (eelduste kohaselt). Vähese CO2 heitega paneelide puhul on see 2–4 aastat, kuid need on 5–20% kallimad. | Tavapärane nõue: 550 kg CO2 kWp kohta vastavalt CO2 heite lihtsustatud hindamisele. Boonuspunktid: madalama CO2 heite korral. |
| Välditavad kahjulikud materjalid | Paljude tavapäraste päikesepaneelide tagakülg on tervenisti kaetud PFAS-kihiga, mis kujutab endast pinnasereostuse ohtu. Ka joodis sisaldab sageli pliid ja klaasis on antimoni. Kuid PFAS-aineteta päikesepaneelid on laialdaselt kättesaadavad. Kuigi vähe, on olemas ka selliseid päikesepaneele, mis ei sisalda pliid ega ka antimoni. | Tavapärane nõue: PFAS-aineteta. Boonuspunktid: pliivaba joodis, antimonivaba klaas. |
| Kasutuskestus | Paljude päikesepaneelide tehniline kasutuskestus on tõenäoliselt 10–15 aastat (sealhulgas 1. taseme tootjate toodangu puhul). Kuid kvaliteetseid materjale ja tugevat konstruktsiooni kasutades oleks võimalik vähemalt 30-aastane kasutuskestus. Sellised päikesepaneelid on aga 10–15% kallimad. | Boonuspunktid: katsetustega tõendatud 30-aastane tootegarantii. |
| Töötingimused tarneahelas | Päikesepaneelide tootmisega seotud sunniviisilist tööd on dokumenteeritud Xinjiangis. Mitme algatuse eesmärk on teha kindlaks, kas tootja või tema tarnijad kasutavad sunniviisilist tööd: Madalmaade sotsiaal- ja majandusnõukogu SER-kokkulepe rahvusvahelise vastutustundliku ettevõtluse kohta inimõiguste valdkonnas, ühenduse SolarPower Europe algatus „Solar Stewardship Initiative“. | Nõuded ja objektiivsed kriteeriumid on alles väljatöötamisel. |
| Paneelide paigaldamise ajal | Päikesepaneelide paigaldamisel kasutatakse Madalmaades mõnikord võõrtööjõudu. | Nõue: tellimuse täitja käitumisjuhend. |
| Ringluspõhisus | Ringlussevõttu toetava disaini sildi all töötatakse välja mitmesuguseid ideid ja kontseptsioone, näiteks kohustus kasutada teatavat protsenti ringlussevõetud materjale. | Nõuded ja objektiivsed kriteeriumid on alles väljatöötamisel. |
| Kasutuselt kõrvaldamine | Paneele võib teiste paneelidega asendada ainult siis, kui need on katki. (Kohustuslik) kõrvaldamistasu tuleb maksta sihtasutusele OPEN (elektroonikaromude tootjavastutusorganisatsioon Madalmaades). | Nõue: maksta tuleb kõrvaldamistasu. |

6.2 Maa- ja veepinnale päikesepaneelide paigaldamise keskkonnaaspektid

Maapinnale paigaldamine

Ida-lääne suunas paigaldatakse päikesepaneelid maapinnal mõnikord nii üksteise lähedale, et valgust ja vett maapinnale peaaegu ei jõuagi. See toob kaasa elu kadumise paneelide aluses pinnas. Väga oluline on jätta veidi rohkem vaba ruumi valguse ja vihma jaoks. Vt täpsemalt

https://zoninlandschap.nl/u/files/ZonneparkenBeterOntwerpTNOV2.pdf.

TNO on välja töötanud mullakatse, millega sõltuvalt paneelide asukohast, suunast ja ridade vahekaugusest uuritakse, kas mullas on piisav elustik võimalik või ei ole. Klaas-klaaspaneelid on veidi paremad ka seepärast, et päikesekiirgus võib maapinnale tungida ka läbi paneeli servade. Näidisel on nüüd märgitud ka see, et väiksemate projektide puhul peab maapinna kaetus olema väiksem kui 70% ja paneelide vahele peab jääma vähemalt 2 cm laiune vahe (vihmavee läbipääsuks). Suuremad projektid peavad vastama TNO mullakatse nõuetele.

Elurikkust saab soodustada teatavate rohttaimede, muude taimede või kõrreliste abil, niitmispõhimõtte rakendamise või putukahotelli paigaldamisega.

Märkus. Päikesepaneelide maapinnale paigaldamise konsortsium Sun-on-Land töötab välja fotoelektriliste päikeseelektrijaamade ökomärgist (EcoCertifified). Selle kohta antakse varsti välja ka mitu juhendit.

Põllumajandusega seotud päikeseenergiatootmine

Kogemusi koguneb ka põllumajanduse ja päikeseenergia tootmise ühendamisel. Põllumajandusega seotud päikeseenergiatootmises kasutatakse mitmesuguseid lahendusi alates vertikaalselt suunatud päikesepaneelide ridadest kuni päikesepaneelidest varjualusteni viljapuude kohal. Põllumajandusega seotud päikeseenergiatootmine on siiski veel küllaltki algusjärgus.

Veepinnale paigaldamine

Päikesepaneelide veepinnale paigaldamise konsortsiumis Sun-on-Water uurivad sellised organisatsioonid nagu Deltares ja veeametite liit (Unie van Waterschappen) ka vette rajatavate päikeseenergiapaigaldiste keskkonnaaspekte. Need uuringud on alles algusjärgus ja veel ei ole selge, kas keskkonnanõudeid on vaja kehtestada või ei ole. Vt täpsemalt www.zonopwater.nl.

Etapp 7. Teostus ja üleandmine

7.1 Tähtajad

Oma organisatsioonis tuleb otsustada, millal võiks päikeseenergiaprojekti töödega alustada, ja kas on muid töid, mida tuleb arvesse võtta.

Peale selle tuleb konsultandiga arutada, milline oleks realistlik tarnetähtaeg. Seejuures tuleb arvesse võtta ka hankemenetluseks ja lepingu sõlmimiseks ning paigaldise rajamiseks vajalikku aega.

7.2 Ülevaatused ja lõppülevaatus

Scope 12 ülevaatus

Nii suurte kui ka väikeste paigaldiste puhul on oluline, et üleandmise käigus viiks sõltumatu isik läbi kõigi katusel, maa- või veepinnal paiknevate süsteemide ohutusülevaatuse vastavalt SCIOS Scope 12 protokollile (standardile IEC 62446).

Scope 12 ülevaatuse käigus kontrollitakse paigaldise ohutust ja antakse teada kõigist puudustest, mis on seotud näiteks elektriohutusega, piksekaitsega ning mehaanilise vastupidavusega tuule ja lume mõjule. Näidisel on märgitud nõue, et tellimuse täitja kõrvaldab pärast seda kõik leitud puudused (edaspidi „nõuetele mittevastavused“).

Soovitame aegsasti võtta pakkumused Scope 12 ülevaatuse tegemise kohta. Vahetult enne projekti valmimist võib olla raske leida kontrollijat ja võidakse küsida suuremat tasu.

Soovitus. Tellijana tasub Scope 12 ülevaatus alati ise ette valmistada. 6. lisas on esitatud loetelu organisatsioonidest, kes võivad teha Scope 12 ülevaatusi.

Päikesepaneelide pistelised kontrollid ja tehases tehtavad kontrollid suuremahuliste projektide korral

Suuremahuliste projektide korral (suurema võimsusega kui 1 MW) tehakse mõnikord pistelisi kontrolle ja kontrolle tehases kohapeal.

Tasub kaaluda, kas lisada see pakkumiskutsesse (siis korraldab selle tellimuse täitja) või jätta see pakkumiskutsest välja ja korraldada ise.

Pisteline kontrollimine. Mõnikord tarnitakse päikesepaneelid, mille võimsus on väiksem, kui on saatedokumentides märgitud. Vahetevahel võib tehases või transpordi ajal tekkida nähtavaid või nähtamatuid kahjustusi. See võib suurte projektide korral tekitada suuri lisakulutusi.

Suurte projektide korral katsetatakse (väga väikest hulka) päikesepaneele pärast nende jõudmist Madalmaadesse ja enne, kui neid lubatakse paigaldada. Nende pisteliste kontrollidega kontrollitakse tarnitud päikesepaneelide kvaliteeti.

Kontrollitakse järgmist:

- kas need vastavad esitatud maksimaalsele väljundvõimsusele (W) (selleks kasutatakse elektrilise tugevuse katset);

- et ei ole liiga palju mikropragusid, sest need suurendaksid kiire vananemise tõenäosust (selleks kasutatakse elektroluminestsentskatseid);

- mooduli visuaalsel ülevaatusel kontrollitakse montaaži ja viimistlust;

- moodulis kasutatud materjalide kontrollimiseks kasutatakse tehnilisi andmeid.

Väga suurte projektide (võimsusega üle 20 MWp) korral tehakse sageli kontrolle ka tehases. Selleks tehakse tehases tootmisprotsessi käigus sõltumatuid kontrolle, et teha kindlaks, kas tellitud päikesepaneelide partii on kvaliteetne.

Pistelise kontrollid ja tehases tehtavad ülevaatused (sageli Hiinas) on kallid. 10 MW projekti puhul võib see tähendada 4000–6000 eurot pistelise kontrollimise jaoks ja 5000–8000 eurot tehases kontrollimise jaoks.

7. lisas on esitatud loetelu organisatsioonidest, kes võivad teha pistelisi kontrolle või tehases kontrollimist2.

Riske arvesse võttes ei tasu lisakulud end väiksemate projektide korral üldjuhul ära.

Lisaks sellele on võimalik ja tavapärane lisada lepingusse või pakkumiskutsesse kindel tagatud toodang esimese kahe kuni nelja aasta jaoks.

Etapp 8. Hooldus, järelevalve ja kasutuselt kõrvaldamine

Kasutamise etapp algab päikeseenergiaprojekti üleandmisest ja elektrienergia tootmise algusest. Selle etapiga seotud valikud tehakse ettevalmistamise etapil, kas lisades konkreetseid nõudeid nõuete loetelusse või jättes lisamata.

Sageli tellitakse päikesepaneelide paigaldajalt või ehituse tervikteenuse pakkujalt, kes viis paigalduse lõpule, 2–4 aastaks ka paigaldise hooldus ja järelevalve. See motiveerib tellimuse täitjat pakkuma kvaliteetset süsteemi, mille tootlikkus on suur.

Hooldust ja järelevalvet saab tellida ka eraldi. Mõnikord teeb seda ka organisatsiooni enda tehnikaosakond.

8. lisas on esitatud hoolduse ja järelevalvega tegelevate organisatsioonide loetelu2.

Hooldus- ja remonditööd

Siia kuuluvad muu hulgas

- inverteri kontrollimine ja vajaduse korral puhastamine,

- kaablite ja kaablikanalite kontrollimine,

- tugikonstruktsioonide kontrollimine,

- katkiste päikesepaneelide väljavahetamine, kui see on vajalik.

Puhastamine

Päikesepaneele puhastatakse Madalmaades harva, sest sademed pesevad need puhtaks. Vaid erandjuhtudel (näiteks kui läheduses on palju linde) võivad puhastuskulud täiendava toodangu saavutamiseks olla põhjendatud.

Järelevalve

Kasutamise etapil selguvad probleemid kiiresti ja kõik need ka lahendatakse kiiresti. Koduomanikud kasutavad nutitelefoni rakendust sageli, et kontrollida, kas inverter ja päikesepaneelid töötavad korralikult. Organisatsioonis tegeleb väiksemate projektide puhul sellega tehniline osakond või tavaline paigaldusettevõte. Suurte projektide puhul võib kulutõhusamaks osutuda spetsialiseerunud ettevõtte kasutamine.

Järelevalve hõlmab muu hulgas

- inverteri ja elektrienergiaarvestite kauglugemist

- ning sarnaste süsteemide toodangu võrdlemist mitu korda aastas;

- suuremate projektide puhul kasutatakse päikesepaneelide jälgimiseks infrapunakaameraga drooni.

Kaasaaitamine päikesepaneelide kasutuselt kõrvaldamisel ja päikesepaneelide väljavahetamine

Nõuetega näidisel on märgitud, et tellija on kohustatud päikesepaneelide kasutuselt kõrvaldamise kohustusliku tasu maksma sihtasutusele OPEN. Samuti peaksid päikesepaneelid jääma võimalikult kauaks kasutusele, et aeglustada kliimamuutusi. See on oluline, sest paneelide tootmine tekitab palju CO2 ja seepärast võib päikesepaneelide CO2 tasuvusaeg kujuneda aastatepikkuseks.

Seepärast soovitatakse päikesepaneele kasutuselt kõrvaldada alles siis, kui nende toodang jääb alla 80% esialgsest toodangust. Kvaliteetsete päikesepaneelide toodang ületab 80% nende esialgsest toodangust vähemalt 25–30 aastat.

Lühendid ja akronüümid

| EPC | projekteerimine, hanked, ehitus tervikteenusena | MPP | maksimumvõimsus |
| --- | --- | --- | --- |
| O&M | kasutamine ja hooldus | MPPT | maksimumvõimsuse järgimine |
| Voc | avatud ahela pinge | PPA | elektrienergia ostuleping |
| LCOE | energiatootmise tasandatud kogukulud | kW | kilovatt |
| HV | kõrgepinge | kWh | kilovatt-tund |
| LV | madalpinge | PV | fotoelektriline/päikeseenergia |
| AC | vahelduvvool | PR | tootlikkus |
| DC | alalisvool | EN | Euroopa standard |
| Isc | lühisvool | c-Si | kristalne räni |
| °C | kraadid Celsiuse järgi | POA | päikesepaneelide tasapind |
| CE | vastavus Euroopa standarditele | RTB | kasutusvalmis |
| GHI | üleilmne horisontaalne kiirgustihedus | SPV | eriotstarbeline üksus (juriidiline isik, mida kasutatakse ehituse rahastamiseks) |
| CAR | ehituse kõik riskid | EL | elektroluminestsentskatse (kasutatakse mikropragude ja katkiste elementide tuvastamiseks) |
| PAC | esialgse heakskiidu kriteeriumid | FAC | lõpliku heakskiidu kriteeriumid |
| kVA | võimsus kilovoltamprites (samaväärne kui kW) | MW | megavatt |
| PID | potentsiaalist indutseeritud vananemine | PM | projektijuht |
| PVGIS | päikeseenergia geoinfosüsteem | Q&A | küsimused ja vastused |
| RfP | pakkumiskutse | STC | standardsed katsetingimused (25 °C, kiirgustihedus 1000 W/m2) |
| UV | ultraviolettkiirgus | TMY | meteoroloogiliselt tüüpiline aasta |
| Impp | voolutugevus maksimumvõimsusel | Vmpp | pinge maksimumvõimsusel |
| IR | infrapunane (nt droonid kasutavad kvaliteedikontrolliks infrapunakaameraid) | PL | fotoluminestsents |
| ESG | keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisküsimused | AQL | vastuvõetav kvaliteet |
| RfG | elektrienergia tootmise nõuded | RTB | kasutusvalmis |
| BAFO | parim ja lõplik pakkumine |  |  |

1. lisa. Tehnilised konsultandid2

Märkus. Alljärgnev loetelu ei ole ammendav. Me ei ole uurinud allpool nimetatud konsultatsiooniettevõtete kogemusi, kvaliteeti ega hinda.

| Ettevõte | Tegevuskoht | Kontaktisik | Meiliaadress |
| --- | --- | --- | --- |
| Encon | Nijmegen, Madalmaad |  |  |
| Straight Forward | Urmond, Madalmaad |  |  |
| Pulsar Power | Herentals, Belgia |  |  |
| 3E | Brüssel, Belgia |  |  |
| DNV | Arnhem, Madalmaad |  |  |
| Sunzest Solar | Rotterdam, Madalmaad |  |  |
| Solar Chills | Haarlem, Madalmaad |  |  |
| DevCon Ecosystems | Zaandam, Madalmaad |  |  |

2. lisa. Hoonefüüsika konsultandid, katuse koormusele spetsialiseerunud ehitusinsenerid2

Märkus. Alljärgnev loetelu ei ole ammendav. Me ei ole uurinud allpool nimetatud konsultatsiooniettevõtete kogemusi, kvaliteeti ega hinda.

| Ettevõte | Tegevuskoht | Kontaktisik | Meiliaadress |
| --- | --- | --- | --- |
| Dakbestek Adviesburo | Vught, Madalmaad |  |  |
| Van Doorn Dakspecialist | Rilland, Madalmaad |  |  |
| ABT | Delft, Madalmaad |  |  |
| DGMR | Arnhem, Madalmaad |  |  |
| Buro Bouwfysica | Cappelle aan de Ijssel, Madalmaad |  |  |
| Tritium | Breda, Madalmaad |  |  |

3. lisa. Paigaldusettevõtted, ehituse tervikteenuse pakkujad ja päikeseenergiaprojektide arendajad2

Märkus. Alljärgnev loetelu ei ole ammendav. Me ei ole uurinud allpool nimetatud konsultantide kogemusi, kvaliteeti ega hinda.

| Ettevõtte liik | Ettevõte | Veebisait | Meiliaadress |
| --- | --- | --- | --- |
| Suured elektri- ja paigaldus-tööde ettevõtted | Unica | www.unica.nl |  |
|  | Hoppenbrouwers | www.hoppenbrouwerstechniek.nl |  |
|  | Batenburg | www.batenburg.nl |  |
|  | Spie | www.spie-nl.com |  |
|  | Croon Elektrotechniek | www.croonwolterendros.nl |  |
| Suured päikese-energia-seadmete paigaldus-ettevõtted ja ehituse tervikteenuse pakkujad | Zonnegilde | www.zonnegilde.nl |  |
|  | SolarNRG |  |  |
|  | Zonnestroom Nederland | www.zonnestroomnederland.nl |  |
|  | Eigen Energie | www.eigenenergie.net |  |
|  | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.nl |  |
|  | SENS | www.sens-energy.com |  |
|  | Solar Partners | www.solarpartners.nl |  |
|  | UniSun | www.unisun-energy.eu |  |
|  | Goldbeck | www.goldbeck.nl |  |
|  | KiesZon | www.kieszon.nl |  |
|  | OranjeDak | www.oranjedak.nl |  |
|  | SunProjects (SunProjects) | www.sunprojects.nl |  |
|  | Izen | www.izen.eu |  |
|  | Pfzal Solar | www.pfzalsolar.com |  |
|  | Engie | www.engie.com |  |
|  | Belectric | www.belectric.com |  |
|  | ProfiNRG | www.profinrg.nl |  |
| Projekti-arendajad | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Klimaatfonds | www.klimaatfonds.nl |  |
|  | TPSolar | www.tpsolar.nl |  |
|  | GreenIpp | www.greenipp.com |  |
|  | Encavis | www.encavis.com |  |
|  | Tomorrow Energy | www.tomorrowenergy.nl |  |
|  | HVC Groep | www.hvcgroep.nl |  |
|  | Nara Solar | www.narasolar.com |  |
|  | Statskraft | www.statkraft.com/ |  |
|  | Pure Energie | www.pure-energie.nl |  |
|  | LC Energy |  |  |
|  | Enovos | www.enovosgreenpower.eu |  |
|  | Lightsource BP | www.lightsourcebp.com/nl/ |  |
|  | Chint Solar | www.chintsolar.nl |  |
|  | SunVest | www.sunvest.nl |  |
|  | SunProjects (SunProjects) | www.sun-projects.nl |  |
|  | Vattenfall | www.vattenfall.com |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.com |  |
|  | Eneco | www.eneco.com |  |
|  | Powerfield | www.powerfield.nl |  |
|  | Novar | www.novar.nl |  |
|  | Groendus | www.groendus.nl |  |
|  | IB Vogt | www.ibvogt.com |  |

4. lisa. Energiakasutuse haldussüsteemidele, akudele ja nõudluse haldamisele spetsialiseerunud konsultandid ja teenuseosutajad2

Märkus. Alljärgnev loetelu ei ole ammendav. Me ei ole uurinud allpool nimetatud konsultantide kogemusi, kvaliteeti ega hinda.

| Ettevõte | Tegevuskoht | Kontaktisik | Meiliaadress |
| --- | --- | --- | --- |
| PETA Watts BV | Rotterdam |  |  |
| Lyv energy | Blaricum |  |  |
| European Solar | Heerenveen |  |  |
| Scholt Energy | www.scholt.nl |  |  |
| Odura | www.odura.nl |  |  |
| StoredEnergy | Schiedam |  |  |
| MorePV | Schoorl |  |  |
| Alfen | www.alfen.com |  |  |
| Fudura | Zwolle |  |  |
| Encon | Nijmegen, Madalmaad |  |  |

5. lisa. Laenukapitali ja omakapitali investorid2

Märkus. Alljärgnev loetelu ei ole ammendav. Me ei ole uurinud allpool nimetatud konsultantide kogemusi, kvaliteeti ega hinda.

| Rahastamise tüüp | Ettevõte | Veebisait | Meiliaadress |
| --- | --- | --- | --- |
| Laenukapital | Commerzbank | www.commerzbank.com |  |
|  | KfW Bank | www.kfw.de |  |
|  | Rabobank | www.rabobank.nl |  |
|  | ING | www.ing.com |  |
|  | Triodos | www.triodos.nl |  |
|  | ASN Bank | www.asnbank.nl |  |
|  | BNG Bank | www.bngbank.nl |  |
| Ühis-rahastamine | Zonnepanelen Delen | www.zonnepanelendelen.nl |  |
|  | Duurzaaminvesteren | www.duurzaaminvesteren.nl |  |

6. lisa. Scope 12 ülevaatused2

Märkus. Alljärgnev loetelu ei ole ammendav. Me ei ole uurinud allpool nimetatud konsultantide kogemusi, kvaliteeti ega hinda.

| Ettevõte | Tegevuskoht | Veebisait | Meiliaadress |
| --- | --- | --- | --- |
| Omega Energie Techniek | Vianen, Madalmaad | www.omega-energietechniek.nl |  |
| RJ Inspecties | Best, Madalmaad | www.rjinspecties.nl |  |
| Entheq Inspecties |  | www.entheq.nl |  |
| Wassenaar Inspecties | Wassenaar, Madalmaad | www.wassenaarinspecties.nl |  |
| GreenHero Inspecties en Opledingen | Dronten, Madalmaad | www.greenhero.nl |  |
| Stroomwijs | Apeldoorn, Madalmaad | www.stroomwijs.nl |  |
| Install Keur | Woerden, Madalmaad | www.install-keur.nl |  |
| TUV Nord | Son, Madalmaad | www.tuvnord.nl |  |
| EKCN | Beverwijk, Madalmaad | www.ekcn.nl |  |

7. lisa. Kohapealsed kontrollid tehases ja pisteline kontrollimine2

Märkus. Alljärgnev loetelu ei ole ammendav. Me ei ole uurinud allpool nimetatud konsultantide kogemusi, kvaliteeti ega hinda.

| Ettevõte | Tegevuskoht | Veebisait | Meiliaadress |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinovoltaics | Hongkong, Hiina | www.sinovoltaics.com |  |
| Odin Spire/Sunchine | Rotterdam, Madalmaad | www.eternalsunspire.com |  |
| CEA | Shanghai, Hiina | www.cea3.com |  |
| Solar Tester | Schinnen, Madalmaad | www.solartester.nl |  |
| STS | Shanghai, Hiina | www.sts-certified.com |  |
| PI Berlin | Berliin, Saksamaa | www.pi-berlin.com |  |

8. lisa. Järelevalve, hooldus ja remont2

Märkus. Alljärgnev loetelu ei ole ammendav. Me ei ole uurinud allpool nimetatud konsultantide kogemusi, kvaliteeti ega hinda.

| Ettevõte | Tegevuskoht | Veebisait | Meiliaadress |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonnepark Services Nederland | Utrecht, Madalmaad | www.zonnepark-services.nl |  |
| Solora | Hilversum, Madalmaad | www.solora.nl |  |
| Everday | Rosmalen, Madalmaad | www.everday.eu |  |
| Stern Energy | Schoorl. Madalmaad | andmed puuduvad |  |

9. lisa. Kõigi ehitusriskide kindlustuskatte ülevaade

I jagu. Tööd

Ehitustööd on need tööd, mis on ehituslepingus kokku lepitud. Ehitustööde kindlustus hõlmab remondikulusid, mida töödeks vajatakse, et taastada kahju tekkimise eelne olukord.

Kõigi ehitusriskide kindlustus katab järgmisi riske: üleujutused, tuul, maavärinad, veekahjustused ja hallitus, ehitusvead ja ettevaatamatus.

See ei kata tavalist kulumist ega tahtlikku hooletust.

Tegevuse pikaajaline katkemine (valikuline)

See hõlmab kindlustatud isiku mis tahes rahalist kahju, mis tuleneb lepingujärgse tegevuse katkemisest, mis omakorda põhjustab äritegevuse kavandatud alguse edasilükkumist.

II jagu. Vastutus

Vastutus tähendab kindlustatud isiku ja teiste osaliste (näiteks tellimuse täitjate) vastutust kolmandate isikute ees tööde teostamisega seotud juhtumite korral, nagu

- inimestele tekitatud vigastused;

- materiaalse vara kaotsiminek, kahjustumine või hävimine.

Samuti vastutavad kindlustatud isikud teineteise ees. Kui lepinguosaline tekitab tellijale (mõlemad on kindlustatud) kahju, võib lepinguosaline kindlustuslepingu alusel esitada nõude, sest tema vastutus tellija ees on kaetud.

III jagu. Tellija olemasolev vara

Kindlustatud töödest tulenev kahju tellija olemasolevale varale peab olema tekkinud tehtud tööde otsesel tagajärjel.

IV jagu. Teostaja materjalid

Kahju teostaja materjalidele peab olema tekkinud väliste sündmuste tagajärjel, nagu torm, tulekahju ja vargus. Kindlustatud vastutuse hulka kuuluvad tellingud, sõrestikud, soojakud, varjualused, tööriistad jne, kui neid kohapeal kasutatakse tööde teostamisel. Siia ei kuulu purje- ja ujuvvahendid, ekskavaatorid, buldooserid, kraanad jm liikurmasinad.

V jagu. Juhtkonna ja töötajate vara

Siia kuulub kindlustatud isiku juhtkonnale ja töötajatele kuuluvale isiklikule varale töötamiskohas tekkinud kahju, mille põhjustasid välised sündmused, nagu tormid ja vargus. Siia ei kuulu

- sularaha ja väärtuslikud dokumendid jne,

- sõidukid.

VI jagu. Transportimine

Siia kuuluvad transportimise ajal tekkinud ehitusmaterjalide kahjustused või toimunud vargus. 
Kindlustuskatte jaoks on oluline, et

- transportimise eest tasub ja vastutab kindlustatud isik,

- kindlustuskaitse peab ulatuma kauba pealelaadimisest kuni kohapealse mahalaadimiseni.

Käesolev aruanne on versioon 1.0 ja selle nimetust võidakse hiljem täiendada.

Vt ka: UvW 2021-XX Praktische handreiking ZOW sjabloon UvW versie jan 2022.pdf (stowa.nl).

Näiteks Tibber, ANWB Energy, NextEnergy, Eneco, EnergyZero, Zonneplan, Frank Energie, Innova.

Näiteks Edmij, Energypool, Scholt, Sympower.

Kui katusepinda või maad renditakse päikeseenergiaprojekti arendajale, vastutab rahastamise eest tema.