Aurinkosähköhankkeen valmistelu
   Lyhyt opas

- yli 100 aurinkopaneelin hankkeisiin

- julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioille

- Hyvän hinta-laatusuhteen varmistaminen

- Turvallisuus ja paloturvallisuus

- Kestävyysnäkökohdat

- Käytännön vinkkejä

ja luettelo teknisistä konsultointipalveluista

public-buyers-community.ec.europa.eu

Aloitteen tekijä: RVO ja PIANOo

Versio: 0.99 (luonnos)

Laatinut Michiel Mensink ja Marcello Passaro, tekijänoikeus myönnetty Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandille, 2023.

Julkaisupäivä: 5.9.2023

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	1

Oppaan tarkoitus ja tausta	3

Miksi tämä opas?	3

Huomasitko virheen tai haluatko tehdä lisäyksen? Lähetä sähköpostia osoitteeseen BGDPV@pianoo.nl	4

Tekijät	4

Vastuuvapauslauseke	4

Johdanto	5

Esiselvitys	7

Vaihe 1 Tilanteen kartoitus	8

1.1 Yleiset tiedot	8

1.2 Sähkötekniset näkökohdat	8

1.3 Kuvat ja kartat	8

1.4 Suunnitelmat	8

1.5 Katolle kohdistuva kuorma	8

Vaihe 2 Alustava tekninen suunnittelu	9

2.1 Aurinkopaneelien enimmäismäärä ja sähkön enimmäistuotanto	9

2.2 Liiketoimintasuunnitelman pääpiirteet	9

2.3 Arvioitu sähköntuotanto, hankkeen kustannukset ja aurinkopaneelien määrä	10

2.4 Mahdolliset lisävalinnat	10

Vaihe 3 Omistussuhde ja tarjouspyyntö / hankinta	10

3.1 Omistus vai vuokraus?	10

3.2 Julkiset organisaatiot: julkinen hankinta vai suorahankinta?	10

Vaihe 4 Luvat ja verkkoliitäntä	13

4.1 Luvat	13

4.2 Sähköverkkoon liittyminen: vaihtoehdot ja huomioitavat seikat	13

Vaihe 5 Liikevaihto, tuet, rahoitus ja vakuutus	14

5.1 Liikevaihto sähkön myynnistä	14

5.1 Tuet	15

5.2 Rahoitus	16

5.3 Vakuutus	17

Vaihe 6 Kestävyysnäkökohdat	18

6.1 Aurinkopaneelien kestävyysnäkökohdat	19

6.2 Maahan asennettaviin ja kelluviin järjestelmiin liittyvät ympäristökysymykset	20

Vaihe 7 Hankkeen toteutus ja toimitus	21

7.1 Aikataulu	21

7.2 Testit ja tarkastukset	21

Vaihe 8 Kunnossapito, seuranta ja käytöstä poisto	23

Lyhenteet ja akronyymit	25

Liite 1 – Tekniset asiantuntijat	27

Liite 2 – Rakennusfysiikan asiantuntijat, katon kantavuuteen erikoistuneet rakennesuunnittelijat	28

Liite 3 – Asennusyritykset, suunnittelu-, hankinta- ja rakentamispalvelut ja aurinkosähköyritysten hankekehittäjät	29

Liite 4 – Energianhallintajärjestelmiin, akkuihin ja kysynnän hallintaan erikoistuneet asiantuntijat ja palveluntarjoajat	31

Liite 5 – Lainapääoman	32

ja oman pääoman rahoittajat	32

Liite 6 – Scope 12 -tarkastukset	33

Liite 7 – Tehdastarkastukset ja otantatestit	34

Liite 8 – Seuranta, kunnossapito ja korjaustyöt	35

Liite 9 – Rakennustyövakuutus (CAR): yleiskatsaus vakuutusturvaan	36

Osa I: Rakennustyöt	36

Liite 10 – Vaatimukset	37

10.1 – Yleiset vaatimukset	37

Vaatimukset – Yleistä	37

10.2 – Yleiset vaatimukset	46

Vaatimukset – Työ	46

52

10.3 – Vaatimukset – Työ	52

Aurinkopaneeleja koskevat vaatimukset	52

10.4 – Aurinkopaneeleja koskevat vaatimukset	56

Sähköasennusta, vaihtosuuntaajia, kaapeleita ja muita sähkökomponentteja koskevat vaatimukset	56

10.5 – Sähköasennusta, vaihtosuuntaajia, kaapeleita ja muita sähkökomponentteja koskevat vaatimukset	65

Vaatimukset – Kiinnitysrakenne	65

10.6 – Vaatimukset – Kiinnitysrakenne	70

Vaatimukset – valmistuminen ja tarkastukset	70

10.7 – Vaatimukset – valmistuminen ja tarkastukset	77

Vaatimukset – Kunnossapito ja seuranta	77

10.8 – Vaatimukset – Kunnossapito ja seuranta	82

Vaatimukset – Ympäristö ja biologinen monimuotoisuus	82

10.9 – Vaatimukset – Ympäristö ja biologinen monimuotoisuus	84

Tarjouksen liitteenä toimitettavat pakolliset asiakirjat	84

Muutosloki	85

Oppaan tarkoitus ja tausta

Monen organisaation suunnitelmissa on katolle tai maahan rakennettava aurinkosähköjärjestelmä. Tämä opas auttaa hankkeen valmistelussa esittelemällä lyhyesti vaiheet ja vaihtoehdot sekä neuvontaa tarjoavat tahot.

Opas on yksi kolmesta asiakirjasta, jotka kuuluvat Hankintavaatimusten ja hankintasopimuksen malliin (Template inkoopeisen en gunningscriteria):

I. Aurinkosähköhankkeen valmistelu (tämä opas)

II. Aurinkosähköhankkeen tarjouspyyntö ja mallin selitys

III. Kestävyysnäkökohdat ja markkinatutkimus kestävämmistä aurinkopaneeleista.

Oppaan tarkoitus

Tämän oppaan tarkoituksena on

- parantaa aurinkosähköhankkeiden taloudellisia edellytyksiä

- pidentää aurinkopaneelien käyttöikää

- edistää kestävyysnäkökohtien huomioon ottamista.

Miksi tämä opas?

Aurinkosähköhankkeet tarjoavat liian usein vähäisen vastineen rahoille. Lisäksi aurinkopaneelien kestävyysnäkökohdat – PFAS-yhdisteet ja muut haitalliset aineet, tekninen käyttöikä, hiilijalanjälki, ympäristökysymykset ja työolot – jäävät usein huomiotta.

Osassa III annetaan esimerkkejä kestävämmistä aurinkopaneeleista, jotka eivät usein edes maksa paljon enempää.

Huomasitko virheen tai haluatko tehdä lisäyksen? Lähetä sähköpostia osoitteeseen BGDPV@pianoo.nl

Tämä opas on versio 1.0, ja sitä tullaan päivittämään jatkossa. Erityisesti luettelo yrityksistä ja asiantuntijoista kasvaa.  Jos yrityksesi ei ole luettelossa tai huomaat jonkin muun yrityksen tai asiantuntijan nimen puuttuvan, lähetä sähköpostia osoitteeseen: BGDPV@pianoo.nl.

Tavoitteenamme on julkaista oppaan päivitetty versio (1.1) viimeistään joulukuussa 2023.

Tekijät

Tämä opas on laadittu kestävän aurinkosähkön ostajaryhmän (Buyer Group voor Duurzame PV) aloitteesta. Ostajaryhmä on osa Alankomaiden julkisten hankintojen asiantuntijakeskusta PIANOota, ja sen toiminnan mahdollistaa infrastruktuuri- ja vesihuoltoministeriö. Aloitteen ryhmän perustamiseksi teki Kiertotalousteollisuuden toteuttamisohjelma (Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie). Kestävän aurinkosähkön ostajaryhmää johtavat Bart-Jeroen Bierens ja Michiel Mensink Alankomaiden yritysvirastosta (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO).

Vastuuvapauslauseke

Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota apua ja tukea hankintaviranomaisille, jotka valmistelevat aurinkosähköhankkeen kilpailutusta. Se pohjautuu kokemuksiin alan viimeaikaisesta kehityksestä. Yksittäisissä tarjouskilpailuissa voi olla tarpeen käyttää muita kuin oppaassa mainittuja valintaperusteita, tai mukauttaa perusteita esimerkiksi olosuhteiden tai hankkeen edellytysten vuoksi. Sekä oppaan että valintaperusteiden käyttö on yksinomaan hankintaviranomaisten omalla vastuulla. Käyttäjät eivät voi esittää vaatimuksia tai johtaa oikeuksia niiden sisällön tarkkuuden ja täydellisyyden perusteella.

Kirjoittajat Michiel Mensink ja Marcello Passaro

Tekijänoikeus Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023

Johdanto

Aurinkosähköhanke etenee yleensä seuraavasti:

Tässä oppaassa keskitytään vaiheeseen I eli esiselvitykseen.

Sen aikana tehdään tärkeimmät valinnat, joiden tarkoituksena on sujuvoittaa tarjouspyynnön laatimista. Voit mukauttaa Hankintavaatimusten ja hankintasopimuksen mallia hankkeesi vaatimuksiin ja liittää sen tarjouspyyntöön.

Opas kattaa seuraavat aiheet:

- toteutettavuustutkimus: hankkeen koko, katolle kohdistuva kuorma ja verkkoliitännät

- tarjouskilpailu ja sen rajoitukset eri kokoisissa hankkeissa (julkiset tahot)

- omistussuhde: oma järjestelmä vai vuokrattu pinta-ala

- rahoitus

- käyttövaiheen valinnat: kunnossapito ja seuranta

- hankkeen kesto ja käyttöiän päättyminen

- laadunvalvonta.

Oppaan seuraavaan versioon pyritään sisällyttämään myös seuraavat:

- energianhallintajärjestelmät

- varastointimahdollisuudet (akut)

- latauspisteet (silloin kun ne yhdistetään aurinkosähköhankkeeseen).

Esiselvitys

Tässä vaiheessa hahmotellaan hankkeen pääpiirteet ja määritetään sen vaatimukset.

Vinkki 1: Ota yhteyttä tekniseen asiantuntijaan!

Liitteessä 1 on luettelo teknisistä asiantuntijoista, jotka voivat auttaa hankkeen alkuvaiheissa. Tämä ei tietenkään ole tarpeen, jos sinulla tai organisaatiollasi on jo riittävästi tietoa ja kokemusta aiheesta.

Huomautus: luettelo ei ole tyhjentävä – lukuisia asiantuntijoita lisätään jatkossa.

Esiselvitystä voidaan tarkastella vaiheittaisena suunnitelmana.

I. Esiselvitys

| 1. Tilanteen kartoitus | - Luettelo kohteista - Kattojen tai maa-alueiden mitat - Kuvat ja kunnossapitoaikataulu - Katolle kohdistuva kuorma, verkkoliitännät ja sähkönkulutus |
| --- | --- |
| 2. Alustava tekninen suunnittelu | - Aurinkopaneelien määrä ja kapasiteetti kohteissa - Liiketoimintasuunnitelman luonnos - Alustavat tekniset eritelmät |
| 3. Omistussuhde jahankintamenettely | - Käyttöoikeussopimus / leasing? - Suorahankinta? - Kansallinen vai eurooppalainen tarjouskilpailu? |
| 4. Luvat javerkkoliitäntä | - Tarvitaanko ympäristölupia? - Riittääkö verkkoliittymän koko? - Liitetäänkö latauspisteitä, energianhallintajärjestelmä tai akkuja? |
| 5. Liikevaihto, tuet, rahoitus ja vakuutukset | - Sähkön myynti, kannustinjärjestelmät ja tuet - Sisäinen ja ulkoinen rahoitus - Vakuutukset |
| 6. Kestävyysnäkökohdat | - Aurinkopaneelien kestävyysnäkökohdat - Ympäristökysymykset - Työolot |
| 7. Hankkeen toteutus ja toimitus | - Käyttöönottotarkastus (SCIOS Scope 12) - Muut testit ja tarkastukset |
| 8. Kunnossapito ja seuranta | - Kunnossapito - Seuranta |

Vaihe 1 Tilanteen kartoitus

Aluksi kartoitetaan käytettävissä olevat katot tai maa-alueet ja päätetään mitä kohteita hankkeeseen valitaan. Voit tehdä tämän (osittain) itse tai teknisen asiantuntijan avulla (katso vinkki 1). Jos kohteita on useita, on hyvä laatia taulukkomuotoinen yleiskatsaus. Liitä mukaan myös kuvat ja kartat.

1.1 Yleiset tiedot

- Kohteen osoite

- Lyhyt kuvaus kohteesta

- Aurinkosähköalueen karkeat mitat (pituus x leveys)

- Asennustyön mahdollinen aloitus- ja lopetuspäivä

1.2 Sähkötekniset näkökohdat

Arvioi vastaavan työnjohtajan tai rakennuspäällikön kanssa seuraavia:

- Onko kohteessa sähkönkulutusta? Onko siellä verkkoliittymää?

- Verkkoliittymän koko (esim. 3 x 80 A)

- Oman tuotannon kulutus kohteessa

- Odotettavissa olevat muutokset kulutuksessa

- Mahdollinen latauspisteiden tarve

1.3 Kuvat ja kartat

Laadi digitaalinen kansio, joka sisältää kohteiden kartat, satelliittikuvat ja lähikuvat, myös

tiedot mahdollisista esteistä.

1.4 Suunnitelmat

Arvioi vastaavan työnjohtajan tai rakennuspäällikön kanssa seuraavia:

- Laajamittaiset kunnossapitotarpeet (esimerkiksi katon vaihto)

- Maa-alueita tai kattoja koskevat suunnitelmat – onko tiedossa kunnostus- tai rakennustöitä?

1.5 Katolle kohdistuva kuorma

Sallittu kuormitus on olennainen tieto silloin, kun aurinkosähköjärjestelmä asennetaan katolle. Esimerkiksi Alankomaissa noin puolet katoista ei sovellu kantamaan tavanomaista aurinkosähköjärjestelmää, koska ne eivät kestä paneelien ankkuroimisessa käytettävää painolastia.

Jos katto on heikko, ratkaisuna voi olla esimerkiksi:

- järjestelmä, jota ei ankkuroida painolastin avulla

- katolle liimattavat taipuisat aurinkopaneelit

- tavallista kevyemmät aurinkopaneelit (esim. Solarge) tai erityiset kiinnitysjärjestelmät

- katon rakenteen vahvistaminen.

Urakoitsija tai rakennuksen tai katon suunnitellut arkkitehti selvittää tai laskee sallitun kuormituksen. Sen voi määrittää myös itsenäinen rakennusfysiikan asiantuntija tai rakennesuunnittelija.

Vinkki 2: Liitteessä 2 on luettelo tällaisista asiantuntijoista.

Vaihe 2 Alustava tekninen suunnittelu

Alustavan teknisen suunnittelun voi tehdä itse, jos omalla organisaatiolla on jo paljon kokemusta aurinkosähköhankkeista ja suunnitteluun soveltuvat ohjelmistot. Muussa tapauksessa kannattaa ottaa yhteyttä tekniseen asiantuntijaan.

Tässä vaiheessa määritetään aurinkosähkölaitteiston alustavat tekniset eritelmät. Ne auttavat laatimaan selkeän toimeksiannon, jonka perusteella tarjouskilpailuun osallistuvat tahot voivat tehdä täsmällisen tarjouksen lyhyessä ajassa.

2.1 Aurinkopaneelien enimmäismäärä ja sähkön enimmäistuotanto

- Määritä aurinkopaneelien suuntaus: itä-länsi- tai eteläsuunta             tai muu suuntaus.

- Tee alustava suunnitelma aurinkopaneeleiden sijoittelusta kuhunkin kohteeseen.

- Määritä aurinkopaneelien enimmäismäärä.

- Määritä kunkin kohteen enimmäisteho.

- Määritä vuotuinen sähkön enimmäistuotanto.

- Tarkista, että olemassa oleva verkkoliitäntä on tarpeeksi suuri enimmäistuotannolle.

2.2 Liiketoimintasuunnitelman pääpiirteet

- Arvio aurinkosähköön tehtävästä investoinnista: wattipiikkiä kohti ja kokonaismäärä (tuhansina euroina)

- Verkkoliittymä: mukautetaanko vai ei?

  - Jos mukautetaan: verkonhaltijan arvio aikataulusta

- Tuet: SDE++-järjestelmä (Alankomaissa) vai muu tuki?

  - Jos SDE++: tarkista verkkoon kytkettävän vaihtovirtakapasiteetin enimmäismäärä; se on yleensä enintään 50 prosenttia, mutta joskus 70 prosenttia aurinkopaneelien tasavirtakapasiteetista.

- Tuotto: ennuste ostosähkön määrän vähenemisestä ja kustannussäästöistä

- Tuotto: ennuste aurinkosähkön myynnistä saatavista tuloista

  - Mahdollinen suunnitelma negatiivisten hintojen varalle – energianhallintajärjestelmä?

2.3 Arvioitu sähköntuotanto, hankkeen kustannukset ja aurinkopaneelien määrä

Alustavat eritelmät riippuvat monenlaisista tavoitteista ja rajoitteista, ja niiden laatiminen edellyttääkin usein lukuisia iteraatioita. Laadi seuraavat alustavat eritelmät:

- aurinkopaneelien kokonaiskapasiteetti (tasavirta- eli DC-kapasiteetti)

- vaihtosuuntaajien vaihtovirtakapasiteetti (AC-kapasiteetti)

- vuotuinen sähköntuotanto

- arvio hankkeen kustannuksista (DC-kapasiteetti Wp x 1 euroa / watti).

2.4 Mahdolliset lisävalinnat

- Kohteiden vaiheistus

- Valinnainen: yksi- vai kaksipuoliset aurinkopaneelit?

- Valinnainen: maa-asenteisen tai kelluvan laitoksen auringonseurantajärjestelmä?

Vaihe 3 Omistussuhde ja tarjouspyyntö / hankinta

Kahdessa edellisessä vaiheessa määriteltiin pääpiirteittäin hankkeen koko ja hankesuunnitelma. Seuraavaksi on tärkeä päättää, ryhdytkö itse aurinkosähkölaitteiston omistajaksi vai vuokraatko kattopintaa tai maa-alaa käyttöoikeussopimuksella. Tämän jälkeen valitaan toimittaja tai urakoitsija.

3.1 Omistus vai vuokraus?

Aurinkosähkön tuotantoa varten vuokrattu pinta-ala antaa tietyn tuoton neliömetriltä vuodessa. Etuna on ajan säästö.

Haittana voi olla, että taloudelliset hyödyt jäävät verrattain pieniksi eikä vuokranantajalla ole juuri sananvaltaa aurinkosähkölaitteistoa koskevissa kysymyksissä. Lisäksi luovut joustomahdollisuuksista. Vuokrasopimus sitoo esimerkiksi silloin, jos kattoa tai maa-aluetta halutaan myöhemmin käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen.

3.2 Julkiset organisaatiot: julkinen hankinta vai suorahankinta?

Tämä kohta ei koske yrityksiä tai muita yksityisiä organisaatioita, jotka voivat aina pyytää tarjouksen useilta valitsemiltaan urakoitsijoilta.

Vaatimusten määrittely on kuitenkin tarpeen myös tavanomaisia tarjouksia pyydettäessä. Hankintavaatimusten malli käy hyvin myös tähän tarkoitukseen.

Alankomaissa julkisten ja puolijulkisten laitosten julkista hankintaa sääntelee julkisia hankintoja koskeva laki (Aanbestedingswet 2012). Suuremmissa hankkeissa menettelyvaihtoehtoja on vähemmän. Esimerkiksi suorahankintaa ei sallita, jos hanke ylittää tietyn kynnysarvon.

Kynnysarvot riippuvat siitä, katsotaanko hankkeen olevan urakka vai tavara- tai palveluhankinta.

Tämä määritellään seuraavasti:

- Tavarat ja palvelut

- pelkkä aurinkopaneelien toimitus

- pelkkä tasavirtapuolen asennustyö (sähköjärjestelmä ja sen komponentit)

- pelkkä vaihtovirtapuolen asennustyö (sähköjärjestelmä ja sen komponentit).

- Rakennusurakka

  - Urakoitsija on kokonaisvastuussa hankkeen toteuttamisesta.

  - Suunnittelun, toimituksen ja rakennustyön yhdistelmä = rakennusurakka.

Joihinkin organisaatioihin voidaan soveltaa myös muita kynnysarvoja.

Jäljempänä olevaa taulukkoa tulee siksi pitää ainoastaan suuntaa antavana.

Huomautus: Seuraavat määrät koskevat vuotta 2023. Vuonna 2024 ne todennäköisesti

ovat hieman korkeammat.

- Yksivaiheinen suorahankinta

  - Tavarat ja palvelut: 	< 50 000 euroa

  - Rakennusurakat: 	< 150 000 euroa

Pienet hankkeet voidaan myöntää suoraan yhdelle osapuolelle, esimerkiksi tavanomaiselle asennusyritykselle tai muulle paikalliselle toimittajalle.

Hyödyt: lyhyt toteutusaika, alhaiset menettelykustannukset, neuvottelumahdollisuus, joustavuus.Haitat:	 ei välttämättä paras mahdollinen vastine rahalle, eturistiriitojen riski.

- Kilpailutettu suorahankinta

  - Tavarat ja palvelut hajautetuille julkisille ja puolijulkisille laitoksille: < 215 000 euroa

  - Tavarat ja palvelut erityisalojen organisaatioille (esim. vesi-, energia- tai kuljetusala): < 431 000 euroa

  - Rakennusurakat: < 1 500 000 euroa

Tarjousta pyydetään useilta toimittajilta, tästä joukosta valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Hyödyt: lyhyt toteutusaika, alhaiset menettelykustannukset, joustavuus.

Haitat: tarjouspyyntö ei näy kaikille tarjoajille, ei neuvottelumahdollisuutta.

- Kansallinen menettely: valintakierroksella tai ilman

- Tavarat ja palvelut hajautetuille julkisille ja puolijulkisille laitoksille: < 215 000 euroa

- Tavarat ja palvelut erityisalojen organisaatioille (esim. vesi-, energia- tai liikenneala): < 431 000 euroa

- Rakennusurakat: < 5 382 000 euroa

Tarjouskilpailusta ilmoitetaan TenderNed-alustalla, toisinaan myös alan lehdissä tai sanomalehdissä. Mahdollisella valintakierroksella pyydetään tarjousta tyypillisesti viideltä toimittajalta.  Hyödyt: paljon kilpailua, markkinoiden mukainen hinta-laatusuhde, objektiivisuus, läpinäkyvyys.Haitat: pitkä toteutusaika, huomattavat menettelykustannukset, vähäinen joustavuus.

- Eurooppalainen tarjouskilpailu: valintakierroksella tai ilman

Ilmoitus TenderNed-alustalla. Mahdollisella valintakierroksella pyydetään tarjousta tyypillisesti viideltä toimittajalta.

Hyödyt: kaikki markkinatoimijat voivat tehdä tarjouksia, suuri kilpailupaine, objektiivisuus, läpinäkyvyys.

Haitat: menettelyn pituus, korkeat menettelykustannukset jos tarjouksia on (liian) paljon, ei neuvottelumahdollisuutta, vähäinen joustavuus.

Lisätietoja Alankomaiden kansallisista kynnysarvoista: https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures/circulaire-grensbedragen-rijksoverheid

Lisätietoja eurooppalaisista kynnysarvoista:  https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/drempelbedragen-europees-aanbesteden

Vinkki 3 Onko kyseessä suuri hanke (yli 2 MWp)? Liitteessä 3 luetellaan asennusyrityksiä, hankekehittäjiä ja EPC-palveluita, joilla on kokemusta suurista hankkeista Alankomaissa.

Vaihe 4 Luvat ja verkkoliitäntä

Neljännessä vaiheessa keskitytään hankkeen vaatimiin lupiin. Lisäksi tarkastellaan sähköverkkoon liittymistä.

4.1 Luvat

Monet hankkeet viivästyvät, koska ympäristölupia ei ole haettu ajoissa.  Siksi tarvittavat luvat on tärkeä hakea jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tästä voi aiheutua lisävaatimuksia:

- Katolle asennettavat järjestelmät eivät yleensä edellytä ympäristölupia.  Lupa kuitenkin vaaditaan, jos kyseessä on suojeltu rakennus.

- Maahan asennettavat järjestelmät voivat edellyttää seuraavia lupia ja tutkimuksia:

  - asemakaava / asemakaavan muutos

  - toimenpide- tai rakennuslupa

  - ympäristölupa

  - luontoselvitys (ympäristövaikutukset ja uhanalaiset lajit)

  - arkeologinen tutkimus

  - hylättyjen räjähteiden tutkimus.

- Kelluvat eli veteen asennettavat järjestelmät edellyttävät useita lupia:

  - ympäristölupa

  - asemakaava / asemakaavan muutos

  - toimenpide- tai rakennuslupa.

Huomautus: aurinkosähköhankkeita ei saa toteuttaa vesialueilla, joilla elää haavoittuvia tai harvinaisia lajeja. Tällaisia vesialueita ovat esimerkiksi lammet, lähteet, suot ja kosteikot.

Ota siksi aina ensin yhteyttä vesiluvista vastaavaan viranomaiseen. Esimerkiksi Alankomaissa viranomainen asettaa usein hankekohtaisia vaatimuksia. Huomioi myös, että kelluvia aurinkosähköjärjestelmiä on alettu kehittää vasta hiljattain. Käytössä on erilaisia ratkaisuja ja materiaaleja, mutta kelluville alustoille ja kiinnitysjärjestelmille ei toistaiseksi ole vakiintuneita standardeja tai standardoituja testejä. Edes sisävesien järjestelmät eivät välttämättä kestä kuin 10–15 vuotta, jos ne altistuvat tuulelle ja aalloille.

4.2 Sähköverkkoon liittyminen: vaihtoehdot ja huomioitavat seikat

Verkkoliitäntää koskevat vaihtoehdot riippuvat aurinkopaneelien määrästä. Aina ei kannata asentaa suurinta mahdollista määrää paneeleita, jos hieman pienempi määrä sallii pysymisen olemassa olevassa liittymässä.

Ota huomioon seuraavat seikat, kun teet verkkoliitäntää koskevia valintoja:

- Oman tuotannon kulutus kohteessaKuinka suuri kohteen oma kulutus on valoisana aikana (kesällä ja talvella)? Kuinka se vertautuu järjestelmän enimmäiskapasiteettiin?

- Verkkoliittymän mukauttaminen tai energianhallintajärjestelmä Vaihtosuuntaajien vaihtovirtakapasiteetti on yleensä 50–75 prosenttia aurinkopaneelien tasavirtakapasiteetista. Jos vaihtovirtakapasiteetti on suurempi kuin verkkoliittymä, vaihtoehtoja on kaksi:

Vaihtoehto 1 - Suurenna verkkoliittymää Tarkista odotusaika verkonhaltijalta ja tiedustele myös hintaa.

- Suuren kokoluokan liittymää joutuu toisinaan odottamaan jopa viisi vuotta.

- Sekä alku- että vuosikustannukset voivat olla korkeita, jolloin liiketoimintamallin kannalta onkin parempi rajoittaa kapasiteetti olemassa olevaan liittymään.   Vaihtoehto 2 - Käytä energianhallintajärjestelmää Energianhallintajärjestelmä seuraa jatkuvasti aurinkoenergian tuotantoa ja sähkönkulutusta ja varmistaa, ettei verkkoon päin koskaan syötetä enempää kuin ennalta määrätty määrä sähköä.

- Latauspisteet ja sähköautotOnko kohteeseen rakennettu tai suunnitteilla sähköautojen latauspisteitä? Mitä tämä edellyttää liitännältä? Tuleeko järjestelmän mahdollistaa älylataus tuotetun aurinkosähkön määrän, sähkön hinnan tai verkkoliitännän perusteella?

- Kysynnän hallintaVoidaanko kohteessa käyttää laitteita tai koneita älykkäästi eli käynnistää ne vain ennalta määrättyinä aikoina? Hyödyt:

  - mahdollisuus pitää sekä kulutus että tuotanto olemassa olevan verkkoliitännän puitteissa

  - alhaisten hintojen hyödyntäminen ja yhteyden katkaisu korkeiden hintojen aikana.

- AkutAkkujen lisääminen energianhallintajärjestelmään avaa lisää mahdollisuuksia. Akkuihin voidaan varastoida kaikki tuotettu sähkö, joka ylittää verkkoliitännän enimmäiskapasiteetin. Tämä mahdollistaa pysymisen olemassa olevassa verkkoliitännässä.

Akkujen takaisinmaksuaika on tällä hetkellä melko pitkä ja vaikeasti ennustettava. Liiketoimintamallia voidaan analysoida eri tavoitteiden kannalta: 1) sähköntuotannon maksimointi nykyisen liitännän puitteissa 2) oman sähkönkulutuksen osuuden maksimointi 3) rahoituksen optimointi.

Vinkki 4 Erikoistuneet asiantuntijat neuvovat myös näissä kysymyksissä. Katso (vielä täydentyvä) luettelo liitteessä 4.

Jos hankkeeseen halutaan sisällyttää latauspisteitä, akkuja tai energianhallintajärjestelmä, tulisi seuraavaksi päättää, yhdistetäänkö nämä samaan sopimukseen tai tarjouspyyntöön aurinkosähkölaitteiston kanssa. Tilaajan ja urakoitsijan kannalta voi olla yksinkertaisempaa, jos niistä tehdään erillinen sopimus tai tarjouspyyntö.

Vaihe 5 Liikevaihto, tuet, rahoitus ja vakuutus

Edellisissä vaiheissa määritettiin tekniset eritelmät. Nyt on aika tarkastella hankkeen tukikelpoisuutta, rahoitusta ja vakuutuksia.

5.1 Liikevaihto sähkön myynnistä

Aurinkoisella säällä useimmat aurinkosähkölaitteistot tuottavat sähköä huomattavasti yli kohteen oman tarpeen.

Ylijäämä voidaan syöttää sähköverkkoon. Tällöin kysymys kuuluu, minkä hinnan sähköstä saa. Aiemmin voitiin tehdä pitkäkestoisia kiinteähintaisia sopimuksia, mikä lisäsi toiminnan varmuutta. Valitettavasti tämä ei kuitenkaan enää ole mahdollista.

Tällä hetkellä sähkön myyntiin on kolme päävaihtoehtoa:

- Vuotuinen sopimus sähköntoimittajan kanssa Voit pyytää useilta sähköntoimittajilta vakiomuotoista kiinteää sopimusta, joka kattaa sekä kulutuksen että myynnin. Niiden kesto on yleensä vuosi. Toistaiseksi on epävarmaa, mihin suuntaan myyntihinnat kehittyvät tulevina vuosina. Kesän 2023 alustava hinta sähköä verkkoon syöttäville suurille, yli 100 kWp aurinkosähkölaitoksille oli 3–5 senttiä / kWh.

- Dynaaminen sopimus sähköntoimittajan kanssa Monet sähköntoimittajat tarjoavat ns. dynaamista sopimusta, jossa kilowattitunnin hinta vaihtelee tunneittain. Tuntihinta perustuu EPEX-vuorokausihintaan, jonka päälle tulee lisämaksu.  Huomautus: hinnat voivat olla myös negatiivisia, eli sähkön syötöstä on maksettava.  Vuoden 2023 tammi–heinäkuussa tällaisia tunteja oli yhteensä 212, yleensä keskipäivän aikaan. Syöttömaksut voidaan välttää asentamalla järjestelmään rasia, joka kytkee vaihtosuuntaajat pois päältä negatiivisten hintojen aikaan. Positiivisina tunteina sähköstä maksettava korvaus on yleensä huomattavasti edellä mainittua kiinteää syöttöhintaa suurempi.

- Automatisoitu kaupankäynti spot-markkinoilla On myös mahdollista tehdä sopimus kaupankäyntialustan kanssa. Yritykset käyvät kauppaa (yleensä automatisoidusti) sekä EPEX-vuorokausimarkkinoilla että päivänsisäisillä markkinoilla tai epätasapainomarkkinoilla omien ohjelmistojensa avulla. Tätä varten ne asentavat rasian, jolla voidaan kytkeä vaihtosuuntaajat päälle tai pois päältä. Ratkaisu soveltuu tietyn kokoluokan ylittäviin hankkeisiin.

Valitsit minkä vaihtoehdon tahansa, voi olla kannattavaa käyttää kahta verkkoliittymää: pääliittymää ja toissijaista liittymää (monitoimittajaliittymä, josta Alankomaissa käytetään nimeä MLOEA, Meerdere Leveranciers Op Één Aansluiting). Kaikki oma sähkönkulutus tapahtuu pääliittymän kautta, kun taas ylijäämä menee toiselle liittymälle. Tekemällä kaksi eri sopimusta (eri sähköyhtiöiden kanssa) tuotetusta sähköstä voi saada korkeamman hinnan.

5.1 Tuet

Alankomaissa tärkeimmät tukijärjestelmät ovat seuraavat:

- NetotusjärjestelmäNetotusjärjestelmää (Salderingsregeling) sovelletaan yksityishenkilöiden lisäksi esimerkiksi myös moniin yrityksiin, urheiluseuroihin ja toimistoihin. Edellytyksenä on ”pieni kulutusyhteys” eli verkkoliitäntä, jonka kapasiteetti on alle 3 x 80 A. Järjestelmä lakkautetaan vuodesta 2026 alkaen.

- SDE++SDE++ on Alankomaiden valtion ylläpitämä tukijärjestelmä. Sillä taataan vähimmäishinta uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle, jota syötetään verkkoon.    Järjestelmää hyödynnetään useimmissa suurissa aurinkosähkölaitteistoissa, sekä katto- että maa-asenteisissa. Sen ansiosta Alankomaat on noussut maailmanlaajuisesti kärkisijoille, kun mitataan aurinkosähkön tuotantokapasiteettia asukasta kohden.  Kenelle SDE++ on tarkoitettu?

  - Verkkoliitännän koon on oltava vähintään 3 x 80 A.

  - Keskushallinnon organisaatiot eivät kuulu järjestelmän piiriin.

- Verokannustinjärjestelmä ”Postcoderoos” / SCE-järjestelmä Yhteistoiminnallisen energiantuotannon SCE-järjestelmän ansiosta naapurit voivat osallistua yhteiseen aurinkosähköhankkeeseen, joka asennetaan esimerkiksi suurelle katolle.

- EIA / MIA / VAMILYrityksille suunnatuilla EIA-, MIA- ja VAMIL-järjestelmillä kannustetaan kestävään kehitykseen. Käytössä on erilaisia verokannustimia, kuten kestävyystoimenpiteisiin tehtyjen investointien poistojen nopeuttaminen.

5.2 Rahoitus

Useimmissa tapauksissa, joissa aurinkosähköjärjestelmä sijoitetaan katolle, rakennuksen omistajasta tai vuokraajasta tulee järjestelmän omistaja. Tällöin nousee esiin kysymys hankkeen rahoituksesta: katetaanko hanke kokonaan omilla varoilla vai osittain ulkopuolisten rahoittajien avulla? Ulkoista rahoitusta varten aurinkosähköhankkeelle tulee laatia rahoitusmalli, jossa kuvataan tulot ja menot sekä taseet ja kassavirrat koko hankkeen ajalta.

Eri rahoitustapojen riskit ja tuotot vaihtelevat. Pääasiallisia tapoja on kaksi:

- Laina – matala riski ja alhainen tuotto

Hankkeen koosta ja rahoittajasta riippuen lainaksi voidaan ottaa 70–90 prosenttia, usein alhaisella korolla (2–5 prosenttia). Näin ollen vain 10–30 prosenttia maksetaan itse etukäteen. Hankkeen tuotto kohdennetaan ensin lainanantajalle.

Tyypilliset ehdot:

  - Vähimmäismäärä: 1 miljoonaa euroa

Lainan ehtona on usein tietty vähimmäismäärä. Rahoittajan kannalta aurinkosähköhankkeiden lainat ovat työläitä, sillä kaikki hankkeen taloudelliset ja tekniset yksityiskohdat on tarkistettava ja sopimukset arvioitava. Tehtävä vaatii paljon työvoimaa eikä se toistaiseksi ole automatisoitavissa. Tästä syystä rahoittajat asettavat lainoille hankekohtaisen (tai saman omistajan useampaa yhdistettyä hanketta koskevan) vähimmäismäärän.

  - Lisävaatimukset

Ulkoisten rahoittajien osallistuminen aurinkosähköhankkeeseen merkitsee usein lisävaatimuksia, joilla pyritään minimoimaan hankkeen riskit. Jotkin pankit rahoittavat esimerkiksi vain BNEF Tier 1 -luokituksen saaneiden valmistajien aurinkosähkömoduuleja. Luokitus antaa viitteitä valmistajan taloudellisesta vakaudesta, mutta ei kerro mitään itse laitteiston laadusta tai kestävyydestä.

- Osakkuus – riskipääoma

Pankin myöntämä laina kattaa tyypillisesti 70–90 prosenttia hankkeen kustannuksista.  Loput 10–30 prosenttia katsotaan riskipääomaksi. Tätä pääomaa käytetään ensimmäisenä ongelmien ilmetessä tai silloin, jos tuotot eivät vastaa odotuksia.

Hankekehittäjät tai EPC-urakoitsijat sijoittavat usein itse osan vaaditusta pääomasta. Näin ollen ne kantavat myös ensisijaisen riskin, jos asiat eivät suju suunnitellusti. Tämä lisää osaltaan luottamusta siihen, että hanke toteutetaan hyvin.

Edellä mainittujen lisäksi hankkeelle voi löytyä muunlaisia rahoittajia, jotka ovat valmiita auttamaan esimerkiksi joukkorahoituksella tai tiettyjen sijoitusrahastojen kautta.

Paloturvallisuus: huomioi keskeisimmät riskit

Aurinkosähkölaitteistojen tulipalot saavat usein alkunsa liittimistä. Näin voi käydä esimerkiksi, jos tasavirtakaapelin uros- ja naarasliitin ovat molemmat MC4-tyyppisiä, mutta eri valmistajien valmistamia, tai jos liitin on asennettu kaapeliin väärin. Toisinaan tuli tarttuu kattopäällysteeseen ja aiheuttaa savu- tai palovahinkoja rakennuksessa. Jos valokaari pääsee syntymään, tasavirtakaapeleissa (aurinkopaneelien ja vaihtosuuntaajan välissä) olevan tasajännitteen vuoksi se ei sammu nopeasti itsestään.

Valokaari voi kuumentaa liittimet erittäin kuumiksi, sulattaa kattopäällysteen ja sytyttää sen alla olevat paloherkät eristemateriaalit (kuten EPS).  Tällaisia kattopaloja on vaikea sammuttaa, ja ne saattavat tuhota koko rakennuksen.

Ratkaisuja ongelmaan ovat muun muassa:

- valokaarianturi, joka pysäyttää järjestelmän automaattisesti (ks. vaatimusmalli)

- palonkestävät kalvot (kuten Solardec) ja pinnoitteet (kuten Allshields)

- liittimien eristäminen palonkestävillä koteloilla (kuten ArcBox).

Tulipalon vaaraa voidaan pienentää myös monilla muilla toimenpiteillä, kuten valitsemalla oikeat liittimet ja asentamalla ne oikein, kaapelien mitoituksella ja hallinnalla sekä järjestelmän kunnossapidolla ja seurannalla.

Yleiskatsaus mahdollisista rahoittajista Suuret liikepankit (Alankomaissa esimerkiksi Triodos ja ASN Bank), julkisen sektorin pankit (kuten BNG) sekä monet muut erikoistuneet rahastot ja tukijat – luettelo mahdollisista rahoittajista esitetään liitteessä 5.2

5.3 Vakuutus

Tarvittavat vakuutukset riippuvat tilanteesta. Jos hanke maksetaan kokonaan itse, vakuutus voidaan valita oman harkinnan mukaan. Pankit tai muut rahoittajat edellyttävät lähes aina operatiivisen toiminnan kaikki riskit kattavaa vakuutusta (OAR) ja sitä, että urakoitsijalla on riittävä yrityksen vastuuvakuutus.

Seuraavassa kuvataan lyhyesti neljä eri vakuutustyyppiä.

Katoille asennettavat järjestelmät: palovakuutus

Aurinkosähkölaitteistot ovat viime vuosina aiheuttaneet useita rakennuspaloja. Korostuneen palovaaran vuoksi rakennuksen ja irtaimiston vakuutusmaksut usein nousevat, jos katolle sijoitetaan aurinkopaneeleita. Vakuutuksenantaja voi toisinaan myös asettaa lisävaatimuksia (esim. valokaarianturi). Nämä vaatimukset tulee sisällyttää tarjouspyyntöön tai sopimuksen kuvaukseen.

Vinkki. Selvitä uuden tai päivitetyn vakuutuksen kustannukset jo varhaisessa vaiheessa. Joskus vakuutusmaksut voivat nousta niin korkeiksi, ettei liiketoiminta ole enää kannattavaa. Useita aurinkosähköhankkeita on jouduttu peruuttamaan tämän vuoksi.

Operatiivisen toiminnan kaikki riskit kattava vakuutus (OAR)

Hankkeen tilaaja ottaa vakuutuksen itse. Se turvaa seuraavissa tilanteissa:

- Aurinkosähkölaitteiston vaurioituminen Operatiivisen toiminnan vakuutus kattaa aurinkosähkölaitteistolle aiheutuneet vahingot, joiden syynä on ulkoinen tekijä, kuten tulipalo, myrsky, salamanisku, varkaus tai ilkivalta.

- Tuotannon menetys Vaurioituneen aurinkosähkölaitteiston korjaaminen tai vaihto voi viedä jonkin aikaa, mikä johtaa tulojen menetykseen. Operatiivisen toiminnan vakuutus kattaa myös vaurioista johtuvat tulonmenetykset.

Yrityksen vastuuvakuutus

Aurinkosähköhankkeissa urakoitsijalta vaaditaan yleensä yrityksen vastuuvakuutusta. Sen on riitettävä korvaamaan taloudelliset tappiot, mikäli urakoitsija joutuu vastuuseen työn aikana sattuneesta vahingosta.

Vakuutus kattaa esimerkiksi seuraavat:

- Omaisuusvahingot Tilaajan omaisuudelle (autot, rakennukset yms.) aiheutuneet vahingot, jotka johtuvat rakennustyön aikana tapahtuneesta onnettomuudesta.

- Henkilövahingot Urakoitsijan toiminnasta aiheutuneet fyysiset vammat. Vakuutus kattaa hoitokulut ja mahdolliset vahingonkorvaukset.

- Oikeudenkäyntikulut Muun muassa asianajajien palkkiot ja oikeudenkäyntikulut, jos yritys joutuu osalliseksi oikeusmenettelyyn.

Yrityksen vastuuvakuutuksen laajuus ja ehdot vaihtelevat vakuutusyhtiöiden välillä ja voivat riippua myös yrityksen muodosta.

Rakennustyön kaikki riskit kattava vakuutus (CAR)

Kaikilla asentajilla tai EPC-urakoitsijalla on oltava maksettu ja riittävän kattava rakennustyövakuutus (vakuutusturva esim. miljoona euroa tai vähintään sopimuksen arvoa vastaava määrä). Tilaajana voit myös ottaa oman rakennustyövakuutuksen. Se tarjoaa saman vakuutusturvan, mutta voit itse hallita vakuutusta. Rakennustyövakuutus kattaa eri riskit kuin yrityksen vastuuvakuutus.

Liitteessä 9 on lyhyt yhteenveto vakuutusturvasta.

Vaihe 6 Kestävyysnäkökohdat

Tässä luvussa luodaan yleiskatsaus aurinkopaneelien kestävyysnäkökohtiin (kohta 6.1). Aurinkopuistoihin ja kelluviin laitteistoihin liittyviä ympäristökysymyksiä tarkastellaan kohdassa 6.2.

Kiinnitysmateriaalien ja vaihtosuuntaajien kestävyysnäkökohdat on jätetty tämän oppaan ulkopuolelle. Kiinnitysmateriaaleina käytetään enimmäkseen alumiinia tai terästä, jotka molemmat voidaan kierrättää helposti – alumiini on usein jo kertaalleen kierrätettyä. Eri materiaalien käyttöiän ja kestokyvyn eroja on toistaiseksi vertailtu vain vähän. Vaihtosuuntaajien ja paneelien alusrakenteiden kestävyysnäkökohdat otetaan tarkasteluun oppaan tulevassa versiossa.

6.1 Aurinkopaneelien kestävyysnäkökohdat

Keskeiset kestävyysnäkökohdat esitetään tiivistetysti alla. Niihin perehdytään yksityiskohtaisemmin kestävyysnäkökohtia ja kestävämpien aurinkopaneelien markkinatutkimusta koskevassa asiakirjassa, jossa tarkastellaan myös saatavilla olevia kestävämpiä vaihtoehtoja ja niiden lisäkustannuksia.

Vinkki. Pohdi jo valmisteluvaiheessa, mitkä kestävyysnäkökohdat ovat organisaatiollesi tärkeimpiä. Edellä mainitun asiakirjan avulla voit arvioida tiettyjen vaatimusten aiheuttamia lisäkustannuksia ja miten ne vaikuttavat mahdollisten toimittajien määrään sekä yritysten liiketoimintamallia.

| Näkökohta | Huomautukset | Vaatimusmallissa |
| --- | --- | --- |
| Aurinkopaneelien hiilijalanjälki | Aurinkopaneelien hiilijalanjälki vaihtelee. Ero maailman 20 suurimman valmistajan paneelien välillä voi olla nelinkertainen: noin 300–1200 kg CO2 / kWp. Alankomaissa tavanomaisten vuonna 2024 käyttöön otettavien aurinkopaneelien hiilivelan takaisinmaksuaika on 8–20 vuotta (oletusarvoista riippuen). Vähähiilisillä paneeleilla se on 2–4 vuotta. Nämä paneelit ovat 5–20 prosenttia kalliimpia. | Vakiovaatimus: 550 kg CO2 / kWp yksinkertaistetun hiiliarvioinnin mukaisesti Lisäpisteitä: vähähiiliset paneelit |
| Vältettävät haitalliset materiaalit | Monien tavanomaisten aurinkopaneelien takana on PFAS-pinnoite, joka voi aiheuttaa maaperän pilaantumista. Lisäksi juotokset sisältävät usein lyijyä, ja lasissa voi olla antimonia. Aurinkopaneeleita, joissa ei ole käytetty PFAS-yhdisteitä, on laajasti saatavilla. Markkinoilla on myös pieni määrä paneeleja, jotka eivät sisällä lyijyä eivätkä antimonia. | Vakiovaatimus: ei PFAS-yhdisteitä Lisäpisteitä: lyijytön juotos, antimoniton lasi |
| Käyttöikä | Aurinkopaneelien tekninen käyttöikä on arviolta 10–15 vuotta. Tämä pätee myös Tier 1 -luokiteltuihin valmistajiin. Vähintään 30 vuoden käyttöikä on kuitenkin mahdollista saavuttaa, mikäli aurinkopaneeli on vankkarakenteinen ja siinä on käytetty korkealaatuisia materiaaleja. Tällaiset paneelit ovat 10–15 prosenttia kalliimpia. | Lisäpisteitä: testein todistettu 30 vuoden tuotetakuu |
| Työolot toimitusketjussa | Xinjiangin alueella on havaittu aurinkokennojen tuotantoon liittyvää pakkotyötä. Valmistajien tai niiden toimittajien käyttämä pakkotyö pyritään tunnistamaan erilaisin keinoin (Alankomaiden sosiaali- ja talousneuvoston sopimus kansainvälisestä vastuullisesta liiketoiminnasta ihmisoikeuksien osalta; SolarPower Europen Solar Stewardship Initiative -aloite). | Vaatimuksia ja objektiivisia kriteerejä kehitetään edelleen. |
| Paneelien asennus | Alankomaissa on esiintynyt aurinkopaneeleja asentavien siirtotyöläisten hyväksikäyttöä. | Vaatimus: paneelien toimittajan käytännesäännöt |
| Kiertotalous | Kierrätettävyyden suunnittelua pyritään edistämään erilaisilla ideoilla ja konsepteilla. Eräs tällainen on sitoumus käyttää tuotteen valmistuksessa tietty osuus kierrätettyjä materiaaleja. | Vaatimuksia ja objektiivisia kriteerejä kehitetään edelleen. |
| Käytöstä poisto | Ainoastaan vioittuneet paneelit tulee vaihtaa. Alankomaissa on käytössä pakollinen kierrätysmaksu, joka maksetaan sähkö- ja elektroniikkajätteen kierrätyksestä vastaavalle OPEN-säätiölle (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland). | Vaatimus: kierrätysmaksun maksaminen |

6.2 Maahan asennettaviin ja kelluviin järjestelmiin liittyvät ympäristökysymykset

Maahan asennettavat järjestelmät

Itä-länsi-suuntaisten laitteistojen aurinkopaneelit sijoitetaan joskus niin lähelle toisiaan, että maahan pääsee tuskin lainkaan valoa tai vettä. Tämä tuhoaa maaperän elämän. Pienenkin lisätilan jättämisellä on valtava merkitys. Lisätietoja:

https://zoninlandschap.nl/u/files/ZonneparkenBeterOntwerpTNOV2.pdf

Alankomaiden soveltavan tieteellisen tutkimuksen järjestö TNO on kehittänyt testin, jonka avulla voidaan määrittää, jääkö maaperän eliöstölle riittävästi elinmahdollisuuksia. Tärkeitä tekijöitä ovat aurinkopaneelien sijainti, suuntaus sekä rivien välinen etäisyys. Myös lasi-lasi-paneelien on havaittu hyödyttävän silloin, jos auringonvalo pääsee osumaan maahan paneelin reunojen läpi. Vaatimusmalliin on nyt lisätty, että pienemmissä hankkeissa maanpeittosuhteen on oltava alle 70 prosenttia ja paneelien väliin on jätettävä vähintään kahden senttimetrin rako sadevettä varten. Suurempien hankkeiden on läpäistävä TNO:n maaperätesti.

Biologista monimuotoisuutta voidaan edistää myös suosimalla tiettyjä yrttejä, heiniä tai muita kasveja sekä niittokäytännöillä tai hyönteishotelleilla.

Huomautus: Zon in Landschap -konsortio kehittää parhaillaan aurinkopuistojen ympäristömerkkiä (EcoCertified Solar Label). Siihen tulee liittymään lukuisia uusia ohjeita.

Maatalousaurinkosähkö

Maatalouden ja aurinkosähkötuotannon yhdistämisestä on saatu yhä enemmän kokemusta. Käytössä on erilaisia ratkaisuja kuten pystysuoraan suunnatut aurinkopaneelirivistöt tai hedelmäpuiden kasvatus aurinkopaneelikatoksen alla. Toistaiseksi kehitys on kuitenkin melko varhaisessa vaiheessa.

Kelluvat järjestelmät

Kelluviin laitteistoihin liittyviä ympäristönäkökohtia tutkitaan Zon-op-Water-konsortiossa, johon kuuluu alankomaisia organisaatioita kuten Deltares ja vesiviranomaisten keskusjärjestö (Unie van Waterschappen). Tutkimukset ovat kuitenkin vasta alkuvaiheessa, eikä vielä ole päästy selvyyteen siitä, tulisiko kelluville järjestelmille asettaa ympäristövaatimuksia. Lisätietoja:  www.zonopwater.nl

Vaihe 7 Hankkeen toteutus ja toimitus

7.1 Aikataulu

Päätä seuraavaksi organisaatiosi kanssa, milloin aurinkosähköhankkeen työt voidaan aloittaa – onko muita töitä, jotka vaikuttavat aikatauluun?

Keskustele lisäksi asiantuntijan kanssa realistisesta valmistumisajankohdasta. Ota huomioon tarjouskilpailuun ja hankintasopimuksen tekemiseen tarvittava aika sekä laitteiston rakentaminen.

7.2 Testit ja tarkastukset

Käyttöönottotarkastus (Scope 12)

Kun hanke on toteutettu, se on tarkastettava. Alankomaissa kaikki hankkeet koosta ja järjestelmän sijainnista riippumatta suositellaan tarkastettavaksi SCIOS Scope 12 -protokollan (standardin IEC 62446) mukaisesti.

Scope 12 -tarkastuksessa tarkastetaan laitteiston turvallisuus ja raportoidaan puutteet, joita on havaittu esimerkiksi sähköturvallisuudessa, mekaanisessa turvallisuudessa (tuuli, lumi) tai salamasuojauksessa. Vaatimusmallissa mainitaan urakoitsijan velvollisuus korjata kaikki poikkeamat eli tarkastuksessa havaitut puutteet.

Tarjoukset käyttöönottotarkastuksesta kannattaa pyytää hyvissä ajoin. Tarkastajaa voi olla vaikea löytää lyhyellä varoitusajalla, ja tällöin hintakin voi olla korkeampi.

Vinkki. Tilaajan kannattaa järjestää Scope 12 -tarkastus aina itse. Liitteessä 6 luetellaan yrityksiä, joilta tarkastuksen voi tilata.

Laajamittaiset hankkeet: aurinkopaneelien otantatestit ja tehdastarkastukset

Suurissa hankkeissa (yli 1 MW) tehdään toisinaan otantatestejä ja tehdastarkastuksia.

Voit harkita niiden sisällyttämistä tarjouspyyntöön, jolloin urakoitsija vastaa niiden järjestämisestä, tai jättää testit ja tarkastukset pois tarjouspyynnöstä ja järjestää ne itse.

Otantatestit Toimitettujen aurinkopaneelien teho ei aina vastaa asiakirjoissa ilmoitettua. Toisinaan taas paneelit saavat näkyviä tai piileviä vaurioita tehtaalla tai kuljetuksen aikana. Suurissa hankkeissa tämä voi tulla kalliiksi.

Alankomaissa (erittäin) pieni määrä suurten hankkeiden aurinkopaneeleja testataan maahantulon jälkeen ennen kuin ne luovutetaan asennettavaksi. Näiden otantatestien tarkoituksena on tarkistaa aurinkopaneelien laatu.

Testeissä selvitetään muun muassa

- vastaako wattipiikkiteho ilmoitettua (Flash-testi)

- onko paneelissa liikaa mikrohalkeamia, jotka voivat aiheuttaa suorituskyvyn nopean heikkenemisen (EL- eli elektroluminesenssitesti)

- moduulien kokoonpano ja viimeistely (silmämääräinen tarkastus)

- mitä materiaaleja moduuleissa on käytetty (eritelmät).

Erittäin suurissa hankkeissa (yli 20 MWp) tehdään lisäksi usein riippumattomia tehdastarkastuksia. Niissä tarkastetaan tilattujen aurinkopaneeleiden erän laatu tehtaalla tuotantoprosessin aikana.

Otantatestit ja tehdastarkastukset, joista jälkimmäiset tehdään usein Kiinassa, ovat kalliita. Esimerkiksi 10 MW:n hankkeessa tämä voi tarkoittaa 4 000–6 000 euroa otantatesteihin ja 5 000–8 000 euroa tehdastarkastukseen.

Liitteessä 7 on luettelo otantatestejä ja tehdastarkastuksia tekevistä tahoista.2

Pienemmissä hankkeissa tällaiset lisäkustannukset eivät yleensä ole kannattavia, koska myös riski on pieni.

Lisäksi sopimukseen tai tarjouspyyntöön on mahdollista – ja tavanomaista – sisällyttää kiinteä tuotantotakuu ensimmäisille 2–4 vuodelle.

Vaihe 8 Kunnossapito, seuranta ja käytöstä poisto

Käyttövaihe alkaa, kun aurinkosähköjärjestelmä on toimitettu ja alkaa tuottaa sähköä. Hanketta valmistellessa on tehtävä tiettyjä tätä vaihetta koskevia valintoja, jotta tiedetään, mitä vaatimuksia sisällytetään tarjouspyynnön vaatimusluetteloon.

Usein aurinkosähkölaitteiston asentajalta tai EPC-palvelulta toivotaan kunnossapitoa ja seurantaa 2–4 ensimmäisen vuoden ajan. Tämä kannustaa urakoitsijaa toimittamaan laadukkaan ja suorituskykyisen laitteiston.

Kunnossapito ja seuranta voidaan myös tilata erikseen. Joissain tapauksissa siitä vastaa tilaajayrityksen sisäinen tekninen osasto.

Liitteessä 8 on luettelo2 kunnossapidon ja seurannan alalla toimivista yrityksistä.

Huolto ja korjaus

Huolto- ja korjaustoimia ovat muun muassa:

- vaihtosuuntaajan tarkastus ja tarvittaessa puhdistus

- kaapeleiden ja kaapelikanavien tarkastus

- rakenteen tarkastus

- viallisten aurinkopaneelien vaihto tarvittaessa.

Puhdistus

Alankomaissa aurinkopaneeleita pestään harvoin, sillä sade huuhtelee ne puhtaiksi. Puhdistuskustannusten vastineeksi ei juuri saada lisätuottoa – poikkeuksena esimerkiksi alueet, joilla on paljon lintuja.

Seuranta

Käyttövaiheessa on tärkeää havaita ja ratkaista mahdolliset ongelmat nopeasti. Kotitalouksia varten on älypuhelinsovelluksia, joista voidaan tarkistaa, että vaihtosuuntaaja tai muu laitteisto toimii kuten pitää. Pienemmissä hankkeissa tämän tekee tekninen osasto tai asennusyritys. Suurissa hankkeissa voi olla kannattavaa palkata seurantaan erikoistunut yritys.

Seuranta kattaa esimerkiksi seuraavat:

- vaihtosuuntaajan toiminnan ja sähkömittareiden etäluenta

- järjestelmän tuoton vertailu lähellä sijaitseviin järjestelmiin (joitakin kertoja vuodessa)

- suuremmissa hankkeissa: aurinkopaneelien tarkastus infrapunakameralla varustetulla droonilla.

Kierrätysmaksu ja aurinkopaneelien vaihto

Vaatimusmallissa mainitaan käytöstä poistettavien aurinkopaneelien pakollinen kierrätysmaksu, joka maksetaan OPEN-säätiölle. Ilmastosyistä on tärkeää pitää aurinkopaneeleita käytössä mahdollisimman pitkään. Koska aurinkopaneelien valmistus vapauttaa paljon hiilidioksidia, yhden paneelin hiilidioksidin takaisinmaksuaika voi olla vuosia.

Onkin suositeltavaa korvata aurinkopaneelit vasta silloin, kun niiden tuotto laskee alle 80 prosenttiin alkuperäisestä. Laadukkaiden aurinkopaneelien kohdalla tämä tapahtuu aikaisintaan 25–30 vuoden käytön jälkeen.

Lyhenteet ja akronyymit

| EPC | Suunnittelu, hankinnat ja rakentaminen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LCOE | Tasoitetut kokonaistuotantokustannukset | kW | Kilowatti |
|  |  | kWh | Kilowattitunti |
| AC | Vaihtovirta | PR | Suorituskyvyn suhdeluku |
| DC | Tasavirta | EN | Eurooppalaiset standardit |
| °C | Celsiusaste |  |  |
| CE | Eurooppalaisten standardien mukaisuus |  |  |
| CAR | Rakennustyön kaikki riskit kattava vakuutus (Construction All Risk) | EL | Elektroluminesenssi |
| PAC | Väliaikaiset hyväksymisperusteet | FAC | Lopulliset hyväksymisperusteet |
| kVA | Kilovolttiampeeri; näennäistehon yksikkö, vrt. vastaava pätötehon yksikkö kW | MW | Megawatti |
| PID | Potentiaalin aiheuttama heikentyminen (Potential Induced Degradation) |  |  |
|  |  | STC | Standarditestiolosuhteet (25 °C, säteily 1 000 W/m2) |
| UV | Ultravioletti |  |  |
|  |  | AQL | Hyväksyttävän laadun raja (Acceptable Quality Limit) |

Liite 1 – Tekniset asiantuntijat2

Huomautus: Alla oleva luettelo ei ole tyhjentävä. Oppaan kirjoittajat eivät ole tarkistaneet siinä mainittujen tahojen kokemusta, laatua tai hintoja.

| Yritys | Sijoittautumispaikka | Yhteyshenkilö | Sähköposti |
| --- | --- | --- | --- |
| Encon | Nijmegen, NL | Marcella Meijman | info.nl@encon.eu |
| Straight Forward | Urmond, NL | Elbert Jan Achterberg | info@straightforward.nl |
| Pulsar Power | Herentals, BE | Guy Vandendungen | office@pulsarpower.eu |
| 3E | Bryssel, BE | Steven Moens | smo@3e.eu |
| DNV | Arnhem, NL | Dana Olson | rob.vandijk@dnv.com |
| Sunzest Solar | Rotterdam, NL | Marcello Passaro | marcello@sunzestsolar.com |
| Solar Chills | Haarlem, NL | Elias Gomes | elias@solarchills.com |
| DevCon Ecosystems | Zaandam, NL | Bart Koopmans | info@devcon-eco.nl |

Liite 2 – Rakennusfysiikan asiantuntijat, katon kantavuuteen erikoistuneet rakennesuunnittelijat2

Huomautus: Alla oleva luettelo ei ole tyhjentävä. Oppaan kirjoittajat eivät ole tarkistaneet siinä mainittujen tahojen kokemusta, laatua tai hintoja.

| Yritys | Sijoittautumispaikka | Yhteyshenkilö | Sähköposti |
| --- | --- | --- | --- |
| Dakbestek Adviesburo | Vught, NL | – | Info@dakbestek.nl |
| Van Doorn Dakspecialist | Rilland, NL | – | info@vandoorndakspecialist.nl |
| ABT | Delft, NL | Gea Peek | g.peek@abt.eu |
| DGMR | Arnhem, NL | – | Info@dgmr.nl |
| Buro Bouwfysica | Cappelle aan de Ijssel, NL | – | info@burobouwfysica.nl |
| Tritium | Breda, NL | – | info@tritium.nl |

Liite 3 – Asennusyritykset, suunnittelu-, hankinta- ja rakentamispalvelut ja aurinkosähköyritysten hankekehittäjät2

Huomautus: Alla oleva luettelo ei ole tyhjentävä. Oppaan kirjoittajat eivät ole tarkistaneet siinä mainittujen tahojen kokemusta, laatua tai hintoja.

| Yritystyyppi | Yritys | Verkkosivusto | Sähköposti |
| --- | --- | --- | --- |
| Suuret sähkötekniikan asennusyritykset | Unica | www.unica.nl | Info@unica.nl |
|  | Hoppenbrouwers | www.hoppenbrouwerstechniek.nl | Info@hoppenbrouwerstechniek.nl |
|  | Batenburg | www.batenburg.nl | info.nijmegen@batenburg.nl |
|  | Spie | www.spie-nl.com | Info@spie.nl |
|  | Croon Elektrotechniek | www.croonwolterendros.nl | info@croonwolterendros.nl |
| Suuret aurinkosähköasentajat /suunnittelu-, hankinta- ja rakentamispalvelut (EPC) | Zonnegilde | www.zonnegilde.nl | advies@zonnegilde.nl |
|  | SolarNRG |  |  |
|  | Zonnestroom Nederland | www.zonnestroomnederland.nl | info@zonnestroomnederland.nl |
|  | Eigen Energie | www.eigenenergie.net | info@eigenenergie.net |
|  | Groenleven | www.groenleven.nl | info@groenleven.nl |
|  | Ecorus | www.ecorus.nl | info@ecorus.com |
|  | SENS | www.sens-energy.com | sens@iqony.energy |
|  | Solar Partners | www.solarpartners.nl | Contact@solarpartners.nl |
|  | UniSun | www.unisun-energy.eu | info@unisun-energy.eu |
|  | Goldbeck | www.goldbeck.nl | arnhem@goldbeck.nl |
|  | KiesZon | www.kieszon.nl | info@kieszon.nl |
|  | OranjeDak | www.oranjedak.nl | info@oranjedak.nl |
|  | SunProjects | www.sunprojects.nl | Info@sunprojects.nl |
|  | Izen | www.izen.eu | Info@izen.eu |
|  | Pfzal Solar | www.pfzalsolar.com | info@pfalzsolar.de |
|  | Engie | www.engie.com | Info@engie.com |
|  | Belectric | www.belectric.com | Info@belectric.com |
|  | ProfiNRG | www.profinrg.nl | info@profinrg.nl |
| Hankekehittäjät | Groenleven | www.groenleven.nl | nfo@groenleven.nl |
|  | Klimaatfonds | www.klimaatfonds.nl | info@klimaatfonds.nl |
|  | TPSolar | www.tpsolar.nl | Info@tpsolar.nl |
|  | GreenIpp | www.greenipp.com | info@greenipp.com |
|  | Encavis | www.encavis.com | Info@encavis.com |
|  | Tomorrow Energy | www.tomorrowenergy.nl | Info@tomorrowenergy.nl |
|  | HVC Groep | www.hvcgroep.nl | klantenservice@hvcenergie.nl |
|  | Nara Solar | www.narasolar.com | Info@narasolar.com |
|  | Statskraft | www.statkraft.com/ | info@statkraft.com |
|  | Pure Energie | www.pure-energie.nl | Info@pure-energie.nl |
|  | LC Energy |  |  |
|  | Enovos | www.enovosgreenpower.eu | Info@enovosgreenpower.eu |
|  | Lightsource BP | www.lightsourcebp.com/nl/ | nl.informatie@lightsourcebp.com |
|  | Chint Solar | www.chintsolar.nl | informatie@chintsolar.nl |
|  | SunVest | www.sunvest.nl | info@sunvest.nl |
|  | SunProjects | www.sun-projects.nl | info@sun-projects.nl |
|  | Vattenfall | www.vattenfall.com | Info@vattenfall.com |
|  | Ecorus | www.ecorus.com | Info@ecorus.com |
|  | Eneco | www.eneco.com | Info@eneco.com |
|  | Powerfield | www.powerfield.nl | info@powerfield.nl |
|  | Novar | www.novar.nl | info@novar.nl |
|  | Groendus | www.groendus.nl | info@groendus.nl |
|  | IB Vogt | www.ibvogt.com | info@ibvogt.com |

Liite 4 – Energianhallintajärjestelmiin, akkuihin ja kysynnän hallintaan erikoistuneet asiantuntijat ja palveluntarjoajat2

Huomautus: Alla oleva luettelo ei ole tyhjentävä. Oppaan kirjoittajat eivät ole tarkistaneet siinä mainittujen tahojen kokemusta, laatua tai hintoja.

| Yritys | Sijoittautumispaikka | Yhteyshenkilö | Sähköposti |
| --- | --- | --- | --- |
| Peta Watts BV | Rotterdam | Esger Schouten | Esger@Petawatts.nl |
| Lyv energy | Blaricum | Brendan de Graaf | getlyv.com/en/contact/ |
| European Solar | Heerenveen | Gerard Scheper | info@europeansolar.nl |
| Scholt Energy | www.scholt.nl | Sjoerd Schotanus | Info@scholt.nl |
| Odura | www.odura.nl | – | Info@odura.nl |
| StoredEnergy | Schiedam | Benjamin Neeteson | info@storedenergy.nl |
| MorePV | Schoorl | Evert Bende | Bende@morepv.com |
| Alfen | www.alfen.com | – | Info@alfen.com |
| Fudura | Zwolle | – | Energiesystemen@fudura.nl |
| Encon | Nijmegen, NL | Marcella Meijman | info.nl@encon.eu |

Liite 5 – Lainapääoman

ja oman pääoman rahoittajat2

Huomautus: Alla oleva luettelo ei ole tyhjentävä. Oppaan kirjoittajat eivät ole tarkistaneet siinä mainittujen tahojen kokemusta, laatua tai hintoja.

| Rahoituksen laji | Yritys | Verkkosivusto | Sähköposti |
| --- | --- | --- | --- |
| Lainapääoma | Commerzbank | www.commerzbank.com | CoCEnergy@commerzbank.com |
|  | KfW Bank | www.kfw.de | Info@kfw.de |
|  | Rabobank | www.rabobank.nl | Info@rabobank.com |
|  | ING | www.ing.com | Sustainability@ing.com |
|  | Triodos | www.triodos.nl | zakelijk@triodos.nl |
|  | ASN Bank | www.asnbank.nl | Info@asnbank.nl |
|  | BNG Bank | www.bngbank.nl | info@bngbank.nl |
| Joukkorahoitus | Zonnepanelen Delen | www.zonnepanelendelen.nl | Info@zonnepanelendelen.nl |
|  | Duurzaaminvesteren | www.duurzaaminvesteren.nl | support@duurzaaminvesteren.nl |

Liite 6 – Scope 12 -tarkastukset2

Huomautus: Alla oleva luettelo ei ole tyhjentävä. Oppaan kirjoittajat eivät ole tarkistaneet siinä mainittujen tahojen kokemusta, laatua tai hintoja.

| Yritys | Sijoittautumispaikka | Verkkosivusto | Sähköposti |
| --- | --- | --- | --- |
| Omega Energie Techniek | Vianen, NL | www.omega-energietechniek.nl | info@omega-energietechniek.nl |
| RJ Inspecties | Best, NL | www.rjinspecties.nl | info@rjinspecties.nl |
| Entheq Inspecties |  | www.entheq.nl | mail@entheq.nl |
| Wassenaar Inspecties | Wassenaar, NL | www.wassenaarinspecties.nl | info@wassenaarinspecties.nl |
| GreenHero Inspecties en Opledingen | Dronten, NL | www.greenhero.nl | info@greenhero.nl |
| Stroomwijs | Apeldoorn, NL | www.stroomwijs.nl | info@stroomwijs.nl |
| Install Keur | Woerden, NL | www.install-keur.nl | info@install-keur.nl |
| TUV Nord | Son, NL | www.tuvnord.nl | info@tuv.nl |
| EKCN | Beverwijk, NL | www.ekcn.nl | info@ekcn.nl |

Liite 7 – Tehdastarkastukset ja otantatestit2

Huomautus: Alla oleva luettelo ei ole tyhjentävä. Oppaan kirjoittajat eivät ole tarkistaneet siinä mainittujen tahojen kokemusta, laatua tai hintoja.

| Yritys | Sijoittautumispaikka | Verkkosivusto | Sähköposti |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinovoltaics | Hong Kong, CN | www.sinovoltaics.com | contact@sinovoltaics.com |
| Odin Spire/Sunchine | Rotterdam, NL | www.eternalsunspire.com | sales@eternalsun.com |
| CEA | Shanghai, CN | www.cea3.com | Info@cea3.com |
| Solar Tester | Schinnen, NL | www.solartester.nl | info@solartester.nl |
| STS | Shanghai, CN | www.sts-certified.com | Info@sts-certified.com |
| PI Berlin | Berlin, DE | www.pi-berlin.com | info@pi-berlin.com |

Liite 8 – Seuranta, kunnossapito ja korjaustyöt2

Huomautus: Alla oleva luettelo ei ole tyhjentävä. Oppaan kirjoittajat eivät ole tarkistaneet siinä mainittujen tahojen kokemusta, laatua tai hintoja.

| Yritys | Sijoittautumispaikka | Verkkosivusto | Sähköposti |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonnepark Services Nederland | Utrecht, NL | www.zonnepark-services.nl | service@zonnepark-services.nl |
| Solora | Hilversum, NL | www.solora.nl | Info@solora.nl |
| Everday | Rosmalen, NL | www.everday.eu | info@everday.eu |
| Stern Energy | Schoorl, NL | – | bende@morepv.com |

Liite 9 – Rakennustyövakuutus (CAR): yleiskatsaus vakuutusturvaan

Osa I: Rakennustyöt

Rakennustöillä tarkoitetaan rakennussopimuksessa sovittuja töitä. Vakuutettu määrä vastaa korjauskustannuksia, jotka tarvitaan vahinkoa edeltäneen tilan palauttamiseksi.

Rakennustyövakuutus kattaa seuraavista aiheutuneet vahingot: tulvat, tuuli, maanjäristykset, vesivahingot ja home, rakennusvirheet ja laiminlyönnit.

Tavanomainen kuluminen tai tahallinen huolimattomuus eivät kuulu korvauksen piiriin.

Toiminnan merkittävä keskeytyminen (vapaaehtoinen)

Vakuutus kattaa sovitun työn keskeytymisestä aiheutuneet taloudelliset vahingot, jos keskeytys viivästyttää vakuutuksen ottajan liiketoiminnan suunniteltua aloitusta.

Osa II: Vastuu

Vastuulauseke kattaa vakuutetun ja muiden osapuolten – esimerkiksi urakoitsijoiden – vastuun kolmansia osapuolia kohtaan rakennustöihin liittyvissä tapahtumissa, kuten:

- henkilövahingot

- aineellisen omaisuuden menetys, vahingoittuminen tai tuhoutuminen.

Vakuutetuilla on vastuu myös toisiaan kohtaan. Jos vakuutettu urakoitsija aiheuttaa vakuutetulle tilaajalle vahinkoa, urakoitsija voi vaatia vakuutussopimuksen mukaista korvausta, koska vakuutus kattaa urakoitsijan vastuun tilaajaa kohtaan.

Osa III: Tilaajan olemassa oleva omaisuus

Vakuutus kattaa vahingot, joita rakennustöistä aiheutuu tilaajan olemassa olevalle omaisuudelle. Vahingon on oltava välitön seuraus tehdystä työstä.

Osa IV: Urakoitsijan laitteet

Vakuutus kattaa urakoitsijan laitteille aiheutuvat vahingot, joiden syynä on ulkoinen tapahtuma (esim. myrsky, tulipalo tai varkaus). Laitteiksi katsotaan esimerkiksi kohteessa olevat ja työn tekemiseen tarkoitetut rakennustelineet, parakit, suojat ja työkalut. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa seuraavia: vesiliikenne- ja kelluntavälineet, laahakauhakoneet, puskutraktorit, nosturit ja muut kuljetusvälineet, joissa on mekaaninen kuljetuskoneisto.

Kohta V: Työnjohdon ja henkilöstön omaisuus

Vakuutus kattaa vakuutetun osapuolen rakennustyön johdon ja henkilöstön henkilökohtaiselle omaisuudelle aiheutuneet vahingot, jotka ovat tapahtuneet paikan päällä ja joiden syynä on ulkoinen tapahtuma, kuten myrsky tai varkaus. Mukaan ei lueta seuraavia:

- käteisvarat ja arvokkaat asiakirjat jne.,

- ajoneuvot, joissa on mekaaninen kuljetuskoneisto.

Osa VI: Kuljetus

Vakuutus kattaa rakennusmateriaalien vahingoittumisen tai varkauden kuljetuksen aikana.Vakuutusturvan kannalta on tärkeää, että

- kuljetus tapahtuu vakuutetun vastuulla ja kustannuksella

- vakuutus kattaa koko kuljetuksen aina lastauksesta kuorman purkuun.

Liite 10 – Vaatimukset

10.1 – Yleiset vaatimukset

| Vaatimukset – Yleistä |  |  |  | Ohjeet hankkeen tilaajalle |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aurinkosähköhankkeiden vaatimusten ja hankintasopimuksen malli |  |  |  | - Muuta sinistä tekstiä keltaisissa kentissä. |  |  |  |  |  |  |
| Versio: 0.99 Palaute / korjaukset / lisäykset: sähköpostitse osoitteeseen BGDPV@pianoo.nl |  |  |  | - Valinnaiset vaatimukset vaaleanpunaisissa kentissä: poista kysymysmerkki sarakkeesta C, jos vaatimusta ei sisällytetä hankkeeseen. Muussa tapauksessa kirjoita ’kyllä’ tai ’1’. Vaatimuksen numero poistetaan, ja seuraavien vaatimusten numerointi muuttuu automaattisesti. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Syötä mahdolliset lisävaatimukset tyhjiin kenttiin. Jos lisäät malliin rivejä, muuta automaattisen numeroinnin kaavoja sarakkeissa A ja H. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Kun olet valmis, piilota sarakkeet D ja E. |  |
| Nro | Kuvaus | Arvo | Sisältyykö? | Selitys tilaajalle | Selitys tarjoajalle |  |  | Tarkistus /vahvistus | Jos jätetään noudattamatta |  |
| Hankkeen kohde ja kesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kuvaus kohteesta / kohteista | Ks. liite ... |  | Laadi erillinen liite kunkin kohteen tiedoista: osoite, katon / maa-alueen tunnus, kohteen valokuvat, arvioitu DC-teho, verkkoliittymä, kattojen kantavuus jne. |  |  |  |  |  |  |
| Ensisijaiset tavoitteet: aurinkosähkölaitteisto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Aurinkopaneelien DC-tehon on oltava suurempi kuin: | ... kWp |  | Ks. toteutettavuustutkimus | Kaikkien asennettavien aurinkopaneelien yhteenlaskettu teho (wP), perustuen (yksipuolisten) paneelien etuosan tietolomakkeessa ilmoitettuun tehoon standarditestiolosuhteissa. |  |  | 1) aurinkopaneelin tietolomake 2) laitteiston simulointiraportti, joka on tehty yleisesti hyväksytyllä ohjelmistolla (esim. PVsyst tai PV*SOL) | Tarjous ei kelpaa |  |
| 1.3 | Aurinkosähkölaitteiston tuottaman sähkön (kWh) on ensimmäisenä vuonna oltava enemmän kuin: | ... kWh |  | Ks. toteutettavuustutkimus, jossa käytetään P50-arvoa (keskimääräinen tuotto pitkällä aikavälillä) simulointijaksolla 2010–2020. | P50-arvo simulointijaksolla 2010–2020. Ehdotetun aurinkosähkölaitteiston ensimmäisen vuoden simulointiraportti, joka perustuu nimelliseen säteilyyn = keskimääräinen pitkän aikavälin odottama, P50, tehty yleisesti hyväksytyllä ohjelmistolla (PVsyst, PV*SOL tai vastaava). |  |  | Ehdotetun aurinkosähkölaitteiston simulointiraportti | Tarjous ei kelpaa |  |
| 1.4 | Aurinkosähkölaitteiston AC-tehon tulee olla alle: | ... kW | ? | Valinnainen vaatimus esimerkiksi tilanteissa, joissa tulee huomioida olemassa olevan verkkoliitännän koko. Huomautus: SDE++-hankkeissa sähköverkkoon voidaan kytkeä enintään 50 prosenttia paneelien DC-tehosta. | Onnistuu rajoittamalla vaihtosuuntaajat tiettyyn tehoon. |  |  | Käyttöönottotarkastus (Scope 12) | Tarjous ei kelpaa |  |
| 1.5 | Laitteiston kunnossapito ja seuranta | Ensimmäisten 2–4 vuoden ajan | ? | Valinnainen vaatimus (usein sovellettu ja suositeltava), jonka mukaan asentaja vastaa kunnossapidosta ja seurannasta ensimmäisten 2–4 vuoden ajan |  |  |  |  | Tarjous ei kelpaa |  |
| Turvallisuus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Sähköasennuksen suunnittelu ja toteutus NEN 1010 -standardin (pienjännitesähköasennukset) mukaisesti |  |  |  |  |  |  | Käyttöönottotarkastus (Scope 12) | Urakoitsija varmistaa kohtuullisessa ajassa, että laitteisto on standardin mukainen. Muussa tapauksessa tämän tekee tilaaja urakoitsijan kustannuksella. |  |
| 1.7 | Urakoitsijan työturvallisuustodistus |  |  |  | Yrityksillä on oltava työturvallisuustodistus (Alankomaissa urakoitsijoiden turvallisuustodistus SCC), jos ne asentavat kiinnitysjärjestelmiä tai aurinkopaneeleita tai tekevät sähköteknisiä töitä. |  |  | Vastaava työnjohtaja esittää työturvallisuustodistuksen rakennusvaiheessa tilaajan pyynnöstä. | Töiden keskeytys ja vaihto työnjohtajaan, jolla on vaadittava todistus, jolloin urakoitsija vastaa kaikista lisäkustannuksista. |  |
| 1.8 | Turvallisuus – turvallinen työskentely korkealla (yli 2,5 metrissä) on varmistettava. Jotta työntekijät voivat liikkua turvallisesti, paneeleja ei saa sijoittaa alle kahden metrin päähän katon reunasta. Riittävistä turvatoimista huolehditaan aina korkealla työskenneltäessä. |  |  |  | SCC-järjestelmän SOS-todistus (työnjohtajien turvallisuustodistus). Työoloja koskevan Alankomaiden lain 3.16 §:n mukaan työntekijä ja työnantaja ovat yhdessä vastuussa turvallisesta työskentelystä korkealla. |  |  | Laitteiston asennussuunnitelma (sijoittelupiirustukset) |  |  |
| 1.9 | Turvallisuus – voimassa olevia työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia säädöksiä ja direktiivejä tulee noudattaa. |  |  |  | Näitä ovat muun muassa: 1) kansalliset työoloja koskevat lait, asetukset ja määräykset 2) EU:n direktiivit, jotka koskevat työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta (89/391/ETY), turvallisuutta tilapäisillä tai liikkuvilla rakennustyömailla (92/57/ETY), taakkojen käsittelyä (90/269/ETY), henkilönsuojaimia (89/656/ETY), työvälineitä (2009/104/EY), tärinästä aiheutuvia riskejä (2002/44/EY), koneita (2006/42/EY). |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Sähköturvallisuus – turvallinen työskentely sähköasennuksen parissa: standardin NEN 3140 (alle 1,5 kV DC ja alle 1 kV AC) tai NEN 3840 (yli 1,5 kV DC ja yli1 kV AC) mukaisesti |  |  |  | NEN 3140: Pienjännitelaitteistojen toimintaa koskevat vaatimukset. NEN 3840: Suurjännitelaitteistojen toimintaa koskevat vaatimukset. |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Sähköturvallisuus Sähköliitäntöjen parissa työskentelevien henkilöiden tulee olla pätevöityjä sähköasentajia. |  |  |  | Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla riittävä ammattitaito ja tarvittavat todistukset. Urakoitsija nimeää asennuspäällikön, jolla on tarvittavat todistukset ja jonka nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan tilaajalle. Tilaajan on toimitettava urakoitsijalle kytkentä- ja irtikytkentämenettelyt sekä muut työmenettelyt. |  |  |  |  |  |
| Urakoitsijan kokemus ja asiantuntemus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Kokemus aurinkosähköhankkeista | Kolme vastaavaa hanketta, jotka on toteutettu tyydyttävästi |  |  | Urakoitsija on neljän viime vuoden aikana toteuttanut kolme hanketta, jotka ovat olleet kooltaan vähintään 30 prosenttia haettavan urakan koosta (aurinkopaneelien määrästä). |  |  | Urakoitsijan osoitus aiemmista hankkeista ja asiakastyytyväisyydestä (referenssit tai riippumattoman osapuolen laatima raportti käyttöönottotarkastuksesta) |  |  |
| Urakoitsijan vakuutus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Rakennustyövakuutus (CAR) | > 1 miljoonaa euroa |  | Rakennustyövakuutus kattaa urakkatöiden aikana aiheutuneet vahingot. Vakuutettu määrä on vähintään miljoona euroa ja vähintään yhtä suuri kuin sopimuksen arvioitu arvo. Joissakin tapauksissa vakuutetut määrät sisältyvät yleisiin ostoehtoihin. Jos näin on, samaa määrää voidaan käyttää myös tässä. Huomautus: tilaaja voi halutessaan ottaa oman rakennustyövakuutuksen. Katso myös yleiset ostoehdot. |  |  |  | Vakuutustodistus esitetään ennen urakan aloittamista tilaajan pyynnöstä. | Töiden välitön keskeytys ja jatkaminen vasta, kun vakuutus on otettu |  |
| 1.14 | Yrityksen vastuuvakuutus | 10 miljoonaa euroa |  | Kattaa urakoitsijan työntekijöiden tai tuotteiden aiheuttamat vahingot. Voi sisältää sekä vähäisiä että suuria vahinkoja (esim. henkilövahingot). |  |  |  | Vakuutustodistus esitetään ennen urakan aloittamista tilaajan pyynnöstä. | Töiden välitön keskeytys ja jatkaminen vasta, kun vakuutus on otettu |  |
| Laatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Järjestelmän suunnittelu ja toteutus ISSO:n aurinkoenergiaa koskevan ohjekirjan viimeisimmän version (Handboek Zonne-energie, Hbze, esim. 2022) mukaisesti |  | ? | Vaatimus voidaan sisällyttää alle 1 MWp:n hankkeisiin. Se ei ole tarpeen erityisissä tai laajamittaisissa hankkeissa, joiden toteuttaja on suuri ja/tai kansainvälinen EPC-palvelu. |  |  |  |  |  |  |
| Kierrätysmaksu ja käyttöiän päättyminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Kun aurinkopaneelien käyttöikä päättyy, niiden kierrätysmaksu maksetaan OPEN-säätiölle paneelien toimittajan kautta. |  |  | Kierrätysmaksu mainitaan 1. heinäkuuta 2023 alkaen alankomaisten tukkukauppiaiden ja muiden tuojien laskuissa. | Aurinkopaneeleita maahan tuovasta urakoitsijasta tulee Alankomaiden lain mukaan ”tuottaja”. Tässä tapauksessa tilaaja tekee rekisteröinti-ilmoituksen OPEN-säätiöön, jonka jälkeen hoidetaan hallinnolliset velvoitteet eli tuottajailmoitus ja kierrätysmaksun maksaminen. Jos urakoitsija hankkii aurinkopaneeleja alankomaalaiselta taholta, kuten tukkukauppiaalta, tämän on selvitettävä, onko kyseinen taho liittynyt OPEN-säätiöön. Yleiskatsaus kaikista rekisteröidyistä tuotteista on saatavilla OPEN-säätiön verkkosivustolla. |  |  | Jälkikäteen, valinnainen: tarkista toimitettujen aurinkopaneelien laskusta. |  |  |
| Työolot, sääntöjen noudattaminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Aurinkopaneelien, vaihtosuuntaajien ja kiinnittimien toimittajien tai valmistajien antamia asennusohjeita on noudatettava. |  |  |  |  |  |  | Käyttöönottotarkastus (Scope 12) |  |  |
| 1.18 | Kansallista työlainsäädäntöä on noudatettava, myös siirtotyöläisten osalta. |  |  |  | Jos työmaalla työskentelee siirtotyöläisiä, tilaajan on taattava näille riittävä majoitus ja palkka, eikä laissa säädettyjä työaikoja saa ylittää. Majoitus: siirtotyöläisten ja tilaajan välillä ei saa olla suoraa tai välillistä taloudellista riippuvuutta, joka koskee majoitusta. Jos siirtotyöläiset palkataan työvoiman vuokrausyrityksen kautta, vuokrausyrityksen ja työntekijöiden välillä ei saa olla taloudellista riippuvuutta majoituksesta. |  |  |  |  |  |
| Valinnaiset yleiset vaatimukset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Emoyhtiön takaus: jos urakoitsijalla on enemmistöosakas, sen on toimittava urakoitsijan taloudellisena takaajana. |  | ? | Valinnainen. Kuuluu toisinaan jo tavanomaisiin ostoehtoihin. Emoyhtiön takauksen vaihtoehtona on käyttää vähäriskisiä maksuehtoja. |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Kolmannen osapuolen .PAN-tiedosto |  | ? | Valinnainen suurissa hankkeissa (yli 20 MW). Digitaalinen versio tiedoista, joita PVsystin ja PV*SOLin kaltaiset ohjelmistot käyttävät aurinkopuiston tuotannon ennustamiseen. Riippumattomat .PAN-tiedostot mahdollistavat hankkeen suorituskykysuhteen ja tuoton tarkistamisen. |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Turvallisuuskulttuuri: ISO 45001 tai Safety Culture Ladder -asteikko, vähintään taso 3 |  | ? | Valinnainen laajamittaisissa hankkeissa (yli 20 MWp), joissa on mukana suuria toteuttavia organisaatioita. |  |  |  |  |  |  |

10.2 – Yleiset vaatimukset

| Vaatimukset – Työ |  |  |  |  |  |  |  | Ohjeet hankkeen tilaajalle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aurinkosähköhankkeiden vaatimusten ja hankintasopimuksen malli |  |  |  |  |  |  |  | - Muuta sinistä tekstiä keltaisissa kentissä. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versio: 0.99 |  |  |  |  |  |  |  | - Valinnaiset vaatimukset vaaleanpunaisissa kentissä: poista kysymysmerkki sarakkeesta C, jos vaatimusta ei sisällytetä hankkeeseen. Muussa tapauksessa kirjoita ’kyllä’ tai ’1’. Vaatimuksen numero poistetaan, ja seuraavien vaatimusten numerointi muuttuu automaattisesti. |  |  |  |  |  |  |  |
| JULKAISIJA: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  |  |  |  | - Syötä mahdolliset lisävaatimukset tyhjiin kenttiin. Jos lisäät malliin rivejä, muuta automaattisen numeroinnin kaavoja sarakkeissa A ja H. |  |  |  |  |  |  |  |
| Palaute / korjaukset / lisäykset: sähköpostitse osoitteeseen BGDPV@pianoo.nl |  |  |  |  |  |  |  | - Kun olet valmis, piilota sarakkeet D ja E. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nro | Kuvaus | Milloin? |  | Sisältyykö? |  | Selitys tilaajalle |  | Selitys tarjoajalle |  | Tarkistus / vahvistus |  | Jos jätetään noudattamatta |  |  |  |
| Päivämäärät, suunnittelu ja konsultointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Työt on aloitettava: | Kohteen ... osalta ... kuukauden kuluessa hankintasopimuksesta / päivänä: ... |  |  |  | Voit liittää luettelon, jossa on kunkin kohteet päivämäärät. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Hanke on saatettava alustavasti päätökseen: | Kohteen ... osalta ... kuukauden kuluessa hankintasopimuksesta / päivänä: ... |  |  |  |  |  | Rakennustyön valmistuminen (’construction complete’): kaikki suunnitellut työt on tehty ja laitteisto on periaatteessa valmis toimittamaan sähköä verkkoon. Seuraavaksi tehdään käyttöönottotarkastus. Voit liittää luettelon, jossa on kunkin kohteet päivämäärät. |  |  |  | Jos valmistuminen viivästyy yli 30 vuorokautta, sovelletaan päiväkohtaista sakkoa, paitsi jos urakoitsija ei voi itse vaikuttaa viivästymiseen. Sakon suuruus on 0,1 prosenttia tarjoushinnasta 1. lokakuuta ja 31. maaliskuuta välisenä aikana ja 0,15 prosenttia tarjoushinnasta 1. huhtikuuta ja 30. syyskuuta välisenä aikana. |  |  |  |
| 2.3 | Suunnittelu – Työsuunnitelman laatiminen, vahvistus tilaajalta / loppukäyttäjältä ja suunnitelman toimitus | Hankintasopimuksen jälkeen, kuitenkin ennen töiden aloittamista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Työn suorittaminen sovitun suunnitelman mukaisesti |  |  |  |  |  |  | Suunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia neuvottelun ja yhteisen hyväksynnän jälkeen. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Osallistuminen kokouksiin työmaalla tai muualla, jos tilaaja katsoo sen tarpeelliseksi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asiakirjat, piirustukset, laskelmat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Asiakirjojen, piirustusten ja laskelmien toimittaminen: a) yksiviivakaaviot (AC, DC ja yhteys olemassa olevaan laitteistoon) b) aurinkopaneelien sijoittelusuunnitelma c) kattohankkeissa rakennus- ja/tai tuulilaskelmat d) kaapelien tehonhäviön laskelmat (AC- ja DC-kaapelit) | Hankintasopimuksen jälkeen, kuitenkin ennen töiden aloittamista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) aurinkopaneelien, vaihtosuuntaajien, tukirakenteen, kaapeloinnin ja mittaustaulujen tietolomakkeet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) kattohankkeissa: toteutussuunnitelma, johon kuuluu kuvaus aurinkopaneelien sijoittamisesta katolle asennuksen aikana ja nostosuunnitelma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riskinarviointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Työtä ja toteutettavia hallintatoimenpiteitä koskevan riskinarvioinnin laatiminen | Hankintasopimuksen jälkeen, kuitenkin ennen töiden aloittamista |  |  |  |  |  | Alankomaiden työololain 5 §:n mukaan urakoitsijan on tehtävä työmaakohtainen riskinarviointi. Aiempien riskinarviointien sisältöä voidaan usein käyttää uudelleen – noin 10 prosenttia mukautetaan hankekohtaisesti. |  | Riskinarviointiraportti |  |  |  |  |  |
| Urakoitsijan tekemät toteutustyöt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Aurinkopaneelien ja kiinnitysjärjestelmän toimitus, asennus ja kiinnitys |  |  |  |  |  |  |  |  | Käyttöönottotarkastus (Scope 12) |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Sopivan sähköjärjestelmän toimitus ja asennus, mukaan lukien kaapelit, vaihtosuuntaajat ja muut aurinkopaneeleihin liittyvät komponentit, sekä toimiva sähköliitäntä |  |  |  |  |  |  |  |  | Käyttöönottotarkastus (Scope 12) |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Kytkentä olemassa olevaan sähköliittymään TAI uuteen sähköliittymään |  |  |  |  |  |  |  |  | Käyttöönottotarkastus (Scope 12) |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Aurinkosähkölaitteiston rekisteröinti-ilmoitukset (verkonhaltijalle ja osoitteessa www.energieleveren.nl) |  |  |  |  |  |  |  |  | Jäljennös rekisteröinti-ilmoituksesta |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Kalibroidun kokonaistuotantomittarin liittäminen |  |  |  |  |  |  |  |  | Käyttöönottotarkastus (Scope 12) |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Muut edellisiin osiin liittyvät työt, jos tarpeen ”avaimet käteen” -hankkeen toimittamiseksi |  |  |  |  |  |  |  |  | Käyttöönottotarkastus (Scope 12) |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Täydellinen loppuraportti, joka sisältää vaatimuksessa 6.1 kuvatut tiedot |  |  |  |  |  |  |  |  | Loppuraportti |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Parannustyöt, jotta laitteisto vastaa tämän asiakirjan vaatimuksia (tarvittaessa, esimerkiksi jos käyttöönottotarkastuksessa havaitaan poikkeamia) |  |  |  |  |  |  |  |  | Käyttöönottotarkastus (Scope 12) |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Huomautus: tilaaja järjestää koko aurinkoenergialaitteiston riippumattoman käyttöönottotarkastuksen SCIOS Scope 12:n mukaisesti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Kunnossapito ja seuranta ensimmäisten kahden (tai neljän) vuoden ajan, ks. taulukko 7 (Vaatimukset – kunnossapito ja seuranta) |  |  | ? |  |  |  |  |  | Kunnossapito- ja seurantaraportit |  |  |  |  |  |

10.3 – Vaatimukset – Työ

| Aurinkopaneeleja koskevat vaatimukset |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aurinkosähköhankkeiden vaatimusten ja hankintasopimuksen malli |  |  |  |  |  |  |
| Versio: 0.99 Palaute / korjaukset / lisäykset: sähköpostitse osoitteeseen BGDPV@pianoo.nl Ohjeet hankkeen tilaajalle - Muuta sinistä tekstiä keltaisissa kentissä. - Valinnaiset vaatimukset vaaleanpunaisissa kentissä: poista kysymysmerkki sarakkeesta C, jos vaatimusta ei sisällytetä hankkeeseen. Muussa tapauksessa kirjoita ’kyllä’ tai ’1’. Vaatimuksen numero poistetaan, ja seuraavien vaatimusten numerointi muuttuu automaattisesti. - Syötä mahdolliset lisävaatimukset tyhjiin kenttiin. Jos lisäät malliin rivejä, muuta automaattisen numeroinnin kaavoja sarakkeissa A ja H. - Kun olet valmis, piilota sarakkeet D ja E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nro | Kuvaus | Sisältyykö? |  |  | Selitys tilaajalle | Selitys tarjoajalle |  | Tarkistus ja vahvistus | Jos jätetään noudattamatta |  |
| Laatu ja turvallisuus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Paneelien on oltava standardien IEC 61215, IEC 61730-1 ja IEC 61730-2 mukaisia. IEC 61730-2 -standardin mukaisen turvallisuusluokan on oltava vähintään II. |  |  |  | IEC 61215 on vähimmäislaatuvaatimus, joka osoittaa, että paneeli kestää vähintään viisi vuotta. IEC 61730 koskee aurinkopaneelien sähköturvallisuus- ja paloluokkia. | Vakiovaatimus: kaikki tukkukauppiaiden kautta hankittavat tavanomaiset aurinkopaneelit ovat edellä mainittujen standardien mukaisia. Ilmoitetaan tietolomakkeessa. |  | Loppuraportti, johon on liitettävä aurinkopaneelin tietolomake, tai käyttöönottotarkastus (Scope 12) | Vaihto vaatimukset täyttäviin aurinkopaneeleihin |  |
| 3.2 | Sähköntuottotakuu: vähintään 85 prosenttia uuden paneelin tuotosta 25 vuoden kuluttua |  |  |  | Lähes kaikki tavanomaiset aurinkopaneelit täyttävät tämän vaatimuksen. | 25 vuotta vanhan paneelin on tuotettava vähintään 85 prosenttia siitä, mitä se tuotti uutena. |  | Sähköntuottotakuu, ks. loppuraportti ja käyttöönottotarkastus (Scope 12) | Vaihto vaatimukset täyttäviin aurinkopaneeleihin |  |
| 3.3 | DC-liittimien on oltava tyyppiä MC4 tai MC4-EVO sekä IEC 62852 -standardin mukaisia. |  |  |  | MC4 ja MC4-EVO ovat yleisimmin käytetyt ja tutkitusti laadukkaat liitintyypit. | Vakiovaatimus, ks. aurinkopaneelin tietolomake. Varmista kuitenkin, että kaikissa DC-kaapeleissa käytetään täsmälleen samoja liittimiä (sama valmistaja ja tyyppi) ja että niitä voidaan ostaa erikseen. |  | Aurinkopaneelin tietolomake, ks. loppuraportti ja käyttöönottotarkastus (Scope 12) | Vaihto vaatimukset täyttäviin aurinkopaneeleihin |  |
| 3.4 | Jos käytetään kiteisestä piistä valmistettuja P-tyypin kennoja, aurinkopaneelien on oltava standardin IEC 62804 (PID-resistenssi) mukaisia. |  |  |  | Aurinkopaneelien teho voi heikentyä huomattavasti PID-ilmiön vuoksi, jos niissä käytetään kiteisestä piistä valmistettuja P-tyypin kennoja (esim. PERC-kennot). Tämä estetään materiaalivalinnoilla ja testataan yllä mainitun standardin mukaisesti. | Jos tarjouksessa ehdotetaan kiteisestä piistä valmistettuja P-tyypin kennoja (esim. PERC-kennot), niiden on oltava standardin IEC 62804 mukaisia (ilmoitettu tietolomakkeessa). Huomautus: muun tyyppisiä kennoja (esim. HJT, Topcon, IBC, CdTe, CIGS, a-Si, n-PERT) ei tarvitse testata, koska PID-ilmiö ei koske niitä. |  | Tietolomake, ks. loppuraportti ja käyttöönottotarkastus (Scope 12) | Vaihto vaatimukset täyttäviin aurinkopaneeleihin |
| Kestävyys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Hiilijalanjälki enintään 550 kg Co2-ekv / kWp laskettuna Ranskan ympäristöviraston (ADEME) hallinnoimalla yksinkertaistetulla hiilidioksidipäästöjen arviointimenetelmällä (Evaluation carbone simplifiée, ECS). ADEMEn ohjesääntöjen (CRE4 / PPE2) mukaisesti laaditun todistuksen on oltava voimassa rakennustyön alkaessa. |  |  |  | Raja-arvo on sama kuin Ranskassa. Se vastaa noin puolta tavanomaisten paneelien hiilijalanjäljestä. Valinnanvaraa jää kuitenkin paljon, eivätkä lisäkustannukset ole suuret (esim. kiinalaisten Tier 1 -luokiteltujen valmistajien paneelit). | Kestävyysnäkökohtia ja kestävämpien aurinkopaneelien markkinatutkimusta koskevassa asiakirjassa mainitaan useita tuottajia, jotka täyttävät tämän vaatimuksen. Lukuisat muutkin tuottajat voivat täyttää sen. ECS-todistusta voi pyytää valmistajan tai tukkumyyjän kautta. |  | Tarkistus loppuraportista, johon on liitettävä asennettujen aurinkopaneelien ECS-todistus, tai käyttöönottotarkastuksen yhteydessä | Vaihto vaatimukset täyttäviin aurinkopaneeleihin |
| 3.6 | Taustalevy, jossa ei ole PFAS-yhdisteitä Esimerkiksi lasilevy (lasi-lasi-aurinkopaneeleissa) tai muovikalvo, jossa ei ole käytetty fluoripolymeerejä. |  |  |  | Useimmat aurinkopaneelit sisältävät polyvinylideenifluoridia (Tedlar), polyvinyylifluoridia (Kynar) tai muita fluoripolymeerejä ja fluoripohjaisia pinnoitteita. Nämä PFAS-yhdisteet voivat joutua ympäristöön tuotannon tai käytön aikana (jauheena tai irrotessaan pinnoilta) ja aiheuttaa terveyshaittoja. Paneeleita, jotka eivät sisällä PFAS-yhdisteitä, on saatavilla samaan hintaan tai van pienin lisäkustannuksin. | Kestävyysnäkökohtia ja kestävämpien aurinkopaneelien markkinatutkimusta koskevassa asiakirjassa annetaan esimerkkejä paneeleista, jotka täyttävät tämän vaatimuksen. Ota yhteyttä tukkumyyjään tai tuottajaan. Jos aurinkopaneelin taustalevynä käytetään muovikalvoa, jonka materiaalia ei mainita tietolomakkeessa, paneelien valmistajalta vaaditaan erillinen vahvistus siitä, ettei muovikalvo sisällä PFAS-yhdisteitä. |  | Tarkistus loppuraportista, johon on liitettävä aurinkopaneelin tietolomake tai valmistajan vahvistus, tai käyttöönottotarkastuksen yhteydessä | Vaihto vaatimukset täyttäviin aurinkopaneeleihin |  |
| Aurinkopaneelien valinnaiset vaatimukset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Paneelien on oltava standardin IEC 62716 mukaisia (ammoniakin kestävyys) | ? |  |  | Ei yleensä tarpeen, mutta välttämätön kotieläintuotantoon tarkoitettujen rakennusten läheisyydessä. Paneeleilta vaaditaan ammoniakin kestävyyttä alueilla, joilla esiintyy korkeita ammoniakkipitoisuuksia, esimerkiksi kohteissa, joissa kasvatetaan kanoja, sikoja tai karjaa. | Sisältyy usein tietolomakkeisiin |  | Tietolomake, ks. loppuraportti ja käyttöönottotarkastus (Scope 12) |  |  |
| 3.8 | Paneelien on oltava standardin IEC 61701 mukaisia (suolasumun kestävyys) | ? |  |  | Ei yleensä tarpeen, mutta välttämätön rannikkoalueilla. Suolaisen ilman eli suolasumun kestävyys on tarpeen, jos laitteisto sijaitsee alle kilometrin päässä merestä. | Sisältyy usein tietolomakkeisiin |  | Tietolomake, ks. loppuraportti ja käyttöönottotarkastus (Scope 12) |  |  |
| 3.9 | Taustalevyn tai -kalvon väri (näkyy kennojen välissä) | ? |  |  | Harvoin tarpeen. Kokonaan mustia paneeleja käytetään pääasiassa kaltevilla katoilla, jotka sijaitsevat näkyvillä paikoilla. Ne ovat hieman kalliimpia ja suorituskyvyltään jonkin verran heikompia kuin paneelit, joissa on valkoinen taustalevy tai -kalvo. Värilliset aurinkopaneelit ovat huomattavasti kalliimpia ja heikkotehoisempia. |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Aurinkopaneelin rungon väri | ? |  |  | Musta tai värillinen runko on harvoin tarpeen ja maksaa enemmän. |  |  |  |  |  |

10.4 – Aurinkopaneeleja koskevat vaatimukset

| Sähköasennusta, vaihtosuuntaajia, kaapeleita ja muita sähkökomponentteja koskevat vaatimukset |  |  |  |  | Ohjeet hankkeen tilaajalle |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aurinkosähköhankkeiden vaatimusten ja hankintasopimuksen malli |  |  |  | 1) Muuta sinistä tekstiä keltaisissa kentissä. |  |  |  |  |
| Versio: 0.99 |  |  |  | 2) Valinnaiset vaatimukset vaaleanpunaisissa kentissä: poista kysymysmerkki sarakkeesta C, jos vaatimusta ei sisällytetä hankkeeseen. Muussa tapauksessa kirjoita ’kyllä’ tai ’1’. Vaatimuksen numero poistetaan, ja seuraavien vaatimusten numerointi muuttuu automaattisesti. |  |  |  |  |  |
| JULKAISIJA: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  | 3) Syötä mahdolliset lisävaatimukset tyhjiin kenttiin. Jos lisäät malliin rivejä, muuta automaattisen numeroinnin kaavoja sarakkeissa A ja H. |  |  |  |  |  |
| Palaute / korjaukset / lisäykset: sähköpostitse osoitteeseen BGDPV@pianoo.nl |  |  |  | 4) Kun olet valmis, piilota sarakkeet D ja E. |  |  |  |  |
| Nro | Kuvaus | Arvo | Sisältyykö? | Selitys tilaajalle |  | Selitys tarjoajalle | Tarkistus ja vahvistus | Jos jätetään noudattamatta |
| A. Sähköasennus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Asennuksen on oltava turvallinen sekä standardien NEN 1010 (pienjännitesähköasennukset) ja NEN 7250 (aurinkosähköjärjestelmien integrointi kattoihin ja julkisivuihin) mukainen. |  |  |  |  |  | Käyttöönottotarkastus (Scope 12) |  |
| 4.2 | Järjestelmässä tulee olla DC-erotuskytkin kunnossapitotöitä varten. Erotuskytkin asennetaan vaihtosuuntaajaan tai sen viereen. |  |  |  |  |  | Käyttöönottotarkastus (Scope 12) |  |
| 4.3 | Pitkien induktiosilmukoiden luomista positiivisen ja negatiivisen DC-kaapelin (punainen/musta) välille on vältettävä. Kunkin paneeliketjun paluukaapeli kulkee samaa reittiä kuin moduulikaapeli, enintään metrin etäisyydellä moduulikaapelista. |  |  |  |  |  | Käyttöönottotarkastus (Scope 12) |  |
| 4.4 | DC-kaapelointi on merkittävä napaisuuden (musta/punainen tai positiivinen/negatiivinen) ja paneeliketjun numeron mukaan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Järjestelmään on asennettava ylijännitesuoja (NEN 62305-4; IEC 62305). |  |  | Ylijännitesuoja suojaa vaihtosuuntaajaa suoran tai epäsuoran salamaniskun aiheuttamalta tulipalolta. |  |  | Käyttöönottotarkastus (Scope 12) |  |
| B. Aurinkopaneelien asennus sarjaan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Paneeleilla, jotka on liitetty vaihtosuuntaajaan sarjassa (yhdeksi ketjuksi), on oltava sama kallistuskulma ja suuntaus. |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Vaihtosuuntaajat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Vaihtosuuntaajien on oltava seuraavien standardien mukaisia: EN 50524, IEC61683, IEC 62109, EN 50438, IEC 60068. IEC 61683: tehonsäätölaitteiden hyötysuhteen mittaaminen. EN 50524: vaihtosuuntaajien tietolomakkeiden tiedot. IEC 62109: tehonmuuntimien turvallisuus. EN 50438: yleisen pienjännitejakeluverkon kanssa rinnan käyvät mikrogeneraattorit. EN 60068: ympäristötestaus, suorituskyky odotuksenmukaisissa kuljetus-, varastointi- ja käyttöolosuhteissa. |  |  | Vakiovaatimus |  | Useimmat vaihtosuuntaajat ovat näiden vaatimusten mukaisia (ilmoitettu tietolomakkeessa) |  |  |
| 4.8 | Vaihtosuuntaajilla on oltava valmistajan takuu, joka on vähintään: | 5/10 vuotta | ? |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset Vaihtosuuntaajien, aurinkopaneelien ja muiden laitteiden on täytettävä sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat vaatimukset ja oltava standardien EN-IEC 61000-6-2 (häiriön sieto) ja EN-IEC 61000-6-4 (häiriön päästö) mukaisia. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Jos järjestelmä asennetaan katolle, vaihtosuuntaaja on asennettava vähintään IP65-luokituksen mukaisesti ja suojattava myös auringonvalolta. Lisäksi on noudatettava muita valmistajan vaatimuksia. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Vaihtosuuntaajien eurooppalaisen hyötysuhteen tulee olla vähintään 98 prosenttia. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Vaihtosuuntaajat on varustettava valokaarivikojen tunnistuslaitteella tai kaikissa niihin liitetyissä aurinkopaneeliketjuissa on oltava ulkoinen valokaarivikojen tunnistuslaite. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Vaihtosuuntaajan valmistajan tulee olla luotettava yritys, joka on ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifioitu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Varaosat toimitetaan tavallisissa olosuhteissa 72 tunnin kuluessa (esim. EU:ssa sijaitsevalta huoltokeskuksen varastolta). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Vaihtosuuntaajien on oltava verkonhaltijan ohjeiden mukaisia ja sovelluttava paikalliseen sähköverkkoon. Niissä on oltava CE-merkintä merkiksi EU:n vaatimusten täyttämisestä. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Vaihtosuuntaajan AC-puolelle on asennettava kytkin, joka kytkee sen jännitteettömäksi esimerkiksi kunnossapitoa varten. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Vaihtosuuntaajissa on oltava VDE0126-1-standardin mukainen integroitu irtikytkentälaite. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Drenthessä, Groningenissa, Frieslandissa, Overijsselissa ja Gelderlandissa: jos aurinkosähkölaitteisto sijaitsee Astronin määrittämällä suojavyöhykkeellä, vaihtosuuntaajien on oltava Astronin vaatimusten mukaisia. Katso luettelo hyväksytyistä vaihtosuuntaajista: https://www.astron.nl/beschermingszones. |  |  |  |  | https://www.astron.nl/beschermingszones |  |  |
| 4.19 | Vaihtosuuntaajien väliin on jätettävä tilaa valmistajan vaatimusten mukaisesti. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Urakoitsija ehdottaa vaihtosuuntaajien sijaintia ja tekee päätöksen yhdessä tilaajan kanssa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 | Huolto- ja kunnossapitotöiden tekijöillä tulee olla esteetön pääsy vaihtosuuntaajien luo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Vaihtosuuntaajat on eristettävä akustisesti seinästä tai rungosta, jotta vältetään seinien, rakenteiden tai lattioiden kanssa syntyvät kosketusäänet. |  | ? | Kohteissa, joissa melu voi aiheuttaa haittaa |  |  |  |  |
| 4.23 | Vaihtosuuntaajan on kestettävä suolasumua standardin IEC 60069-2-52 mukaisesti. |  | ? | Jos laitteisto sijaitsee lähellä merta |  |  |  |  |
| 4.24 | Jos järjestelmä asennetaan katolle, vaihtosuuntaaja on asennettava vähintään IP65-luokituksen mukaisesti ja suojattava myös auringonvalolta. Lisäksi on noudatettava muita valmistajan vaatimuksia. |  | ? | IP6x on tarpeen, jotta myrsky tai vastaava ei vahingoita vaihtosuuntaajaa. IPx5 estää vaihtosuuntaajaa vahingoittumasta esimerkiksi silloin, jos sitä yritetään pestä vesiletkulla. |  |  |  |  |
| 4.25 | Vaihtosuuntaajat on suojattava niin, että ne ovat suljettuja ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa. |  | ? | Vaihtosuuntaajien suojauksella estetään väärinkäyttö, varkaudet ja ilkivalta. |  |  |  |  |
| D. Kaapelit, liittimet, kanavat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.26 | DC-liittimien on oltava tyyppiä MC4 ja IEC 62852 -standardin mukaisia. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.27 | Toisiinsa liittyvien DC-liittimien (uros/naaras), on oltava samaa tyyppiä ja peräisin samalta valmistajalta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.28 | DC-liittimillä on oltava vähintään IP65-luokitus. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.29 | Kaapeloinnin on oltava standardin IEC 60364-7-712 kohdan 712.522 (aurinkosähköjärjestelmien vaatimukset), IEC 60364-5-52 (rakennusten sähköjohdot), IEC 60332-1-2 (palonkestävyys) ja EN 50396 (muut kuin sähkötestit) mukaista. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.30 | DC-kaapeleiden on sovelluttava aurinkoenergiasovelluksiin ja oltava UV- ja otsoninkestäviä. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.31 | DC-puolen komponenttien (myös kaapelien ja liittimien) on oltava suunniteltu kestämään jännite, joka on vähintään 1,15 kertaa suurempi kuin avoimen piirin jännite. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.32 | Eri kaapelityyppejä (esim. DC-, AC- ja datakaapelit) on käytettävä erillään toisistaan. |  |  |  |  |  | Käyttöönottotarkastus (SCIOS Scope 12) |  |
| 4.33 | Kaapelit mitoitetaan NEN 1010 -standardin (pienjännitesähköasennukset) mukaisesti. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.34 | Kaapeloinnin häviöt: enimmäiskuormituksessa DC-puolella saa olla enintään kahden prosentin häviö ja AC-puolella enintään yhden prosentin häviö. |  |  | Voidaan muuttaa erityistilanteissa. Esimerkiksi jos käytetään erittäin pitkiä kaapeleita, suurempi häviö voi olla hyväksyttävä kustannus-hyötytasapainon kannalta. |  |  |  |  |
| 4.35 | Jos laitteistoon kuuluu useita paneeliketjuja, ketjuttamisessa käytetyt kaapelit on suojattava ylikuormitusvirroilta EIC 60364-7-712-standardin mukaisesti plus- ja miinuspuolen sulakkeilla tai riittävällä mitoituksella. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.36 | Kaapeleiden paloluokituksen on oltava rakennustuoteasetuksessa määritelty Cca-luokka NTA 8012 -standardin mukaisesti. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.37 | Kaapelit kiinnitetään mekaanisesti asianmukaisella tavalla. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.38 | Kaapelit reititetään kaapelikanavien tai -putkien avulla. Kaapelireitin täyttöaste on enintään 80 prosenttia uusilla reiteillä ja 100 prosenttia olemassa olevilla reiteillä. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.39 | Kaapelikanavia ei saa sijoittaa suoraan kattoa vasten. Ne on kiinnitettävä kattoon tai alarakenteeseen kumisuojuksilla tai -jaloilla, eikä niiden saa antaa roikkua vapaasti. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.40 | Kaikki kaapelikanavat sijoitetaan korkeammalle kuin katolle kertyvän veden enimmäiskorkeus. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.41 | Kaapelit asennetaan kaartumaan enintään 90 astetta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.42 | Kaapelit asennetaan siten, että niihin tai liittimiin pääsee mahdollisimman vähän kosteutta tai nesteitä. |  |  |  |  | Kaapelien ja katon läpiviennit on tehtävä vesitiiviiksi suljettuja kattojärjestelmiä koskevien ohjeiden (Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen) viimeisimmän version mukaisesti. Seinien läpiviennit toteutetaan rakennussäädösten (Bouwbesluit 2012) mukaisesti. |  |  |
| 4.43 | Kaapelit tulee suojata siten, etteivät ne vahingoitu tai katkea. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.44 | Kaikki kattoläpiviennit on toteutettava asianmukaisesti, jotta katto on vesitiivis myös sateella. |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Mittarikotelo ja verkkoliitäntä |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.45 | Liitäntäpisteessä on oltava piiri jokaista vaihtosuuntaajaa kohti, ylimääräinen kulutuspiiri seurantajärjestelmiä varten ja järjestelmän kokonaistuotantomittari. |  |  | Jos hyödynnetään SDE++-tukijärjestelmää, kokonaistuotantomittarin tulee vastata järjestelmän vaatimuksia. |  |  |  |  |
| 4.46 | Jakorasiaa mukautettaessa tarvittaviin (automaattisiin) sulakkeisiin on merkittävä, että järjestelmä on aurinkosähkölaitteisto. Tämä tehdään tarroilla ja/tai muovikylteillä, joissa lukee esimerkiksi ”VAROITUS: aurinkosähkölaitos”. Vastaavat tarrat kiinnitetään myös asennusputkeen ja kaikkiin liitäntärasioihin. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaihtosuuntaajia koskevat valinnaiset vaatimukset |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.47 | Vaihtosuuntaajan on oltava korjattavissa valmistajan omassa, Euroopassa sijaitsevassa huoltokeskuksessa. Vaihtoehtoisesti Euroopassa on oltava ulkopuolinen yritys, jolla on lupa korjata vaihtosuuntaajia. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.48 | Jokaisessa vaihtosuuntaajassa on oltava seuraavat toiminnot:– parametrien asettaminen– välitön ilmoitus AC- tai DC-jännitteen laskiessa– verkon parametrien tarkastelu (esim. taajuus, jännite)– välitön sammutus, kun verkko poikkeaa sallituista rajoista. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.49 | Vaihtosuuntaajat mahdollistavat tuotetun sähkön mukauttamisen kohteen omaan tarpeeseen, jotta vältetään sähkön syöttö verkkoon päin. |  | ? | Esimerkiksi silloin, jos alueellinen verkon ylikuormitus estää sähkönsyötön. |  |  |  |  |

10.5 – Sähköasennusta, vaihtosuuntaajia, kaapeleita ja muita sähkökomponentteja koskevat vaatimukset

| Vaatimukset – Kiinnitysrakenne |  |  |  | Ohjeet hankkeen tilaajalle |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aurinkosähköhankkeiden vaatimusten ja hankintasopimuksen malli |  |  |  | - Muuta sinistä tekstiä keltaisissa kentissä. |  |  |  |
| Versio: 0.99 |  |  |  | - Valinnaiset vaatimukset vaaleanpunaisissa kentissä: poista kysymysmerkki sarakkeesta C, jos vaatimusta ei sisällytetä hankkeeseen. Muussa tapauksessa kirjoita ’kyllä’ tai ’1’. Vaatimuksen numero poistetaan, ja seuraavien vaatimusten numerointi muuttuu automaattisesti. |  |  |  |  |
| JULKAISIJA: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  | - Syötä mahdolliset lisävaatimukset tyhjiin kenttiin. Jos lisäät malliin rivejä, muuta automaattisen numeroinnin kaavoja sarakkeissa A ja H. |  |  |  |
| Palaute / korjaukset / lisäykset: sähköpostitse osoitteeseen BGDPV@pianoo.nl |  |  |  | - Kun olet valmis, piilota sarakkeet D ja E. |  |  |  |
| Nro | Kuvaus | Arvo | Sisältyykö? | Selitys tilaajalle | Selitys tarjoajalle | Tarkistus ja vahvistus | Jos jätetään noudattamatta |
| # Kattoasennusten rakennetta koskevat vaatimukset |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.1 | # Rakenteen tulee kestää odotettavissa oleva kuormitus. Rakenteen ja rakennusmateriaalin suunnittelussa on noudatettava standardeja NEN 7250 ja Eurokoodi 1 (EN 1991-1-4). Tarkista hankintasopimuksen teon jälkeen, kuitenkin ennen asennuksen aloittamista. |  |  | # Rakennusnäkökohtiin ja tuulikuormitukseen liittyvät standardit. NEN 7250: Aurinkoenergiajärjestelmät – integrointi kattoihin ja julkisivuihin – rakennusnäkökohdat. Eurokoodi 1 – EN 1991-1-4: Rakenteiden kuormat – Osa 1.4: Yleiset kuormat – tuulikuorma. | # Kattokiinnitysrakenteiden toimittajilla on yleensä käytössään ohjelmisto tai verkkosovellus, jolla voidaan laskea standardien mukainen painolasti. | # Toimittajan käyttämän ohjelmiston tai verkkosovelluksen tuottama selvitys ehdotetusta rakenteesta, toimitettava urakoitsijalle ennen asennusta | # Ota yhteyttä konsulttiin ja tee muutoksia tarpeen mukaan. |
| # 5.2 | # Rakenteen on oltava yhteensopiva katon kanssa. Katon ja kattorakenteen on kestettävä aurinkosähköjärjestelmän ja sääolosuhteiden (lumi, tuuli) yhteiskuormitus. Tarkista hankintasopimuksen teon jälkeen, kuitenkin ennen asennuksen aloittamista. |  |  |  | # Jos katto ei kestä raskaita painolastirakenteita, voidaan harkita seuraavia: katon tai kattorakenteen vahvistaminen, erityiset kiinnitysrakenteet tai erityiset aurinkopaneelit, esimerkiksi kattoon liimattavat. | # Aurinkosähkölaitteiston rakenne, myös painolastin paikkoja ja määriä kuvaavat piirustukset, tulee hyväksyttää urakoitsijalla vähintään neljä viikkoa ennen asennusta. | # Ota yhteyttä konsulttiin ja tee muutoksia tarpeen mukaan. |
| # 5.3 | # Maadoitus. Koko paneelin alusrakenteen on oltava maadoitettu. |  |  |  |  | # Käyttöönottotarkastus (Scope 12) |  |
| # 5.4 | # Riittävän salamasuojausjärjestelmän asennus |  | # ? | # On yleensä jo valmiiksi olemassa – jos ei, se asennetaan aurinkosähköjärjestelmästä itsenäisenä osana. Määritetään asiantuntijoiden kanssa. | # Huomautus: salamasuojausjärjestelmää ei saa käyttää aurinkosähkörakenteen maadoittamiseen. | # Käyttöönottotarkastus (Scope 12) |  |
| # 5.5 | # Laajenemiserot. Katon ja aurinkosähköjärjestelmän kiinnitysrakenteen kosketuspinnat on suunniteltava siten, ettei katto vahingoitu kiinnitysrakenteen ja katon välisten lämpölaajenemiserojen vuoksi. |  |  |  | # Eräs ratkaisu on metallijalkojen alle asennettava kumikerros. | # Tarkista rakenne |  |
| # 5.6 | # Vuotojen ja kattovaurioiden ehkäiseminen. Urakoitsijan on tarvittaessa suojattava katto vaurioilta ja vuodoilta työn aikana. |  |  |  | # Katolla olevat kulkuväylät voidaan suojata suojakerroksella. Myös katolla sijaitsevat varastointialueet voidaan suojata samalla tavalla. Katon suurinta sallittua painoa ei saa ylittää. Tästä on huolehdittava etenkin varastointialueilla. | # Käyttöönottotarkastus (Scope 12) | # Jos aurinkosähkölaitteisto tai työt aiheuttavat vaurioita tai vuotoja, korjauskustannukset peritään urakoitsijalta. |
| # 5.7 | # Vedenpoisto. Kiinnitysmateriaali ei saa estää veden valumista katolta tai julkisivulta siten, että syntyy lätäköitä, joita ei syntyisi normaalioloissa ilman kiinnitysmateriaalia. |  |  |  |  | # Tarkista rakenne |  |
| # Maa-asennusten rakennetta koskevat vaatimukset |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.8 | # Rakenteen tulee kestää odotettavissa oleva kuormitus. Rakenteen ja rakennusmateriaalin suunnittelussa on noudatettava standardeja NEN 7250 ja Eurokoodi 1 (EN 1991-1-4). Tarkista hankintasopimuksen teon jälkeen, kuitenkin ennen asennuksen aloittamista. |  |  |  | # Kattokiinnitysrakenteiden toimittajilla on yleensä käytössään ohjelmisto tai verkkosovellus, jolla voidaan laskea standardien mukainen painolasti. | # Toimittajan käyttämän ohjelmiston tai verkkosovelluksen tuottama selvitys ehdotetusta rakenteesta, toimitettava urakoitsijalle ennen asennusta |  |
| # 5.9 | # Perustusten suojaus. Maahan upotettavat osat (esim. teräspaalut) suojataan maaperän pH:n aiheuttamaa korroosiota vastaan siten, että niiden odotettavissa oleva käyttöikä on vähintään 25 vuotta. | # Maaperän pH-arvo on ... |  | # Maaperän happamuus on suositeltavaa tutkituttaa esiselvityksen yhteydessä. Suojauksessa käytettävä pinnoite (esim. x μm ZnMg) määritellään tämän perusteella. |  | # Käyttöönottotarkastus (Scope 12) |  |
| # Kelluvien järjestelmien rakennetta koskevat vaatimukset |  |  |  |  |  |  |  |
| # Huomautus: kelluvat aurinkosähkörakenteet, myös sisävesialueiden järjestelmät, ovat verrattain uusi innovaatio. Tuuli- ja aaltokuormaa koskevia standardeja ja testausmenettelyjä kehitetään edelleen. Ota yhteyttä Zon-op-Water-konsortioon osoitteessa: www.zonopwater.nl |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.10 | # Rakenne. Rakenteen ja rakennusmateriaalin tulee kestää siihen kohdistuva tuulikuorma. | # Päätetään myöhemmin |  | # Standardeja kehitetään edelleen. Riippuu pitkälti sijainnista. Ota yhteyttä tekniseen neuvonantajaan ennen päätöksen tekoa. |  |  |  |
| # 5.11 | # Rakenne. Rakenteen, rakennusmateriaalin ja ankkuroinnin tulee kestää siihen kohdistuva aaltokuorma. | # Päätetään myöhemmin |  | # Standardeja kehitetään edelleen. Riippuu pitkälti sijainnista. Ota yhteyttä tekniseen neuvonantajaan ennen päätöksen tekoa. |  |  |  |
| # Materiaalit |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.12 | # Teräsosien on oltava korroosiosuojattuja. |  |  |  |  |  |  |
| # 5.13 | # Kiinnittimien on oltava EN-ISO 10683 -standardin mukaisia. |  |  |  | # EN-ISO 10683: Kiinnittimet – ei-elektrolyyttisesti levitettävät sinkkihiutalepinnoitteet. |  |  |
| # 5.14 | # Materiaalit valitaan siten, ettei käytettävien materiaalien ja metallien jalouseroista aiheudu haittavaikutuksia. |  |  |  | # Haittana voi olla esimerkiksi galvaaninen korroosio silloin, kun jotkin terässeokset ovat suorassa mekaanisessa kosketuksessa alumiiniosien kanssa ja niiden painosuhde on epäsuotuisa. |  |  |
| # 5.15 | # Standardissa EN 1990 tarkoitetun rakenteen kestävyyden on oltava riittävä läpi koko käyttöajan. |  |  |  | # EN 1990: Eurokoodi – Rakenteiden suunnitteluperusteet Standardissa määritellään rakenteiden turvallisuutta, käytettävyyttä ja kestävyyttä koskevat perusvaatimukset. Siinä määritellään suunnittelu-, laskenta- ja testausperiaatteet ja annetaan ohjeita rakenteiden luotettavuuteen liittyvistä näkökohdista. |  |  |
| # Valinnainen |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.16 | # Kiinnitysrakenteen näkyvien osien väri |  | # ? | # Valinnainen, jos järjestelmä asennetaan kaltevalle katoille |  |  |  |
| # 5.17 | # Komponenttien väliset liitännät suunnitellaan ehkäisemään varkauksia. |  | # ? | # Valinnainen, jos järjestelmän sijainti on syrjäinen: varkauksien estämiseksi liitäntöjen on oltava sellaisia, ettei niitä saa irrotettua tavallisilla työkaluilla. |  |  |  |

10.6 – Vaatimukset – Kiinnitysrakenne

| Vaatimukset – valmistuminen ja tarkastukset |  |  |  |  | Ohjeet hankkeen tilaajalle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aurinkosähköhankkeiden vaatimusten ja hankintasopimuksen malli |  |  |  |  | 1. Muuta sinistä tekstiä keltaisissa kentissä. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versio: 0.99 |  |  |  |  | 2. Valinnaiset vaatimukset vaaleanpunaisissa kentissä: poista kysymysmerkki sarakkeesta C, jos vaatimusta ei sisällytetä hankkeeseen. Muussa tapauksessa kirjoita ’kyllä’ tai ’1’. Vaatimuksen numero poistetaan, ja seuraavien vaatimusten numerointi muuttuu automaattisesti. |  |  |  |  |  |  |  |
| JULKAISIJA: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  | 3. Syötä mahdolliset lisävaatimukset tyhjiin kenttiin. Jos lisäät malliin rivejä, muuta automaattisen numeroinnin kaavoja sarakkeissa A ja H. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Palaute / korjaukset / lisäykset: sähköpostitse osoitteeseen BGDPV@pianoo.nl |  |  |  |  | 4. Kun olet valmis, piilota sarakkeet D ja E. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nro | Kuvaus | Arvo | Sisältyykö? |  |  | Selitys tilaajalle | Selitys tarjoajalle | Tarkistus ja vahvistus |  | Jos jätetään noudattamatta |  |  |
| Loppuraportti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Kun urakka on valmis, jokaisesta kohteesta on toimitettava loppuraportti. Raportti on valmiin järjestelmän tilaa kuvaava as-built-tiedosto, jossa esitetään seuraavat tiedot: |  |  |  |  |  |  | Tarkista loppuraportti vertaamalla sitä aiemmin lähetettyyn suunnitelmaan. |  | Poikkeamien korjaaminen, jos asiakas katsoo sen tarpeelliseksi |  | 1 |
|  | ▪ Kiinteistön nimi ja osoite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Käyttöopas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Turvallisuusohjeet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Määrälaskelmat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Paneelien, vaihtosuuntaajien ja ketjujen sijoittelu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Kaaviokuvat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Tukirakenne: tekniset eritelmät, ilmoitus vakauden varmistamisesta, takuut ja todistukset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Aurinkopaneelit: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o tietolomake, joka sisältää paneelien tekniset eritelmät |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o yksinkertaistettu hiilidioksidipäästöjen arviointi (Certisoliksen PPE2/CRE4:n mukaisesti myöntämä todistus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o tuotetakuu + suorituskykytakuu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o luettelo paneelin sarjanumeroista + kutakin sarjanumeroa koskevien Flash-testien tiedot (I-V-käyrä) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o asennusohjeet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o jos taustalevynä käytetään muovikalvoa, jonka materiaalia ei mainita datalehdessä: vahvistus, ettei muovikalvo sisällä PFAS-yhdisteitä |  |  |  |  |  | Vahvistus on valmistajan laatima ja allekirjoittama asiakirja, jossa ilmoitetaan taustalevyn materiaalit ja vahvistetaan, ettei se sisällä PFAS-yhdisteitä. | Asiakkaan teknisen konsultin toimesta |  |  |  |  |
|  | ▪ Sähköasennus, DC-puoli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o kaapelointia koskevat laskelmat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o paneeliketjun kaaviokuva sekä koodi tai tunniste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o kaapeloinnin, liittimien ja liitäntärasian tekniset eritelmät |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o kaapeloinnin ja liittimien todistukset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Sähköasennus, AC-puoli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o kaapelointia koskevat laskelmat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o kaaviokuvat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o verkon irtikytkentäsuojauksen, releiden, katkaisijan, ylijännitesuojan, käytettyjen vikavirtasuojakytkimien, sulakkeiden ja kaapeloinnin tekniset eritelmät |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Vaihtosuuntaaja(t): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o tekniset eritelmät |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o todistukset ja sertifikaatit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o takuut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o käyttöohje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o kunkin vaihtosuuntaajan sarjanumero ja tunnistemerkintä |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Seurannan tiedot: tiedonkeruulaitteen tekniset eritelmät, kirjautumistiedot ja käyttöohjeet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Tuottotakuut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Todiste verkonhaltijalle ja mittausyhtiölle tehdystä rekisteröinti-ilmoituksesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Verkkosyötön EAN-koodi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valinnaiset vaatimukset yli 1 MWp:n hankkeissa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6.2 | Urakoitsija hyväksyy PAC-todistuksen (väliaikainen hyväksymistodistus) käyttöönottotarkastuksen jälkeen ja ryhtyy käsittelemään lueteltuja poikkeamia. |  | ? |  |  |  | PAC-todistuksessa esitetään teknisen neuvonantajan yleiskatsaus merkittävistä ja vähäisistä poikkeamista ja täsmennetään kohteet, joissa on tehtävä parannuksia ennen lopullista hyväksyntää. | Käyttöönottotarkastuksen raportti (SCIOS Scope 12) / tekninen neuvonantaja |  | Asentaja / EPC-urakoitsija / rakentaja tekee parannuksia |  | 2 |
| 6.3 | Urakoitsija tekee kaiken tarvittavan ... kuukauden kuluessa PAC-todistuksen saamisesta, jotta FAC-todistus (lopullinen hyväksymistodistus) voidaan antaa. | x kuukauden kuluessa | ? |  |  |  | FAC-todistuksessa selvitetään kunkin PAC-todistuksen parannuskohteen osalta, katsooko laitteiston omistaja tai tämän tekninen neuvonantaja, että parannus on tehty. Todistus annetaan, kun: kaikki PAC-todistuksessa mainitut parannukset on tehty; viimeisten 30 päivän todellinen suorituskyvyn suhdeluku on vähintään 98 prosenttia nimellisestä suorituskyvyn suhdeluvusta (PRN, ks. hankintasopimus); loppuraportti on päivitetty as-built-asiakirjalla. | Käyttöönottotarkastuksen raportti (SCIOS Scope 12) / tekninen neuvonantaja |  |  |  | 3 |
| Valinnaiset vaatimukset yli 10 MWp:n hankkeissa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 6.4 | Otantatestit toimitettujen aurinkopaneelien tehon ja laadun tarkistamiseksi. | 1) P_testi > 99 % P_valmistaja 2) Hyväksyttävä kunto | ? |  |  | Yleensä vain yli 10 MWp:n hankkeissa. Otantatestissä tarkastetaan seuraavat: 1) otoksen teho on riippumattoman I-V-testin mukaan yli 99 prosenttia valmistajan ilmoittamasta tehosta 2) otos on hyväksyttävässä kunnossa (silmämääräinen tarkastus, mikrohalkeamien määrä EL-testin mukaan jne.). | I-V-raportti ja EL-kuvat paneeleista, jotka on valittu otantatestiin standardin IS 2859 mukaisesti (AQL-tason S2 tai S3 mukainen lukumäärä). | Vaatii teknisen neuvonantajan hyväksynnän. |  | Jos poikkeama on huomattava (yli prosentti), toimitetaan lisää paneeleita, kunnes todellinen tasavirtateho vastaa tarjouksessa esitettyä DC-tehoa, tai myönnetään suhteellinen alennus hankkeen kokonaiskustannuksista. |  | 4 |
| 6.5 | Tehdastarkastus | Arviointi: ’riittävä’ | ? |  |  | Yleensä vain yli 10 MWp:n hankkeissa. Kustannukset noin 3 000–7 000 euroa. Moduuleita valmistava tehdas tarkastetaan ennen aurinkopaneelien tuotantoa tai sen aikana. Tähän kuuluu myös materiaalien laadun ja tuotantoprosessin tarkastaminen. |  |  |  |  |  | 5 |

10.7 – Vaatimukset – valmistuminen ja tarkastukset

| Vaatimukset – Kunnossapito ja seuranta |  | Huomautus: vain, jos huoltoa ja seurantaa edellytetään sopimuksessa/tarjouspyynnössä. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aurinkosähköhankkeiden vaatimusten ja hankintasopimuksen malli |  |  |  |  |  |  |  | Ohjeet hankkeen tilaajalle 1. Muuta sinistä tekstiä keltaisissa kentissä. |  |  |
| Versio: 0.99 |  |  |  |  |  | 2. Valinnaiset vaatimukset vaaleanpunaisissa kentissä: poista kysymysmerkki sarakkeesta C, jos vaatimusta ei sisällytetä hankkeeseen. Muussa tapauksessa kirjoita ’kyllä’ tai ’1’. Vaatimuksen numero poistetaan, ja seuraavien vaatimusten numerointi muuttuu automaattisesti. |  |  |  |  |  |
| JULKAISIJA: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  |  | 3. Syötä mahdolliset lisävaatimukset tyhjiin kenttiin. Jos lisäät malliin rivejä, muuta automaattisen numeroinnin kaavoja sarakkeissa A ja H. |  |  |  |  |  |  |
| Palaute / korjaukset / lisäykset: sähköpostitse osoitteeseen BGDPV@pianoo.nl |  |  |  |  |  |  |  | 4. Kun olet valmis, piilota sarakkeet D ja E. |  |  |  |  |
| Nro | Kuvaus | Arvo |  | Sisältyykö? |  |  | Selitys tilaajalle |  | Tarkistus ja vahvistus | Jos jätetään noudattamatta |  |  |
| Huolto ja korjaus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Laitteiston käytettävyys | alle 1 MWp:n järjestelmät: > 98 %; yli 1 MWp:n järjestelmät: 99 % |  |  |  |  | Päätetään yhdessä konsultin kanssa. Tätä vaatimusta ei aina sisällytetä. Käytettävyydellä tarkoitetaan, että hanke on toiminnassa 98–99 prosenttia päivänvalon ajasta. Huoltotoimien on oltava lyhyitä ja viat on korjattava nopeasti. |  | Seurantajärjestelmästä tai sen tuottamista raporteista. | Valinnainen: jos kyse on suuresta järjestelmästä, käytössä on usein seuraamusmaksu. |  |  |
| 7.2 | Mitatun suorituskyvyn suhdeluvun (PRM) on yhden vuoden aikana oltava vähintään 97 prosenttia nimellisestä suorituskyvyn suhdeluvusta (PRN, ks. taulukko 9 – Hankintasopimus). | > 97 % PRN |  |  |  |  | Päätetään yhdessä konsultin kanssa. Tätä vaatimusta ei aina sisällytetä. PRM määritetään jakamalla yhden vuoden aikana tuotettu sähköenergia asennetun laitteiston teholla (DC-wattipiikki) ja kyseisen vuoden todellisella säteilyllä neliömetriä kohti. Tiedot säteilyn määrästä saadaan esimerkiksi lähimmältä sääasemalta tai kohteeseen sijoitetulla säteilymittarilla. Yli kolmen prosentin erot viittaavat ongelmiin laitteistossa. |  | Vuosittain seurantajärjestelmästä tai sen tuottamista vuosiraporteista. | Valinnainen: jos kyse on suuresta järjestelmästä, käytössä on usein seuraamusmaksu, esimerkiksi 60 euroa menetettyä MWh:n tuotantoa kohden verrattuna tuotantoon, joka olisi saavutettu, jos PRG = 97 % PRN:sta. |  |  |
| 7.3 | Tarkastus- ja kunnossapitosuunnitelma |  |  |  |  |  | Asiakirja, jossa kuvataan, miten ja kuinka usein tarkastuksia ja kunnossapitotoimia tehdään. |  | Määritellään asiantuntijan kanssa. |  |  |  |
| 7.4 | Korjaava kunnossapito / palvelutasosopimus – A. Muuntajan, vaihtosuuntaajan tai seurantajärjestelmän vikaantuessa: syyn selvittäminen ja korjaavien toimenpiteiden ehdottaminen seuraavassa ajassa: | yli 1 MWp:n järjestelmät: 4 tuntia; järjestelmät, joiden teho on 100 kW – 1 MWp: 24 tuntia; alle 100 kW:n järjestelmät: 72 tuntia |  |  |  |  | Määritellään asiantuntijan kanssa. |  | Etukäteen: tarkastus- ja kunnossapitosuunnitelma. Ensimmäisen vuoden jälkeen: tilaaja tarkistaa, onko töitä tehty. |  |  |  |
| 7.5 | Korjaava kunnossapito / palvelutasosopimus – B. Paneeliketjun tai yli neljän aurinkosähkömoduulin vikaantuessa: syyn selvittäminen ja korjaavien toimenpiteiden ehdottaminen seuraavassa ajassa: | yli 1 MWp:n järjestelmät: 24 tuntia; järjestelmät, joiden teho on 100 kW – 1 MWp: 72 tuntia; alle 100 kW:n järjestelmät: viikko |  |  |  |  | Määritellään asiantuntijan kanssa. |  | Etukäteen: tarkastus- ja kunnossapitosuunnitelma. Ensimmäisen vuoden jälkeen: tilaaja tarkistaa, onko töitä tehty. |  |  |  |
| 7.6 | Korjaava kunnossapito / palvelutasosopimus – C. Yksittäisen aurinkosähkömoduulin vikaantuessa: syyn selvittäminen ja korjaavien toimenpiteiden ehdottaminen seuraavassa ajassa: | yli 1 MWp:n järjestelmät: 72 tuntia; järjestelmät, joiden teho on 100 kW – 1 MWp: viikko; alle 100 kW:n järjestelmät: viikko |  |  |  |  | Määritellään asiantuntijan kanssa. |  | Etukäteen: tarkastus- ja kunnossapitosuunnitelma. Ensimmäisen vuoden jälkeen: tilaaja tarkistaa, onko töitä tehty. |  |  |  |
| 7.7 | Vaihtosuuntaajien ja (tarvittaessa) muuntajan ennaltaehkäisevä huolto. Muuntajat ja vaihtosuuntaajat on huollettava ennaltaehkäisevästi valmistajan edellyttämällä tavalla... | vuosittain / puolen vuoden välein |  |  |  |  | Määritellään asiantuntijan kanssa. |  | Etukäteen: tarkastus- ja kunnossapitosuunnitelma. Ensimmäisen vuoden jälkeen: tilaaja tarkistaa, onko töitä tehty. |  |  |  |
| 7.8 | Aurinkopaneelien, kaapeleiden, liittimien ja alusrakenteen ennaltaehkäisevä huolto. Silmämääräiset tarkastukset ja tarvittavat paikan päällä tehtävät korjaus- tai säätötyöt, jotka suoritetaan yhtä usein kuin vaihtosuuntaajien ennaltaehkäisevä huolto. | Päätetään myöhemmin |  |  |  |  | Määritellään asiantuntijan kanssa. |  | Etukäteen: tarkastus- ja kunnossapitosuunnitelma. Ensimmäisen vuoden jälkeen: tilaaja tarkistaa, onko töitä tehty. |  |  |  |
| 7.9 | Aurinkopaneelien puhdistus. Silmämääräisen tarkastuksen ja järjestelmän suorituskyvyn suhdeluvun perusteella, huollosta ja seurannasta vastaavan tahon päätöksellä. | Päätetään myöhemmin |  |  |  |  | Päätetään yhdessä konsultin kanssa. Alankomaissa sade riittää huuhtelemaan paneelit, eivätkä puhdistuskustannukset ole useinkaan kannattavia lisätuotokseen verrattuna. Puhdistuksesta voi kuitenkin olla hyötyä, jos likaantuminen on jatkuvaa. Tämä voi johtua esimerkiksi sääolosuhteista, runsaista lintuesiintymistä, paneelien vähäisestä kaltevuudesta tai alimpiin kennoihin levinneestä sammaleesta tai levästä. |  | Etukäteen: tarkastus- ja kunnossapitosuunnitelma. Ensimmäisen vuoden jälkeen: tilaaja tarkistaa, onko töitä tehty. |  |  |  |
| 7.10 | Kasvillisuuden hoito | Päätetään myöhemmin |  |  |  |  | Päätetään yhdessä konsultin kanssa. Kasvillisuus ei saa ulottua moduulien yläpuolelle (poikkeustapauksia lukuun ottamatta) tai haitata paneelien toimintaa. |  | Etukäteen: tarkastus- ja kunnossapitosuunnitelma. Ensimmäisen vuoden jälkeen: tilaaja tarkistaa, onko töitä tehty. |  |  |  |
| 7.11 | Takuuvaatimusten hallinta | Päätetään myöhemmin |  |  |  |  | Asiakirja, jossa kuvataan, kuka ottaa vastuun paneelin tai vaihtosuuntaajan rikkoutuessa sekä miten takuuvaatimus esitetään. |  |  |  |  |  |
| Seuranta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | Seurantajärjestelmän on mitattava aurinkopaneelien suorituskyky (kWh/aikayksikkö) paneeliketjun tasolla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 | Aurinkoenergialaitteistossa on oltava seurantajärjestelmä, joka mahdollistaa järjestelmän ympärivuorokautisen etäluennan (langattoman) yhteyden avulla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14 | Seuranta-alustalla tulee esittää ainakin seuraavat tiedot: – vaihtosuuntaajien reaaliaikainen tuotanto (kWh)– vaihtosuuntaajien yhteenlaskettu kokonaistuotanto (kWh) – vaihtosuuntaajien yhteenlaskettu AC-teho (W)– DC-jännite vaihtosuuntaajaa kohden (V)– DC-virta vaihtosuuntaajaa kohden (A)– jokaisen vaihtosuuntaajan DC-teho (W)– jokaisen vaihtosuuntaajan AC-jännite / vaihe– jokaisen vaihtosuuntaajan AC-virta / vaihe– vaihtosuuntaajien toimintatilat– vaihtosuuntaajien vikatilat – yhteyshäiriöt – toteutuneet arvot suhteessa odotettuihin arvoihin. |  |  |  |  |  | Määritellään asiantuntijan kanssa. |  |  |  |  |  |
| 7.15 | Seurantajärjestelmän käytettävyyden on oltava vähintään 99 prosenttia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valinnainen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Tilanneraportit, jotka sisältävät seurantajärjestelmän tiedot edelliseltä kuukaudelta, on lähetettävä 15 päivän kuluessa kuukauden päättymisestä. |  |  | ? |  |  | Määritellään asiantuntijan kanssa. |  |  |  |  |  |
| 7.17 | Huollosta ja seurannasta vastaavalla yrityksellä on kokemusta ja se on hallinnoinut aurinkosähkölaitteistoja, joiden yhteenlaskettu koko on vähintään: | 50 MWp |  | ? |  |  | Määritellään asiantuntijan kanssa. |  |  |  |  |  |
| 7.18 | Huollosta ja seurannasta vastaavalla yrityksellä on näyttöä onnistumisista. | keskiarvo > 95 GPR ja käytettävyys > 98 % kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana |  | ? |  |  | Määritellään asiantuntijan kanssa. |  |  |  |  |  |

10.8 – Vaatimukset – Kunnossapito ja seuranta

| Vaatimukset – Ympäristö ja biologinen monimuotoisuus |  |  | Ohjeet hankkeen tilaajalle |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aurinkosähköhankkeiden vaatimusten ja hankintasopimuksen malli |  |  | 1) Muuta sinistä tekstiä keltaisissa kentissä. |  |  |
| Versio: 0.99 |  |  | 2) Valinnaiset vaatimukset vaaleanpunaisissa kentissä: poista kysymysmerkki sarakkeesta C, jos vaatimusta ei sisällytetä hankkeeseen. Muussa tapauksessa kirjoita ’kyllä’ tai ’1’. Vaatimuksen numero poistetaan, ja seuraavien vaatimusten numerointi muuttuu automaattisesti. |  |  |
| JULKAISIJA: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  | 3) Syötä mahdolliset lisävaatimukset tyhjiin kenttiin. Jos lisäät malliin rivejä, muuta automaattisen numeroinnin kaavoja sarakkeissa A ja H. |  |  |
| Palaute / korjaukset / lisäykset: sähköpostitse osoitteeseen BGDPV@pianoo.nl |  |  | 4) Kun olet valmis, piilota sarakkeet D ja E. |  |  |
| Nro | Kuvaus | Sisältyykö? | Selitys | Tarkistus ja vahvistus | Jos jätetään noudattamatta |
| AURINKOPANEELIKENTÄT / MAA-ASENNUKSET |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Maaperä saa riittävästi auringonvaloa; maapeittosuhde (GCR). Maaperän riittävän elämän varmistamiseksi GCR:n tulisi olla alle 70 prosenttia. |  | Maapeittosuhde on aurinkopaneelien maahan heijastama pinta-ala suhteessa maa-alaan, johon paneelirivit on järjestetty. |  |  |
| 8.2 | Maaperä saa riittävästi vettä; paneelit asennetaan vaakasuuntaisesti (landscape orientation) ja niiden väliin jätetään vähintään 2 cm. Vierekkäisten paneelien lyhyiden tai pitkien sivujen väliin on jätettävä vähintään 2 cm:n rako, jotta sadevesi pääsee maahan suurelta osin esteettömästi. |  |  |  |  |
| 8.3 | Aurinkosähkölaitteiston on läpäistävä TNO:n maaperätesti. | ? | Suositellaan sisällytettäväksi, jos järjestelmän koko on yli 2 MWp. |  |  |
| KELLUVAT AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT |  |  | Huomautus: Kelluviin järjestelmiin sovelletaan useita hanke- ja paikkakohtaisia vaatimuksia, jotka on ensin määriteltävä yhdessä vesiviranomaisen kanssa. |  |  |
| 8.4 | Liukenevia materiaaleja ei saa käyttää. |  | Vesipuitedirektiivin mukaan vesialueiden kemiallinen koostumus ja ekologinen laatu on pidettävä hyvänä. Tiettyjen aineiden liukeneminen voi heikentää veden kemiallista koostumusta. |  |  |
| 8.5 | Vedenpeittoaste on enintään: | 50 % | Huomautus: enimmäispeittoasteen määrittää yleensä vesiviranomainen yhteistyössä ekologin kanssa. |  |  |

10.9 – Vaatimukset – Ympäristö ja biologinen monimuotoisuus

Tarjouksen liitteenä toimitettavat pakolliset asiakirjat

| Nro | Liite | Kuvaus |
| --- | --- | --- |
| Hanke |  |  |
| 1 | Hankintasopimustaulukko | Täytetty taulukko, jossa esitetään tarjouksen yksityiskohtaiset tiedot. |
| 2 | Simulointiraportti tai -raportit kohteittain | Raportit tulee laatia ehdotuksen/tarjouksen pohjalta yleisesti hyväksytyllä simulointiohjelmistolla, kuten PVsyst tai PV*SOL. |
|  | Aurinkopaneelit |  |
| 3 | Aurinkopaneelin tietolomake |  |
| 4 | Aurinkopaneelin tuotetakuu | Tuotetakuu tai työn laadun takuu |
| 5 | Aurinkopaneelin hiilijalanjälkitodistus | ADEMEn yksinkertaistetun hiilidioksidipäästöjen arviointimenetelmän mukaan – PPE2 / CRE4 |
| 6 | Jos muu kuin lasi-lasi-paneeli, eikä tietolomakkeessa suljeta pois PFAS-yhdisteitä: vahvistus siitä, ettei paneeli sisällä PFAS-yhdisteitä | Asiakirja, jossa paneelin valmistaja vahvistaa, ettei taustalevyssä ole käytetty PFAS-yhdisteitä. |
| Vaihtosuuntaaja |  |  |
| 7 | Vaihtosuuntaajan tietolomake |  |
| Organisaation tiedot |  |  |
| 8 | Referenssit kolmesta aiemmasta aurinkosähköhankkeesta | Raportti käyttöönottotarkastuksesta (Scope 12) tai asiakkaan antama referenssi; kolme hanketta, joiden wattipiikkiteho on vähintään 30 prosenttia haettavan hankkeen koosta, viimeisten neljän vuoden ajalta. |
| 9 | Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja | Kaikissa eurooppalaisissa tarjouspyynnöissä käytettävä virallinen asiakirja, jossa tarjoajat ilmoittavat muun muassa mahdolliset yritystänsä koskevat poissulkemisperusteet, tarjoukseen osallistuvat osapuolet, useamman osapuolen tarjouksen rakenteen (alihankinta tai ryhmittymä) sekä henkilön tai henkilöt, jotka toimivat tarjouksen tehneen osapuolen/osapuolten valtuutettuina edustajina. |
| 10 | Mahdollisesti: todistukset ja sertifikaatit | Esimerkiksi InstallQ, VCA. |
| 11 | Täytetty määrälaskelma hintoineen | Tarjouksen tekijän on hinnoiteltava tarjoukseen sisältyvät tavarat ja palvelut sekä vahvistettava hintaluettelo allekirjoituksellaan. |

Muutosloki

| 0.92 -> 0.93 |  | Kuvaus | Arvo | Sisältyykö? | Selitys tilaajalle | Selitys tarjoajalle | Tarkistus ja vahvistus | Jos jätetään noudattamatta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuotetakuu poistettu eri osapuolten esittämien vastaväitteiden vuoksi. | Tuotetakuu / työn laadun takuu: | 25 vuotta |  | Suositus: 30 vuotta kestävyysnäkökohtien ja alhaisten tasoitettujen kokonaistuotantokustannusten vuoksi. Lyhyemmissä hankkeissa voi olla 25 vuotta. Lyhyissä hankkeissa (5–10 vuotta) voidaan harkita käytettyjä paneeleja. | Takuuaika on osoitus odotetusta teknisestä käyttöiästä. Se liittyy tuotetakuuseen. Huomautus: tavanomaisten aurinkopaneelien tuotetakuu on usein vain 10–12 vuotta. | Tuotetakuu, ks. hankkeen loppuraportti ja käyttöönottotarkastus (Scope 12) | Vaihto vaatimukset täyttäviin aurinkopaneeleihin |

Tämä opas on versio 1.0 – yhteystietoja voidaan lisätä luetteloon myöhemmin.

Ks. myös: UvW 2021-XX Praktische handreiking ZOW sjabloon UvW versie jan 2022.pdf (stowa.nl)

Esim. Tibber, ANWB Energy, NextEnergy, Eneco, EnergyZero, Zonneplan, Frank Energie, Innova.

Esim. Edmij, Energypool, Scholt, Sympower.

Jos vuokraat katto- tai maapinta-alaa aurinkosähköhankkeen kehittäjälle, tämä vastaa rahoituksesta.