Preliminarne faze fotonaponskog projekta

   Sažeti vodič za:

- projekte s više od 100 solarnih ploča

- organizacije javnog sektora i privatne organizacije

- Kako osigurati dobar omjer cijene i kvalitete

- Sigurnost i zaštita od požara

- Mogućnosti održivosti

- Praktični savjeti s imenima

poduzeća za tehničko savjetovanje

public-buyers-community.ec.europa.eu

Inicijativa: RVO i PIANOo

Verzija: 0.99 (nacrt)

Autori: Michiel Mensink i Marcello Passaro, 
nositelj autorskih prava: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023.

Datum objave: 5. rujna 2023.

Sadržaj

Sadržaj	1

Objective of and background  to this guide	3

Why	3

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu	3

Responsibility	4

Disclaimer	4

Uvod	5

Preliminarna studija	6

Prvi korak: pregled stanja	7

1.1. Općenito	7

1.2. Pitanja povezana s električnom energijom	7

1.3. Fotografije i karte	7

1.4. Planiranje	7

1.5. Opterećenje krova	7

Drugi korak: indikativni inženjering	8

2.1. Određivanje maksimalnog broja solarnih ploča i maksimalne proizvodnje energije	8

2.2. Izrada osnovnih odrednica poslovnog slučaja	8

2.3. Određivanje okvirne proizvodnje energije, troškova projekta i broja solarnih ploča	9

2.4. Nije obvezno	9

Treći korak: vlasništvo i objava poziva  na dostavu ponuda / nabavu	9

3.1. Vlasnik ili najmoprimac?	9

3.2. Za javne organizacije: javna nabava ili izravna dodjela?	9

Četvrti korak: dozvole i priključenje na mrežu	12

4.1. Dozvole	12

4.2. Priključak na mrežu: mogućnosti i razmatranja	12

Peti korak: promet, subvencije, financiranje i osiguranje	14

5.1. Promet od povrata električne energije u mrežu	14

5.1. Subvencije	15

5.2. Financiranje	16

5.3. Osiguranje	17

Šesti korak: aspekti održivosti	18

6.1. Aspekti održivosti solarnih ploča	19

6.2. Okolišni aspekti uključeni u Sunce na zemlji i  Sunce na vodi	20

Sedmi korak: provedba i isporuka	21

7.1. Vremenski rokovi	21

7.2. Inspekcije i završna inspekcija	21

Osmi korak: održavanje, praćenje i kraj životnog vijeka	23

Kratice i pokrate	25

Prilog 1. – Tehnički savjetnici	27

Prilog 2. – Savjetnici za građevinsku fiziku, građevinski inženjeri specijalizirani za opterećenje krova	28

Prilog 3. – Poduzeća za ugradnju  EPC-ovi i nositelji projekata  za poduzeća koja se bave fotonaponskom tehnologijom	29

Prilog 4. – Savjetnici i pružatelji usluga specijalizirani za sustave upravljanja energijom, baterije i upravljanje potražnjom	31

Prilog 5. – Kreditni kapital	32

i davatelji kapitala	32

Prilog 6. – Inspekcija Scope 12	33

Prilog 7. – Tvornička revizija  i ispitivanje uzoraka	34

Prilog 8. – Praćenje, održavanje  i popravci	35

Prilog 9. – Pregled pokrića osiguranja CAR	36

Odjeljak I.: Radovi	36

Objective of and background 
to this guide

Many organisations want to implement PV projects on roofs or land. This guide will take you through the preparatory stages, setting out steps and choices, and providing lists of consultants that can assist you.

This guide is one of three documents that complement 
the ‘Template for purchase requirements and award criteria’

I. Preparatory stages of a PV project (this guide)

II. Preparing a tender for a PV project, and explanation of the Template

III. Sustainability aspects and market scan of the more sustainable solar panels

A draft of the ‘Template for purchase requirements and award criteria’ is also available. It is created as a spreadsheet that can be attached as in tender/RFQ documentatioon, after adjusting a number of project specific fields.

Objective of this guide

The objective of this guide is to help users carry out PV projects offering:

- better financial conditions

- a longer working life

- better sustainability

Why

PV projects are all too often poor value for money. Further, sustainability aspects of solar panels themselves are often not taken into consideration – think of the use of PFAS and other harmful materials, the technical working life, the carbon footprint, environmental issues and working conditions.

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu

This guide is a draft version/ . It was created in the Netherlands and thereafter auto-translated without checks from native speaking PV experts. Therefore improper words will be used. Further, in your country the regulations, permits and subsidies will be different from those in the Netherlands, which were auto-translated. So the guide certainly does contain mistakes and needs to be improved. In addition, the lists in the Annexes with names of consultants/experts need to be completely modified as these are mostly Dutch organisations. It would be great if you can help us with lists consultants/experts from your country. The solar trade association in your country may help you here.

Responsibility

This guide was drawn up on the initiative of the Dutch Public Buyers Group for Sustainable PV. This Buyers’ Group consists of the Dutch Public Procurement Expertise Centre, PIANOo, and is made possible by the Ministry of Infrastructure and Water Management. . The Buyers’ Group is headed by Bart-Jeroen Bierens and Michiel Mensink from the Netherlands Enterprise Agency .

Disclaimer

The purpose of this guide is to provide assistance and support to private organisations and contracting authorities when preparing calls for tenders for PV projects. The guide was drawn up using recent insights from the sector. It may be necessary for individual calls for tenders to include criteria that are not in the guide or to adjust criteria, for example due to specific circumstances or preconditions. Both the guide and the criteria are used under the contracting authorities’ own responsibility. Users cannot make any claim based on the accuracy and completeness of the content or derive any rights therefrom.

Authors Michiel Mensink and Marcello Passaro

Copyright Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023

Uvod

Fotonaponski projekti obično prolaze kroz sljedeće faze:

Ovaj se vodič bavi prvom fazom, odnosno preliminarnom studijom.

Tijekom preliminarne studije morate donijeti glavne odluke, što je preduvjet za učinkovito sastavljanje poziva na dostavu ponuda ili zahtjev za ponudu. Predložak zahtjeva i kriterija za dodjelu možete prilagoditi svojem projektu i dodati ga kao prilog zahtjevu za ponudu ili pozivu na dostavu ponuda.

U vodiču će se obraditi sljedeće teme:

- studija izvedivosti – veličina projekta, opterećenje krova, priključci na mrežu

- veličina projekta i ograničenja natječaja (za javne subjekte)

- kako se odlučiti za kupnju ili najam kvadratnih metara

- financiranje

- odabiri za operativnu fazu – održavanje i praćenje

- trajanje projekta i kraj životnog vijeka

- kontrola kvalitete.

Sljedećom verzijom vodiča nadamo se da ćemo obuhvatiti i:

- sustav upravljanja energijom

- skladištenje (baterija)

- mjesta za punjenje (ako se kombiniraju s fotonaponskim projektom).

Preliminarna studija

U ovoj fazi određujete glavne crte projekta i koje su njegove potrebe i zahtjevi.

Prvi savjet: nazovite tehničkog savjetnika!

Vidjeti Prilog 1. za popis tehničkih savjetnika koji vam mogu pomoći u preliminarnim fazama. To, naravno, nije potrebno ako vi ili vaša organizacija imate dovoljno iskustva i znanja.

Napomena: popis nije potpun, postoji mnogo savjetnika koji nisu na njemu!

Preliminarnu studiju možete gledati kao plan u koracima:

I. Preliminarna studija

| 1. pregled stanja | - popis lokacija - mjerenja po krovu/zemljištu - fotografije i raspored održavanja - opterećenje krova, priključak na mrežu i korištenje |
| --- | --- |
| 2. indikativni inženjering | - broj ploča i kapacitet po lokaciji - nacrt poslovnog slučaja - okvirne specifikacije |
| 3. vlasništvo i postupak odabira | - koncesija/najam - izravna dodjela - nacionalni ili europski natječaj za podnošenje ponuda |
| 4. dozvole i priključak na mrežu | - jesu li potrebne okolišne dozvole - potreba za povećanjem priključka na mrežu - mjesta za punjenje EMS [sustav upravljanja energijom] ili baterije |
| 5. promet, subvencije, financiranje i osiguranja | - prodaja električne energije, SDE++ [Program poticaja za održivu proizvodnju energije i klimatsku tranziciju] ili druge subvencije - financiranje (unutarnje + vanjsko) - osiguranje |
| 6. aspekti održivosti | - aspekti održivosti solarnih ploča - pitanja zaštite okoliša - radni uvjeti |
| 7. provedba i isporuka | - područje primjene SCIOS 12 - ostala ispitivanja i inspekcije |
| 8. održavanje i praćenje | - održavanje - praćenje |

Prvi korak: pregled stanja

Prvi je korak projekta pregled dostupnih krovova ili zemljišta uključenih u projekt. To možete učiniti (djelomično) sami ili uz pomoć tehničkog savjetnika (pogledajte prvi savjet). Ako je riječ o više lokacija, pregled se često prikazuje u tablici, zajedno s fotografijama i kartama za svaku lokaciju.

1.1. Općenito

- Adresa

- Kratak opis lokacije

- Gruba mjerenja fotonaponskog područja (duljina x širina)

- Mogući datum početka ugradnje i datum završetka, ako je primjenjivo

1.2. Pitanja povezana s električnom energijom

Zabilježite s voditeljem gradilišta / upraviteljem zgrade:

- ima li vlastite potrošnje i postoji li priključak na mrežu na toj lokaciji

- koja je veličina priključka na mrežu na toj lokaciji (na primjer 3 x 80 A)

- kolika je vlastita potrošnja električne energije na lokaciji

- koje su očekivane promjene u potrošnji električne energije

- eventualno: jesu li potrebna mjesta za punjenje.

1.3. Fotografije i karte

Pripremite digitalnu datoteku s kartama lokacija, satelitskim slikama i slikama izbliza, uključujući

sve fizičke prepreke.

1.4. Planiranje

Zabilježite s voditeljem gradilišta / upraviteljem zgrade:

- opsežno održavanje – na primjer zamjena krova

- planove za zemljišta/krovove – planira li se ikakva buduća izgradnja/zahvat.

1.5. Opterećenje krova

Dopušteno opterećenje krova važan je parametar za projekte „Zon-op-Dak” [Sunce na krovu]. Oko pola svih krovova u Nizozemskoj nije prikladno za standardni fotonaponski sustav jer je balast koji sprečava otpuhivanje ploča s krova pretežak.

Postoje razna rješenja ako je krov preslab, među ostalim:

- fotonaponski sustav koji se pričvršćuje na krov pa balast nije potreban

- fleksibilne solarne ploče koje se lijepe na krov

- posebne lagane solarne ploče (na primjer Solarge) ili posebni sustavi za pričvršćivanje

- jačanje krovne konstrukcije.

Dopušteno opterećenje krova može objasniti ili izračunati izvođač ili arhitekt koji je projektirao zgradu/krov, a ako to nije moguće, može ga odrediti neovisni savjetnik za građevinsku fiziku ili građevinski inženjer.

Drugi savjet: vidjeti Prilog 2. za popis neovisnih stručnjaka koji vam mogu pomoći u tome.

Drugi korak: indikativni inženjering

Ako vaša organizacija ima puno iskustva s fotonaponskim projektima i odgovarajućim softverom, to možete učiniti sami, inače biste trebali angažirati tehničkog savjetnika.

U toj fazi određujete okvirne specifikacije fotonaponske instalacije; to je važno kako bi se osigurala jasnija dodjela, čime se izvođačima omogućuje da u kraćem roku dostave precizniju ponudu.

2.1. Određivanje maksimalnog broja solarnih ploča i maksimalne proizvodnje energije

- Odredite orijentaciju, istok – zapad, jug ili drugu orijentaciju 
            solarnih ploča

- Okvirni ugovor za solarne ploče po lokaciji

- Odredite maksimalni broj ploča

- Odredite maksimalnu snagu po lokaciji

- Odredite maksimalnu godišnju proizvodnju energije

- Provjerite je li maksimalna proizvodnja energije prilagođena postojećem priključku

2.2. Izrada osnovnih odrednica poslovnog slučaja

- Okvirno ulaganje za ugradnju fotonaponskog sustava: po vršnoj snazi u vatima (Wp) i ukupnom iznosu u tisućama eura

- Mrežni priključak: prilagoditi ili ne?

  - Ako se prilagođavate: okvirni vremenski plan mrežnog operatora

- Proizvodnja: program SDE++ ili neka druga subvencija?

  - Ako je SDE++: provjerite koliki je najveći kapacitet izmjenične struje koji možete spojiti;  
to je obično najviše 50 %, ponekad 70 % kapaciteta istosmjerne struje

- Proizvodnja: predviđeno smanjenje količine električne energije koja će se kupiti i s time povezana ušteda

- Proizvodnja: projekcija prihoda od prodaje solarne energije

  - Eventualno: kako se nositi s negativnim cijenama – sustav za upravljanje energijom

2.3. Određivanje okvirne proizvodnje energije, troškova projekta i broja solarnih ploča

Često će vam biti potreban određeni broj ponavljanja kako biste utvrdili okvirne specifikacije, djelomično zato što to ovisi o različitim ciljevima i ograničenjima. Okvirne su specifikacije:

- ukupni kapacitet solarnih ploča (kapacitet istosmjerne struje)

- kapacitet izmjenične struje invertera

- godišnja proizvodnja električne energije

- okvirni troškovi projekta (kapacitet istosmjerne struje u Wp x 1 EUR po vatu).

2.4. Nije obvezno

- Utvrđivanje faza za lokacije

- Eventualno: odabir jednostranih/dvostranih solarnih ploča

- Eventualno: za projekte „Sunce na zemlji”/„Sunce na vodi”: sustav za praćenje sunca?

Treći korak: vlasništvo i objava poziva 
na dostavu ponuda / nabavu

U prethodna dva koraka općenito su utvrđeni veličina i nacrt projekta. Sada trebate razmisliti o tome želite li vi biti vlasnik fotonaponske instalacije ili iznajmiti krovnu površinu ili zemljište putem ugovora o koncesiji. Zatim se postavlja pitanje kako odabrati dobavljača ili izvođača.

3.1. Vlasnik ili najmoprimac?

Ako iznajmljujete, dobit ćete određenu cijenu po četvornom metru godišnje. Prednost: uštedjet ćete mnogo vremena.

Potencijalni nedostaci su da ne možete ostvariti tolike financijske prednosti fotonaponske instalacije kao da ste vlasnik, da imate malo utjecaja na instalaciju i da nećete moći biti fleksibilni. Dakle, ako kasnije želite učiniti nešto drugo s krovom ili zemljištem, možda ćete biti vezani ugovorom s iznajmljivačem/zakupodavcem.

3.2. Za javne organizacije: javna nabava ili izravna dodjela?

Ova se točka ne primjenjuje na poduzeća ili druge privatne organizacije. Privatne organizacije mogu jednostavno zatražiti ponude od više potencijalnih izvođača.

U svakom slučaju program zahtjeva potreban je i kad tražite standardne ponude. „Predložak zahtjeva za nabavu” savršeno je prilagođen i za tu svrhu.

Zakon o javnoj nabavi iz 2012. [Aanbestedingswet 2012] primjenjuje se na javnu nabavu koju provode (polu)javne ustanove u Nizozemskoj. Što je veći projekt, to je manje raspoloživih postupaka. Određeni postupci (kao što je izravna dodjela) nisu dopušteni iznad određenog praga.

Pragovi ovise o vrsti projekta: „radovi” ili „isporuka/usluga”.

Vrsta ovisi o tome na što je usmjeren projekt:

- isporuka

- isključivo isporuka solarnih ploča

- samo ugradnja električnog sustava i komponenti na strani istosmjerne struje

- samo ugradnja električnog sustava i komponenti na strani izmjenične struje

- radovi

  - izvođač je u potpunosti odgovoran za provedbu projekta

  - kombinacija projektiranja, isporuke i radova: -> radovi.

Nadalje, na neke se organizacije primjenjuju drugi, specifični iznosi pragova.

Stoga bi se stavak u nastavku trebao uzeti samo indikativno.

Napomena: ti se iznosi odnose na 2023., jer će za 2024. iznosi vjerojatno biti

nešto viši.

- Jednostavna izravna dodjela:

  - za isporuku: 	< 50 000 EUR

  - za radove: 	< 150 000 EUR.

Mali projekti mogu se dodijeliti izravno jednoj strani, na primjer vašem uobičajenom poduzeću za ugradnju ili bilo kojem drugom lokalnom dobavljaču.

Prednosti: kratko vrijeme obrade, mali troškovi postupka, mogući pregovori, fleksibilnost.
Nedostatci:	 vjerojatno nije najbolji omjer cijene i kvalitete, rizik od sukoba interesa.

- Višestruki izravni postupak:

  - za isporuku decentraliziranim (polu)javnim ustanovama: < 215 000 EUR

  - za isporuku organizacijama u, među ostalim, vodnom, energetskom ili prometnom sektoru: < 431 000 EUR

  - za radove: < 1 500 000 EUR.

Zatražite ponudu od više dobavljača. Dodjela ugovora „ekonomski najpovoljnijoj ponudi”.

Prednosti: kratko vrijeme obrade, mali troškovi postupka, mogući pregovori, fleksibilnost.

Nedostatci: mnogi ponuditelji ne vide poziv, pregovori nisu mogući.

- Nacionalni postupak: s krugom odabira ili bez njega:

- za isporuku decentraliziranim (polu)javnim tijelima: < 215 000 EUR

- za isporuku organizacijama u, među ostalim, vodnom, energetskom ili prometnom sektoru: < 431 000 EUR

- za radove: < 5 382 000 EUR.

Obavijest o nadmetanju objavljuje se na TenderNed i možda u stručnim časopisima ili novinama. Pri primjeni kruga odabira često se poziva pet dobavljača da dostave ponudu.  
Prednosti: visoka razina tržišnog natjecanja, omjer cijene i kvalitete u skladu s tržištem, objektivnost, transparentnost.
Nedostatci: dugo vrijeme obrade, znatni troškovi postupka, slaba fleksibilnost.

- Europski poziv na dostavu ponuda: s krugom odabira ili bez njega.

Obavijest se objavljuje na TenderNed. Ako se primjenjuje krug odabira, često se pet dobavljača poziva da dostave ponudu.

Prednosti: cijelo tržište može podnijeti ponudu, veliki konkurentski pritisak, objektivnost, transparentnost.

Nedostatci: dugotrajan postupak, veliki troškovi postupka ako ima puno prijava, nisu mogući pregovori, slaba fleksibilnost.

Za više informacija o iznosima nacionalnih pragova: https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures/circulaire-grensbedragen-rijksoverheid

Za više informacija o iznosima europskih pragova:  
https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/drempelbedragen-europees-aanbesteden

Treći savjet: za veće projekte, > 2 MWp, Prilog 3. sadržava popis poduzeća za ugradnju, nositelja projekata i EPC-ova [Energieprestatiecontracten – ugovori o energetskom učinku] tj. društava za inženjering, nabavu i izgradnju s iskustvom u većim projektima u Nizozemskoj.

Četvrti korak: dozvole i priključenje na mrežu

U tom će se koraku usredotočiti na okolišne i građevinske dozvole te razmotriti neke mogućnosti za priključenje na mrežu.

4.1. Dozvole

Mnogi projekti kasne jer se zahtjevi za okolišne dozvole ne podnose (na vrijeme).  
Zato je najbolje podnijeti zahtjev za potrebne dozvole u što je moguće ranijoj fazi postupka.

To može dovesti do dodatnih zahtjeva:

- Za projekte Sunce na krovu okolišne dozvole obično nisu potrebne.  
Međutim, za navedene zgrade potrebna je dozvola.

- Za projekte Sunce na zemlji, mogu biti potrebne sljedeće dozvole i istraživanja:

  - plan prostornog uređenja

  - građevinska dozvola

  - okolišna dozvola

  - pitanja zaštite okoliša / istraživanje rijetkih vrsta životinja

  - arheološko istraživanje

  - istraživanje napuštenih eksplozivnih sredstava.

- Za projekte Sunce na vodi, potrebne su različite dozvole:

  - okolišna dozvola

  - plan prostornog uređenja

  - građevinska dozvola.

Za projekte Sunce na vodi imajte na umu sljedeće: fotonaponski projekti nisu dopušteni za određene vrste vodenih područja zbog osjetljivih ili rijetkih vrsta. Takva područja uključuju ribnjake, močvare, izvore i močvarna jezera.

Stoga je važno da se prvo posavjetujte s vodnogospodarskim tijelom. Vodnogospodarsko tijelo često će postaviti zahtjeve za konkretni projekt „Sunce na vodi”. Osim toga, trebali biste ujedno uzeti u obzir da je „Sunce na vodi” još uvijek relativno nova tehnologija. Postoji mnogo različitih sustava i materijala, ali još uvijek ne postoje pouzdani standardi ili standardizirani testovi za plutače i instalacijske sustave. Čak i na kopnenim vodama postoji rizik da zbog vjetra i valova sustavi neće trajati dulje od 10 ili 15 godina.

4.2. Priključak na mrežu: mogućnosti i razmatranja

Mogućnosti spajanja na mrežu ovise o broju solarnih ploča koje odaberete. Ponekad je dobro ugraditi manje od maksimalnog broja ploča koji bi se mogao ugraditi kako bi se ostalo unutar postojećeg priključka na mrežu.

Sljedeća pitanja i razmatranja važna su za pravi izbor:

- Vlastita potrošnja na lokaciji
Koliki je omjer maksimalnog kapaciteta tijekom dnevnih sati i potrošnje na lokaciji tijekom dnevnih sati zimi i ljeti?

- Prilagodba priključka na mrežu ili ugradnja sustava za upravljanje energijom (EMS) 
Kapacitet izmjenične struje invertera obično je 50 – 75 % kapaciteta istosmjerne struje solarnih ploča. Ako je kapacitet izmjenične struje veći od priključka na mrežu, postoje dvije mogućnosti:

Prva mogućnost – povećanje kapaciteta priključenja na mrežu 
Trebali biste provjeriti s mrežnim operatorom koliko biste trebali čekati i raspitati se o tome koliko bi to koštalo jer

- vrijeme čekanja za veće priključenje na mrežu može biti do pet godina (!)

- Osim toga, početni i godišnji troškovi mogu biti veliki, zbog čega je poslovni model manje privlačan u usporedbi s ostankom unutar kapaciteta postojećeg priključka.
   
Druga mogućnost – upotreba sustava upravljanja energijom (EMS) 
EMS kontinuirano prati proizvodnju fotonaponske energije i potrošnju električne energije te osigurava da se u mrežu nikada ne vraća više od određene količine energije.

- Mjesta za punjenje i električni automobili
Postoje li mjesta za punjenje električnih automobila na lokaciji ili se planira njihova ugradnja u kratkom roku? Što to znači u smislu električnog priključka? Je li „pametno” punjenje poželjno na temelju dostupne solarne energije, tarife za električnu energiju ili priključenja na mrežu?

- Upravljanje potražnjom
Je li moguće pokrenuti određene uređaje i strojeve na „pametan” način i uključiti ih samo u određeno vrijeme? Koristi:

  - ostanak unutar postojećeg priključka na mrežu za potrošnju i proizvodnju

  - korištenje niskih cijena i isključenja kad su cijene visoke.

- Baterije
Dodavanje baterija u EMS pruža više mogućnosti. Kako bi ostala unutar postojećeg priključka na mrežu, sva energija proizvedena iznad maksimalnog kapaciteta priključka na mrežu može se pohraniti u bateriju.

Vrijeme povrata ulaganja za baterije trenutačno je prilično dugo i nepredvidljivo. Mogu se analizirati poslovni slučajevi različitih ciljeva: 1. ograničiti proizvodnju fotonaponske energije tako da se ostane unutar postojećeg priključka 2. ograničiti postotak vlastite potrošnje solarne energije 3. financijska optimizacija.

Četvrti savjet: Specijalizirani savjetnici vam mogu pomoći i u ovome. Popis specijaliziranih savjetnika (još uvijek nepotpun) naći ćete u Prilogu 4.

Ako je prikladno dodati mjesta za punjenje, baterije ili EMS projektu, slijedi pitanje hoćete li to kombinirati s fotonaponskom instalacijom u jednom ugovoru/pozivu na podnošenje ponuda. Priprema zasebnog ugovora ili poziva na podnošenje ponuda za to može smanjiti složenosti za naručitelja i izvođača.

Peti korak: promet, subvencije, financiranje i osiguranje

U prethodnim koracima utvrđene su tehničke specifikacije. U ovom će se koraku razmotriti ispunjava li projekt uvjete za subvencije te financiranje i osiguranje.

5.1. Promet od povrata električne energije u mrežu

Tijekom sunčanih razdoblja većina fotonaponskih instalacija proizvodi znatno više energije od 
onoga što troši za vlastite potrebe.

Višak energije zatim se može vratiti u mrežu. Koju cijenu možete postići za taj povrat električne energije u mrežu? Prije je bilo moguće sklopiti ugovor s fiksnom cijenom i dugim trajanjem. To je omogućilo visoku razinu sigurnosti, ali nažalost to više nije 
moguće.

Trenutačno postoje tri glavne mogućnosti:

- Na temelju ugovora s dobavljačem električne energije (na godišnjoj osnovi) 
Možete zatražiti od nekoliko dobavljača električne energije standardni fiksni ugovor za potrošnju i povrat električne energije. Ti se ugovori obično sklapaju na godinu dana. Neizvjesno je kako će se plaćanje za povrat električne energije kretati sljedećih godina. Okvirna cijena za povrat električne energije u mrežu za ljeto 2023. za veće fotonaponske instalacije (> 100 kWp) iznosila je 3 – 5 centa/kWh.

- Na temelju „dinamičnog” ugovora s dobavljačem električne energije: 
brojni dobavljači električne energije nude „dinamični” ugovor u kojem cijena po kWh varira od sata do sata. Osnova cijene po satu je EPEX cijena za dan unaprijed i dodatna pristojba.  

Napomena: Ponekad su te cijene negativne i morat ćete platiti ako vršite povrat električne energije.  
Od siječnja do kraja srpnja 2023. to se već primjenjivalo na 212 sati, često oko podneva. Kako bi se izbjeglo plaćanje za energiju vraćenu u mrežu, može se ugraditi kutija koja isključuje invertere tijekom sati negativne cijene. Tijekom sati koji imaju pozitivnu cijenu energije, obično ćete dobiti znatno višu cijenu od prethodno navedene fiksne naknade za povrat električne energije.

- Automatizirano trgovanje na EPEX-ovu tržištu dan unaprijed i tržište neuravnoteženja
Moguće je i sklopiti ugovor s trgovačkom platformom. Društva trguju (obično automatizirano) vlastitim softverom na EPEX-ovu tržištu dan unaprijed i unutardnevnom tržištu / tržištu neuravnoteženosti. Radi toga ugrađuju kutiju koja može uključiti ili isključiti invertere; to je rješenje dostupno za projekte iznad određenog praga veličine.

Za sve mogućnosti može biti korisno distribuirati fotonaponski sustav na dva priključka na mrežu: glavni i drugi priključak („MLOEA” – (Meerdere Leveranciers Op Één Aansluiting [više dobavljača na jednom priključku] opcija)). Sva vlastita potrošnja dolazi iz glavnog priključka, dok višak odlazi na drugi priključak. Sklapanjem dva različita ugovora (s različitim poduzeće za opskrbu energijom) možete postići višu cijenu.

5.1. Subvencije

Glavni su programi subvencija:

- Program mjerenja neto potrošnje
Program mjerenja neto potrošnje energije („Salderingsregeling”) primjenjuje se ne samo na fizičke osobe, nego i na mnoga društva, sportske klubove, urede itd. Preduvjet je postojanje „priključka za malu potrošnju”, tj. priključka na mrežu kapaciteta manjeg od 3 x 80 A. Taj će se program ukinuti 2026.

- SDE++  
Vlada programom subvencija SDE++ jamči minimalnu cijenu za opskrbu mreže električnom energijom iz obnovljivih izvora.    
Za većinu većih fotonaponskih instalacija na krovovima i tlu primjenjuje se taj program, zahvaljujući kojem je Nizozemska sad među prve tri zemlje na svijetu u smislu kapaciteta proizvodnje po stanovniku.  
Kome je taj program namijenjen?

  - Priključak na mrežu od najmanje 3 x 80 A

  - Isključene su organizacije središnje vlasti

- „Postcoderoos” [program sniženih stopa] / program SCE „Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking” [Program subvencija za kooperativnu proizvodnju energije] omogućuje susjedima da sudjeluju u fotonaponskom projektu na velikom krovu.

- Procjena utjecaja na okoliš/MIA/VAMIL 
Tim se programima poduzeća potiču da postanu održivija putem poreznih poticaja, primjerice ubrzanom amortizacijom ulaganja u mjere za poboljšanje održivosti

5.2. Financiranje

Za većinu projekata Sunce na krovovima vlasnik ili najmoprimac zgrade ujedno postaje vlasnik fotonaponskog sustava. Zbog toga dolazi do pitanja kako financirati projekt, odnosno treba li ga potpuno samofinancirati vlastitim sredstvima ili djelomično uz pomoć vanjskih investitora. Vanjska financijska potpora zahtijeva financijski model za fotonaponski projekt, u kojem se navode prihodi i rashodi, salda i novčani tokovi tijekom projektnog razdoblja.

Postoje dvije kategorije financiranja, svaka s različitim rizicima i povratima:

- Zajam – nizak rizik i niska stopa povrata

Ovisno o veličini projekta i financijskom podupiratelju, 70 do 90 % projekta može se financirati kroz zajam, često uz nisku kamatnu stopu (2 do 5 %). To znači da ćete sami morati unaprijed osigurati samo 10 do 30 % troškova projekta. Prihodi projekta najprije će se dodijeliti davatelju kredita.

Najčešći uvjeti:

  - Minimalni iznos: 1 milijun EUR

Investitori često zahtijevaju minimalnu veličinu zbog činjenice da projekti fotonaponskih sustava uključuju veliku količinu posla. Potrebno je preispitati sve financijske i tehničke pojedinosti te procijeniti ugovore. To nije automatizirani zadatak i još uvijek zahtijeva puno utrošenog rada. Iz tog razloga investitori primjenjuju minimalnu veličinu zajma za projekt (ili za niz kombiniranih projekata istog vlasnika).

  - Dodatni zahtjevi

Uključivanje vanjskih investitora često će značiti da oni postavljaju dodatne zahtjeve kako bi se rizik sveo na najmanju moguću mjeru. Na primjer, neke će banke financirati samo fotonaponske module od dobavljača koji su prema BNEF-u „društva prve razine”; taj je status samo pokazatelj financijskog stanja, ali ne govori ništa o kvaliteti ili održivosti [instalacije].

- Kao dioničar – kapital podložan riziku

Ako banka daje zajam, to često pokriva 70 do 90 % troškova projekta.  
Preostalih 10 do 30 % smatra se rizičnim kapitalom. To je kapital za kojim će se prvo posegnuti u slučaju bilo kakvih problema ili ako prihod ne ispuni očekivanja.

Nositelji projekata/EPC-ovi često će uložiti dio potrebnog vlasničkog kapitala, a to znači da snose i primarni rizik ako rezultati budu razočaravajući. Na taj način daju dodatnu vjerodostojnost činjenici da je projekt pravilno dovršen.

Osim nositelja projekata postoje i razni investitori koji su voljni pomoći, na primjer, putem skupnog financiranja ili određenih investicijskih fondova.

Znatni rizici fotonaponskih projekata: požar

Priključci su često uzrok požara na fotonaponskim instalacijama. Na primjer, ako su muški i ženski priključak u istosmjernom kabelu oba tipa MC4, ali proizveli su ih različiti proizvođači ili ako je priključak pogrešno spojen na kabel. Ponekad se krovni pokrov zapali i može požar ili dim može oštetiti zgrade i njihove sadržaje. Zahvaljujući istosmjernoj struji u kabelima istosmjerne struje (između solarnih ploča i invertera), jednom kad nastane električni luk, on se ne ispravlja brzo.

Električni luk može uzrokovati da priključci dosegnu iznimno visoke temperature i tope se kroz krovni pokrov, nakon čega luk može uzrokovati da se zapaljivi izolacijski materijali (kao što je EPS) zapale.  
Ovakve vrste požara na krovovima teško je ugasiti, a mogu uništiti cijelu zgradu.

Rješenja za ovaj problem uključuju:

- detektor električnog luka s automatskim isključivanjem (naveden u predlošku sa zahtjevima)

- vatrootporne folije (kao što je Solardec) i premaze (kao što su Allshields)

- vatrootporno kućište konektora (kao što je ArcBox).

Važne su i druge mjere kako bi se rizik od požara sveo na najmanju moguću mjeru: ispravni priključci, ispravna ugradnja priključaka, dimenzije kabela, upravljanje kablovima, održavanje i praćenje itd.

Pregled potencijalnih investitora 
Triodos i ASN Bank, velike komercijalne banke, banke u državnom vlasništvu kao što je BNG te mnogi drugi specijalizirani fondovi i pokrovitelji: vidjeti Prilog 5. za popis investitora2.

5.3. Osiguranje

Ovisno o situaciji mogu biti primjerena različita osiguranja. Ako projekt plaćate iz vlastitih sredstava, možete sami odlučiti o tome. Ako su banke ili drugi investitori uključeni u projekt, gotovo uvijek traže „Operational All Risk” (OAR) (svi operativni rizici) osiguranje i odgovarajuće osiguranje od poslovne odgovornosti izvođača (Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering – AVB).

U nastavku se nalazi kratak opis četiriju relevantnih vrsta osiguranja.

Za Sunce na krovu: osiguranje od požara

Posljednjih su godina fotonaponske instalacije uzrokovale niz požara u zgradama. Premije za osiguranje zgrada i sadržaja često se povećavaju zbog povećanog rizika od požara nakon postavljanja fotonaponskih instalacija na krov. Osiguravatelj ponekad može postaviti dodatne zahtjeve (npr. detektor električnog luka). Zahtjevi moraju biti uključeni u poziv na nadmetanje ili opis ugovora.

Savjet: važno se u ranoj fazi raspitati o troškovima novih ili prilagođenih polica osiguranja. U nekim slučajevima premije mogu biti toliko visoke da čine poslovni model za fotonaponski projekt neprofitabilnim. Pokazalo se da je to bio razlog propadanja brojnih 
fotonaponskih projekata.

Osiguranje od svih operativnih rizika

To osiguranje sklapa sam naručitelj. Štiti od:

- oštećenja instalacije solarnih ploča: 
Osiguranje pokriva štetu na fotonaponskoj instalaciji do koje je došlo zbog vanjskih nepredviđenih događaja kao što su požar, oluja, udar munje, krađa ili vandalizam.

- gubitka proizvodnje: 
Ako dođe do oštećenja fotonaponske instalacije, može proći neko vrijeme prije nego što se može popraviti ili zamijeniti, što može dovesti do gubitka prihoda. Ovo osiguranje ujedno pokriva gubitak prihoda zbog nastale štete.

Osiguranje od poslovne odgovornosti (AVB)

U zahtjevima za fotonaponske projekte obično se navodi da izvođač mora imati odgovarajuće osiguranje od poslovne odgovornosti kako bi se osigurala financijska nagodba ako se utvrdi da je on odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tijekom radova.

Primjeri pokrivenosti:

- oštećenje imovine: Šteta na imovini naručitelja (automobili, zgrada itd.) prouzročena nesrećom tijekom radova

- osobne ozljede: Ako netko pretrpi tjelesnu ozljedu zbog djelovanja izvođača. Time su pokriveni troškovi liječenja i bilo kakva naknada štete.

- troškovi pravnog zastupanja: Obuhvaća, među ostalim, odvjetničke naknade i pravne troškove ako društvo sudjeluje u sudskim postupcima.

Pokrivenost i uvjeti ovog osiguranja razlikuju se od jednog osiguravajućeg društva do drugog i ovisno o vrsti društva.

Osiguranje CAR (Osiguranje od svih građevinskih rizika)

Instalateri/EPC-ovi moraju ugovoriti i platiti osiguranje CAR s dostatnim pokrićem (na primjer: 1 milijun EUR/najmanje jednako vrijednosti ugovora). Osim toga, kao naručitelj možete odabrati da sami ugovorite to osiguranje. Ono pruža istu pokrivenost, ali ste vi taj koji „ima kontrolu”. Osiguranje pokriva različite rizike od onih koje pokriva AVB osiguranje.

Prilog 9. daje kratak sažetak onoga što pokriva CAR osiguranje.

Šesti korak: aspekti održivosti

U točki 6.1. ukratko će se razmotriti aspekti održivosti solarnih ploča, dok će se u točki 6.2. jezgrovito ispitati okolišni aspekti solarnih elektrana i plutajućih fotonaponskih postrojenja.

U ovom se dokumentu neće raspravljati o instalacijskim materijalima ni inverterima. Instalacijski materijali uglavnom su izrađeni od aluminija ili čelika, koji se mogu lako reciklirati. Instalacijski aluminij često je već dobiven od recikliranog aluminija. Zasad nema mnogo informacija o razlikama u radnom vijeku i otpornosti. Održivi aspekti invertera i podstruktura razmotrit će se u budućoj verziji ovog dokumenta.

6.1. Aspekti održivosti solarnih ploča

U nastavku se navodi sažetak glavnih aspekata održivosti. Te se teme opsežno obrađuju u dokumentu „Aspekti održivosti i ispitivanje tržišta održivijih solarnih ploča”, u kojem se razmatraju i održivije opcije za prodaju i navode dodatni troškovi.

Savjet: Trebali biste razmotriti koji su aspekti održivosti najvažniji za vašu organizaciju u preliminarnoj fazi. Navedeni dokument pomoći će vam da procijenite dodatne troškove određenih zahtjeva i utjecaj na broj dobavljača i poslovni model.

| Aspekt | Objašnjenje | U predlošku sa zahtjevima? |
| --- | --- | --- |
| Ugljični otisak fotonaponskih ploča | Među 20 najvećih svjetskih proizvođača fotonaponskih sustava najniži je otisak četiri puta manji od najvećeg: raspon je od oko 300 do 1200 kg CO2/kWp. U Nizozemskoj je za instalacije ugrađene 2024. potrebno 8 – 20 godina (ovisno o pretpostavkama) da se nadoknade emisije CO2 za standardne solarne ploče. Za ploče s niskim udjelom ugljika potrebne su 2 – 4 godine. Te su ploče 5 – 20 % skuplje. | Standardni zahtjev: 550 kg CO2 po kWp prema „Pojednostavnjenoj procjeni ugljika”. Bonus bodovi: za ploče s niskim udjelom ugljika |
| Štetni materijali koji se mogu izbjeći | Stražnja strana mnogih standardnih solarnih ploča u potpunosti je prekrivena slojem PFAS-a, koji bi mogao uzrokovati onečišćenje tla. Uz to, lem često sadržava olovo, a staklo antimon. Solarne ploče bez PFAS-a široko su dostupne. Postoji i mali broj solarnih ploča koje ne sadržavaju ni olovo ni antimon. | Standardni zahtjev: bez PFAS-a. Bonus bodovi: bezolovni lemovi, staklo bez antimona. |
| Radni vijek | Tehnički radni vijek mnogih solarnih ploča, uključujući one proizvođača koji su društva „prve razine”, vjerojatno je 10 – 15 godina. Međutim, ako se koriste visokokvalitetni materijali i otporan dizajn, vrlo je izgledan vijek trajanja od barem 30 godina. Takve su solarne ploče 10 – 15 % skuplje. | Bonus bodovi: 30 godina jamstva na proizvod, potkrijepljeno testovima. |
| Radni uvjeti u lancu opskrbe | U pokrajini Xinjiang zabilježeni su slučajevi prisilnog rada u sektoru proizvodnje solarnih ćelija. Postoje razne inicijative kojima je cilj utvrditi služi li se proizvođač ili njegovi dobavljači prisilnim radom (sporazum SER-a [Socijalno i gospodarsko vijeće Nizozemske] o međunarodnom odgovornom poslovanju u području ljudskih prava; inicijativa „Solar Stewardship” udruženja SolarPower Europe). | Zahtjevi i objektivni kriteriji još su u izradi. |
| Tijekom ugradnje ploča | Ugradnja solarnih ploča u Nizozemskoj ponekad uključuje iskorištavanje radnika migranata. | Zahtjev: kodeks ponašanja dobavljača. |
| Kružnost | Razne ideje i koncepti razvijaju se kao „dizajn za recikliranje”, uključujući obvezu korištenja određenog postotka recikliranih materijala. | Zahtjevi i objektivni kriteriji još su u izradi. |
| Kraj životnog vijeka | Zamjena drugim pločama samo ako dođe do kvara. (Obvezni) doprinos za zbrinjavanje mora se platiti zakladi OPEN [Organizacija za odgovornost proizvođača za e-otpad Nizozemska (OPEN)]. | Uvjet: plaćanje doprinosa za zbrinjavanje. |

6.2. Okolišni aspekti uključeni u Sunce na zemlji i 
Sunce na vodi

Sunce na Zemlji

Solarne ploče u fotonaponskim instalacijama na kopnu orijentacije istok – zapad ponekad su postavljene tako blizu jedna drugoj da jedva ikakva svjetlost ili voda mogu doći do tla, a to dovodi do nestanka života u tlu ispod ploče. Malo više prostora za svjetlo i kišu čini veliku razliku. Za dodatne pojedinosti vidjeti:

https://zoninlandschap.nl/u/files/ZonneparkenBeterOntwerpTNOV2.pdf

TNO je razvio ispitivanje tla, kojim se ispituje je li moguć primjeren život u tlu, ovisno o lokaciji, orijentaciji i udaljenosti između redova. I staklene ploče pomažu jer sunčeva svjetlost može proći kroz rubove ploče do tla. U predlošku se sada navodi i da omjer pokrivenosti tla za manje projekte mora biti manji od 70 % i da između ploča moraju biti razmaci od najmanje 2 cm (za kišnicu). Veći projekti moraju biti u skladu s TNO-ovim ispitivanjem tla.

Bioraznolikost se može promicati određenim biljem, biljkama ili travama, politikom košnje ili postavljanjem hotela za kukce.

Napomena: konzorcij Sunce na zemlji radi na znaku zaštite okoliša za solarne farme (EcoCertified) te će se uskoro utvrditi niz smjernica.

Agrovoltaika (ili poljoprivredni fotonaponski sustavi)

Sve je veći slučajeva kombiniranja poljoprivrede i proizvodnje fotonaponske energije („agrovoltaika”). Primjenjuju se različita rješenja: od redova vertikalno usmjerenih solarnih ploča do nadstrešnica solarnih ploča iznad voćaka. Agrovoltaika je još uvijek u relativno ranoj fazi.

Sunce na vodi

U okviru konzorcija „Sunce na vodi” organizacije kao što su Deltares i Udruženje regionalnih tijela nadležnih za vode [Unie van Waterschappen] ispituju i okolišne aspekte plutajućih fotonaponskih postrojenja. Te su studije još uvijek u ranim fazama i još nije jasno treba li utvrditi zahtjeve u pogledu zaštite okoliša. Za dodatne pojedinosti vidjeti:  www.zonopwater.nl

Sedmi korak: provedba i isporuka

7.1. Vremenski rokovi

Kad je riječ o vašoj organizaciji, odlučite kada bi mogao početi rad na fotonaponskom projektu. Je li potrebno uzeti u obzir neke dodatne radove?

Osim toga, sa savjetnikom raspravite o tome koji bi bio realan datum isporuke. Pritom se mora uzeti u obzir vrijeme potrebno za poziv na podnošenje ponuda i dodjelu ugovora te izgradnju instalacije.

7.2. Inspekcije i završna inspekcija

Inspekcija Scope 12

Nakon isporuke svih projekata, bilo velikih ili malih, na krovovima, zemlji ili vodi, važno je da neovisna strana provede sigurnosnu inspekciju u skladu s protokolom SCIOS Scope 12 (norma IEC62446).

Inspekcijom „Scope 12” provjerava se sigurnost instalacija i prijavljuju svi nedostaci koji se, među ostalim, odnose na električnu sigurnost, mehaničku sigurnost od vjetra i snijega te zaštitu od udara munje. U predlošku je navedeno da će izvođač naknadno ispraviti sve utvrđene nedostatke („nesukladnosti”).

Preporučujemo da na vrijeme zatražite ponude za inspekciju Scope 12. Moglo bi biti teško pronaći inspektora neposredno prije isporuke, a to može povećati cijenu.

Savjet: Kao naručitelj, uvijek biste trebali sami organizirati inspekciju Scope 12. Prilog 6. sadržava popis organizacija koje mogu provesti inspekciju Scope 12.

Veliki projekti: Ispitivanja uzorka solarnih ploča i tvorničke revizije

I veliki projekti (veći od 1 MW) ponekad se podvrgavaju ispitivanjima uzoraka i 
tvorničkim revizijama.

Trebali biste razmotriti hoćete li to uključiti u poziv na podnošenje ponuda, pri čemu bi za organizaciju bio odgovoran izvođač, ili to možete isključiti iz poziva na podnošenje ponuda i sami organizirati.

Ispitivanja uzoraka Solarne ploče ponekad se isporučuju s manjom snagom od one navedene u pratećoj dokumentaciji. Ponekad u tvornici ili tijekom transporta dolazi do vidljivih ili nevidljivih oštećenja, što može uzrokovati znatne novčane gubitke za velike projekte.

U velikim se projektima testira (vrlo mali) broj solarnih ploča nakon što stignu u Nizozemsku i prije nego što se predaju za ugradnju. Tim ispitivanjima uzoraka provjerava se kvaliteta isporučenih solarnih ploča.

Testovi ispituju stvari kao što su:

- podudara li se navedena vršna snaga u vatima, za što se primjenjuje ispitivanje dielektričke čvrstoće

- ima li previše mikropukotina, što povećava vjerojatnost brzog propadanja, za što se primjenjuje ispitivanje elektroluminiscencije

- provođenje vizualnog pregleda modula provjerom montaže i završne obrade

- provođenje pregleda upotrijebljenih materijala modula provjerom specifikacija.

Tvornička revizija često se provodi i za vrlo velike projekte (veće od 20 MWp). To podrazumijeva neovisnu provjeru kvalitete serije naručenih solarnih ploča tijekom proizvodnog procesa u tvornici.

Ispitivanja uzoraka i tvorničke revizije (često u Kini) su skupi. Za projekt snage 10 MW to može značiti trošak od 4 000 do 6 000 EUR za ispitivanja uzoraka i od 5 000 do 8 000 EUR za tvorničku reviziju.

U Prilogu 7. nalazi se popis organizacija koje mogu provoditi ispitivanja uzoraka ili tvorničke revizije2.

Za manje projekte dodatni troškovi općenito nisu isplativi s obzirom na rizik.

Osim toga, moguće je i uobičajeno uključiti jamstvo fiksnog prinosa za prve dvije do četiri godine u ugovor ili poziv na podnošenje ponuda.

Osmi korak: održavanje, praćenje i kraj životnog vijeka

Operativna faza započinje kad je fotonaponski projekt dostavljen i proizvodi električnu energiju. Odluke u vezi s tom fazom donose se u preliminarnoj fazi kako bi se predmetni zahtjevi uključili u popis zahtjeva ili izostavili iz njega.

Često se od poduzeća za ugradnju / EPC-a koji je postavio fotonaponsku instalaciju traži da osigura dvije do četiri godine održavanja i praćenja. Time se izvođača potiče da isporuči kvalitetnu instalaciju visoke učinkovitosti.

Održavanje i praćenje mogu se naručiti i zasebno. Ponekad ih provodi i interni tehnički odjel.

Prilog 8. sadržava popis2 organizacija koje sudjeluju u održavanju i praćenju.

Održavanje i popravci

To, među ostalim, uključuje:

- provjeru invertera i njegovo čišćenje, prema potrebi

- provjeru kabela i kabelskih kanala

- provjeru konstrukcije

- zamjenu neispravnih solarnih ploča, prema potrebi.

Čišćenje

U Nizozemskoj se solarne ploče rijetko čiste jer ih ispire kiša. Osim u iznimnim slučajevima (npr. puno ptica u blizini), trošak čišćenja nije opravdan dodatnim prinosom.

Praćenje

Operativna faza uključuje brzo otkrivanje i rješavanje bilo kakvih problema. Vlasnici kuća često koriste svoju aplikaciju za pametne telefone kako bi provjerili radi li inverter ili fotonaponska instalacija pravilno. Za manje projekte to će učiniti tehnički odjel ili uobičajeno poduzeće za ugradnju. Za velike projekte može se pokazati isplativim angažirati specijalizirano poduzeće da to učini.

Praćenje obuhvaća među ostalim:

- daljinsko očitavanje mjerača invertera i električne energije

- i usporedbu prinosa iz obližnjih sustava, nekoliko puta godišnje

- za veće projekte, korištenje bespilotne letjelice s infracrvenom kamerom za pregled solarnih ploča.

Doprinos zbrinjavanju i zamjeni solarnih ploča

U predlošku sa zahtjevima navodi se da naručitelj plaća obvezni doprinos za zbrinjavanje solarnih ploča zakladi OPEN. Osim toga, solarne ploče trebale bi se upotrebljavati što je dulje moguće kako bi se usporile klimatske promjene. Uostalom, proizvodnja ploča emitira puno CO2 i to može značiti da razdoblje povrata CO2 za solarne ploče 
može trajati godinama.

Zbog toga se preporučuje uklanjanje solarnih ploča samo ako daju manje od oko 80 % svojeg početnog prinosa. Visokokvalitetne solarne ploče generirat će više od 80 % svojeg početnog prinosa najmanje 25 do 30 godina.

Kratice i pokrate

| EPC | inženjering, nabava, izgradnja | MPP | točka najveće snage |
| --- | --- | --- | --- |
| O&M | rad i održavanje | MPPT | uređaj za praćenje točke najveće snage |
| Voc | napon otvorenog kruga | PPA | Ugovor o kupnji energije |
| LCOE | ujednačeni troškovi električne energije | kW | kilovati |
| HV | visoki napon | kWh | kilovat sat |
| LV | niskonaponska oprema | PV | fotonaponski |
| AC | izmjenična struja | PR | omjer radne učinkovitosti |
| DC | Istosmjerna struja | EN | europska norma |
| Isc | struja kratkog spoja | c-Si | kristalni silicij |
| °C | Celzijev stupanj | POA | ravninski niz |
| CE | usklađenost s europskim standardima | RTB | spremno za izgradnju |
| GHI | globalno horizontalno zračenje | SPV | subjekt posebne namjene – pravna osoba korištena za financiranje konstrukcija |
| CAR | svi građevinski rizici | EL | ispitivanje elektroluminescencije – otkriva mikropukotine i pokvarene ćelije |
| PAC | kriteriji za privremeno prihvaćanje | FAC | kriteriji za konačno prihvaćanje |
| kVA | kilovolt-amper, snaga, slično kW | MW | megavat |
| PID | potencijalna inducirana degradacija | PM | voditelj projekta |
| PVGIS | fotonaponski geografski informacijski sustav | Q&A | pitanja i odgovori |
| RfP | zahtjev za ponudu | STC | standardni ispitni uvjeti (25 C, ozračenje od 1 000 W/m2) |
| UV | ultraljubičasto | TMY | tipična meteorološka godina |
| Impp | struja u točki najveće snage | Vmpp | napon u točki maksimalne snage |
| PU | infracrvena – npr. bespilotne letjelice upotrebljavaju infracrvene kamere za provjere kvalitete | PL | fotoluminiscencija |
| ESG | okolišno i društveno upravljanje | AQL | prihvatljiva granica kvalitete |
| RfG | zahtjevi za proizvodnju energije | RTB | spremno za izgradnju |
| BAFO | najbolja i konačna ponuda |  |  |

Prilog 1. – Tehnički savjetnici2

Napomena: Popis u nastavku nije konačan. Nismo proveli nikakva istraživanja o iskustvu, kvaliteti ili cijenama savjetnika navedenih u nastavku.

| Društvo | Mjesto poslovnog nastana | Kontakt | E-adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| Encon | Nijmegen, NL |  |  |
| Straight Forward | Urmond, NL |  |  |
| Pulsar Power | Herentals, BE |  |  |
| 3E | Bruxelles, BE |  |  |
| DNV | Arnhem, NL |  |  |
| Sunzest Solar | Rotterdam, NL |  |  |
| Solar Chills | Haarlem, NL |  |  |
| DevCon Ecosystems | Zaandam, NL |  |  |

Prilog 2. – Savjetnici za građevinsku fiziku, građevinski inženjeri specijalizirani za opterećenje krova2

Napomena: Popis u nastavku nije konačan. Nismo proveli nikakva istraživanja o iskustvu, kvaliteti ili cijenama savjetnika navedenih u nastavku.

| Društvo | Mjesto poslovnog nastana | Kontakt | E-adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| Dakbestek Adviesburo | Vught, NL |  |  |
| Van Doorn Dakspecialist | Rilland, NL |  |  |
| ABT | Delft, NL |  |  |
| DGMR | Arnhem, NL |  |  |
| Buro Bouwfysica | Cappelle aan de Ijssel, NL |  |  |
| Tricij | Breda, NL |  |  |

Prilog 3. – Poduzeća za ugradnju 
EPC-ovi i nositelji projekata 
za poduzeća koja se bave fotonaponskom tehnologijom2

Napomena: Popis u nastavku nije konačan. Nismo proveli nikakva istraživanja o iskustvu, kvaliteti ili cijenama savjetnika navedenih u nastavku.

| Vrsta društva | Društvo | Internetska stranica | E-adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| Velika poduzeća za električne i tehničke instalacije | Unica | www.unica.nl |  |
|  | Hoppenbrouwers | www.hoppenbrouwerstechniek.nl |  |
|  | Batenburg | www.batenburg.nl |  |
|  | Spie | www.spie-nl.com |  |
|  | Croon Elektrotechniek | www.croonwolterendros.nl |  |
| Velika poduzeća za solarne instalacije / EPC-ovi | Zonnegilde | www.zonnegilde.nl |  |
|  | SolarNRG |  |  |
|  | Zonnestroom Nederland | www.zonnestroomnederland.nl |  |
|  | Eigen Energie | www.eigenenergie.net |  |
|  | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.nl |  |
|  | SENS | www.sens-energy.com |  |
|  | Solarni partneri | www.solarpartners.nl |  |
|  | UniSun | www.unisun-energy.eu |  |
|  | Goldbeck | www.goldbeck.nl |  |
|  | KiesZon | www.kieszon.nl |  |
|  | OranjeDak | www.oranjedak.nl |  |
|  | SunProjects | www.sunprojects.nl |  |
|  | Izen | www.izen.eu |  |
|  | Pfzal Solar | www.pfzalsolar.com |  |
|  | Engie | www.engie.com |  |
|  | Belectric | www.belectric.com |  |
|  | ProfiNRG | www.profinrg.nl |  |
| Nositelji projekta | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Klimaatfonds | www.klimaatfonds.nl |  |
|  | TPSolar | www.tpsolar.nl |  |
|  | GreenIpp | www.greenipp.com |  |
|  | Encavis | www.encavis.com |  |
|  | Tomorrow Energy | www.tomorrowenergy.nl |  |
|  | HVC Groep | www.hvcgroep.nl |  |
|  | Nara Solar | www.narasolar.com |  |
|  | Statskraft | www.statkraft.com/ |  |
|  | Pure Energie | www.pure-energie.nl |  |
|  | LC Energy |  |  |
|  | Enovos | www.enovosgreenpower.eu |  |
|  | Lightsource BP | www.lightsourcebp.com/nl/ |  |
|  | Chint Solar | www.chintsolar.nl |  |
|  | SunVest | www.sunvest.nl |  |
|  | SunProjects | www.sun-projects.nl |  |
|  | Vattenfall | www.vattenfall.com |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.com |  |
|  | Eneco | www.eneco.com |  |
|  | Powerfield | www.powerfield.nl |  |
|  | Novar | www.novar.nl |  |
|  | Groendus | www.groendus.nl |  |
|  | IB Vogt | www.ibvogt.com |  |

Prilog 4. – Savjetnici i pružatelji usluga specijalizirani za sustave upravljanja energijom, baterije i upravljanje potražnjom2

Napomena: Popis u nastavku nije konačan. Nismo proveli nikakva istraživanja o iskustvu, kvaliteti ili cijenama savjetnika navedenih u nastavku.

| Društvo | Mjesto poslovnog nastana | Kontakt | E-adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| Peta Watts BV | Rotterdam |  |  |
| Lyv energy | Blaricum |  |  |
| European Solar | Heerenveen |  |  |
| Scholt Energy | www.scholt.nl |  |  |
| Odura | www.odura.nl |  |  |
| StoredEnergy | Schiedam |  |  |
| MorePV | Schoorl |  |  |
| Alfen | www.alfen.com |  |  |
| Fudura | Zwolle |  |  |
| Encon | Nijmegen, NL |  |  |

Prilog 5. – Kreditni kapital

i davatelji kapitala2

Napomena: popis u nastavku nije konačan. Nismo proveli nikakva istraživanja o iskustvu, kvaliteti ili cijenama savjetnika navedenih u nastavku.

| Vrsta financiranja | Društvo | Internetska stranica | E-adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| Kreditni kapital | Commerzbank | www.commerzbank.com |  |
|  | KfW Bank | www.kfw.de |  |
|  | Rabobank | www.rabobank.nl |  |
|  | ING | www.ing.com |  |
|  | Triodos | www.triodos.nl |  |
|  | Banka ASN | www.asnbank.nl |  |
|  | Banka BNG | www.bngbank.nl |  |
| Skupno financiranje | Zonnepanelen Delen | www.zonnepanelendelen.nl |  |
|  | Duurzaaminvesteren | www.duurzaaminvesteren.nl |  |

Prilog 6. – Inspekcija Scope 122

Napomena: popis u nastavku nije konačan. Nismo proveli nikakva istraživanja o iskustvu, kvaliteti ili cijenama savjetnika navedenih u nastavku.

| Društvo | Mjesto poslovnog nastana | Internetska stranica | E-adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| Omega Energie Techniek | Vianen, NL | www.omega-energietechniek.nl |  |
| RJ Inspecties | Best, NL | www.rjinspecties.nl |  |
| Entheq Inspecties |  | www.entheq.nl |  |
| Wassenaar Inspecties | Wassenaar, NL | www.wassenaarinspecties.nl |  |
| GreenHero Inspecties en Opledingen | Dronten, NL | www.greenhero.nl |  |
| Stroomwijs | Apeldoorn, NL | www.stroomwijs.nl |  |
| Install Keur | Woerden, NL | www.install-keur.nl |  |
| TUV Nord | Son, NL | www.tuvnord.nl |  |
| EKCN | Beverwijk, NL | www.ekcn.nl |  |

Prilog 7. – Tvornička revizija 
i ispitivanje uzoraka2

Napomena: popis u nastavku nije konačan. Nismo proveli nikakva istraživanja o iskustvu, kvaliteti ili cijenama savjetnika navedenih u nastavku.

| Društvo | Mjesto poslovnog nastana | Internetska stranica | E-adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinovoltaics | Hong Kong, CN | www.sinovoltaics.com |  |
| Odin Spire/Sunchine | Rotterdam, NL | www.eternalsunspire.com |  |
| CEA | Šangaj, CN | www.cea3.com |  |
| Solar Tester | Schinnen, NL | www.solartester.nl |  |
| STS | Šangaj, CN | www.sts-certified.com |  |
| PI Berlin | Berlin, DE | www.pi-berlin.com |  |

Prilog 8. – Praćenje, održavanje 
i popravci2

Napomena: Popis u nastavku nije konačan. Nismo proveli nikakva istraživanja o iskustvu, kvaliteti ili cijenama savjetnika navedenih u nastavku.

| Društvo | Mjesto poslovnog nastana | Internetska stranica | E-adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonnepark Services Nederland | Utrecht, NL | www.zonnepark-services.nl |  |
| Solora | Hilversum, NL | www.solora.nl |  |
| Everday | Rosmalen, NL | www.everday.eu |  |
| Stern Energy | Schoorl, NL | nije dostupno |  |

Prilog 9. – Pregled pokrića osiguranja CAR

Odjeljak I.: Radovi

Radovi obuhvaćaju one dogovorene u ugovoru o izgradnji. Osigurani iznos za građevinske radove odgovara troškovima popravaka za vraćanje u stanje prije oštećenja.

Rizici obuhvaćeni policom osiguranja CAR: poplave, vjetar, potresi, oštećenja od vode i plijesni, građevinski nedostaci i nemar.

Uobičajeno trošenje i namjerni nemar nisu obuhvaćeni.

Veći prekidi u radu (nije obvezno)

To obuhvaća sve financijske gubitke osiguranika uslijed prekida ugovorenog rada koji uzrokuje kašnjenja u odnosu na planirani početak komercijalnog poslovanja.

Odjeljak II.: Odgovornost

Klauzula o odgovornosti obuhvaća odgovornost osiguranika i drugih stranaka, na primjer izvođača, prema trećim osobama za događaje povezane s izvođenjem radova, kao što su:

- ozljeda osoba

- gubitak, oštećenje ili uništenje materijalne imovine.

Osim toga, postoji i odgovornost osiguranika jednih prema drugima. Ako izvođač prouzroči štetu klijentu (i oba su osigurana na temelju police), izvođač može podnijeti odštetni zahtjev na temelju police jer je pokrivena njegova odgovornost prema naručitelju.

Odjeljak III. Postojeća imovina naručitelja

Šteta na postojećoj imovini naručitelja nastala tijekom izvođenja osiguranih radova. Šteta stoga mora biti izravna posljedica izvršenih radova.

Odjeljak IV. Materijali izvođača

Oštećenje opreme izvođača koje je posljedica vanjskih događaja kao što su oluja, požar i krađa. Takva oprema uključuje skele, okvire, kabine, spremišta, alate itd. koji moraju biti na lokaciji radi izvođenja radova. Sljedeće se isključuje: oprema za jedrenje i plutanje, bageri sajlaši, buldožeri, dizalice i druga prijevozna sredstva na mehanički pogon.

Odjeljak V.: Vlasništvo uprave i osoblja

Šteta na osobnoj imovini u vlasništvu uprave i osoblja osiguranika nastala na predmetnoj lokaciji i uzrokovana vanjskim događajima kao što su oluje i krađe. Sljedeće se isključuje:

- gotovina i vrijedni dokumenti itd.

- vozila na mehanički pogon.

Odjeljak VI.: Prijevoz

Ovaj odjeljak obuhvaća oštećenje ili krađu građevinskog materijala tijekom prijevoza.
Važni čimbenici za pokrivenost u ovom odjeljku:

- prijevoz se naplaćuje osiguraniku i provodi se na njegov rizik

- osiguranje mora obuhvaćati aktivnosti od utovara do istovara na predmetnoj lokaciji.

Verzija je ovog izvješća 1.0, a dodatna društva mogu se dodati u kasnijoj fazi.

Vidjeti i: UvW 2021-XX Praktische handreiking ZOW sjabloon UvW versie jan 2022.pdf (stowa.nl)

Na primjer: Tibber, ANWB Energy, NextEnergy, Eneco, EnergyZero, Zonneplan, Frank Energie, Innova

Na primjer: Edmij, Energypool, Scholt, Sympower.

Ako iznajmljujete krov ili zemljište nositelju fotonaponskog projekta, ta će stranka biti zadužena za financiranje.