Egy fotovillamossági projekt előkészületi szakaszai

Tömör útmutató:

- több mint 100 szolárpanelt érintő projektek,

- állami szervezetek és magánszervezetek.

- Hogyan biztosíthatók a kedvező árak és a jó minőség?

- Biztonság és tűzvédelem.

- Fenntarthatósági lehetőségek.

- A műszaki tanácsadást nyújtó cégek

- névadásával kapcsolatos gyakorlati tippek.

public-buyers-community.ec.europa.eu

A következők kezdeményezése: RVO és PIANOo

Verziószám: 0.99. (Tervezet)

Szerzők: Michiel Mensink és Marcello Passaro, 
a szerzői jogok tulajdonosa: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023.

Közzététel időpontja: 2023. szeptember 5.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	1

Objective of and background  to this guide	3

Why	3

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu	3

Responsibility	4

Disclaimer	4

Bevezetés	5

Az előzetes vizsgálat	6

1. lépés: Helyzetértékelés	7

1.1. Általános információk	7

1.2. Elektromossági megfontolások	7

1.3. Fényképek és térképek	7

1.4. Tervezés	7

1.5. Tetőterhelés	7

2. lépés: Indikatív műszaki tervezés	8

2.1. A szolárpanelek maximális számának és maximálisan megtermelt villamos energiának a meghatározása	8

2.2. Nagy vonalakban állítsa össze az üzleti esettanulmányt	8

2.3. Az indikatív villamosenergia-termelés, a projektköltségek és a szolárpanelek számának meghatározása	9

2.4. Opcionális	9

3. lépés: Tulajdonlás és az  ajánlati/beszerzési felhívás közzététele	9

3.1. Tulajdonos vagy bérlő?	10

3.2. Állami szervezetek esetében: közbeszerzés vagy közvetlen szerződés-odaítélés?	10

4. lépés: Engedélyek és hálózati csatlakozás	12

4.1. Engedélyek	12

4.2. A hálózathoz való csatlakozás: lehetőségek és mérlegelendő szempontok	13

5. lépés: Árbevétel, támogatások, finanszírozás és biztosítás	15

5.1. Ellenirányú áramellátásból származó árbevétel	15

5.1. Támogatások	16

5.2. Finanszírozás	17

5.3. Biztosítás	18

6. lépés: Fenntarthatósági szempontok	20

6.1. A szolárpanelekkel kapcsolatos fenntarthatósági szempontok	20

6.2. Környezetvédelmi szempontok a talajra telepített és  Vízen úszó fotovillamos panelek	22

7. lépés: Kivitelezés és átadás	23

7.1. Ütemezés	23

7.2. Ellenőrzések és végső ellenőrzés	23

8. lépés: Karbantartás, felügyelet és az életciklus vége	25

Rövidítések és mozaikszavak	27

1. melléklet – Szaktanácsadók	29

2. melléklet – Tetőterhelésre szakosodott épületfizikai szaktanácsadók és statikusok	30

3. melléklet – Telepítést végző vállalatok,  komplett mérnöki, közbeszerzési és építőipari szolgáltatásokat nyújtó vállalatok (EPC-k) és projektfejlesztők  a fotovillamos ágazat vállalatainak	31

4. melléklet – Energiagazdálkodási rendszerekre, akkumulátorokra és keresletoldali szabályozásra szakosodott tanácsadók és szolgáltatók	33

5. melléklet – Kölcsöntőkét	34

tőkeinjekciót nyújtó támogatók	34

6. melléklet – Scope 12-protokoll szerinti biztonsági ellenőrzések	35

7. melléklet – Gyári auditok  és mintavételezéses vizsgálatok	36

8. melléklet – Felügyelet, karbantartás  és javítások	37

9. melléklet – Az építési területet érintő bármely kárra kiterjedő (CAR) biztosítás által nyújtott fedezet áttekintése	38

I. szakasz: Kivitelezési munkálatok	38

Objective of and background 
to this guide

Many organisations want to implement PV projects on roofs or land. This guide will take you through the preparatory stages, setting out steps and choices, and providing lists of consultants that can assist you.

This guide is one of three documents that complement 
the ‘Template for purchase requirements and award criteria’

I. Preparatory stages of a PV project (this guide)

II. Preparing a tender for a PV project, and explanation of the Template

III. Sustainability aspects and market scan of the more sustainable solar panels

A draft of the ‘Template for purchase requirements and award criteria’ is also available. It is created as a spreadsheet that can be attached as in tender/RFQ documentatioon, after adjusting a number of project specific fields.

Objective of this guide

The objective of this guide is to help users carry out PV projects offering:

- better financial conditions

- a longer working life

- better sustainability

Why

PV projects are all too often poor value for money. Further, sustainability aspects of solar panels themselves are often not taken into consideration – think of the use of PFAS and other harmful materials, the technical working life, the carbon footprint, environmental issues and working conditions.

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu

This guide is a draft version/ . It was created in the Netherlands and thereafter auto-translated without checks from native speaking PV experts. Therefore improper words will be used. Further, in your country the regulations, permits and subsidies will be different from those in the Netherlands, which were auto-translated. So the guide certainly does contain mistakes and needs to be improved. In addition, the lists in the Annexes with names of consultants/experts need to be completely modified as these are mostly Dutch organisations. It would be great if you can help us with lists consultants/experts from your country. The solar trade association in your country may help you here.

Responsibility

This guide was drawn up on the initiative of the Dutch Public Buyers Group for Sustainable PV. This Buyers’ Group consists of the Dutch Public Procurement Expertise Centre, PIANOo, and is made possible by the Ministry of Infrastructure and Water Management. . The Buyers’ Group is headed by Bart-Jeroen Bierens and Michiel Mensink from the Netherlands Enterprise Agency .

Disclaimer

The purpose of this guide is to provide assistance and support to private organisations and contracting authorities when preparing calls for tenders for PV projects. The guide was drawn up using recent insights from the sector. It may be necessary for individual calls for tenders to include criteria that are not in the guide or to adjust criteria, for example due to specific circumstances or preconditions. Both the guide and the criteria are used under the contracting authorities’ own responsibility. Users cannot make any claim based on the accuracy and completeness of the content or derive any rights therefrom.

Authors Michiel Mensink and Marcello Passaro

Copyright Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023

Bevezetés

A fotovillamossági projekteknek általában a következő szakaszai vannak:

Ez az útmutató az I. szakaszra, vagyis az előzetes vizsgálatra összpontosít.

A főbb döntéseket az előzetes vizsgálat során kell meghozni, ezt követően pedig hatékonyan meg lehet szövegezni az ajánlati felhívást vagy ajánlatkérést. A követelményeket és odaítélési szempontokat tartalmazó mintadokumentum hozzáigazítható a konkrét projekthez, és csatolmányként mellékelhető az ajánlatkéréshez vagy az ajánlati felhíváshoz.

Az útmutató a következő témákkal foglalkozik:

- Megvalósíthatósági tanulmány – a projekt mérete, tetőterhelés, hálózati csatlakozások.

- A projekt mérete és ajánlattételi korlátok (közintézmények esetében).

- A terület saját tulajdonú vagy bérlemény?

- Finanszírozás.

- Az üzemeltetési szakasszal kapcsolatos választási lehetőségek – karbantartás és felügyelet.

- A projekt időtartalma és az életciklus vége.

- Minőség-ellenőrzés.

Reményeink szerint az útmutató következő verziója a következőket is tartalmazni fogja:

- Energiagazdálkodási rendszerek.

- Tárolás (akkumulátorok).

- Töltőpontok (amennyiben ezeket kombinálják a fotovillamossági projekttel).

Az előzetes vizsgálat

Ebben a szakaszban nagy vonalakban meghatározza a projektet, valamint az azzal kapcsolatos szükségleteket és követelményeket.

1. tipp: Vonjon be egy szaktanácsadót!

Lásd az 1. mellékletet azon szaktanácsadók listájáért, akik segíthetnek Önnek az előkészületi szakaszokban. Ez természetesen szükségtelen, ha Ön vagy a szervezet, amelynek dolgozik elegendő tapasztalattal és tudással rendelkezik.

Megjegyzés: a lista azonban nem kimerítő jellegű, sok olyan tanácsadó van, aki még nem szerepel azon!

Az előzetes vizsgálat tekinthető egy egymásra épülő lépésekből álló tervnek:

I. Előzetes vizsgálat

| 1. Helyzetértékelés | - A helyszínek jegyzéke. - Tetőnkénti/földterületenkénti mérések. - Fényképek és karbantartási stratégia. - Tetőterhelés, hálózati csatlakozás és hálózathasználat. |
| --- | --- |
| 2. Indikatív műszaki tervezés | - Panelek száma és kapacitás telephelyenként. - Az üzleti esettanulmány tervezete. - Indikatív műszaki specifikációk. |
| 3. Tulajdonlás és kiválasztási folyamat | - Koncesszió / lízing? - Közvetlen odaítélés? - Nemzeti vagy európai ajánlati felhívás? |
| 4. Engedélyek és hálózati csatlakozás | - Szükséges környezetvédelmi engedély? - Fokozottabb hálózati csatlakozás? - Töltőpontok? EMS (energiagazdálkodási rendszer) vagy akkumulátorok? |
| 6. Fenntarthatósági szempontok 5. Árbevétel, támogatások, finanszírozás és biztosítások | - Villamosenergia-értékesítés; SDE++ [a fenntartható energiatermelést és a klímasemlegességre való átállást ösztönző rendszer] vagy egyéb támogatások? - Finanszírozás (belső és külső)? - Biztosítás. |
| 7. Kivitelezés és átadás | - A szolárpanelekkel kapcsolatos fenntarthatósági szempontok. - Környezetvédelmi kérdések. - Üzemeltetési feltételek. |
|  | - SCIOS Scope 12-protokoll szerinti ellenőrzés. - Egyéb vizsgálatok és ellenőrzések. |
| 8. Karbantartás és felügyelet | - Karbantartás. - Felügyelet |

1. lépés: Helyzetértékelés

A projekt első lépése a projektbe bevonni kívánt, rendelkezésre álló tetők vagy földterületek számbavétele. Ezt (részben) saját maga vagy szaktanácsadó segítségével is megteheti (lásd az 1. tippet). Ha több helyszín érintett, gyakran biztosítanak egy áttekintést táblázatos formában az egyes helyszínekről készült fényképekkel és térképekkel együtt.

1.1. Általános információk

- A helyszín címe.

- A helyszín rövid ismertetése.

- A fotovoltaikus erőmű területének körülbelüli méretei (hosszúság x szélesség).

- A telepítés lehetséges kezdő időpontja és adott esetben záró időpontja.

1.2. Elektromossági megfontolások

Értékelje a következőket a helyszínt/épületet kezelő személlyel közösen a következőket:

- Van saját energiafogyasztás? A helyszín már rá van csatlakoztatva a hálózatra?

- A helyszíni hálózati csatlakozás teljesítménye (például 3 x 80 A).

- Saját villamosenergia-fogyasztás a helyszínen.

- A villamosenergia-fogyasztás várható változásai.

- Esetlegesen: töltőpontok szükségessége.

1.3. Fényképek és térképek

Állítson össze egy digitális aktát, amely tartalmaz a helyszínt ábrázoló térképeket, műholdképeket és közeli fényképeket, többek között

az esetleges akadályokról is.

1.4. Tervezés

Értékelje a következőket a helyszínt/épületet kezelő személlyel közösen a következőket:

- Nagyszabású karbantartás – például tetőcsere.

- A földterületekre/tetőkre vonatkozó tervek – előirányoztak a jövőre nézve bármilyen építkezést/fejlesztést?

1.5. Tetőterhelés

A megengedett tetőterhelés fontos paraméter a tetőre telepített szolárpanelekből álló (hollandul „Zon-op-Dak”) projekteknél. Hollandiában a háztetők körülbelül fele nem alkalmas szabványos fotovillamos rendszerek telepítésére, mivel túl súlyos az a ballaszt, amely megakadályozza, hogy a paneleket a szél lefújja a tetőről.

Számos megoldás létezik arra az esetre, ha a tetőszerkezet túl gyenge, például:

- olyan fotovillamos rendszer alkalmazása, amely nem használ ballasztot a tetőhöz rögzítéshez,

- rugalmas szolárpanelek, amelyeket felragasztanak a tetőre,

- speciális, könnyű szolárpanelek (például Solarge) vagy különleges rögzítőrendszerek,

- a tetőszerkezet megerősítése.

A megengedett tetőterhelést a kivitelező vagy az épületet/tetőt megtervező építész tudja ismertetni vagy kiszámítani; egyébként független épületfizikai szaktanácsadó vagy statikus határozhatja meg.

2. tipp: Lásd a 2. mellékletet azon független szakértők listájáért, akik segíthetnek Önnek ebben.

2. lépés: Indikatív műszaki tervezés

Ha szervezete számottevő tapasztalattal rendelkezik a fotovillamossági projektek és a megfelelő szoftverek terén, ezt saját maga is elvégezheti, ellenkező esetben azonban érdemes szaktanácsadót fogadnia.

Itt határozza meg a fotovillamos létesítmény tájékoztató jellegű műszaki specifikációit; ez fontos az egyértelműbb odaítélés biztosításához, ami viszont lehetővé teszi a szerződő felek számára, hogy rövidebb időn belül pontosabb ajánlatot nyújtsanak be.

2.1. A szolárpanelek maximális számának és maximálisan megtermelt villamos energiának a meghatározása

- Határozza meg a fotovillamos panelek tájolását – kelet-nyugati, déli 
            vagy más tájolás.

- A szolárpanelek tájékoztató jellegű ismertetése helyszínenként.

- Határozza meg a panelek maximális számát.

- Határozza meg a helyszínenként maximális teljesítményt.

- Határozza meg az éves szinten maximálisan megtermelt villamos energiát.

- Ellenőrizze, hogy a maximális villamosenergia-termelés összhangban van-e a meglévő hálózati csatlakozással.

2.2. Nagy vonalakban állítsa össze az üzleti esettanulmányt

- A fotovillamos rendszer telepítéséhez szükséges tájékoztató jellegű beruházás: Wp-nként (Watt-peak) és a teljes összeg ezer euróban kifejezve.

- Hálózati csatlakozás: át kell alakítani vagy sem?

  - Ha átalakítás szükséges: a hálózat üzemeltetője által megadott tájékoztató ütemterv.

- Hozam: SDE++ támogatási rendszer vagy egyéb támogatás?

  - Ha SDE++: ellenőrizze, mekkora váltóáramú kapacitást lehet legfeljebb a hálózatra csatlakoztatni,  
ez általában az egyenáramú kapacitás legfeljebb 50%-a, néha annak 70%-a.

- Hozam: A beszerzendő villamos energia mennyiségének előrejelzett csökkenése és a várható költségmegtakarítás.

- Hozam: A napenergia értékesítéséből származó, előrejelzett bevétel.

  - Esetlegesen: Hogyan kell kezelni a negatív árakat – energiagazdálkodási rendszer?

2.3. Az indikatív villamosenergia-termelés, a projektköltségek és a szolárpanelek számának meghatározása

Gyakran számos iterációra lesz szükség az indikatív műszaki specifikációk meghatározása előtt, részben azért, mert azok a különböző céloktól és korlátoktól függenek. Indikatív műszaki specifikációk a következők:

- A szolárpanelek teljes kapacitása (egyenáramú kapacitás).

- Az inverterek váltóáramú kapacitása.

- Éves villamosenergia-termelés.

- Indikatív projektköltségek (egyenáramú kapacitás Wp-ben x 1 EUR wattonként).

2.4. Opcionális

- A helyszíneket érintő szakaszok.

- Esetlegesen: az egyoldalas/kétoldalas szolárpanelek közötti választás.

- Esetlegesen: talajra telepített / vízen úszó panelek esetében: a nap mozgását követő rendszer?

3. lépés: Tulajdonlás és az 
ajánlati/beszerzési felhívás közzététele

Az előző két lépés nagyjából meghatározza a projekt méretét és felépítését. Azt is fontos megvizsgálni, hogy maga kíván-e a fotovillamos létesítmény tulajdonosa lenni, vagy koncessziós szerződés keretében bérbe veszi az adott tetőfelületet vagy földterületet. Ezután felmerül a kérdés, hogy miként válassza ki a beszállítót vagy a szerződő felet.

3.1. Tulajdonos vagy bérlő?

Bérlés esetén kap egy éves szinten meghatározott négyzetméterárat. Előny: rengeteg időt spórol meg ezzel.

A lehetséges hátrányok közé tartozik, hogy Önnek nem származik annyi haszna a fotovillamos létesítmény pénzügyi előnyeiből, kevés beleszólása van a létesítménnyel kapcsolatos kérdésekbe, és kevésbé rugalmas ez a felállás. Tehát, ha később valami mást szeretne kezdeni a tetővel vagy a földterülettel, akkor előfordulhat, hogy köti Önt a valamely bérlővel kötött szerződés.

3.2. Állami szervezetek esetében: közbeszerzés vagy közvetlen szerződés-odaítélés?

Ez a pont nem vonatkozik a vállalatokra vagy más magánszférabeli szervezetekre. A magánszférabeli szervezetek egyszerűen bekérhetnek ajánlatot számos lehetséges szerződő féltől.

Mindenesetre szabványos ajánlatok kéréséhez szükség van egy követelményrendszerre is. A „Mintadokumentum beszerzési követelményekhez” elnevezésű mintadokumentum szintén tökéletesen megfelel erre a célra.

Hollandiában a 2012. évi közbeszerzési törvény [Aanbestedingswet 2012] vonatkozik a (kvázi) állami intézmények közbeszerzéseire. Minél nagyobb léptékű a projekt, annál kevesebb lehetséges eljárás közül lehet választani. Bizonyos eljárások (például a közvetlen szerződés-odaítélés) nem megengedettek egy bizonyos értékhatár felett.

Az értékhatárok a projekt típusától függenek: „kivitelezés” vagy „termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás”.

A típus attól függ, hogy a projekt mire összpontosít:

- Termékértékesítés.

- Csak szolárpanelek szállítása.

- Csak az elektromos rendszer és az alkatrészek telepítése az egyenáramú oldalon.

- Csak az elektromos rendszer és az alkatrészek telepítése a váltóáramú oldalon.

- Kivitelezés.

  - A szerződő fél teljes mértékben felelős a projekt megvalósításáért.

  - A tervezés, termékértékesítés és munkálatok kombinációja: -> kivitelezés.

Ezenkívül egyes szervezetekre más, konkrét értékhatárok vonatkoznak.

Ezért úgy tekintendő, hogy az alábbi bekezdés csak tájékoztató jellegű.

Megjegyzés: Ezek az összegek 2023-ra vonatkoznak. 2024-ben az összegek valószínűleg

valamivel magasabbak lesznek.

- Egyszerű közvetlen odaítélés.

  - Termékértékesítés esetén: 	< 50 000 EUR.

  - Kivitelezés esetén: 		< 150 000 EUR.

A kisebb léptékű projekteket közvetlenül oda lehet ítélni egyetlen félnek, például a telepítést általában végző cégnek vagy bármely más helyi beszállítónak.

Előnyök: Rövid átfutási idő, alacsony eljárási költség, ártárgyalások lehetősége, rugalmasság.
Hátrányok:	 Esetleg nem a legjobb ár-érték arány, az összeférhetetlenség veszélye.

- Közvetlen odaítélés több lehetséges beszállítóval.

  - Decentralizált (részben) állami intézményeknek történő termékértékesítés esetén: < 215 000 EUR.

  - Többek között a víz-, energia- vagy közlekedési ágazatban működő szervezeteknek történő termékértékesítés esetén: < 431 000 EUR.

  - Kivitelezés esetén: < 1 500 000 EUR.

Kérjen ajánlatot több beszállítótól. A szerződést a „gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatnak” ítélje oda.

Előnyök: Rövid átfutási idő, alacsony eljárási költség, ártárgyalások lehetősége, rugalmasság.

Hátrányok: Sok ajánlattevő nem látja a felhívást; nincs lehetőség ártárgyalásokra.

- Nemzeti eljárás: kiválasztási fordulóval vagy anélkül.

- Decentralizált (kvázi) hatóságoknak történő termékértékesítés esetén: < 215 000 EUR.

- Többek között a víz-, energia- vagy közlekedési ágazatban működő szervezeteknek történő termékértékesítés esetén: < 431 000 EUR.

- Kivitelezés esetén: < 5 382 000 EUR.

Ajánlati felhívás közzététele a TenderNed oldalon és esetleg szakmai folyóiratokban vagy újságokban. Kiválasztási forduló alkalmazásakor gyakran öt szállítót kérnek fel ajánlattételre.  
Előnyök: Fokozott verseny, a piacnak megfelelő ár-érték arány; objektív; átlátható.
Hátrányok: Hosszú átfutási idő, jelentős eljárási költség, kevéssé rugalmas.

- Európai ajánlati felhívás: kiválasztási fordulóval vagy anélkül.

A TenderNeden közzétett felhívás. Amikor sor kerül kiválasztási fordulóra, gyakran öt szállítót kérnek fel, hogy nyújtsanak be ajánlatot.

Előnyök: A piac minden szereplője benyújthat ajánlatot; fokozott versenykényszer; objektív; átlátható.

Hátrányok: Hosszadalmas eljárás; magas eljárási költségek (túl) sok ajánlat esetén; nincs lehetőség ártárgyalásokra, kevéssé rugalmas.

A nemzeti küszöbértékekkel kapcsolatos további információért lásd: https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures/circulaire-grensbedragen-rijksoverheid

Az európai küszöbértékekkel kapcsolatos további információért lásd: 
https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/drempelbedragen-europees-aanbesteden

3. tipp: Nagyobb léptékű (> 2 MWp) projektek esetében a 3. mellékletben szerepel az olyan telepítést végző cégek, projektfejlesztők és EPC-kkel (Energieprestatiecontracten – energiahatékonyság-alapú szerződésekkel) foglalkozó vállalatok listája, amelyek tapasztalattal rendelkeznek a jelentősebb hollandiai projektek tekintetében.

4. lépés: Engedélyek és hálózati csatlakozás

Ez a lépés a környezetvédelmi és építési engedélyekre fog összpontosítani, valamint megvizsgál néhány hálózathoz való csatlakozási lehetőséget.

4.1. Engedélyek

Sok projekt azért szenved késedelmet, mert nem (időben) nyújtják be a környezetvédelmi engedély iránti kérelmeket. 
Éppen ezért célszerű a szükséges engedélyeket a folyamat során a lehető legkorábban igényelni.

Ez további követelményeket eredményezhet:

- A tetőre telepített panelekből álló projektek esetében általában nincs szükség környezetvédelmi engedélyre. 
A műemléki védelem alatt álló épületek esetében azonban engedély szükséges.

- A talajra telepített panelekből álló projektek esetében a következő engedélyekre és felmérésekre/vizsgálatokra lehet szükség:

  - területrendezési terv,

  - építési engedély,

  - környezetvédelmi engedély,

  - környezetvédelmi kérdésekre/ritka állatfajokra vonatkozó vizsgálat,

  - régészeti feltárás,

  - elhagyott robbanóanyagok vizsgálata.

- A vízen úszó panelekből álló projektek esetében különféle engedélyekre van szükség:

  - környezetvédelmi engedély,

  - területrendezési terv,

  - építési engedély.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízen úszó panelekből álló A fotovillamossági projektek számos vizes területen nem engedélyezettek a veszélyeztetett vagy ritka fajok védelme érdekében. Ilyen területek a tavak, mocsarak, források és lápok.

Ezért elengedhetetlen, hogy először konzultáljon a vízügyi hatósággal. A vízügyi hatóság gyakran projektspecifikus követelményeket ír elő a vízen úszó panelek alkotta fotovillamossági projektekkel kapcsolatban. Ezenfelül vegye figyelembe, hogy a fotovillamos panelek vízre történő telepítése még viszonylag új fejlesztés. Számos különféle rendszer és anyag létezik, de még nincsenek az úszó felületekre és a telepített rendszerekre vonatkozó, megbízható szabványok vagy szabványosított vizsgálatok. Még belvizeknél is fennáll annak a veszélye, hogy a szél és a hullámok miatt a rendszerek élettartama nem haladja meg a 10-15 évet.

4.2. A hálózathoz való csatlakozás: lehetőségek és mérlegelendő szempontok

A hálózati csatlakozási lehetőségek a szolárpanelek választott számától függenek. Néha jó megoldás, ha kevesebb panelt telepítenek, mint amennyi maximálisan telepíthető, hogy a meglévő hálózati csatlakozással tudjon üzemelni.

Az alábbi kérdések és szempontok fontosak a helyes választáshoz:

- Saját energiafogyasztás a helyszínen.
Mennyi a helyszínen a maximális nappali kapacitás és a nappali, valamint a téli és a nyári fogyasztás aránya?

- A hálózati csatlakozás átalakítása vagy energiagazdálkodási rendszer (EMS) telepítése. 
Az inverterek váltóáramú kapacitása általában a szolárpanelek egyenáramú kapacitásának 50–75%-a. Ha a váltóáramú kapacitás nagyobb, mint a hálózati csatlakozás kapacitása, akkor két lehetőség van:

1. lehetőség – A hálózati csatlakozás kapacitásának növelése 
Érdeklődjön a hálózatüzemeltetőnél, hogy mennyi lenne a várakozási idő, és az mennyibe kerülne…

- a várakozási idő egy nagyobb léptékű hálózati csatlakozásnál akár öt év is lehet (!),

- ráadásul mind a kezdeti, mind pedig az éves költségek magasak lehetnek, így a projekt üzleti szempontból kevésbé vonzó ahhoz képest, mintha a meglévő csatlakozás kapacitásán belül maradnának.
 
2. lehetőség – Energiagazdálkodási rendszer (EMS) alkalmazása 
Az EMS folyamatosan figyeli a fotovillamos energiatermelést és a villamosenergia-fogyasztást, és biztosítja, hogy a hálózatba soha ne tápláljanak vissza egy bizonyos mennyiségű energiánál többet.

- Töltőpontok és elektromos autók.
Vannak a helyszínen elektromos autók számára kialakított töltőpontok, vagy rövid távon tervezik ezek kialakítását? Mit jelent ez az elektromos csatlakozás szempontjából? Kívánatos-e az „intelligens” töltés a rendelkezésre álló napenergia, az áramdíj vagy a hálózati csatlakozás alapján?

- Keresletoldali szabályozás.
Lehetséges-e bizonyos eszközöket és gépeket „intelligens” módon futtatni, és csak bizonyos beállított időpontokban bekapcsolni? Előnyök:

  - A meglévő hálózati csatlakozás korlátain belül maradnak mind a fogyasztás, mind pedig a termelés szempontjából.

  - Kihasználják az alacsony árak előnyeit, és lecsatlakoznak a hálózatról, amikor az árak magasak.

- Akkumulátorok.
Ha akkumulátorokat is belevesznek az EMS-rendszerbe, több lehetőség nyílik. A meglévő hálózati csatlakozás korlátain belül maradás érdekében a hálózati csatlakozás maximális kapacitását meghaladóan termelt bármely villamos energia eltárolható az akkumulátorban.

Az akkumulátorok megtérülési ideje jelenleg meglehetősen hosszú és kiszámíthatatlan. A különböző célok elemezhetők üzleti szempontból: 1) a fotovoltaikus napenergia előállításának korlátozása a meglévő hálózati kapcsolatnak megfelelő szintre, 2) a saját napenergia-fogyasztás maximális százalékos értékének meghatározása, 3) pénzügyi optimalizálás.

4. tipp A szaktanácsadók ebben az esetben is segítséget nyújthatnak. A szaktanácsadók (egyelőre nem teljeskörű) listája a 4. mellékletben található.

Ha célszerű töltőpontokat, akkumulátorokat vagy EMS-t belefoglalni a projektbe, akkor ebből következik az a kérdés, hogy ezeket összevonják-e ezt a fotovillamos létesítménnyel egyetlen szerződésben/ajánlati felhívásban. Ha ezekre külön szerződést kötnek, illetve külön ajánlati felhívást tesznek közzé, ez csökkentheti az ügy bonyolultságát a megrendelő és a szerződő fél számára.

5. lépés: Árbevétel, támogatások, finanszírozás és biztosítás

Az előző lépések meghatározásra kerültek a műszaki előírások. Ebben a lépésben megvizsgáljuk, hogy a projekt jogosult-e támogatásra, illetve finanszírozásra és a biztosításokat.

5.1. Ellenirányú áramellátásból származó árbevétel

A napsütéses időszakokban a legtöbb fotovillamos létesítmény jóval több energiát termel, mint amennyi 
a saját felhasználása.

A többlet villamos energia ezután visszatáplálható a hálózatba. Milyen árat lehet kapni ezért az ellenirányuló áramellátásért? Régebben lehetett fix áron, egyúttal hosszú futamidővel szerződést kötni. Ez nagy fokú bizonyosságot tett lehetővé, de sajnos erre már nincs 
lehetőség.

Jelenleg a három fő lehetőség a következő:

- Egy áramszolgáltatóval kötött szerződésen keresztül (éves alapon). 
Több áramszolgáltatótól is elkérheti azoknak a fogyasztásra és az ellenirányú ellátásra vonatkozó, szabványos, határozott idejű szerződését. Az időtartam általában egy év. Bizonytalan, hogy az ellenirányú ellátásért járó fizetség hogyan alakul majd az elkövetkező években. Az ellenirányú ellátás indikatív ára 2023 nyarára, nagyobb (100 kWp feletti) fotovillamos létesítmények esetén: 3-5 cent/kWh.

- Egy áramszolgáltatóval kötött „dinamikus” szerződésen keresztül. 
Számos áramszolgáltató kínál olyan „dinamikus” szerződést, ahol a kWh-nkénti ár óráról órára változik. Az óradíj alapja a másnapi EPEX-ár, egy felárral növelve. 

Megjegyzés: néha ezek az árak negatívak, és Önnek kell fizetnie, ha áramot akar visszatáplálni. 
2023 januárjától július végéig ez már 212 órára vonatkozott – gyakran dél körül. Annak érdekében, hogy ne kelljen a visszatáplált áramért fizetni, fel lehet szerelni egy dobozt, amely kikapcsolja az invertereket azokban órákban, amikor az ár negatív. Azokban az órákban, amikor az energiaár pozitív, általában jóval magasabb árat fog kapni, mint a visszatáplálás fent említett fix díjazása.

- Automatizált kereskedés az EPEX másnapi és energia-egyensúlytalansági piacon. 
Lehetőség van szerződéskötésre egy kereskedési platformmal is. A vállalatok saját szoftverük használatával (általában automatizált módon) kereskednek mind az EPEX másnapi piacon, mind a napon belüli/energia-egyensúlytalansági piacon. Ebből a célból felszerelnek egy dobozt, amely képes be- vagy kikapcsolni az invertereket; ez a megoldás csak egy bizonyos méret feletti projekteknél érhető el.

Minden opció esetén hasznos lehet a fotovillamos rendszer számára két hálózati csatlakozást biztosítani: egy fő és egy másodlagos csatlakozást (a MLOEA [Meerdere Leveranciers Op Één Aansluiting, Több szállító egyetlen csatlakozás] lehetőség). Minden saját fogyasztáshoz a fő csatlakozásból nyerik az energiát, míg a többletet a második csatlakozásba táplálják vissza. Magasabb árat érhet el azáltal, hogy két különböző szerződést köt (különböző energiatársaságokkal).

5.1. Támogatások

A fő támogatási rendszerek a következők:

- Nettó mérési rendszer.
A nettó mérési rendszer („Salderingsregeling”) nemcsak magánszemélyek, hanem számos vállalat, sportklub, iroda stb. esetében is alkalmazható. Előfeltétele a „kis fogyasztású csatlakozással”, azaz 3 x 80 A-nél kisebb kapacitású hálózati csatlakozással rendelkezzenek. Ez a rendszer 2026-tól megszűnik.

- SDE++.  
Az SDE++ támogatási rendszerrel a kormány garantál egy minimális árat a hálózatba táplált megújuló villamosenergiáért. 
A legtöbb nagyobb fotovillamos létesítmény – álljon akár tetőre, akár talajra telepített panelekből – igénybe veszi ezt a támogatási rendszert, 
ennek köszönhetően Hollandia jelenleg világszerte az első három ország között van az egy főre jutó termelési kapacitás tekintetében.
Kinek szól ez a rendszer?

  - Legalább 3 x 80A hálózati csatlakozás.

  - A központi kormányzati szervezetek ki vannak zárva az alkalmazási körből.

- „Postcoderoos” [csökkentett díj rendszer]/ SCE-rendszer. 
A „Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking” [szövetkezeti energiatermelés-támogatási rendszer] lehetővé teszi a nagy tetőn osztozó szomszédok számára, hogy közösen vegyenek részt egy-egy fotovillamossági projektben.

- EIA/MIA/VAMIL. 
Ezek a rendszerek adókedvezmények révén arra ösztönzik a vállalatokat, hogy váljanak fenntarthatóbbá, például a fenntarthatóságot javító intézkedésekbe eszközölt beruházások gyorsított amortizációjával.

5.2. Finanszírozás

A legtöbb tetőre telepített panelekből álló fotovillamossági projekt esetében az épület tulajdonosa vagy bérlője egyúttal a fotovillamossági rendszer tulajdonosa is lesz. Ez felveti azt a kérdést, hogy milyen módon finanszírozzák a projektet: teljes mértékben önállóan, saját forrásból vagy részben külső pénzügyi támogatók segítségével finanszírozzák-e azt. A külső pénzügyi támogatáshoz szükség van arra, hogy a fotovillamossági projekthez legyen egy pénzügyi modell, amely meghatározza a bevételeket és kiadásokat, az egyenlegeket és a pénzáramlásokat a projekt időtartama alatt.

A finanszírozásnak két kategóriája van, amelyek mindegyike eltérő kockázatokkal és hozamokkal jár:

- Hitel révén – alacsony kockázat és alacsony hozam.

A projekt méretétől és a pénzügyi támogatótól függően a szükséges összeg 70–90% felvehető hitelként, gyakran alacsony kamattal (2–5%). Ez azt jelenti, hogy a projekt költségeinek mindössze 10–30%-át kell magának fedeznie. A projektből származó bevételt először a hitelnyújtó kapja.

Jellemző feltételek:

  - Minimális összeg: 1 millió EUR.

A pénzügyi támogatók gyakran megkövetelnek egy minimális méretet, mivel sok munkával jár egy fotovillamossági projektnek nyújtott hitel. Minden pénzügyi és technikai részletet felül kell vizsgálni, és a szerződéseket értékelni kell. Ez nem egy automatizált feladat, és továbbra is nagyon munkaigényes. Ez az oka annak, hogy a pénzügyi támogatók minimális hitelösszeget alkalmaznak az ilyen projekteknél (vagy több, ugyanazon tulajdonos által megvalósított, kombinált projekteknél).

  - További követelmények.

A külső pénzügyi támogatók bevonása gyakran azt jelenti, hogy azok további követelményeket írnak elő a kockázat minimalizálása érdekében. Például egyes bankok csak a BloombergNEF (BNEF) által „1. szintű” (Tier 1) kategóriába sorolt beszállítóktól származó fotovillamos modulokat finanszírozzák. Az „1. szintű” besorolás csak a pénzügyi helyzetet jelzi, de semmit sem mond a létesítmény minőségéről vagy fenntarthatóságáról.

- Részvényesként – kockázati tőke.

Ha egy bank hitelt nyújt, az gyakran a projekt költségeinek 70–90%-át fedezi. 
A fennmaradó 10–30% kockázati tőkének minősül. Ez lesz az első, amelyet elvonnak bármilyen probléma esetén, vagy ha a bevétel elmarad a várttól.

A projektfejlesztők, illetve a komplett mérnöki, közbeszerzési és építőipari szolgáltatásokat nyújtó vállalatok (EPC-k) gyakran biztosítják a szükséges tőke egy részét. Ez azt jelenti, hogy kiábrándító eredmények esetén is ők viselik az elsődleges kockázatot. Ezáltal nagyobb hitelességet kölcsönöznek annak, hogy a projektet megfelelően kivitelezték.

A projektfejlesztőkön kívül különféle pénzügyi támogatók is hajlandóak segíteni, például közösségi finanszírozáson vagy bizonyos befektetési alapokon keresztül.

A lehetséges pénzügyi támogatók áttekintése 
A Triodos és az ASN Bank, a nagy kereskedelmi bankok, állami tulajdonban lévő bankok, például a BNG, és sok más szakosodott alap és támogató: Kérjük, olvassa el az 5. mellékletet a pénzügyi támogatók listájáért2.

A fotovillamossági projektekkel kapcsolatos jelentős kockázatok: Tűz

A csatlakozók gyakran tüzet okozhatnak a fotovillamos létesítményekben. Ilyen előfordulhat például, ha az egyenáramú kábel csatlakozódugasza és csatlakozóaljzata egyaránt MC4 típusú, de különböző gyártóktól származik. Vagy ha egy csatlakozó rosszul van csatlakoztatva a kábelhez. Néha a tetőburkolat meggyullad, és az épületben és a benne található ingóságokban tűz- vagy füstkár keletkezhet. Az egyenáramú vezetékekben (amelyek a szolárpanelek és az inverter között futnak) áramló egyenáram miatt, ha egyszer elektromos ív keletkezik, az nem szűnik meg gyorsan.

Az elektromos ív hatására a csatlakozók rendkívül magas hőmérsékletet érhetnek el, és megolvaszthatják a tetőburkolatot, majd ezt követően az ív lángra lobbanthatja a gyúlékony szigetelőanyagokat (például az expandált polisztirolt). 
Az ilyen típusú tetőtüzeket nehéz eloltani, és az egész épület odaveszhet.

Megoldások e problémára többek között:

- Elektromosív-érzékelő, amely képes automatikusan leállítani a rendszert (a követelményeket ismertető mintadokumentum felsorolásában szerepel).

- Tűzálló fóliák (például Solardec) és bevonatok (például Allshields).

- Tűzálló csatlakozóburkolatok (például ArcBox).

Más intézkedések is fontosak a tűzveszély minimalizálása érdekében: megfelelő csatlakozók, a csatlakozók helyes felszerelése, a kábelek mérete, a kábelek helyes kezelése, karbantartás és felügyelet stb.

5.3. Biztosítás

A helyzettől függően helyénvaló lehet különböző biztosítások megkötése. Ha saját forrásból finanszírozza a projektet, maga mérlegelheti a kérdést. Ha bankok vagy más pénzügyi támogatók részt vesznek a projektben, szinte mindig előírják az összes működési kockázatot lefedő (OAR) biztosítás meglétét, és hogy a szerződő fél rendelkezzen megfelelő üzleti felelősségbiztosítással (Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering).

Az alábbiakban négy releváns biztosítástípus rövid leírását találja.

Tetőre telepített panelekből álló projektek esetében: Tűzkár elleni biztosítás

Az elmúlt években számos épülettüzet okoztak fotovillamos berendezések. Az épület- és ingóságbiztosítás díja gyakran megemelkedik a megnövekedett tűzveszély miatt, miután egy fotovillamos létesítményt helyeztek el a tetőn. A biztosító esetenként további követelményeket is előírhat (pl. elektromosív-érzékelő). A követelményeket az ajánlati felhívásnak vagy a szerződés leírásának tartalmaznia kell.

Tipp. Fontos, hogy már a korai szakaszban érdeklődjön az új vagy módosított biztosítási kötvények költségeiről. Egyes esetekben a díjak olyan magasak lehetnek, hogy üzleti szempontból veszteségessé teszik a fotovillamossági projektet. Ez már számos 
fotovillamossági projekt bukását okozta.

Minden működési kockázatot fedező (OAR) biztosítás

Ezt a biztosítást maga a megrendelő köti meg. A következők ellen nyújt védelmet:

- A fotovillamos létesítményt ért károk. 
A minden működési kockázatot fedező biztosítás fedezetet nyújt a fotovillamos létesítményben bekövetkezett olyan károkra, amelyek külső események következtében keletkeztek, mint például: tűz, vihar, villámcsapás, lopás vagy vandalizmus.

- A termelés kiesése. 
A fotovillamos létesítmény sérülése esetén eltarthat egy ideig, amíg azt megjavítják vagy kicserélik, ami bevételkiesést eredményezhet. A minden működési kockázatot fedező biztosítás kiterjed a kér következtében kieső jövedelemre is.

Üzleti felelősségbiztosítás (AVB)

A fotovillamossági projektek követelményei általában kimondják, hogy a szerződő félnek megfelelő üzleti felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, hogy biztosítsa a pénzügyi rendezést arra az esetre, ha megállapítást nyer a felelőssége a munkálatok során felmerült károkért.

Néhány példa a biztosítási fedezetre:

- Vagyoni károk A megrendelő vagyontárgyaiban (autóiban, épületeiben stb.) a munkálatok során bekövetkezett baleset folytán keletkezett kár.

- Személyi sérülés Ha valaki fizikai sérülést szenved a vállalkozó tevékenysége következtében. Ez fedezi az orvosi költségeket és az esetleges kártérítést.

- Jogi eljárások díjai Többek között fedezi az ügyvédi költségeket és a jogi költségeket, ha a vállalat jogi eljárásban érintett.

Az üzleti felelősségbiztosítás által nyújtott fedezet és a kapcsolódó feltételek biztosítótársaságonként és a társaság típusától függően változnak.

Az építési területet érintő bármely kárra kiterjedő (CAR) biztosítás

A telepítőknek, illetve a komplett mérnöki, közbeszerzési és építőipari szolgáltatásokat nyújtó vállalatoknak (EPC-knek) megfelelő fedezetet biztosító CAR-biztosítást kell kötniük és annak díját fizetniük (például: 1 millió EUR vagy legalább a szerződés értékével megegyező értékű). Megrendelőként dönthet úgy is, hogy saját maga köt CAR-biztosítást. Ez ugyanolyan fedezetet biztosít, de Önnél lesz az irányítás. A biztosítás az üzleti felelősségbiztosítás által fedezettektől eltérő kockázatokra terjed ki.

A 9. melléklet röviden összefoglalja, hogy mire terjed ki egy CAR-biztosítás.

6. lépés: Fenntarthatósági szempontok

A 6.1. pont röviden áttekinti a szolárpanelek fenntarthatósági szempontjait, a 6.2. pont pedig tömören megvizsgálja a naperőműparkok és a vízre telepített fotovillamos létesítmények környezeti szempontjait.

Ez a dokumentum nem tárgyalja a létesítményhez felhasznált anyagokat és az invertereket. A létesítményhez felhasznált anyagok többnyire alumíniumból vagy acélból készülnek, mindkettő könnyen újrahasznosítható. Gyakran már újrahasznosított alumíniumból készülnek. Egyelőre nem sok információ áll rendelkezésre a különbségekről az élettartam és a megbízhatóság terén. Az inverterek és alépítmények fenntarthatósági szempontjait ennek a dokumentumnak egy jövőbeli változata fogja megvizsgálni.

6.1. A szolárpanelekkel kapcsolatos fenntarthatósági szempontok

Az alábbiakban összefoglaljuk a fő fenntarthatósági szempontokat. Ezekkel a témákkal részletesen foglalkozik a „Sustainability aspects and market scan of more sustainable solar panels” (A fenntarthatóbb szolárpanelek fenntarthatósági szempontjai és piaci vizsgálata) című dokumentum, amely a fenntarthatóbb értékesítési lehetőségeket is megvizsgálja, jelezve a többletköltségeket.

Tipp. Már az előkészületi szakaszban érdemes mérlegelnie, mely fenntarthatósági szempontok a legfontosabbak szervezete számára. A fent említett dokumentum segít megbecsülni bizonyos követelmények többletköltségeit, valamint a beszállítókra és a gazdasági szempontokra gyakorolt hatását.

| Kérdés | Magyarázat | A követelményeket ismertető mintadokumentumban? |
| --- | --- | --- |
| A fotovillamossági panelek karbonlábnyoma | Négyszeres különbség van a karbonlábnyomban a világ 20 legnagyobb szolárpanelgyártója esetében: ez mintegy 300 – 1200 kg CO2/kWp. Hollandiában a 2024-ben végrehajtott telepítések esetében a leggyakrabban használt szolárpanelek CO2-megtérülési ideje 8–20 év (a feltételezésektől függően). A kis karbonlábnyomú panelek esetében ez 2–4 év. Az ilyen panelek 5–20%-kal drágábbak. | Szabványos követelmény: 550 kg CO2 / kWp az egyszerűsített karbonlábnyom-értékelés (Simplified Carbon Assessment) alapján. Bónuszpontok: kisebb karbonlábnyom esetén: |
| Elkerülhető káros anyagok | Sok általánosan használt szolárpanel hátoldalát teljes egészében per- és polifluorozott alkil anyagokból (PFA-anyagokból) álló réteg borítja, ami a talajszennyezés kockázatával jár. A forrasztófém gyakran tartalmaz ólmot, és az üvegben pedig antimon található. Széles körben elérhetők PFA-anyagoktól mentes szolárpanelek. Létezik csekély számú olyan szolárpanel is, amely nem tartalmaz sem ólmot, sem antimont. | Szabványos követelmény: PFA-anyagoktól mentes. Bónuszpontok: Ólommentes forrasztófém, antimonmentes üveg. |
| Hasznos élettartam | Sok szolárpanel műszaki élettartama (beleértve az „1. szintű” gyártóktól származókat is) valószínűleg 10–15 év. Jó minőségű anyagok és robusztus kialakítás esetén azonban jó esély van legalább 30 éves élettartamra is. Ezek a szolárpanelek 10–15%-kal drágábbak. | Bónuszpontok: 30 év termékjótállás, vizsgálatokkal alátámasztva. |
| Munkakörülmények az ellátási láncban. | Hszincsiang tartományban dokumentáltan alkalmaztak kényszermunkát a fotovillamos cellák gyártásában. Különféle kezdeményezések vannak annak megállapítására, hogy egy gyártó vagy beszállítóik alkalmaznak-e kényszermunkát (a Hollandia Szociális és Gazdasági Tanácsa [SER] által kötött, a felelős nemzetközi üzleti magatartásról szóló megállapodás emberi jogi vonatkozásai; A SolarPower Europe „Solar Stewardship Initiative” elnevezésű kezdeményezése). | A követelmények és az objektív kritériumok kidolgozása még folyamatban van. |
| A panelek telepítése során | Hollandiában a szolárpanelek telepítése esetenként migráns munkavállalók kizsákmányolásával jár. | Követelmény: Beszállítói magatartási kódex. |
| Körforgásos jelleg | Különféle ötletek és koncepciók születnek „az újrahasznosítást megkönnyítő kialakítás” keretében, beleértve az újrahasznosított anyagok bizonyos százalékának felhasználására vonatkozó kötelezettségvállalást. | A követelmények és az objektív kritériumok kidolgozása még folyamatban van. |
| Az életciklus vége | Más panelekre történő csere csak hiba esetén. A (kötelezően fizetendő) ártalmatlanítási hozzájárulást az OPEN Foundation (Hollandiai Szervezet az E-hulladékért Való Gyártói Felelősségért) részére kell megfizetni. | Követelmény: az ártalmatlanítási hozzájárulás megfizetése. |

6.2. Környezetvédelmi szempontok a talajra telepített és 
Vízen úszó fotovillamos panelek

Talajra telepített panelek

A kelet-nyugati tájolású, talajra telepített fotovillamos létesítmények szolárpaneljei olykor olyan közel vannak egymáshoz, hogy szinte alig éri fény vagy víz a talajt; ennek következtében a panelek alatti talajból eltűnnek az élőlények. Óriási különbséget jelent, ha egy kicsit több helyet biztosítanak a fénynek és az esőnek. További részletekért lásd:

https://zoninlandschap.nl/u/files/ZonneparkenBeterOntwerpTNOV2.pdf

A TNO kifejlesztett egy talajvizsgálatot, amely arra keresi a választ, hogy a helyszíntől, a tájolástól és a sorok távolságától függően megfelelő maradhat-e a talaj élővilága. Az üveg-üveg panelek hasznosak is lehetnek, ha a napfény a panel szélein átsütve eléri a talajt. A mintadokumentum most azt is kimondja, hogy kisebb projektek esetében a talajlefedettségi aránynak 70%-nál kisebbnek kell lennie, és legalább 2 cm-es hézagnak kell lennie a panelek között (az esővíz átjutásához). A nagyobb projekteknek meg kell felelniük a TNO talajvizsgálatán.

A biodiverzitást bizonyos gyógynövények, növények vagy fűfélék ültetése, helyes kaszálási politika vagy rovarszálló kialakítása révén lehet előmozdítani.

Megjegyzés: a talajra telepített szolárpanelekkel foglalkozó vállalatokat tömörítő konzorcium jelenleg a naperőműparkok által alkalmazható ökocímkén (EcoCertified) dolgozik. A címke hamarosan számos iránymutatást fog meghatározni.

Agrofotovoltaikus rendszerek

A mezőgazdaság és a fotovoltaikus napenergia-termelés ötvözése (az ún. agrofotovoltaikus rendszerek) terén is gyűlnek a tapasztalatok. Különféle változatokat alkalmaznak a függőlegesen elhelyezett szolárpanelek soraitól kezdve a gyümölcsfák felett szolárpanelekből képzett védőtetőig. Az agrofotovoltaikus rendszerek jelenleg még eléggé gyerekcipőben járnak.

Vízen úszó fotovillamos panelek

A vízre telepített fotovillamos panelekkel foglalkozó vállalkozásokat tömörítő konzorciumon belül az olyan szervezetek, mint a Deltares és a Regionális Vízügyi Hatóságok Szövetsége (Unie van Waterschappen) szintén tanulmányozzák a vízen úszó fotovillamos létesítmények környezeti szempontjait. Ezek a tanulmányok még csak a kezdeti szakaszban vannak, és még nem világos, hogy kell-e bármilyen környezetvédelmi követelményt megállapítani. További részletekért lásd: www.zonopwater.nl

7. lépés: Kivitelezés és átadás

7.1. Ütemezés

A szervezetével együtt döntse el, hogy mikor kezdődhet el a fotovillamossági projekttel kapcsolatos munka. Vannak még olyan munkák, amelyeket figyelembe kell venni?

Ezenkívül egyeztessen egy tanácsadóval azzal kapcsolatban, hogy mi lenne a reális átadási dátum. Ennek figyelembe kell vennie az ajánlati felhívás közzétételének, a szerződés odaítélésének, valamint a létesítmény megépítésének idejét.

7.2. Ellenőrzések és végső ellenőrzés

A Scope 12-protokoll szerinti biztonsági ellenőrzés

Minden projekt átadásakor – legyen az nagy- vagy kisszabású, illetve tetőre, talajra vagy vízre telepített – fontos, hogy egy független fél végezzen a SCIOS Scope 12 protokollnak (IEC62446 szabványnak) megfelelő biztonsági ellenőrzést.

Az ilyen Scope 12-protokoll szerinti ellenőrzés során megvizsgálják a létesítmény biztonságát, és jelentést tesznek minden – többek között az elektromos biztonsággal, a szél- és hó elleni mechanikai védelemmel, valamint a villámvédelemmel kapcsolatos – hiányosságról. A mintadokumentumban előírásként szerepel, hogy a szerződő fél utólag kijavítsa a feltárt hiányosságokat („nem megfelelőségeket”).

Javasoljuk, hogy időben kérjen a Scope 12-protokoll szerinti biztonsági ellenőrzésre vonatkozó ajánlatokat. Nem sokkal az átadás előtt nehéz lehet ellenőrt találni, és az árak magasabbak is lehetnek.

Tipp. Megrendelőként érdemes mindig magának megszerveznie a Scope 12-protokoll szerinti ellenőrzést. A 6. melléklet felsorolja azokat a szervezeteket, amelyek alkalmasak Scope 12-protokoll szerinti ellenőrzés elvégzésére.

Nagyszabású projektek: A szolárpaneleken végzett mintavételezéses vizsgálatok és gyári auditok

A nagyszabású (1 MW-nál nagyobb) projekteket néha mintavételezéses vizsgálatoknak és 
gyári auditoknak vetik alá.

Érdemes megfontolni, hogy ezt belefoglalja-e az ajánlati felhívásba, ezáltal a szerződő fél lesz a felelős annak megszervezéséért, vagy kihagyja az ajánlati felhívásból, és saját maga szervezi meg.

Mintavételezéses vizsgálatok A leszállított szolárpanelek teljesítménye néha kisebb, mint ami a mellékelt dokumentációban fel van tüntetve. Néha látható vagy láthatatlan sérülések keletkeztek a gyárban vagy a szállítás során. Ez a nagyszabású projekteknél sok pénzbe kerülhet.

Jelentős projekteknél (nagyon kis számú) szolárpanelt tesztelnek, miután azok megérkeztek Hollandiába, és mielőtt telepítés céljából kiadnák azokat. Az ilyen mintavételezéses vizsgálatok során ellenőrzik a leszállított szolárpanelek minőségét.

Olyan dolgokat vizsgálnak, mint:

- egyezik-e a megadott, Watt-peakben kifejezett műszaki teljesítmény a ténylegessel – gyorsteszt segítségével,

- túl sok-e a mikrorepedés, ami növeli a gyors állagromlás valószínűségét – elektrolumineszcencia (EL) vizsgálattal,

- a modul szemrevételezéses ellenőrzése – az összeszerelés és a kivitel ellenőrzése,

- a modulhoz felhasznált anyagok vizsgálatának elvégzése – a specifikáció ellenőrzése.

Gyakran végeznek gyári auditot is nagyon nagy (20 MWp-nél nagyobb) projektek esetében. Ez magában foglalja a szolárpanelekből megrendelt tétel minőségének független ellenőrzését a gyári előállítási folyamat során.

A mintavételezéses vizsgálatok és a gyári auditok (amelyekre gyakran Kínában kerül sor) költségesek. Egy 10 MW-os projektnél ez 4000–6000 EUR-t jelenthet a mintavételezéses vizsgálatok és 5000–8000 EUR-t a gyári audit esetében.

A 7. melléklet felsorolja azokat a szervezeteket, amelyek alkalmasak mintavételezéses vizsgálatok és a gyári auditok elvégzésére2.

Kisebb projektek esetében a többletköltség általában nem éri meg, tekintettel a kockázatra.

Ezen túlmenően lehetőség van és szokás a szerződésbe vagy az ajánlati felhívásba az első 2–4 évre fix hozamgaranciát is belefoglalni.

8. lépés: Karbantartás, felügyelet és az életciklus vége

Az üzemeltetési szakasz akkor kezdődik, amikor a fotovillamossági projektet átadják és elkezdenek villamos energiát termelnek. Az erre a szakaszra vonatkozó döntéseket az előkészületi szakaszban hozzák meg oly módon, hogy a releváns követelmények szerepelnek a követelmények jegyzékében vagy sem.

Gyakran előfordul, hogy a fotovillamos létesítményt kivitelező telepítőt/EPC-t felkérik, hogy további 2–4 éves időszakra biztosítson karbantartást és felügyeletet. Ez arra ösztönzi a vállalkozót, hogy jó minőségű, magas működési arányú létesítményt szállítson le.

A karbantartás és a felügyelet külön-külön is megrendelhetők. Ezeket néha a házon belüli műszaki osztály végzi.

A 8. melléklet felsorolja2 azokat a szervezeteket, amelyek karbantartással és felügyelettel foglalkoznak.

Karbantartás és javítás

Ez többek között a következőket foglalja magában:

- az inverter ellenőrzése és szükség esetén tisztítása,

- a kábelek és kábelcsatornák ellenőrzése,

- a szerkezet ellenőrzése,

- szükség esetén a hibás szolárpanelek cseréje.

Tisztítás

Hollandiában ritkán tisztítják a szolárpaneleket – az eső tisztára öblíti azokat. Kivételes eseteket leszámítva (pl. sok madár van a környéken) a tisztítás költségét nem indokolja a többlethozam.

Felügyelet

Az üzemeltetési szakasznak része a problémák gyors észlelése és megoldása. A lakástulajdonosok gyakran az okostelefonjukra telepített alkalmazás segítségével ellenőrzik, hogy az inverter vagy a fotovillamos berendezés megfelelően működik-e. Kisebb projekteknél ezt a műszaki osztály vagy a telepítést általában végző cég teszi meg. Nagyobb projekteknél költséghatékonynak bizonyulhat, ha erre szakosodott céget bíznak meg.

A felügyelet magában foglalja többek között:

- az inverter és a villanyórák távleolvasását,

- valamint a közeli rendszerek hozamának évente többszöri összehasonlítását,

- nagyobb projektek esetén infravörös kamerás drón segítségével a szolárpanelek ellenőrzését.

Ártalmatlanítási hozzájárulás és a szolárpanelek cseréje

A követelményeket tartalmazó mintadokumentum kimondja, hogy a megrendelő a szolárpanelek után kötelezően fizetendő ártalmatlanítási hozzájárulást az OPEN Foundation alapítványnak fizeti meg. Ezenkívül a szolárpaneleknek a lehető legtovább a helyükön kell maradniuk az éghajlatváltozás lassítása érdekében. Ugyanis a panelek előállítása sok CO2-kibocsátással jár, ami azt jelenti, hogy a szolárpanelek CO2-megtérülési ideje 
akár években is mérhető.

Éppen ezért javasolt csak akkor eltávolítani a szolárpaneleket, ha az eredeti hozamuk 80%-ánál kevesebbet termelnek. A kiváló minőségű szolárpanelek képesek legalább 25–30 évig eredeti hozamuk több mint 80%-át termelni.

Rövidítések és mozaikszavak

| EPC | Tervezés, beszerzés és kivitelezés | MPP | Legnagyobb teljesítményű munkapont |
| --- | --- | --- | --- |
| O&M | Üzemeltetés és karbantartás | MPPT | Legnagyobb teljesítményű munkapont kereső |
| Voc | Nyitott áramköri feszültség | PPA | Energiavásárlási megállapodás |
| LCOE | Energiatermelés fajlagos költsége | kW | kiloWatt |
| HV | Nagy feszültség | kWh | kiloWattóra |
| LV | Alacsony feszültség | PV | Fotovoltaikus |
| AC | Váltakozó áram (váltóáram) | PR | Teljesítményarány |
| DC | Egyenáram | EN | Európai szabvány |
| Isc | Zárlati áram | c-Si | Kristályos szilícium |
| °C | Celsius-fok | POA | A szolárpanel síkja |
| CE | Európai szabványoknak való megfelelés | RTB | Építésre kész |
| GHI | Globális horizontális besugárzás | SPV | Különleges célú gazdasági egység (kivitelezések finanszírozására használatos jogi személy) |
| CAR | Az építési területet érintő bármely kárra kiterjedő | EL | Elektrolumineszcencia vizsgálat – feltárja a mikrorepedéseket és a törött cellákat |
| PAC | Feltételes átvételi kritériumok | FAC | Végleges átvételi kritériumok |
| kVA | kiloVoltAmper; Teljesítmény; hasonló a kW-hoz | MW | megaWatt |
| PID | Feszültség okozta teljesítménycsökkenés (Potential Induced Degradation) | PM | Projektmenedzser |
| PVGIS | Fotovoltaikus földrajzi információs rendszer | Q&A | Kérdések és válaszok |
| RfP | Ajánlatkérés | STC | Szabványos vizsgálati feltételek (25 °C, 1000 W/m2 besugárzás) |
| UV | ultraviola | TMY | Tipikus meteorológiai év |
| Impp | Áramerősség a legnagyobb teljesítményű munkaponton | Vmpp | Feszültség a legnagyobb teljesítményű munkaponton |
| IR | Infravörös – például a drónok infravörös kamerákat használnak a minőség-ellenőrzésekhez | PL | Fotolumineszcencia |
| ESG | Környezeti, társadalmi és irányítási szempontok | AQL | Elfogadható minőségi korlát |
| RfG | Energiatermelésre vonatkozó követelmények | RTB | Építésre kész |
| BAFO | Legjobb és végső ajánlat |  |  |

1. melléklet – Szaktanácsadók2

Megjegyzés: Az alábbi lista nem kimerítő jellegű! Nem vizsgáltuk meg az alább felsorolt tanácsadók szakmai tapasztalatát, munkájának minőségét, illetve díjait.

| Vállalat | Székhely | Kapcsolattartó | E-mail-cím |
| --- | --- | --- | --- |
| Encon | Nijmegen, Hollandia |  |  |
| Straight Forward | Urmond, Hollandia |  |  |
| Pulsar Power | Herentals, Belgium |  |  |
| 3E | Brüsszel, Belgium |  |  |
| DNV | Arnhem, Hollandia |  |  |
| Sunzest Solar | Rotterdam, Hollandia |  |  |
| Solar Chills | Haarlem, Hollandia |  |  |
| DevCon Ecosystems | Zaandam, Hollandia |  |  |

2. melléklet – Tetőterhelésre szakosodott épületfizikai szaktanácsadók és statikusok2

Megjegyzés: Az alábbi lista nem kimerítő jellegű! Nem vizsgáltuk meg az alább felsorolt tanácsadók szakmai tapasztalatát, munkájának minőségét, illetve díjait.

| Vállalat | Székhely | Kapcsolattartó | E-mail-cím |
| --- | --- | --- | --- |
| Dakbestek Adviesburo | Vught, Hollandia |  |  |
| Van Doorn Dakspecialist | Rilland, Hollandia |  |  |
| ABT | Delft, Hollandia |  |  |
| DGMR | Arnhem, Hollandia |  |  |
| Buro Bouwfysica | Cappelle aan de Ijssel, Hollandia |  |  |
| Tritium | Breda, Hollandia |  |  |

3. melléklet – Telepítést végző vállalatok, 
komplett mérnöki, közbeszerzési és építőipari szolgáltatásokat nyújtó vállalatok (EPC-k) és projektfejlesztők 
a fotovillamos ágazat vállalatainak2

Megjegyzés: Az alábbi lista nem kimerítő jellegű! Nem vizsgáltuk meg az alább felsorolt tanácsadók szakmai tapasztalatát, munkájának minőségét, illetve díjait.

| Vállalat típusa | Vállalat | Weboldal | E-mail-cím |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektromos és műszaki berendezések telepítését végző nagyvállalatok | Unica | www.unica.nl |  |
|  | Hoppenbrouwers | www.hoppenbrouwerstechniek.nl |  |
|  | Batenburg | www.batenburg.nl |  |
|  | Spie | www.spie-nl.com |  |
|  | Croon Elektrotechniek | www.croonwolterendros.nl |  |
| Napenergiát hasznosító létesítmények telepítését végző nagyvállalatok/ komplett mérnöki, közbeszerzési és építőipari szolgáltatásokat nyújtó vállalatok (EPC-k) | Zonnegilde | www.zonnegilde.nl |  |
|  | SolarNRG |  |  |
|  | Zonnestroom Nederland | www.zonnestroomnederland.nl |  |
|  | Eigen Energie | www.eigenenergie.net |  |
|  | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.nl |  |
|  | SENS | www.sens-energy.com |  |
|  | Solar Partners | www.solarpartners.nl |  |
|  | UniSun | www.unisun-energy.eu |  |
|  | Goldbeck | www.goldbeck.nl |  |
|  | KiesZon | www.kieszon.nl |  |
|  | OranjeDak | www.oranjedak.nl |  |
|  | SunProjects | www.sunprojects.nl |  |
|  | Izen | www.izen.eu |  |
|  | Pfzal Solar | www.pfzalsolar.com |  |
|  | Engie | www.engie.com |  |
|  | Belectric | www.belectric.com |  |
|  | ProfiNRG | www.profinrg.nl |  |
| Projektfejlesztők | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Klimaatfonds | www.klimaatfonds.nl |  |
|  | TPSolar | www.tpsolar.nl |  |
|  | GreenIpp | www.greenipp.com |  |
|  | Encavis | www.encavis.com |  |
|  | Tomorrow Energy | www.tomorrowenergy.nl |  |
|  | HVC Groep | www.hvcgroep.nl |  |
|  | Nara Solar | www.narasolar.com |  |
|  | Statskraft | www.statkraft.com/ |  |
|  | Pure Energie | www.pure-energie.nl |  |
|  | LC Energy |  |  |
|  | Enovos | www.enovosgreenpower.eu |  |
|  | Lightsource BP | www.lightsourcebp.com/nl/ |  |
|  | Chint Solar | www.chintsolar.nl |  |
|  | SunVest | www.sunvest.nl |  |
|  | SunProjects | www.sun-projects.nl |  |
|  | Vattenfall | www.vattenfall.com |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.com |  |
|  | Eneco | www.eneco.com |  |
|  | Powerfield | www.powerfield.nl |  |
|  | Novar | www.novar.nl |  |
|  | Groendus | www.groendus.nl |  |
|  | IB Vogt | www.ibvogt.com |  |

4. melléklet – Energiagazdálkodási rendszerekre, akkumulátorokra és keresletoldali szabályozásra szakosodott tanácsadók és szolgáltatók2

Megjegyzés: Az alábbi lista nem kimerítő jellegű! Nem vizsgáltuk meg az alább felsorolt tanácsadók szakmai tapasztalatát, munkájának minőségét, illetve díjait.

| Vállalat | Székhely | Kapcsolattartó | E-mail-cím |
| --- | --- | --- | --- |
| Peta Watts BV | Rotterdam |  |  |
| Lyv energy | Blaricum |  |  |
| European Solar | Heerenveen |  |  |
| Scholt Energy | www.scholt.nl |  |  |
| Odura | www.odura.nl |  |  |
| StoredEnergy | Schiedam |  |  |
| MorePV | Schoorl |  |  |
| Alfen | www.alfen.com |  |  |
| Fudura | Zwolle |  |  |
| Encon | Nijmegen, Hollandia |  |  |

5. melléklet – Kölcsöntőkét

tőkeinjekciót nyújtó támogatók2

Megjegyzés: Az alábbi lista nem kimerítő jellegű! Nem vizsgáltuk meg az alább felsorolt tanácsadók szakmai tapasztalatát, munkájának minőségét, illetve díjait.

| A finanszírozás típusa | Vállalat | Weboldal | E-mail-cím |
| --- | --- | --- | --- |
| Kölcsöntőke | Commerzbank | www.commerzbank.com |  |
|  | KfW Bank | www.kfw.de |  |
|  | Rabobank | www.rabobank.nl |  |
|  | ING | www.ing.com |  |
|  | Triodos | www.triodos.nl |  |
|  | ASN Bank | www.asnbank.nl |  |
|  | BNG Bank | www.bngbank.nl |  |
| Közösségi finanszírozás | Zonnepanelen Delen | www.zonnepanelendelen.nl |  |
|  | Duurzaaminvesteren | www.duurzaaminvesteren.nl |  |

6. melléklet – Scope 12-protokoll szerinti biztonsági ellenőrzések2

Megjegyzés: Az alábbi lista nem kimerítő jellegű! Nem vizsgáltuk meg az alább felsorolt tanácsadók szakmai tapasztalatát, munkájának minőségét, illetve díjait.

| Vállalat | Székhely | Weboldal | E-mail-cím |
| --- | --- | --- | --- |
| Omega Energie Techniek | Vianen, Hollandia | www.omega-energietechniek.nl |  |
| RJ Inspecties | Best. Hollandia | www.rjinspecties.nl |  |
| Entheq Inspecties |  | www.entheq.nl |  |
| Wassenaar Inspecties | Wassenaar, Hollandia | www.wassenaarinspecties.nl |  |
| GreenHero Inspecties en Opledingen | Dronten, Hollandia | www.greenhero.nl |  |
| Stroomwijs | Apeldoorn, Hollandia | www.stroomwijs.nl |  |
| Install Keur | Woerden, Hollandia | www.install-keur.nl |  |
| TUV Nord | Son, Hollandia | www.tuvnord.nl |  |
| EKCN | Beverwijk, Hollandia | www.ekcn.nl |  |

7. melléklet – Gyári auditok 
és mintavételezéses vizsgálatok2

Megjegyzés: Az alábbi lista nem kimerítő jellegű! Nem vizsgáltuk meg az alább felsorolt tanácsadók szakmai tapasztalatát, munkájának minőségét, illetve díjait.

| Vállalat | Székhely | Weboldal | E-mail-cím |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinovoltaics | Hongkong, Kína | www.sinovoltaics.com |  |
| Odin Spire/Sunchine | Rotterdam, Hollandia | www.eternalsunspire.com |  |
| CEA | Sanghaj, Kína | www.cea3.com |  |
| Solar Tester | Schinnen, Hollandia | www.solartester.nl |  |
| STS | Sanghaj, Kína | www.sts-certified.com |  |
| PI Berlin | Berlin, Németország | www.pi-berlin.com |  |

8. melléklet – Felügyelet, karbantartás 
és javítások2

Megjegyzés: Az alábbi lista nem kimerítő jellegű! Nem vizsgáltuk meg az alább felsorolt tanácsadók szakmai tapasztalatát, munkájának minőségét, illetve díjait.

| Vállalat | Székhely | Weboldal | E-mail-cím |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonnepark Services Nederland | Utrecht, Hollandia | www.zonnepark-services.nl |  |
| Solora | Hilversum, Hollandia | www.solora.nl |  |
| Everday | Rosmalen, Hollandia | www.everday.eu |  |
| Stern Energy | Schoorl. Hollandia | n/a |  |

9. melléklet – Az építési területet érintő bármely kárra kiterjedő (CAR) biztosítás által nyújtott fedezet áttekintése

I. szakasz: Kivitelezési munkálatok

A kivitelezési munkálatok azok, amelyek az építési szerződésben szerepelnek. Az építési munkákra vonatkozó biztosítási összeg a kár előtti állapot helyreállításához szükséges javítások költsége.

A CAR-biztosítás által fedezett kockázatok: árvíz, szél, földrengések, vízkár, penész, kivitelezési hibák és gondatlanság.

A biztosítási fedezet nem terjed ki a szokásos mértékű kopásra és elhasználódásra, valamint a szándékos gondatlanságra.

A műveletek fennakadása (opcionális)

Ez fedezi a biztosított fél minden olyan anyagi veszteségét, amely a szerződés hatálya alá tartozó munkálatok olyan megszakadásából ered, ami késedelmet okoz a kereskedelmi célú üzemeltetés tervezett megkezdésében.

II. szakasz: Felelősség

A felelősségi záradék a biztosított és más felek – például a szerződő felek – a munka elvégzéséhez kapcsolódó eseményekért harmadik felekkel szemben fennálló felelősségére vonatkozik, például a következőkre:

- személyi sérülések,

- anyagi javak elvesztése, károsodása vagy megsemmisülése.

Emellett fennáll a biztosított felek egymással szembeni felelőssége is. Ha a szerződő fél kárt okoz a megrendelőnek (a biztosítási fedezet mindkettőjükre kiterjed), a szerződő fél a kötvény alapján kárigényt nyújthat be, mivel a biztosítási fedezet kiterjed a megrendelővel szemben fennálló felelősségére.

III. szakasz: A megrendelő meglévő vagyontárgyai

A megrendelő meglévő vagyontárgyaiban a biztosított munkálatok miatt keletkező kár. A kár tehát az elvégzett munkálatok közvetlen következménye kell legyen.

IV. szakasz: A vállalkozó tulajdonát képező eszközök

Külső események, például vihar, tűz és lopás által a vállalkozó felszereléseiben okozott károk. Ilyen felszerelések közé tartoznak az olyan állványzatok, keretrendszerek, fülkék, fészerek, szerszámok stb., amelyeknek a munkálatok részeként a helyszínen kell lenniük. Nem tartoznak ide a következők: vitorlás és úszó felszerelések, felvonók, buldózerek, daruk és egyéb mechanikus meghajtású szállítóeszközök.

V. fejezet: A vezetők és a személyzet vagyontárgyai

A biztosított fél vezetőinek és személyzetének személyes vagyontárgyaiban a helyszínen, külső események, például vihar és lopás által okozott kár. Nem tartoznak ide a következők:

- készpénz és értékes dokumentumok stb.,

- mechanikus meghajtású járművek.

VI. szakasz Szállítás

Ez a bekezdés az építőanyagok szállítás közben történt károsodására vagy ellopására vonatkozik.
Fontos tényezők ahhoz, hogy az e szakasz szerinti biztosítási fedezet alkalmazható legyen:

- a szállítás költségeit és kockázatát a biztosított félnek kell viselnie,

- a biztosítási fedezetnek a berakodástól a helyszíni kirakodásig kell tartania.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2022-03-02/0

Ez a jelentés 1.0. verziója. A későbbiekben felvehetünk a listára további neveket.

Lásd még:UvW 2021-XX Praktische handreiking ZOW sjabloon UvW versie jan 2022.pdf (stowa.nl).

Például: Tibber, ANWB Energy, NextEnergy, Eneco, EnergyZero, Zonneplan, Frank Energie, Innova.

Például: Edmij, Energypool, Scholt, Sympower.

Ha tetőt vagy földterületet ad bérbe egy fotovillamossági projekt fejlesztőjének, akkor az a fél lesz felelős a finanszírozásért.