Predhodne faze fotovoltaičnega projekta

   Kratek vodnik za:

- projekte z več kot 100 sončnimi paneli,

- organizacije javnega sektorja in zasebne organizacije.

- Kako zagotoviti dobre cene in dobro kakovost

- Varnost in požarna varnost

- Možnosti trajnostnosti

- Praktični nasveti z imeni

svetovalnih podjetij za tehnično svetovanje

public-buyers-community.ec.europa.eu

Pobudo sta dali: družbi RVO in PIANOo

Različica: 0.99 (osnutek)

Avtorja Michiel Mensink in Marcello Passaro, 
avtorske pravice pripadajo podjetju Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023.

Datum objave: 5. september 2023

Kazalo

Kazalo	1

Objective of and background  to this guide	3

Why	3

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu	3

Responsibility	4

Disclaimer	4

Uvod	5

Predhodna študija	6

Korak 1 Pregled stanja	7

1.1 Splošno	7

1.2 Električni vidiki	7

1.3 Fotografije in zemljevidi	7

1.4 Načrtovanje	7

1.5 Obremenitev strehe	7

Korak 2 Okvirni inženiring	8

2.1 Določitev največjega števila sončnih panelov in največje proizvodnje električne energije	8

2.2 Pripravite splošne smernice poslovnega načrta	8

2.3 Določitev okvirne proizvodnje električne energije, stroškov projekta in števila sončnih panelov	8

2.4 Neobvezno	9

Korak 3 Lastništvo in objava javnega  razpisa/javnega naročila	9

3.1 Lastnik ali najemnik?	9

3.2 Za javne organizacije: javno naročanje ali neposredna dodelitev?	9

Korak 4 Dovoljenja in priključitev na omrežje	11

4.1 Dovoljenja	12

4.2 Povezava z omrežjem: možnosti in premisleki	12

Korak 5 Promet, subvencije, financiranje in zavarovanje	14

5.1 Promet od povratne dobave energije	14

5.1 Subvencije	15

5.2 Financiranje	15

5.3 – Zavarovanje	17

Korak 6 Trajnostni vidiki	18

6.1 Trajnostni vidiki sončnih panelov	19

6.2 Okoljski vidiki, povezani s projektoma „sonce na kopnem“ in  „sonce na vodi“	20

Korak 7 Izvedba in dostava	21

7.1 Časovnice	21

7.2 Pregledi in končni pregledi	21

Korak 8 Vzdrževanje, spremljanje in konec življenjske dobe	22

Okrajšave in kratice	24

Priloga 1 – Tehnični svetovalci	26

Priloga 2 – Svetovalci za gradbeno fiziko, gradbeni inženirji, specializirani za obremenitev strehe	27

Priloga 3 – Podjetja za namestitev,  izvajalci inženiringa, nabave in gradnje ter razvijalci projektov  za podjetja, ki proizvajajo fotovoltaične naprave	28

Priloga 4 – Svetovalci in ponudniki, specializirani za sisteme upravljanja z energijo, baterije in upravljanje povpraševanja	30

Priloga 5 – Dolžniški kapital	31

in podporniki lastniškega kapitala	31

Priloga 6 – Pregledi v okviru področja 12	32

Priloga 7 – Tovarniške revizije  in testiranje vzorcev	33

Priloga 8 – Spremljanje, vzdrževanje  in popravila	34

Priloga 9 – Pregled kritja zavarovanja vseh gradbenih tveganj	35

Oddelek I: Dela	35

Objective of and background 
to this guide

Many organisations want to implement PV projects on roofs or land. This guide will take you through the preparatory stages, setting out steps and choices, and providing lists of consultants that can assist you.

This guide is one of three documents that complement 
the ‘Template for purchase requirements and award criteria’

I. Preparatory stages of a PV project (this guide)

II. Preparing a tender for a PV project, and explanation of the Template

III. Sustainability aspects and market scan of the more sustainable solar panels

A draft of the ‘Template for purchase requirements and award criteria’ is also available. It is created as a spreadsheet that can be attached as in tender/RFQ documentatioon, after adjusting a number of project specific fields.

Objective of this guide

The objective of this guide is to help users carry out PV projects offering:

- better financial conditions

- a longer working life

- better sustainability

Why

PV projects are all too often poor value for money. Further, sustainability aspects of solar panels themselves are often not taken into consideration – think of the use of PFAS and other harmful materials, the technical working life, the carbon footprint, environmental issues and working conditions.

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu

This guide is a draft version/ . It was created in the Netherlands and thereafter auto-translated without checks from native speaking PV experts. Therefore improper words will be used. Further, in your country the regulations, permits and subsidies will be different from those in the Netherlands, which were auto-translated. So the guide certainly does contain mistakes and needs to be improved. In addition, the lists in the Annexes with names of consultants/experts need to be completely modified as these are mostly Dutch organisations. It would be great if you can help us with lists consultants/experts from your country. The solar trade association in your country may help you here.

Responsibility

This guide was drawn up on the initiative of the Dutch Public Buyers Group for Sustainable PV. This Buyers’ Group consists of the Dutch Public Procurement Expertise Centre, PIANOo, and is made possible by the Ministry of Infrastructure and Water Management. . The Buyers’ Group is headed by Bart-Jeroen Bierens and Michiel Mensink from the Netherlands Enterprise Agency .

Disclaimer

The purpose of this guide is to provide assistance and support to private organisations and contracting authorities when preparing calls for tenders for PV projects. The guide was drawn up using recent insights from the sector. It may be necessary for individual calls for tenders to include criteria that are not in the guide or to adjust criteria, for example due to specific circumstances or preconditions. Both the guide and the criteria are used under the contracting authorities’ own responsibility. Users cannot make any claim based on the accuracy and completeness of the content or derive any rights therefrom.

Authors Michiel Mensink and Marcello Passaro

Copyright Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023

Uvod

Fotovoltaični projekti običajno potekajo v naslednjih fazah:

Ta vodnik je osredotočen na fazo I: predhodna študija.

Glavne odločitve morate sprejeti med predhodno študijo, po kateri je mogoče učinkovito pripraviti javni razpis ali zahtevek za ponudbo. Predlogo zahtev in meril za dodelitev lahko prilagodite svojemu projektu ter jo dodate kot prilogo k zahtevku za ponudbo ali javnemu razpisu.

V vodniku bodo obravnavane naslednje teme:

- študija izvedljivosti – velikost projekta, obremenitev strehe, priključitev na omrežje,

- velikost projekta in razpisne omejitve (za javne subjekte),

- odločitev glede lastništva ali najema kvadratnih metrov,

- financiranje,

- izbire za operativno fazo – vzdrževanje in spremljanje,

- trajanje projekta in konec življenjske dobe,

- nadzor kakovosti.

Upamo, da bomo v naslednjo različico vodnika vključili tudi:

- sisteme upravljanja z energijo,

- skladiščenje (baterij),

- polnilna mesta (če so združena s fotovoltaičnim projektom).

Predhodna študija

V tej fazi določite splošen oris projekta ter njegove potrebe in zahteve.

Nasvet 1: pokličite tehničnega svetovalca!

Glej Prilogo 1 za seznam tehničnih svetovalcev, ki vam lahko pomagajo pri predhodnih fazah. To seveda ni potrebno, če imate vi ali vaša organizacija dovolj izkušenj in znanja.

Opozorilo: seznam ni izčrpen, obstaja veliko svetovalcev, ki še niso bili vključeni!

Na predhodno študijo lahko gledate kot načrt po korakih:

I. Predhodna študija

| 1. Pregled stanja | - Seznam lokacij - Meritve na streho/parcelo - Fotografije in načrt vzdrževanja - Obremenitev strehe, priključitev na omrežje in uporaba |
| --- | --- |
| 2. Okvirni inženiring | - Število panelov in zmogljivost na lokacijo - Osnutek poslovnega načrta - Okvirne specifikacije |
| 3. Lastništvo in izbirni postopek | - Koncesija/zakup? - Neposredna dodelitev? - Nacionalni ali evropski javni razpis? |
| 4. Dovoljenja in priključitev na omrežje | - Ali so potrebna okoljska dovoljenja? - Ali je treba povečati omrežno povezavo? - Polnilne točke? Sistem upravljanja z energijo ali baterije? |
| 5. Promet, subvencije, financiranje in zavarovanja | - Prodaja električne energije; SDE++ (shema spodbud za trajnostno proizvodnjo energije in podnebni prehod) ali druge subvencije? - Financiranje (notranje + zunanje)? - Zavarovanje |
| 6. Trajnostni vidiki | - Trajnostni vidiki sončnih panelov - Okoljska vprašanja - Delovni pogoji |
| 7. Izvedba in dostava | - SCIOS, področje 12 - Drugi preskusi in pregledi |
| 8. Vzdrževanje in spremljanje | - Vzdrževanje - Spremljanje |

Korak 1 Pregled stanja

Prvi korak projekta je pregled razpoložljivih streh ali parcel, vključenih v projekt. To lahko (deloma) storite sami ali s pomočjo tehničnega svetovalca (glej nasvet 1). Če gre za več lokacij, je pregled pogosto predstavljen v preglednici, skupaj s fotografijami in zemljevidi za vsako lokacijo.

1.1 Splošno

- Naslov lokacije

- Kratek opis lokacije

- Grobe meritve fotovoltaičnega območja (dolžina x širina)

- Morebitni datum začetka namestitve in po potrebi datum zaključka

1.2 Električni vidiki

Skupaj z upravnikom gradbišča/upravnikom stavbe opravite pregled stanja:

- Je kaj lastne porabe? Ali je na lokaciji vzpostavljena povezava z omrežjem?

- Velikost omrežne povezave na tej lokaciji (na primer 3 x 80 A)

- Lastna poraba električne energije na lokaciji

- Pričakovane spremembe v porabi električne energije

- Po možnosti: potreba po polnilnih mestih

1.3 Fotografije in zemljevidi

Pripravite digitalno datoteko, ki vsebuje zemljevide lokacij, satelitske slike in slike od blizu, vključno z

vsemi ovirami.

1.4 Načrtovanje

Skupaj z upravnikom gradbišča/upravnikom stavbe opravite pregled stanja:

- Obsežno vzdrževanje – na primer menjava strehe

- Načrti za parcele/strehe – ali je v prihodnosti načrtovana kakšna gradnja/razvojni projekt?

1.5 Obremenitev strehe

Dovoljena obremenitev strehe je pomemben parameter za projekte Zon-op-Dak (sonce na strehi). Na Nizozemskem je približno polovica vseh streh neprimerna za standardni fotovoltaični sistem, saj je balast, ki preprečuje, da bi panele odpihnilo s strehe, pretežak.

Obstajajo različne rešitve za preveč krhko streho, vključno s:

- fotovoltaičnim sistemom, pri katerem se ne uporablja balast, temveč se ga na streho pritrdi,

- fleksibilnimi sončnimi paneli, ki so prilepljeni na streho,

- posebnimi lahkimi sončnimi paneli (na primer Solarge) ali posebnimi pritrdilnimi sistemi,

- krepitvijo strešne konstrukcije.

Dovoljeno obremenitev strehe lahko pojasni ali izračuna izvajalec ali arhitekt stavbe/strehe; drugače ga lahko določi neodvisni svetovalec za gradbeno fiziko ali strukturni inženir.

Nasvet 2: glej Prilogo 2 za seznam neodvisnih strokovnjakov, ki vam lahko pri tem pomagajo.

Korak 2 Okvirni inženiring

Če ima vaša organizacija veliko izkušenj s fotovoltaičnimi projekti in ustrezno programsko opremo, lahko to storite sami, sicer pokličite tehničnega svetovalca.

Pri tem koraku določite okvirne specifikacije fotovoltaične naprave; to je pomembno, da se zagotovi jasnejša dodelitev, kar pogodbenim strankam omogoča, da v krajšem časovnem okviru predložijo natančnejšo ponudbo.

2.1 Določitev največjega števila sončnih panelov in največje proizvodnje električne energije

- Določite usmeritev vzhod–zahod ali jug ali drugačno usmeritev 
            sončnih panelov

- Okvirna naročnina na sončne panele na lokacijo

- Določite največje število panelov

- Določite največjo moč na lokacijo

- Določite največjo letno proizvodnjo električne energije

- Preverite, ali je največja proizvodnja električne energije prilagojena obstoječemu priključku

2.2 Pripravite splošne smernice poslovnega načrta

- Okvirna naložba za namestitev fotovoltaičnega sistema: na Wp in skupni znesek v tisočih evrov.

- Priključitev na omrežje: prilagoditi ali ne?

  - V primeru prilagajanja: okvirni časovni načrt upravljavca omrežja.

- Izkoristek: shema SDE++ ali druga subvencija?

  - Če je SDE++: preverite, kolikšno zmogljivost izmeničnega toka lahko priključite;
to je običajno največ 50 %, včasih 70 % zmogljivosti enosmernega toka.

- Izkoristek: predvideno zmanjšanje količine električne energije za nakup in prihranki pri stroških.

- Izkoristek: projekcija prihodkov od prodaje sončne energije.

  - Po možnosti: Kako se spopasti z negativnimi cenami – sistem upravljanja energije?

2.3 Določitev okvirne proizvodnje električne energije, stroškov projekta in števila sončnih panelov

Pogosto bo potrebnih več ponovitev, preden se določijo okvirne specifikacije, deloma zato, ker je to odvisno od različnih ciljev in omejitev. Okvirne specifikacije so:

- skupna zmogljivost sončnih panelov (zmogljivost enosmernega toka),

- zmogljivost izmeničnega toka razsmernikov,

- letna proizvodnja električne energije,

- okvirni stroški projekta (zmogljivost enosmernega toka v Wp x 1 EUR na vat).

2.4 Neobvezno

- Postopno urejanje lokacij

- Po možnosti: izbira monofacialnih/bifacialnih sončnih panelov

- Po možnosti: za projekt „sonce na kopnem“/„sonce na vodi“: sistem za sledenje soncu?

Korak 3 Lastništvo in objava javnega 
razpisa/javnega naročila

V prejšnjih dveh korakih sta bila na splošno določena velikost in postavitev projekta. Zdaj se morate opredeliti, ali želite biti sami lastnik fotovoltaične naprave oziroma ali se boste s koncesijsko pogodbo odločili za oddajo strešne površine ali zemljišča. Vprašanje je torej, kako izbrati dobavitelja ali pogodbeno stranko.

3.1 Lastnik ali najemnik?

Če oddajate, boste prejeli določeno ceno na kvadratni meter na leto. Prednost: to vam prihrani veliko časa.

Potencialne pomanjkljivosti so, da nimate toliko koristi od finančnih ugodnosti fotovoltaične naprave, da imate malo vpliva na namestitev in da se odrečete prilagodljivosti. Torej, če želite streho ali parcelo kasneje uporabiti za druge namene, vam bo to lahko preprečila najemna/zakupna pogodba.

3.2 Za javne organizacije: javno naročanje ali neposredna dodelitev?

Ta točka se ne uporablja za podjetja ali druge zasebne organizacije. Zasebne organizacije lahko preprosto zaprosijo za ponudbe več potencialnih pogodbenih strank.

V vsakem primeru je program zahtev potreben tudi pri zahtevah za standardne ponudbe. „Predloga za nakupne zahteve“ je prav tako zelo primerna za ta namen.

Zakon o javnem naročanju iz leta 2012 (Aanbestedingswet 2012) se uporablja za javna naročila (pol)javnih institucij na Nizozemskem. Večji kot je projekt, manj je možnosti za možne postopke. Nekateri postopki (kot je neposredna dodelitev) nad določenim pragom niso dovoljeni.

Pragovi so odvisni od vrste projekta: „dela“ ali „dobava/storitev“.

Vrsta je odvisna od namena projekta:

- Dobava

- Samo dobava sončnih panelov

- Samo namestitev električnega sistema in sestavnih delov na strani enosmernega toka

- Samo namestitev električnega sistema in sestavnih delov na strani izmeničnega toka

- Dela

  - Pogodbena stranka je v celoti odgovorna za izvedbo projekta.

  - Kombinacija projektiranja, dobave in del: -> dela.

Poleg tega se za nekatere organizacije uporabljajo drugi, posebni mejni zneski.

Spodnji odstavek je zato treba upoštevati le okvirno.

Opozorilo: ti zneski se uporabljajo za leto 2023. V letu 2024 bodo zneski verjetno

nekoliko višji.

- Enostavna neposredna dodelitev

  - Za dobavo: 	< 50 000 EUR

  - za dela: 	< 150 000 EUR

Majhni projekti se lahko dodelijo neposredno eni stranki, na primer vašemu običajnemu podjetju za namestitev ali kateremu koli drugemu lokalnemu dobavitelju.

Prednosti: kratek čas obravnave, nizki stroški postopka, možna pogajanja, prilagodljivost.
Slabosti:	 razmerje med ceno in kakovostjo verjetno ni najboljše, tveganje nasprotja interesov.

- Večkratni neposredni postopek

  - Za dobavo decentraliziranim (pol)javnim institucijam: < 215 000 EUR

  - za dobave organizacijam, med drugim v vodnem, energetskem ali prometnem sektorju: < 431 000 EUR

  - za dela: < 1 500 000 EUR.

Povprašajte za ponudbo pri več dobaviteljih. Dodelitev „cenovno najugodnejši ponudbi“.

Prednosti: kratek čas obravnave, nizki stroški postopka, možna pogajanja, prilagodljivost.

Slabosti: številni ponudniki razpisa ne vidijo; pogajanja niso mogoča.

- Nacionalni postopek: z izbirnim krogom ali brez

- Za dobave decentraliziranim (pol)organom: < 215 000 EUR

- za dobave organizacijam, med drugim v vodnem, energetskem ali prometnem sektorju: < 431 000 EUR

- za dela: < 5 382 000 EUR.

Obvestilo o javnem razpisu na portalu TenderNed in po možnosti v strokovnih revijah ali časopisih. V izbirnem postopku je k oddaji ponudbe pogosto povabljenih pet dobaviteljev.
Prednosti: veliko konkurence, razmerje med ceno in kakovostjo v skladu s trgom; objektivnost; preglednost.
Slabosti: dolg čas obravnave, znatni stroški postopka, majhna prilagodljivost.

- Evropski javni razpis: z izbirnim postopkom ali brez.

Obvestilo na portalu TenderNed. Kadar se uporabi izbirni postopek, je k oddaji ponudbe pogosto povabljenih pet dobaviteljev.

Prednosti: ponudbo lahko predloži celoten trg; visok konkurenčni pritisk; objektivnost; preglednost.

Slabosti: dolgotrajen postopek; visoki stroški postopka v primeru (pre)velikega števila vlog; pogajanja niso mogoča, prilagodljivost je majhna.

Več informacij o nacionalnih mejnih zneskih: https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures/circulaire-grensbedragen-rijksoverheid

Več informacij o evropskih mejnih zneskih:
https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/drempelbedragen-europees-aanbesteden

Nasvet 3: za večje projekte (> 2 MWp) je v Prilogi 3 naveden seznam podjetij za namestitev, razvijalcev projektov in podjetij za pogodbe za zagotavljanje prihranka energije (Energieprestatiecontracten), ki imajo izkušnje z večjimi projekti na Nizozemskem.

Korak 4 Dovoljenja in priključitev na omrežje

Pri tem koraku bo poudarek na okoljskih in gradbenih dovoljenjih, preučene pa bodo tudi nekatere možnosti v zvezi s priključitvijo na omrežje.

4.1 Dovoljenja

Številni projekti zamujajo, ker se (pravočasno) ne zaprosi za okoljevarstvena dovoljenja.
Zato je najbolje, da za potrebna dovoljenja v postopku zaprosite čim prej.

To lahko privede do dodatnih zahtev:

- Za projekte sonce na strehi okoljevarstvena dovoljenja običajno niso potrebna.
Vendar je dovoljenje potrebno za navedene stavbe.

- Za projekte sonce na kopnem se lahko zahtevajo naslednja dovoljenja in pregledi:

  - urbanistični načrt,

  - gradbeno dovoljenje,

  - okoljsko dovoljenje,

  - raziskava okoljskih vprašanj/redkih živalskih vrst,

  - arheološka raziskava,

  - raziskava o zapuščenih eksplozivih.

- Za projekte sonce na vodi so potrebna različna dovoljenja:

  - okoljsko dovoljenje,

  - urbanistični načrt,

  - gradbeno dovoljenje.

Pri projektih „sonce na vodi“ upoštevajte: fotovoltaični projekti zaradi zaščite ranljivih ali redkih vrst niso dovoljeni na več vrstah vodnih območij. Taka območja vključujejo ribnike, močvirja, izvire in barjanske mlake.

Zato se je treba najprej posvetovati z organom, pristojnim za vode. Organ, pristojen za vode, bo za projekt „sonce na vodi“ pogosto določil posebne zahteve. Poleg tega je treba upoštevati, da je projekt „sonce na vodi“ še vedno relativno nov razvojni projekt. Obstaja veliko različnih sistemov in materialov, vendar še ni zanesljivih standardov ali standardiziranih preskusov za plavajoče in montažne sisteme. Celo v celinskih vodah obstaja tveganje, da sistemi zaradi vetra in valov ne bodo trajali dlje kot deset ali 15 let.

4.2 Povezava z omrežjem: možnosti in premisleki

Možnosti za priključitev na omrežje so odvisne od števila sončnih panelov, ki jih izberete. Včasih je dobro namestiti manj panelov od največjega možnega števila, da bi ostali znotraj obstoječe omrežne povezave.

Naslednja vprašanja in premisleki vam bodo pomagali pri pravilni odločitvi.

- Lastna poraba na lokaciji
Kolikšno je razmerje med največjo zmogljivostjo podnevi in porabo na lokaciji podnevi ter pozimi in poleti?

- Prilagoditev priključitve na omrežje ali namestitev sistema upravljanja z energijo 
Zmogljivost izmeničnega točka razsmernikov običajno znaša 50–75 % zmogljivosti enosmernega toka sončnih panelov. Če je zmogljivost izmeničnega toka večja od priključitve na omrežje, obstajata dve možnosti:

Možnost 1 – povečanje zmogljivosti za priključitev na omrežje
Pri upravljavcu omrežja preverite, kakšna je čakalna doba, in se pozanimajte, koliko bi to stalo …

- Čakalne dobe za obsežnejšo priključitev na omrežje so lahko do pet let (!)

- Poleg tega so lahko tako vnaprejšnji kot letni stroški visoki, zaradi česar je poslovni načrt manj privlačen v primerjavi z ohranjanjem zmogljivosti obstoječe povezave.

Možnost 2 – uporaba sistema upravljanja z energijo
Sistem upravljanja z energijo stalno spremlja proizvodnjo fotovoltaične energije in porabo električne energije ter zagotavlja, da se v omrežje nikoli ne vrne več kot določena količina moči.

- Polnilna mesta in električni avtomobili
Ali so na lokaciji polnilne postaje za električne avtomobile ali so v kratkem tam načrtovane? Kaj to pomeni za električno povezavo? Ali je „pametno“ polnjenje zaželeno na podlagi razpoložljive sončne energije, tarife za energijo ali priključitve na omrežje?

- Upravljanje povpraševanja
Ali je mogoče nekatere naprave in stroje upravljati „pametno“ in jih vklopiti le ob določenem času? Koristi:

  - ostati znotraj obstoječe omrežne povezave za porabo in proizvodnjo,

  - izkoriščanje nizkih cen in odklop, ko so cene visoke.

- Baterije
Dodajanje baterij v sistem upravljanja z energijo ponuja več možnosti. Da bi ostali znotraj obstoječe omrežne povezave, se lahko vsa energija, ki presega največjo zmogljivost priključka na omrežje, shrani v bateriji.

Amortizacijska doba za baterije je trenutno precej dolga in nepredvidljiva. Analizirati je mogoče poslovni načrt različnih ciljev: (1) omejitev proizvodnje fotovoltaične energije znotraj obstoječe povezave; (2) omejitev odstotka lastne porabe sončne energije; (3) finančna optimizacija.

Nasvet 4: pri tem vam lahko pomagajo tudi specializirani svetovalci. (Še vedno nepopoln) seznam specializiranih svetovalcev boste našli v Prilogi 4.

Če je projektu primerno dodati polnilna mesta, baterije ali sistem upravljanja z energijo, se postavlja vprašanje, ali naj se to združi s fotovoltaično napravo v eni pogodbi/javnem razpisu ali ne. Priprava ločene pogodbe ali javnega razpisa za to lahko zmanjša zaplete za stranko in pogodbeno stranko.

Korak 5 Promet, subvencije, financiranje in zavarovanje

S prejšnjimi koraki so bile določene tehnične specifikacije. V tem koraku bo preučeno, ali je projekt upravičen do subvencij, ter financiranje in zavarovanja.

5.1 Promet od povratne dobave energije

V sončnih obdobjih večina fotovoltaičnih naprav proizvede bistveno več energije kot 
lastna poraba.

Presežek energije se lahko nato vrne v omrežje. Kakšno ceno lahko dosežete za to povratno dobavo električne energije? Včasih je bilo mogoče skleniti pogodbo s fiksno ceno in dolgim trajanjem. To je omogočilo visoko stopnjo gotovosti, vendar to na žalost ni več 
možno.

Trenutno so na voljo tri glavne možnosti:

- sklenitev pogodbe z dobaviteljem električne energije (na letni ravni) 
Več dobaviteljev električne energije lahko zaprosite za standardno fiksno pogodbo za porabo in povratno dobavo. Pogodba običajno traja eno leto. Ni jasno, kakšno bo v prihodnjih letih plačilo za povratno dobavo. Okvirna cena povratne dobave za večje fotovoltaične naprave (> 100 kWp) za poletje 2023: 3–5 centov/kWh;

- sklenitev „dinamične“ pogodbe z dobaviteljem električne energije 
Številni dobavitelji električne energije ponujajo „dinamično“ pogodbo, pri kateri se cena na kWh razlikuje od ure do ure. Osnova urne cene je cena EPEX za dan vnaprej in doplačilo.

Opozorilo: Včasih so te cene negativne in boste morali za povratno dobavo energije plačati.
Od januarja do konca julija 2023 je to že veljalo za 212 ur, pogosto okoli poldneva. Da bi se izognili plačilu povratno dobavljene energije, lahko namestite škatlo, ki v času negativnih cen izklopi razsmernike. V urah, ko je cena energije pozitivna, boste običajno prejeli precej višjo ceno od zgoraj navedenega fiksnega nadomestila za povratno dobavo;

- Avtomatizirano trgovanje na trgu EPEX za dan vnaprej in na izravnalnem trgu Prav tako je mogoče skleniti pogodbo s trgovalno platformo. Podjetja trgujejo (običajno avtomatizirano) z lastno programsko opremo tako na trgu EPEX za dan vnaprej kot na dnevnem/izravnalnem trgu. V ta namen namestijo škatlo, ki lahko razsmernike vklopi ali izklopi; ta rešitev je na voljo za projekte nad določeno velikostjo.

Pri vseh možnostih je lahko koristno, da se fotovoltaični sistem razdeli na dva priključka na omrežje: glavni priključek in drugi priključek (možnost MLOEA – (Meerdere Leveranciers Op Één Aansluiting (več dobaviteljev na enem priključku)). Vsa lastna poraba prihaja iz glavnega priključka, presežek pa gre na drugega. S sklenitvijo dveh različnih pogodb (z različnimi energetskimi podjetji) lahko dosežete višjo ceno.

5.1 Subvencije

Glavne subvencijske sheme so:

- Shema neto merjenja
Shema neto merjenja (Salderingsregeling) ne velja le za fizične osebe, temveč tudi za številna podjetja, športne klube, pisarne itd. Predpogoj je „priključek za majhno porabo“, tj. omrežna povezava z zmogljivostjo, manjšo od 3 x 80 A. Ta shema bo ukinjena leta 2026.

- SDE++
S subvencijsko shemo SDE++ vlada zagotavlja najnižjo ceno za dobavo električne energije v omrežje za energijo iz obnovljivih virov.
Večina večjih fotovoltaičnih naprav, tako na strehah kot na kopnem, uporablja to shemo, zaradi česar je Nizozemska zdaj med prvimi tremi na svetu po proizvodni zmogljivosti na prebivalca.
Komu je ta shema namenjena?

  - Omrežna povezava najmanj 3 x 80 A

  - Osrednje vladne organizacije so izključene

- „Postcoderoos“ (shema znižane stopnje)/shema SCE ShemaSubsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (Shema subvencij za zadružno proizvodnjo energije) sosedom omogoča, da sodelujejo pri fotovoltaičnem projektu na veliki strehi.

- PVO/MIA/VAMIL 
Te sheme z davčnimi spodbudami, na primer s pospešeno amortizacijo naložb v ukrepe za izboljšanje trajnostnosti, spodbujajo podjetja, da postanejo bolj trajnostna.

5.2 Financiranje

Za večino projektov „sonce na strehi“ lastnik ali najemnik stavbe postane tudi lastnik fotovoltaičnega sistema. Zato se postavlja vprašanje, kako financirati projekt; ali ga v celoti samofinancirati z lastnimi sredstvi ali delno prek zunanjih finančnih podpornikov. Za zunanjo finančno podporo je potreben finančni model za fotovoltaični projekt, ki določa prihodke in odhodke, stanja ter denarne tokove v projektnem obdobju.

Obstajata dve kategoriji financiranja, od katerih ima vsaka različna tveganja in donose:

- S posojilom – nizko tveganje in nizek donos

Odvisno od velikosti projekta in finančnega podpornika se lahko od 70 % do 90 % sredstev vzame kot posojilo, pogosto po nizki obrestni meri (od 2 % do 5 %). To pomeni, da boste morali sami vnaprej zagotoviti le od 10 % do 30 % stroškov projekta. Prihodki projekta bodo najprej dodeljeni posojilodajalcu.

Tipični pogoji:

  - Minimalna vsota: 1 milijon EUR

Finančni podporniki pogosto zahtevajo najmanjšo velikost zaradi dejstva, da je pri posojilu za fotovoltaične projekte veliko dela. Pregledati je treba vse finančne in tehnične podrobnosti ter oceniti pogodbe. To ni avtomatizirana naloga in še vedno zahteva veliko dela. Zato finančni podporniki določijo najmanjšo velikost posojila za projekt (ali za več kombiniranih projektov istega lastnika).

  - Dodatne zahteve

Sodelovanje zunanjih finančnih podpornikov pogosto pomeni, da določijo dodatne zahteve, da bi čim bolj zmanjšali tveganje. Nekatere banke bodo na primer financirale samo fotovoltaične module dobaviteljev „prvega reda“ BNEF; status prvega reda označuje samo finančno stanje, ne pove pa ničesar o kakovosti ali trajnostnosti (naprave).

- Kot delničar – tvegani kapital

Če banka zagotovi posojilo, to pogosto krije od 70 % do 90 % stroškov projekta.
Preostalih 10 % do 30 % se šteje za tvegan kapital. V primeru kakršnih koli težav ali manjših prihodkov od pričakovanih se bodo sredstva najprej črpala iz tega kapitala.

Razvijalci projektov/izvajalci inženiringa, nabave in gradnje pogosto prispevajo del potrebnega lastniškega kapitala; to pomeni, da nosijo tudi glavno tveganje v primeru slabih rezultatov. Na ta način dajejo dodatno verodostojnost dejstvu, da je bil projekt pravilno zaključen.

Poleg razvijalcev projektov obstajajo tudi različni finančni podporniki, ki so pripravljeni pomagati, na primer z množičnim financiranjem ali nekaterimi investicijskimi skladi.

Znatna tveganja, povezana s fotovoltaičnimi projekti: požar

Vzrok požara v fotovoltaičnih napravah so pogosto polnilni priključki. Na primer, če sta moški in ženski priključek v kablu za enosmerni tok oba tipa MC4, vendar ju izdelujejo različni proizvajalci. Ali če je priključek napačno nameščen na kabel. Včasih se strešna kritina vname in lahko pride do požara ali dima, kar povzroči škodo na stavbi in inventarju. Če pride do električnega obloka, se ta zaradi enosmernega toka v kablih za enosmerni tok (med sončnimi paneli in razsmernikom), ne popravi hitro.

Električni oblok lahko povzroči, da priključki dosežejo izjemno visoke temperature in se stopijo skozi strešno kritino, po čemer lahko oblok povzroči vžig vnetljivih izolacijskih materialov (kot je EPS).
Strešne požare te vrste je težko pogasiti in celotna stavba je lahko uničena.

Rešitve za to težavo vključujejo:

- detektor električnega obloka s samodejnim izklopom (naveden v predlogi z zahtevami),

- ognjevarne folije (kot je Solardec) in premaze (kot je Allshields),

- ognjevarno ohišje priključkov (kot je ArcBox).

Za zmanjšanje nevarnosti požara so pomembni tudi drugi ukrepi: pravilni priključki, pravilna namestitev priključkov, dimenzioniranje kablov, upravljanje kablov, vzdrževanje in spremljanje itd.

Pregled potencialnih finančnih podpornikov 
Triodos in ASN Bank, velike poslovne banke, banke v državni lasti, kot je BNG, ter številni drugi specializirani skladi in podporniki: glej Prilogo 5 za seznam finančnih podpornikov2.

5.3 – Zavarovanje

Glede na okoliščine so lahko primerna različna zavarovanja. Če projekt plačujete iz lastnih sredstev, lahko sami pretehtate zadevo. Če so v projekt vključene banke ali drugi finančni podporniki, ti skoraj vedno zahtevajo zavarovanje „vseh operativnih tveganj“ in da ima pogodbena stranka ustrezno zavarovanje poslovne odgovornosti (Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering).

V nadaljevanju so na kratko opisane štiri ustrezne vrste zavarovanj.

Za projekte „sonce na strehi“: požarno zavarovanje

V zadnjih letih so fotovoltaične naprave povzročile več požarov v stavbah. Premije za zavarovanje stavb in inventarja se po namestitvi fotovoltaične naprave na streho pogosto povečajo zaradi povečane nevarnosti požara. Zavarovatelj lahko včasih določi dodatne zahteve (npr. detektor električnega obloka). Zahteve morajo biti vključene v razpisno dokumentacijo ali opis pogodbe.

Nasvet: v zgodnji fazi se je pomembno pozanimati o stroških novih ali prilagojenih zavarovalnih polic. V nekaterih primerih so lahko premije tako visoke, da fotovoltaični projekt postane nedonosen. Zaradi tega so propadli številni 
fotovoltaični projekti.

Zavarovanje vseh operativnih tveganj

To zavarovanje sklene stranka sama. Ščiti pred:

- poškodbami sončnih panelov
Zavarovanje vseh operativnih tveganj krije škodo na fotovoltaični napravi zaradi zunanjih nepredvidenih dogodkov, kot so: požar, nevihta, udar strele, kraja ali vandalizem;

- izgubo proizvodnje
V primeru poškodbe fotovoltaične naprave lahko preteče nekaj časa, preden jo je mogoče popraviti ali zamenjati, kar lahko povzroči izgubo prihodka. Zavarovanje vseh operativnih tveganj krije tudi izgubo prihodka zaradi škode.

Zavarovanje poslovne odgovornosti

V zahtevah za fotovoltaične projekte je običajno navedeno, da mora imeti pogodbena stranka ustrezno zavarovanje poslovne odgovornosti, da se zagotovi finančna poravnava v primeru, da se ugotovi, da je odgovorna za kakršno koli škodo, nastalo med deli.

Nekaj primerov pokritosti:

- škoda na lastnini Škoda na lastnini stranke (avtomobili, stavbe itd.), ki jo je povzročila nesreča med deli;

- osebna poškodba Če kdo utrpi telesno poškodbo zaradi ravnanja izvajalca. To zajema zdravstvene stroške in vsa nadomestila za škodo;

- pravni stroški Med drugim krije odvetniške honorarje in pravne stroške, če je podjetje udeleženo v pravnih postopkih.

Kritje in pogoji zavarovanja poslovne odgovornosti se razlikujejo od zavarovalnice do zavarovalnice in glede na vrsto družbe.

Zavarovanje vseh gradbenih tveganj

Monterji/izvajalci inženiringa, nabave in gradnje morajo skleniti in plačati zavarovanje vseh gradbenih tveganj z zadostnim kritjem (na primer: 1 milijon EUR/vsaj enake vrednosti kot vrednost naročila). Kot stranka se lahko odločite tudi, da zavarovanje vseh gradbenih tveganj sklenete sami. Zagotavlja enako pokritost, vendar ga nadzorujete vi. Zavarovanje krije različna tveganja od tistih, ki jih krije zavarovanje poslovne odgovornosti.

Priloga 9 vsebuje kratek povzetek o tem, kaj pokriva zavarovanje vseh gradbenih tveganj.

Korak 6 Trajnostni vidiki

V točki 6.1 bodo na kratko obravnavani trajnostni vidiki sončnih panelov, v točki 6.2 pa bodo na kratko preučeni okoljski vidiki sončnih elektrarn in plavajočih fotovoltaičnih naprav.

Namestitveni materiali in razsmerniki v tem dokumentu ne bodo obravnavani. Namestitveni materiali so večinoma izdelani iz aluminija ali jekla, ki ju je mogoče enostavno reciklirati. Aluminij je pogosto že izdelan iz recikliranega aluminija. Zaenkrat še ni veliko informacij o razlikah v življenjski dobi in robustnosti. Trajnostni vidiki razsmernikov in podkonstrukcij bodo obravnavani v prihodnji različici tega dokumenta.

6.1 Trajnostni vidiki sončnih panelov

V nadaljevanju je povzetek glavnih trajnostnih vidikov. Te teme so obširno obravnavane v dokumentu o trajnostnih vidikih in pregledu trga bolj trajnostnih sončnih panelov, v katerem so obravnavane tudi bolj trajnostne možnosti za prodajo in navedeni dodatni stroški.

Nasvet: v predhodni fazi bi morali razmisliti, kateri trajnostni vidiki so za vašo organizacijo najpomembnejši. Navedeni dokument vam bo pomagal oceniti dodatne stroške nekaterih zahtev ter vpliv na število dobaviteljev in poslovni načrt.

| Izdaja | Obrazložitev | Zajeto v predlogi z zahtevami? |
| --- | --- | --- |
| Ogljični odtis fotovoltaičnih panelov | Razlikuje se za faktor 4 med globalnimi 20 najboljšimi proizvajalci fotovoltaike: približno 300–1200 kg CO2/kWp. Na Nizozemskem je za naprave, ki bodo nameščene leta 2024, amortizacijska doba za CO2 za splošno razširjene sončne panele od 8 do 20 let (odvisno od predpostavk). Za nizkoogljične panele pa je dve do štiri leta. Paneli z nizkim ogljičnim odtisom so za 5–20 % dražji. | Standardna zahteva: 550 kg CO2 na kWp v skladu s „poenostavljeno oceno ogljika“. Bonus točke: za nižji ogljični odtis: |
| Škodljive snovi, ki se jim je mogoče izogniti | Hrbtna stran številnih splošno razširjenih sončnih panelov je v celoti prekrita s plastjo PFAS, kar pomeni tveganje onesnaževanja tal. Tudi spajka pogosto vsebuje svinec, v steklu pa je antimon. Sončni paneli brez PFAS so široko dostopni. Na voljo je tudi majhno število sončnih panelov, ki ne vsebujejo niti svinca niti antimona. | Standardna zahteva: brez PFAS. Bonus točke: spajka brez svinca, steklo brez antimona. |
| Življenjska doba | Tehnična življenjska doba številnih sončnih panelov, vključno s tistimi proizvajalcev prvega reda, je verjetno od deset do 15 let. Vendar pa je življenjska doba vsaj 30 let precej možna, če ima sončni panel robustno zasnovo in je narejen iz visokokakovostnih materialov. Ti sončni paneli so za 10–15 % dražji. | Bonus točke: 30-letno jamstvo za izdelek, podprto s preskusi. |
| Delovni pogoji v dobavni verigi | V Xinjiangu je bilo evidentirano prisilno delo, vključeno v proizvodnjo sončnih panelov. Obstajajo različne pobude, katerih cilj je ugotoviti, ali proizvajalec ali njegovi dobavitelji uporabljajo prisilno delo (sporazum SER (socialno-ekonomski svet Nizozemske) o mednarodnem odgovornem poslovnem ravnanju v zvezi s človekovimi pravicami; pobuda družbe SolarPower Europe za sončno skrbništvo). | Zahteve in objektivna merila so še v fazi razvoja. |
| Med namestitvijo panelov | Namestitev sončnih panelov na Nizozemskem včasih vključuje izkoriščanje delavcev migrantov. | Zahteva: kodeks ravnanja dobaviteljev. |
| Krožnost | Kot „načrtovanje za recikliranje“ se razvijajo različne zamisli in koncepti, vključno z zavezo o uporabi določenega odstotka recikliranih materialov. | Zahteve in objektivna merila so še v fazi razvoja. |
| Konec življenjske dobe | Zamenjava z drugimi paneli le v primeru napake. (Obvezni) prispevek za odstranitev je treba plačati fundaciji OPEN (nizozemska organizacija za odgovornost proizvajalcev za e-odpadke (OPEN)). | Zahteva: plača se prispevek za odstranjevanje. |

6.2 Okoljski vidiki, povezani s projektoma „sonce na kopnem“ in 
„sonce na vodi“

Sonce na kopnem

Sončni paneli v fotovoltaičnih napravah na kopnem z usmeritvijo vzhod–zahod so včasih postavljeni tako blizu skupaj, da do tal komaj še pride kaj svetlobe ali vode; to povzroči, da življenje v tleh pod paneli izgine. Malo več prostora za svetlobo in dež naredi ogromno razliko. Podrobnejše informacije so na voljo na:

https://zoninlandschap.nl/u/files/ZonneparkenBeterOntwerpTNOV2.pdf.

Organizacija TNO je razvila test tal, s katerim se ugotavlja, ali je glede na lokacijo, usmeritev in razdaljo med vrstami mogoče zadostno življenje v tleh. Pomagajo lahko tudi paneli s steklom na prednji in hrbtni strani, če lahko sončna svetloba sije skozi robove panela do tal. V predlogi je zdaj navedeno tudi, da mora biti razmerje pokritosti tal za manjše projekte manjše od 70 % in da mora biti med paneli razmak v velikosti vsaj 2 cm (za deževnico). Večji projekti morajo biti skladni s preskusom tal organizacije TNO.

Biotsko raznovrstnost je mogoče spodbujati z nekaterimi zelišči, rastlinami ali travami, s košnjo ali z namestitvijo hotela za žuželke.

Opozorilo: konzorcij projekta „sonce na kopnem“ pripravlja znak za okolje za sončne farme (EcoCertified); s tem bo kmalu določenih več smernic.

Agrovoltaika (ali agrofotovoltaika)

Razvijajo se tudi izkušnje s kombiniranjem kmetijstva in fotovoltaične proizvodnje (v nadaljnjem besedilu: agrovoltaika). Uporabljajo se različne rešitve: od vrst navpično usmerjenih sončnih panelov do nadstreškov sončnih panelov nad sadnim drevjem. Agrovoltaika je še vedno v razmeroma zgodnji fazi razvoja.

Sonce na vodi

V okviru konzorcija projekta „sonce na vodi“ organizacije, kot sta Deltares in združenje regionalnih organov za vode (Unie van Waterschappen), preučujejo tudi okoljske vidike plavajočih fotovoltaičnih naprav. Te študije so še vedno v začetnih fazah in še ni jasno, ali je treba določiti okoljske zahteve ali ne. Podrobnejše informacije so na voljo na: www.zonopwater.nl.

Korak 7 Izvedba in dostava

7.1 Časovnice

S svojo organizacijo se odločite, kdaj bi se lahko začela dela za fotovoltaični projekt; ali je treba upoštevati še kakšna druga dela?

Poleg tega se s svetovalcem pogovorite, kakšen bi bil realen datum dobave. Pri tem je treba upoštevati čas, potreben za javni razpis in dodelitev naročila, pa tudi gradnjo naprave.

7.2 Pregledi in končni pregledi

Pregled v okviru področja 12

Po izvedbi vseh velikih ali majhnih projektov na strehah, kopnem ali vodi, je pomembno, da neodvisna stranka opravi varnostni pregled v skladu s protokolom iz področja 12 fundacije SCIOS (standard IEC62446).

S tem pregledom v okviru področja 12 se preverja varnost naprave in poroča o morebitnih pomanjkljivostih, ki so med drugim povezane z električno varnostjo, mehansko varnostjo pred vetrom in snegom ter zaščito pred udarom strele. V predlogi je kot zahteva navedeno, da bo pogodbena stranka naknadno odpravila vse ugotovljene pomanjkljivosti (v nadaljnjem besedilu: neskladnosti).

Priporočamo vam, da pravočasno zahtevate ponudbe za pregled v okviru področja 12. Inšpektorja je lahko tik pred dostavo težko najti, cene pa so lahko višje.

Nasvet: Kot stranka morate pregled v okviru področja 12 vedno urediti sami. Priloga 6 vsebuje seznam organizacij, ki lahko izvedejo pregled v okviru področja 12.

Obsežni projekti: testiranje vzorcev na sončnih panelih in tovarniške revizije

Za obsežne projekte (večje od 1 MW) se včasih izvajajo tudi testiranja vzorcev in 
tovarniške revizije.

Razmislite, ali bi to vključili v javni razpis, pri čemer bi bila za njihovo organizacijo odgovorna pogodbena stranka, ali pa tega v javni razpis ne vključite in jih organizirate sami.

Testiranje vzorcev Včasih imajo dobavljeni sončni paneli manjšo moč, kot je navedeno v priloženi dokumentaciji. Včasih je v tovarni ali med prevozom prišlo do vidne ali nevidne poškodbe. Pri velikih projektih to lahko pomeni velik denarni strošek.

Pri velikih projektih se, ko prispejo na Nizozemsko in preden so sproščeni za namestitev, testira le (zelo majhno) število sončnih panelov. Pri teh testiranjih vzorcev se preveri kakovost dobavljenih sončnih panelov.

Pri testiranjih se preučujejo različne stvari, in sicer:

- ali se navedena vatna konična moč ujema – z uporabo bliskovnega testa,

- ali je preveč mikrorazpok, kar povečuje verjetnost hitre razgradnje – s testiranjem elektroluminiscence,

- izvajanje vizualnega pregleda modula – preverjanje montaže in zaključka,

- izvajanje pregleda uporabljenih modulnih materialov – preverjanje specifikacij.

Tovarniška revizija se pogosto izvaja tudi za zelo velike projekte (večje od 20 MWp). To vključuje neodvisno preverjanje kakovosti naročene serije sončnih panelov naročena med proizvodnim procesom v tovarni.

Testiranje vzorcev in tovarniške revizije (pogosto izvedeni na Kitajskem) so dragi. Za projekt z močjo 10 MW to lahko pomeni od 4 000 do 6 000 EUR za testiranje vzorcev in od 5 000 do 8 000 EUR za tovarniško revizijo.

Priloga 7 vsebuje seznam organizacij, ki izvajajo testiranja vzorcev ali tovarniške revizije2.

Pri manjših projektih dodatni stroški zaradi tveganja na splošno niso smiselni.

Poleg tega je mogoče in običajno v pogodbo ali javni razpis vključiti jamstvo s fiksnim donosom za prvi dve do štiri leta.

Korak 8 Vzdrževanje, spremljanje in konec življenjske dobe

Operativna faza se začne, ko je fotovoltaični projekt dostavljen in proizvaja električno energijo. Odločitve v zvezi s to fazo se sprejmejo v predhodni fazi, tako da so zadevne zahteve vključene ali v seznam zahtev ali ne.

Pogosto se zgodi, da mora monter/izvajalec inženiringa, nabave in gradnje, ki je dokončal namestitev fotovoltaične naprave, zagotoviti dve do štiri leta vzdrževanja in spremljanja. To pomeni spodbudo za izvajalca, da zagotovi kakovostno namestitev z visokim razmerjem učinkovitosti.

Vzdrževanje in spremljanje se lahko naročita tudi ločeno. Včasih ju izvaja tudi notranji tehnični oddelek.

Priloga 8 vsebuje seznam2 organizacij, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem in spremljanjem.

Vzdrževanje in popravila

To med drugim vključuje:

- preverjanje razsmernika in njegovo čiščenje, če je to potrebno,

- preverjanje kablov in kabelskih kanalov,

- preverjanje konstrukcije,

- zamenjavo okvarjenih sončnih panelov, če je potrebno.

Čiščenje

Sončni paneli se na Nizozemskem redko čistijo – spere jih dež. Razen v izjemnih primerih (npr. veliko ptic v bližini) dodaten donos ne upravičuje stroškov čiščenja.

Spremljanje

Operativna faza vključuje hitro odkrivanje in reševanje morebitnih težav. Lastniki nepremičnin pogosto uporabljajo svojo aplikacijo za pametne telefone, da preverijo, ali razsmernik ali fotovoltaična naprava deluje pravilno. Pri manjših projektih bo to storil tehnični oddelek ali običajno podjetje za namestitev. Za velike projekte se lahko izkaže, da je stroškovno učinkovito za to najeti specializirano podjetje.

Spremljanje med drugim vključuje daljinsko odčitavanje

- razsmernika in števcev električne energije

- ter primerjavo donosa iz bližnjih sistemov večkrat letno,

- za večje projekte z uporabo drona z infrardečo kamero za pregled sončnih panelov.

Prispevek za odstranjevanje in zamenjava sončnih panelov

V predlogi z zahtevami je navedeno, da stranka fundaciji OPEN plača obvezni prispevek za odstranjevanje sončnih panelov. Poleg tega bi se morali sončni paneli uporabljati čim dlje, da bi upočasnili podnebne spremembe. Konec koncev se pri proizvodnji panelov oddaja veliko CO2, kar lahko pomeni, da je amortizacijska doba za CO2 pri sončnih panelih 
dolga več let.

Zato je priporočljivo sončne panele odstraniti le, če proizvedejo manj kot približno 80 % svojega začetnega donosa. Visokokakovostni sončni paneli bodo več kot 80 % svojega začetnega donosa ustvarjali vsaj 25 do 30 let.

Okrajšave in kratice

| EPC | Inženiring, nabava, gradbeništvo | MPP | Točka največje moči |
| --- | --- | --- | --- |
| O&M | Delovanje in vzdrževanje | MPPT | Sledenje točki največje moči |
| Voc | Napetost odprtega tokokroga | PPA | Pogodba o nakupu električne energije |
| LCOE | Diskontirana lastna cena proizvodnje energije | kW | Kilovat |
| HV | Visoka napetost | kWh | Kilovatna ura |
| LV | Nizka napetost | PV | Fotovoltaično |
| AC | Izmenični tok | PR | Razmerje učinkovitosti |
| DC | Enosmerni tok | EN | Evropski standard |
| Isc | Kratkostični tok | c-Si | Kristalni silicij |
| °C | Stopinje Celzija | POA | Ravnina niza |
| CE | Skladnost z evropskimi standardi | RTB | Pripravljeno za gradnjo |
| GHI | Globalna horizontalno obsevanost | SPV | Subjekt za posebne namene – pravna oseba, ki se uporablja pri financiranju gradenj |
| CAR | Vsa gradbena tveganja | EL | Testiranje elektroluminiscence – razkriva mikrorazpoke in zlomljene celice |
| PAC | Začasna merila za sprejemljivost | FAC | Končna merila za sprejemljivost |
| kVA | Kilovoltamper; moč; podobno kot kW | MW | Megavat |
| PID | Potencialno inducirana degradacija | PM | Upravljavec projekta |
| PVGIS | Geografski informacijski sistem za fotovoltaiko | Q&A | Vprašanja in odgovori |
| RfP | Zahteva za predlog | STC | Standardni preskusni pogoji (25 °C, 1 000 W/m2 obsevanosti) |
| UV | Ultravijoličen | TMY | Tipično meteorološko leto |
| Impp | Tok pri točki največje moči | Vmpp | Napetost pri točki največje moči |
| IR | Infrardeče – npr. brezpilotna letala uporabljajo infrardeče kamere za preglede kakovosti | PL | Fotoluminiscenca |
| ESG | Okoljski, socialni in upravljavski vidiki | AQL | Sprejemljiva meja kakovosti |
| RfG | Zahteve za proizvodnjo | RTB | Pripravljeno za gradnjo |
| BAFO | Najboljša in končna ponudba |  |  |

Priloga 1 – Tehnični svetovalci2

Opozorilo: spodnji seznam ni izčrpen. Izvedena ni bila nobena raziskava o izkušnjah, kakovosti ali cenah spodaj navedenih svetovalcev.

| Podjetje | Sedež | Kontakt | E-pošta |
| --- | --- | --- | --- |
| Encon | Nijmegen, NL |  |  |
| Straight Forward | Urmond, NL |  |  |
| Pulsar Power | Herentals, BE |  |  |
| 3E | Bruselj, BE |  |  |
| DNV | Arnhem, NL |  |  |
| Sunzest Solar | Rotterdam, NL |  |  |
| Solar Chills | Haarlem, NL |  |  |
| DevCon Ecosystems | Zaandam, NL |  |  |

Priloga 2 – Svetovalci za gradbeno fiziko, gradbeni inženirji, specializirani za obremenitev strehe2

Opozorilo: spodnji seznam ni izčrpen. Izvedena ni bila nobena raziskava o izkušnjah, kakovosti ali cenah spodaj navedenih svetovalcev.

| Podjetje | Sedež | Kontakt | E-pošta |
| --- | --- | --- | --- |
| Dakbestek Adviesburo | Vught, NL |  |  |
| Van Doorn Dakspecialist | Rilland, NL |  |  |
| ABT | Delft, NL |  |  |
| DGMR | Arnhem, NL |  |  |
| Buro Bouwfysica | Cappelle aan de Ijssel, NL |  |  |
| Tritium | Breda, NL |  |  |

Priloga 3 – Podjetja za namestitev, 
izvajalci inženiringa, nabave in gradnje ter razvijalci projektov 
za podjetja, ki proizvajajo fotovoltaične naprave2

Opozorilo: spodnji seznam ni izčrpen. Izvedena ni bila nobena raziskava o izkušnjah, kakovosti ali cenah spodaj navedenih svetovalcev.

| Vrsta podjetja | Podjetje | Spletni naslov | E-pošta |
| --- | --- | --- | --- |
| Velika podjetja za električno in tehnično namestitev | Unica | www.unica.nl |  |
|  | Hoppenbrouwers | www.hoppenbrouwerstechniek.nl |  |
|  | Batenburg | www.batenburg.nl |  |
|  | Spie | www.spie-nl.com |  |
|  | Croon Elektrotechniek | www.croonwolterendros.nl |  |
| Velika podjetja za namestitev sončnih naprav/ izvajalci inženiringa, nabave in gradnje | Zonnegilde | www.zonnegilde.nl |  |
|  | SolarNRG |  |  |
|  | Zonnestroom Nederland | www.zonnestroomnederland.nl |  |
|  | Eigen Energie | www.eigenenergie.net |  |
|  | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.nl |  |
|  | SENS | www.sens-energy.com |  |
|  | Solar Partners | www.solarpartners.nl |  |
|  | UniSun | www.unisun-energy.eu |  |
|  | Goldbeck | www.goldbeck.nl |  |
|  | KiesZon | www.kieszon.nl |  |
|  | OranjeDak | www.oranjedak.nl |  |
|  | SunProjects | www.sunprojects.nl |  |
|  | Izen | www.izen.eu |  |
|  | Pfzal Solar | www.pfzalsolar.com |  |
|  | Engie | www.engie.com |  |
|  | Belectric | www.belectric.com |  |
|  | ProfiNRG | www.profinrg.nl |  |
| Razvijalci projektov | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Klimaatfonds | www.klimaatfonds.nl |  |
|  | TPSolar | www.tpsolar.nl |  |
|  | GreenIpp | www.greenipp.com |  |
|  | Encavis | www.encavis.com |  |
|  | Tomorrow Energy | www.tomorrowenergy.nl |  |
|  | HVC Groep | www.hvcgroep.nl |  |
|  | Nara Solar | www.narasolar.com |  |
|  | Statskraft | www.statkraft.com/ |  |
|  | Pure Energie | www.pure-energie.nl |  |
|  | LC Energy |  |  |
|  | Enovos | www.enovosgreenpower.eu |  |
|  | Lightsource BP | www.lightsourcebp.com/nl/ |  |
|  | Chint Solar | www.chintsolar.nl |  |
|  | SunVest | www.sunvest.nl |  |
|  | SunProjects | www.sun-projects.nl |  |
|  | Vattenfall | www.vattenfall.com |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.com |  |
|  | Eneco | www.eneco.com |  |
|  | Powerfield | www.powerfield.nl |  |
|  | Novar | www.novar.nl |  |
|  | Groendus | www.groendus.nl |  |
|  | IB Vogt | www.ibvogt.com |  |

Priloga 4 – Svetovalci in ponudniki, specializirani za sisteme upravljanja z energijo, baterije in upravljanje povpraševanja2

Opozorilo: spodnji seznam ni izčrpen. Izvedena ni bila nobena raziskava o izkušnjah, kakovosti ali cenah spodaj navedenih svetovalcev.

| Podjetje | Sedež | Kontakt | E-pošta |
| --- | --- | --- | --- |
| Peta Watts BV | Rotterdam |  |  |
| Lyv energy | Blaricum |  |  |
| European Solar | Heerenveen |  |  |
| Scholt Energy | www.scholt.nl |  |  |
| Odura | www.odura.nl |  |  |
| StoredEnergy | Schiedam |  |  |
| MorePV | Schoorl |  |  |
| Alfen | www.alfen.com |  |  |
| Fudura | Zwolle |  |  |
| Encon | Nijmegen, NL |  |  |

Priloga 5 – Dolžniški kapital

in podporniki lastniškega kapitala2

Opozorilo: spodnji seznam ni izčrpen. Izvedena ni bila nobena raziskava o izkušnjah, kakovosti ali cenah spodaj navedenih svetovalcev.

| Vrsta financiranja | Podjetje | Spletni naslov | E-pošta |
| --- | --- | --- | --- |
| Dolžniški kapital | Commerzbank | www.commerzbank.com |  |
|  | KfW Bank | www.kfw.de |  |
|  | Rabobank | www.rabobank.nl |  |
|  | ING | www.ing.com |  |
|  | Triodos | www.triodos.nl |  |
|  | ASN Bank | www.asnbank.nl |  |
|  | BNG Bank | www.bngbank.nl |  |
| Množično financiranje | Zonnepanelen Delen | www.zonnepanelendelen.nl |  |
|  | Duurzaaminvesteren | www.duurzaaminvesteren.nl |  |

Priloga 6 – Pregledi v okviru področja 122

Opozorilo: spodnji seznam ni izčrpen. Izvedena ni bila nobena raziskava o izkušnjah, kakovosti ali cenah spodaj navedenih svetovalcev.

| Podjetje | Sedež | Spletni naslov | E-pošta |
| --- | --- | --- | --- |
| Omega Energie Techniek | Vianen, NL | www.omega-energietechniek.nl |  |
| RJ Inspecties | Best. NL | www.rjinspecties.nl |  |
| Entheq Inspecties |  | www.entheq.nl |  |
| Wassenaar Inspecties | Wassenaar, NL | www.wassenaarinspecties.nl |  |
| GreenHero Inspecties en Opledingen | Dronten, NL | www.greenhero.nl |  |
| Stroomwijs | Apeldoorn, NL | www.stroomwijs.nl |  |
| Install Keur | Woerden, NL | www.install-keur.nl |  |
| TUV Nord | Son, NL | www.tuvnord.nl |  |
| EKCN | Beverwijk, NL | www.ekcn.nl |  |

Priloga 7 – Tovarniške revizije 
in testiranje vzorcev2

Opozorilo: spodnji seznam ni izčrpen. Izvedena ni bila nobena raziskava o izkušnjah, kakovosti ali cenah spodaj navedenih svetovalcev.

| Podjetje | Sedež | Spletni naslov | E-pošta |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinovoltaics | Hongkong, CN | www.sinovoltaics.com |  |
| Odin Spire/Sunchine | Rotterdam, NL | www.eternalsunspire.com |  |
| CEA | Šanghaj, CN | www.cea3.com |  |
| Solar Tester | Schinnen, NL | www.solartester.nl |  |
| STS | Šanghaj, CN | www.sts-certified.com |  |
| PI Berlin | Berlin, DE | www.pi-berlin.com |  |

Priloga 8 – Spremljanje, vzdrževanje 
in popravila2

Opozorilo: spodnji seznam ni izčrpen. Izvedena ni bila nobena raziskava o izkušnjah, kakovosti ali cenah spodaj navedenih svetovalcev.

| Podjetje | Sedež | Spletni naslov | E-pošta |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonnepark Services Nederland | Utrecht, NL | www.zonnepark-services.nl |  |
| Solora | Hilversum, NL | www.solora.nl |  |
| Everday | Rosmalen, NL | www.everday.eu |  |
| Stern Energy | Schoorl. NL | n. r. |  |

Priloga 9 – Pregled kritja zavarovanja vseh gradbenih tveganj

Oddelek I: Dela

Dela so tista, ki so dogovorjena v gradbeni pogodbi. Zavarovani znesek za gradbena dela so stroški popravil za obnovo v stanje pred škodo.

Tveganja, ki jih zajema polica za vsa gradbena tveganja: poplave, veter, potresi, poškodbe zaradi vode in plesni, napake v gradnji in malomarnost.

Običajna obraba in namerna malomarnost nista zajeti.

Predčasne motnje v delovanju (neobvezno)

S tem se krije morebitna finančna izguba zavarovanca, ki je posledica prekinitve pogodbenega dela, zaradi česar pride do zamude pri načrtovanem začetku opravljanja komercialne dejavnosti.

Oddelek II: Odgovornost

Klavzula o odgovornosti zajema odgovornost zavarovanca in drugih strank – na primer izvajalcev – v razmerju do tretjih oseb za dogodke, povezane z izvajanjem dela, kot so:

- poškodbe oseb,

- izguba, poškodovanje ali uničenje materialne lastnine.

Poleg tega obstaja tudi medsebojna odgovornost zavarovancev. Če pogodbena stranka povzroči škodo stranki (obe zavarovani po polici), lahko pogodbena stranka vloži zahtevek po polici, saj je krita njena odgovornost do stranke.

Oddelek III: Obstoječa lastnina stranke

Škoda na obstoječi lastnini stranke, ki je posledica zavarovanih del. Škoda mora biti torej neposredna posledica izvedenih del.

Oddelek IV: Materiali izvajalca

Poškodbe opreme izvajalca, ki jih povzročijo zunanji dogodki, kot so nevihta, požar in kraja. Taka oprema vključuje odre, ogrodja, kabine, lope, orodja itd., ki morajo biti med deli na lokaciji. Izključeno je naslednje: jadralna in plavajoča oprema, kabelski kopači, buldožerji, žerjavi in druga prevozna sredstva na mehanski pogon.

Poglavje V: Lastnina vodstva in osebja

Poškodbe osebne lastnine vodstva in osebja zavarovanca, ki so nastale na lokaciji in so jih povzročili zunanji dogodki, kot so nevihte in kraja. Izključeno je naslednje:

- gotovina in dragoceni dokumenti itd.,

- vozila na mehanski pogon.

Oddelek VI: Promet

Ta odstavek zajema škodo na gradbenem materialu ali krajo gradbenega materiala med prevozom.
Pomemben dejavnik za kritje v tem oddelku je, da:

- mora prevoz biti zaračunan zavarovancu in na njegovo odgovornost,

- kritje mora segati od natovarjanja do raztovarjanja na lokaciji.

To poročilo je različica 1.0, pozneje pa se lahko dodajo dodatna imena.

Glej tudi: UvW 2021-XX Praktische handreiking ZOW sjabloon UvW versie jan 2022.pdf (stowa.nl).

Na primer: Tibber, ANWB Energy, NextEnergy, Eneco, EnergyZero, Zonneplan, Frank Energie, Innova.

Na primer: Edmij, Energypool, Scholt, Sympower.

Če oddajate streho ali zemljišče razvijalcu fotovoltaičnega projekta, bo ta stranka odgovorna za financiranje.