Förberedande etapper i ett ssolcellsprojekt

   Kortfattad vägledning för

- projekt med fler än 100 solpaneler

- organisationer inom offentlig sektor och privata organisationer

- Hur kan bra priser och kvalitet säkerställas?

- Säkerhet och brandsäkerhet

- Hållbarhetsalternativ

- Praktiska tips/namn

på tekniska konsultföretag

public-buyers-community.ec.europa.eu

Ett initiativ från: RVO och PIANOo

Version: 0.99 (utkast)

Avfattad av Michiel Mensink och Marcello Passaro, 
med upphovsrätt tilldelad Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023.

Datum för offentliggörande: 5 september 2023

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	1

Objective of and background  to this guide	3

Why	3

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu	3

Responsibility	4

Disclaimer	4

Inledning	5

Förstudien	6

Steg 1. Kartläggning	7

1.1 Allmänt	7

1.2 Elektriska överväganden	7

1.3 Foton och kartor	7

1.4 Planering	7

1.5 Takbelastning	7

Steg 2. Vägledande tekniskt arbete	8

2.1 Fastställande av maximalt antal solpaneler och maximal elproduktion	8

2.2 Gör en uppskattning av nyttokalkylen	8

2.3 Fastställande av preliminär elproduktion, projektkostnader och antal solpaneler	9

2.4 Ej obligatoriskt	9

Steg 3. Äganderätt och anbudsinfordran  /upphandling	9

3.1 Äga eller hyra ut?	9

3.2 För offentliga organisationer: offentlig upphandling eller direktupphandling?	9

Steg 4. Tillstånd och nätanslutning	12

4.1 Tillstånd	12

4.2 Anslutning till nätet: alternativ och överväganden	13

Steg 5. Omsättning, subventioner, finansiering och försäkring	14

5.1 Omsättning från den omvända kraftförsörjningen	14

5.1 Subventioner	15

5.2 Finansiering	16

5.3 Försäkring	17

Steg 6. Hållbarhetsaspekter	19

6.1 Solpanelernas hållbarhet	19

6.2 Miljöaspekter som berör sol-på-land och  Sol-på-vatten	21

Steg 7. Utförande och leverans	21

7.1 Tidsplaner	21

7.2 Inspektioner och slutinspektioner	22

Steg 8. Underhåll, övervakning och slutbehandling	23

Förkortningar och akronymer	25

Bilaga 1 – Tekniska konsulter	27

Bilaga 2 – Byggnadskonsulter, konstruktionsingenjörer som är specialiserade på takbelastning	28

Bilaga 3 – Installationsföretag,  EPC-företag och projektutvecklare  för solpanelsföretag	29

Bilaga 4 – Konsulter och leverantörer som är specialiserade på energiledningssystem, batterier och efterfrågestyrning	31

Bilaga 5 – Långivare	32

och finansiella uppbackare med eget kapital	32

Bilaga 6 – Scope 12-inspektioner	33

Bilaga 7 – Fabriksrevisioner  och stickprovtagning	34

Bilaga 8 – Övervakning, underhåll  och reparationer	35

Bilaga 9 – Översikt över det försäkringsskydd som ges via allriskförsäkringen för byggarbeten	36

Avsnitt I: Arbete	36

Objective of and background 
to this guide

Many organisations want to implement PV projects on roofs or land. This guide will take you through the preparatory stages, setting out steps and choices, and providing lists of consultants that can assist you.

This guide is one of three documents that complement 
the ‘Template for purchase requirements and award criteria’

I. Preparatory stages of a PV project (this guide)

II. Preparing a tender for a PV project, and explanation of the Template

III. Sustainability aspects and market scan of the more sustainable solar panels

A draft of the ‘Template for purchase requirements and award criteria’ is also available. It is created as a spreadsheet that can be attached as in tender/RFQ documentatioon, after adjusting a number of project specific fields.

Objective of this guide

The objective of this guide is to help users carry out PV projects offering:

- better financial conditions

- a longer working life

- better sustainability

Why

PV projects are all too often poor value for money. Further, sustainability aspects of solar panels themselves are often not taken into consideration – think of the use of PFAS and other harmful materials, the technical working life, the carbon footprint, environmental issues and working conditions.

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu

This guide is a draft version/ . It was created in the Netherlands and thereafter auto-translated without checks from native speaking PV experts. Therefore improper words will be used. Further, in your country the regulations, permits and subsidies will be different from those in the Netherlands, which were auto-translated. So the guide certainly does contain mistakes and needs to be improved. In addition, the lists in the Annexes with names of consultants/experts need to be completely modified as these are mostly Dutch organisations. It would be great if you can help us with lists consultants/experts from your country. The solar trade association in your country may help you here.

Responsibility

This guide was drawn up on the initiative of the Dutch Public Buyers Group for Sustainable PV. This Buyers’ Group consists of the Dutch Public Procurement Expertise Centre, PIANOo, and is made possible by the Ministry of Infrastructure and Water Management. . The Buyers’ Group is headed by Bart-Jeroen Bierens and Michiel Mensink from the Netherlands Enterprise Agency .

Disclaimer

The purpose of this guide is to provide assistance and support to private organisations and contracting authorities when preparing calls for tenders for PV projects. The guide was drawn up using recent insights from the sector. It may be necessary for individual calls for tenders to include criteria that are not in the guide or to adjust criteria, for example due to specific circumstances or preconditions. Both the guide and the criteria are used under the contracting authorities’ own responsibility. Users cannot make any claim based on the accuracy and completeness of the content or derive any rights therefrom.

Authors Michiel Mensink and Marcello Passaro

Copyright Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023

Inledning

Solcellsprojekt är i regel uppdelade i följande faser:

Den här vägledningen är inriktad på fas I: förstudien.

De huvudsakliga valen måste göras under förstudien, och först därefter kan anbudsförfarande eller en offertförfrågan tas fram. Du kan anpassa mallen med krav och tilldelningskriterier efter ditt projekt och lägga till den som en bilaga till offertförfrågan eller anbudsinfordran.

I vägledningen behandlas följande ämnen:

- Genomförbarhetsstudie – projektstorlek, takbelastning, anslutningar till nätet

- Projektstorlek och anbudsgränser (för offentliga enheter)

- Äganderätt eller hyra per kvadratmeter?

- Finansiering

- Val som rör driftsfasen – underhåll och övervakning

- Projektets varaktighet och livslängd

- Kvalitetskontroll

I nästa version av vägledningen hoppas vi också kunna inkludera följande:

- Energiledningssystem

- Lagring (batterier)

- Laddningspunkter (om de kombineras med ett solcellsprojekt)

Förstudien

I den här fasen beslutar du om projektets huvuddrag samt om relaterade behov och krav.

Tips 1: Kontakta en teknisk konsult!

Se bilaga 1 för en förteckning över tekniska konsulter som kan hjälpa dig med de förberedande etapperna. Det här är självklart onödigt om du eller din organisation redan har tillräcklig erfarenhet och kunskap.

Observera: Förteckningen är inte uttömmande och det finns många konsulter som ännu inte har lagts till.

Du kan betrakta förstudien som en plan i flera steg:

I. Förstudie

| 1. Kartläggning | - Förteckning över anläggningar - Mått per tak/tomt - Foton och underhållsschema - Takbelastning, nätanslutning och användning |
| --- | --- |
| 2. Vägledande tekniskt arbete | - Antal paneler och kapacitet per anläggning - Utkast till nyttokalkyl - Vägledande specifikationer |
| 3. Äganderätt och urvalsprocess | - Koncession/leasing? - Direktupphandling? - Nationell eller europeisk anbudsinfordran? |
| 4. Tillstånd och nätanslutning | - Krävs miljötillstånd? - Öka nätanslutningen? - Laddningspunkter? EMS (energiledningssystem) eller batterier? |
| 5. Omsättning, subventioner, finansiering och försäkringar | - Elförsäljning; SDE++ (nederländsk stödordning för att stimulera en hållbar energiproduktion och klimatomställning) eller andra subventioner? - Finansiering (intern + extern)? - Försäkring |
| 6. Hållbarhetsaspekter | - Solpanelernas hållbarhet - Miljöaspekter - Arbetsvillkor |
| 7. Genomförande och leverans | - SCIOS Scope 12 - Andra provningar och inspektioner |
| 8 Underhåll och övervakning | - Underhåll - Övervakning |

Steg 1. Kartläggning

Det första steget i projektet är att kartlägga de tillgängliga tak eller tomter som omfattas av projektet. Du kan (till viss del) göra detta själv eller med hjälp av en teknisk konsult (se Tips 1). När du har att göra med flera anläggningar presenteras ofta en översikt i en tabell, tillsammans med foton och kartor för varje anläggning.

1.1 Allmänt

- Anläggningens adress

- Kort beskrivning av anläggningen

- Ungefärliga mått för området med solceller (längd x bredd)

- Möjligt startdatum för installationen och, i förekommande fall, slutdatum

1.2 Elektriska överväganden

Kartlägg följande tillsammans med anläggningschefen/fastighetsförvaltaren:

- Finns det någon egenförbrukning? Har anläggningen någon anslutning till nätet?

- Storlek på anläggningens nätanslutning (t.ex. 3 x 80 A)

- Egenförbrukning av el vid anläggningen

- Förväntade förändringar i elförbrukningen

- Möjligen: behov av laddningspunkter

1.3 Foton och kartor

Sammanställ en digital fil med anläggningskartor, satellitbilder och närbilder, inklusive

eventuella hinder.

1.4 Planering

Kartlägg följande tillsammans med anläggningschefen/fastighetsförvaltaren:

- Storskaligt underhåll – till exempel takbyte

- För planer som rör tomter/tak – finns det planer på framtida byggarbete/utbyggnad?

1.5 Takbelastning

Den tillåtna takbelastningen är en viktig parameter för ”Zon-op-Dak”-projekt (sol på tak-projekt). I Nederländerna är omkring hälften av alla tak olämpliga för ett solcellssystem av standardtyp, eftersom den ballast som ska hindra panelerna från att blåsa av taket väger för mycket.

Det finns olika lösningar om taket är för bräckligt, bland annat följande:

- Ett solcellssystem där man inte använder ballast utan förankrar det på taket

- Flexibla solpaneler som limmas fast på taket

- Lätta specialsolpaneler (t.ex. Solarge) eller särskilda fästsystem

- Förstärkning av takkonstruktionen

Den tillåtna takbelastningen kan förklaras eller beräknas av entreprenören eller den som har designat byggnaden/taket. Den kan i annat fall bestämmas av en oberoende fastighetskonsult eller en byggnadsingenjör.

Tips 2: Se bilaga 2 för en förteckning över oberoende experter som kan hjälpa dig med detta.

Steg 2. Vägledande tekniskt arbete

Om din organisation har stor erfarenhet av solcellsprojekt och lämplig programvara kan du göra detta själv, annars bör du kontakta en teknisk konsult.

Det är nu som du beslutar om de vägledande specifikationerna för solcellsanläggningen. Detta är viktigt för att göra uppdraget tydligt och gör det i sin tur möjligt för kontraktsparterna att lämna in ett mer exakt anbud inom en kortare tidsfrist.

2.1 Fastställande av maximalt antal solpaneler och maximal elproduktion

- Bestäm riktning, öst-västlig eller sydlig, eller någon annan riktning 
            för solpanelerna

- Preliminär teckning av solpaneler per anläggning

- Besluta om maximalt antal paneler

- Besluta om maximal effekt per anläggning

- Besluta om maximal årlig elproduktion

- Kontrollera om den maximala elproduktionen är anpassad till den befintliga anslutningen

2.2 Gör en uppskattning av nyttokalkylen

- Preliminär investering för installation av solcellssystemet: per Wt och totalt belopp i tusental euro.

- Nätanslutning: anpassa eller inte?

  - Vid anpassning: preliminär tidsplan från nätoperatörens sida

- Utbyte: SDE++-ordning eller någon annan subvention?

  - Vid SDE++: kontrollera hur mycket växelströmskapacitet du kan ansluta som mest;  
detta är i regel högst 50 %, ibland 70 %, av likströmskapaciteten

- Utbyte: minskning av den mängd el som köps in samt kostnadsbesparingar som förutspås

- Utbyte: intäktsprognos för försäljningen av solenergi

  - Möjligen: hur ska negativa priser hanteras – energiledningssystem?

2.3 Fastställande av preliminär elproduktion, projektkostnader och antal solpaneler

Det krävs ofta flera genomgångar innan de vägledande specifikationerna kan fastställas, delvis eftersom de beror på olika mål och begränsningar. De vägledande specifikationerna är följande:

- Solpanelernas totala kapacitet (likströmskapacitet)

- Växelriktarnas växelströmskapacitet

- Årlig elproduktion

- Preliminära projektkostnader (växelströmskapacitet i Wt x 1 euro per watt)

2.4 Ej obligatoriskt

- Fasning av anläggningar

- Möjligen: val av enkel-/dubbelsidiga solpaneler

- Möjligen: för ”sol-på-land”/”sol-på-vatten”: ett solspårningssystem?

Steg 3. Äganderätt och anbudsinfordran 
/upphandling

I de två föregående stegen beskrivs i breda drag projektstorleken och projektets utformning. Nu måste du fundera över om du själv vill stå som ägare till solcellsanläggningen eller om du vill hyra ut takytan eller tomten genom ett koncessionsavtal. Frågan är då – hur väljer man leverantör eller kontraktspart?

3.1 Äga eller hyra ut?

Om du hyr ut får du ett visst pris per kvadratmeter per år. Fördel: det sparar mycket tid.

Potentiella nackdelar är att du inte drar lika stor nytta av de ekonomiska fördelarna med en solcellsanläggning, att du har lite att säga till om och att du saknar flexibilitet. Om du i ett senare läge vill göra något annat med taket eller tomten kan det alltså hända att du är bunden av ett kontrakt med en hyresvärd/arrendator.

3.2 För offentliga organisationer: offentlig upphandling eller direktupphandling?

Denna punkt gäller inte företag eller andra privata organisationer. Privata organisationer kan helt enkelt begära in offerter från ett antal potentiella kontraktsparter.

Under alla omständigheter behöver du en kravspecifikation även när standardofferter begärs in. ”Mallen med inköpskrav” passar också perfekt för detta ändamål.

Den nederländska lagen om offentlig upphandling från 2012 (Aanbestedingswet 2012) gäller för offentliga upphandlingar som utförs av (halv)offentliga institutioner i Nederländerna. Ju större projektet är, desto färre förfaranden kan användas. Vissa förfaranden (t.ex. direktupphandling) är inte tillåtna över ett visst tröskelvärde.

Tröskelvärdena beror på typen av projekt: ”Arbete” eller ”Leverans/Service”.

Typen beror på vilken slags inriktning projektet har:

- Leverans

- Endast leverans av solpaneler

- Endast installation av elsystemet och komponenterna på likströmssidan

- Endast installation av elsystemet och komponenterna på växelströmssidan

- Arbete

  - Kontraktsparten är helt ansvarig för genomförandet av projektet

  - En kombination av design, leverans och arbete: -> arbete

Dessutom gäller andra specifika tröskelvärden för vissa organisationer.

Punkten nedan bör därför endast betraktas som vägledande.

Observera: Dessa belopp gäller för 2023. Under 2024 kommer beloppen troligen att vara

något högre.

- Direktupphandling

  - För Leverans:	< 50 000 euro

  - För Arbete: 	< 150 000 euro

Småskaliga projekt kan upphandlas direkt från en enda part, till exempel ditt vanliga installationsföretag eller någon annan lokal leverantör.

Fördelar: kort omloppstid, låga förfarandekostnader, möjliga förhandlingar, flexibilitet
Nackdelar:	 möjligen inte det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, risk för intressekonflikter.

- Multipelt direktförfarande

  - För Leverans till decentraliserade (halv)offentliga institutioner: < 215 000 euro

  - För Leverans till organisationer inom bland annat vatten-, energi- eller transportsektorerna: < 431 000 euro

  - För Arbete: < 1 500 000 euro

Begär offert från flera leverantörer. Tilldelas till det ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet”.

Fördelar: kort omloppstid, låga förfarandekostnader, möjliga förhandlingar, flexibilitet

Nackdelar: många anbudsgivare missar anbudsinfordran; det går inte att förhandla.

- Nationellt förfarande: med eller utan urvalsomgång

- För Leverans till decentraliserade (halv)offentliga myndigheter: < 215 000 euro

- För Leverans till organisationer inom bland annat vatten-, energi- eller transportsektorerna: < 431 000 euro

- För Arbete: < 5 382 000 euro

Meddelande om upphandling på TenderNed och eventuellt i branschmagasin eller dagstidningar. När en urvalsomgång används uppmanas ofta fem leverantörer att lämna in offerter.  
Fördelar: stor konkurrens, ett förhållande mellan pris och kvalitet i linje med marknaden; objektivt; transparent
Nackdelar: lång omloppstid, betydande förfarandekostnader, begränsad flexibilitet.

- Europeisk anbudsinfordran: med eller utan urvalsomgång.

Meddelande på TenderNed. När en urvalsomgång används uppmanas ofta fem leverantörer att lämna in offerter.

Fördelar: hela marknaden kan lämna anbud; högt konkurrenstryck; objektivt; transparent

Nackdelar: långdraget förfarande; höga förfarandekostnader vid (för många) inlämnade anbud; ingen förhandling möjlig, begränsad flexibilitet

Mer information om nationella tröskelvärden finns här: https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures/circulaire-grensbedragen-rijksoverheid

Mer information om europeiska tröskelvärden finns här:  
https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/drempelbedragen-europees-aanbesteden

Tips 3: För större projekt, > 2 MWt, innehåller bilaga 3 en förteckning över installationsföretag, projektutvecklare och EPC-företag (Energieprestatiecontracten – energiprestandakontrakt) med erfarenhet av större projekt i Nederländerna.

Steg 4. Tillstånd och nätanslutning

Detta steg är inriktat på miljötillstånd och bygglov och även på vissa alternativ för anslutning till nätet.

4.1 Tillstånd

Många projekt försenas eftersom man inte ansöker om miljötillstånd (i tid).  
Det bästa är därför att ansöka om de tillstånd som behövs så tidigt som möjligt i processen.

Detta kan innebära ytterligare krav:

- För sol-på-tak-projekt krävs normalt inte miljötillstånd.  
Tillstånd krävs dock för vissa byggnader.

- För sol-på-land-projekt kan följande tillstånd och undersökningar krävas:

  - Zonplan

  - Bygglov

  - Miljötillstånd

  - Undersökning av miljöproblem/sällsynta djurarter

  - Arkeologisk undersökning

  - Undersökning av övergivna sprängämnen

- För sol-på-vatten-projekt krävs olika tillstånd:

  - Miljötillstånd

  - Zonplan

  - Bygglov

Observera följande för sol-på-vatten: solcellsprojekt är förbjudna i ett antal olika vattenområden som hyser känsliga eller sällsynta arter, t.ex. dammar, träsk, källor och vattendrag på ljunghedar.

Det är därför viktigt att först samråda med vattenmyndigheten. Vattenmyndigheten kommer ofta att fastställa projektspecifika krav för ett sol-på-vatten-projekt. Dessutom bör du också ta hänsyn till att sol-på-vatten fortfarande är ett relativt nytt påfund. Det finns många olika system och material men ännu inte några stabila standarder eller standardiserade provningar för flytanordningarna och installationssystemen. Även på inre vattenvägar finns det en risk för att systemen inte kommer att kunna användas längre än 10–15 år på grund av vind och vågor.

4.2 Anslutning till nätet: alternativ och överväganden

Nätanslutningsalternativen beror på hur många solpaneler du väljer. Ibland är det bra att installera färre paneler än det maximala antal som skulle kunna installeras för att inte överskrida den befintliga nätanslutningen.

Följande frågor och överväganden är viktiga för att göra rätt val:

- Anläggningens egenförbrukning
Vad är förhållandet mellan den maximala kapaciteten under dagsljustimmar och anläggningens förbrukning under dagsljustimmar och under vintern och sommaren?

- Anpassa nätanslutningen eller installera ett energiledningssystem 

Växelriktarnas växelströmskapacitet är vanligtvis 50–75 % av solpanelernas likströmskapacitet. Om växelströmskapaciteten är högre än nätanslutningen finns det två alternativ:

Alternativ 1 – Öka nätanslutningskapaciteten
Du bör kolla med nätoperatören vad väntetiden kan bli och fråga vad det skulle kosta.

- Väntetiderna för en större nätanslutning kan vara upp till fem år (!)

- Dessutom kan både de direkta och årliga kostnaderna vara höga, vilket gör nyttokalkylen mindre lockande jämfört med att hålla sig inom kapaciteten för den befintliga anslutningen.
   
Alternativ 2 – Använda ett energiledningssystem 
Ett energiledningssystem övervakar kontinuerligt solcellernas elproduktion och elförbrukning och säkerställer att nätet aldrig får tillbaka mer än en viss effekt.

- Laddningspunkter och elbilar
Finns det laddningspunkter för elbilar vid anläggningen eller planer på att uppföra sådana inom snar framtid? Vad innebär detta när för elanslutningen? Vore ”smart” laddning en bra idé baserat på den tillgängliga solenergin, eltariffen eller nätanslutningen?

- Efterfrågestyrning
Går det att använda vissa enheter och maskiner på ett ”smart” sätt och bara slå på dem vid vissa inställda klockslag? Fördelar:

  - Håller sig inom den befintliga nätanslutningen både när det gäller förbrukning och produktion

  - Drar nytta av låga priser och frånkoppling när priserna är höga.

- Batterier
När batterier läggs till i ett energiledningssystem skapas fler möjligheter. För att inte överskrida den befintliga nätanslutningen kan all el som produceras utöver den maximala nätanslutningskapaciteten lagras i batteriet.

Batteriernas energiåtervinningstid är för närvarande ganska lång och oförutsägbar. Nyttokalkylen för olika mål kan analyseras: 1) Begränsa solenergiproduktionen så att den inte överskrider den befintliga anslutningen. 2) Begränsa andelen egenförbrukad solenergi. 3) Ekonomisk optimering.

Tips 4: Specialiserade konsulter kan hjälpa till även här. Du hittar en (fortfarande ofullständig) förteckning över specialiserade konsulter i bilaga 4.

Om det är lämpligt att lägga till laddningspunkter, batterier eller ett energiledningssystem till projektet följer frågan huruvida detta ska kombineras med solcellsanläggningen i ett enda kontakt/en anbudsinfordran. Att ta fram ett separat kontrakt eller en anbudsinfordran kan eventuellt göra det hela mindre komplicerat för kunden och kontraktsparten.

Steg 5. Omsättning, subventioner, finansiering och försäkring

I de tidigare stegen fastställdes de tekniska specifikationerna. I detta steg kommer vi att ta reda på om projektet är berättigat till subventioner och titta närmare på finansiering och försäkringar.

5.1 Omsättning från den omvända kraftförsörjningen

När det är soligt producerar de flesta solcellsanläggningar betydligt mer el än 
vad de förbrukar.

Överskottselen kan sedan matas tillbaka till nätet. Vilket pris kan du få för denna omvända kraftförsörjning? Förr i tiden var det möjligt att teckna ett kontrakt med både ett fast pris och lång löptid. Detta gav en hög nivå av säkerhet, men är tyvärr inte längre 
ett alternativ.

De tre huvudsakliga alternativ som finns tillgängliga i nuläget är följande:

- Genom ett kontrakt med en elleverantör (på årsbasis) 
Du kan begära ett fast standardkontrakt för både förbrukning och omvänd försörjning från flera elleverantörer. Löptiden är i regel ett år. Det är osäkert hur betalningen för omvänd försörjning kommer att utvecklas under de kommande åren. Det preliminära priset för omvänd försörjning för sommaren 2023, för större solcellsanläggningar (> 100 kWt): 3–5 eurocent/kWh

- Genom ett ”dynamiskt” kontrakt med en elleverantör 
Ett antal elleverantörer erbjuder ett ”dynamiskt” kontrakt, där priset per kWh varierar timme till timme. Grunden för timpriset är Epexs dagen före-pris och en tilläggsavgift.  

Observera: Ibland är dessa priser negativa, och du måste betala om du matar tillbaka el.  
Mellan januari och slutet av juli 2023 hade detta redan tillämpats på 212 timmar – ofta mitt på dagen För att inte behöva betala för omvänd kraftförsörjning kan man montera en box som stänger av växelriktarna under negativa pristimmar. Under de timmar som har ett positivt energipris får du vanligtvis ett betydligt högre pris än den ovannämnda fasta ersättningen för omvänd kraftförsörjning.

- Automatiserad handel på Epex dagen före-marknad och obalansmarknaden 
Det är också möjligt att teckna ett kontrakt med en handelsplattform. Företagen handlar (i regel automatiserat) med hjälp av sin egen programvara på både Epex dagen före-marknad och intradags-/obalansmarknaden. De monterar därför en box som kan slå på eller av växelriktarna. Den här lösningen finns tillgänglig för projekt över en viss storlek.

Oavsett alternativ kan det vara bra att distribuera solcellssystemet över två nätanslutningar: huvudanslutningen och en andra anslutning (alternativet MLOEA – Meerdere Leveranciers Op Één Aansluiting, dvs. flera leverantörer vid en enda anslutning). All egenförbrukning kommer från huvudanslutningen, medan överskottet riktas till den andra anslutningen. Genom att ingå två olika kontrakt (med olika energiföretag) kan du få ett högre pris.

5.1 Subventioner

De viktigaste stödordningarna är följande:

- Stödordningen för nettomätning
Stödordningen för nettomätning (Salderingsregeling) gäller inte bara privatpersoner utan även många företag, idrottsklubbar, kontor osv. Här krävs en ”lågförbrukningsanslutning”, dvs. en nätanslutning med en kapacitet på mindre än 3 x 80 A. Ordningen kommer att avvecklas från och med 2026.

- SDE++  
Genom stödordningen SDE++ garanterar staten ett minimipris för leveransen av el till nätet för förnybar energi.    
De flesta större solcellsanläggningar, både på tak och på land, använder denna ordning.
Tack vare den ligger Nederländerna i topp tre i världen i fråga om produktionskapacitet per capita.  
Vem riktar sig den här ordningen till?

  - Nätanslutning på minst 3 x 80 A

  - Statliga organisationer är inte berättigade

- Postcoderoos (stödordning för lägre tariffer)/SCE-ordningen 
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (stödordningen för kooperativ energiproduktion) gör det möjligt för grannar att dela på ett solcellsprojekt på ett stort tak.

- EIA/MIA/VAMIL 
Dessa ordningar uppmuntrar företag att bli mer hållbara med hjälp av skatteincitament, till exempel genom snabbare avskrivning av investeringar i åtgärder för att förbättra hållbarheten.

5.2 Finansiering

För de flesta sol-på-tak-projekt blir ägaren eller den som hyr byggnaden också ägare till solcellssystemet. Hur ska då projektet finansieras? Ska det helt och hållet självfinansieras med egna medel, eller finansieras till viss del med hjälp av externa finansiella uppbackare? Extern finansiering kräver en finansiell modell för solcellsprojektet med uppgifter om intäkter och utgifter, saldon och kassaflöden under projektperioden.

Det finns två typer av finansiering, som var och en medför olika risker och avkastning:

- Lån – låg risk och låg avkastning

Beroende på projektstorleken och den finansiella uppbackaren kan 70–90 % tas i lån, ofta med låg ränta (2–5 %). Detta innebär att du själv bara måste bidra med 10–30 % av projektkostnaderna direkt. Intäkterna från projektet kommer i första hand att gå till långivaren.

Typiska villkor:

  - Lägsta belopp: 1 miljon euro

Finansiella uppbackare kräver ofta en minimistorlek eftersom lån till solcellsprojekt inbegriper en hel del arbete. Alla finansiella och tekniska detaljer måste ses över och kontrakten måste granskas. Detta sker inte automatiskt och fortsätter att kräva mycket arbete. Därför kräver finansiella uppbackare att lån som tas för ett projekt (eller för ett antal kombinerade projekt från samma ägare) ska uppgå till ett visst belopp.

  - Ytterligare krav

Deltagande av externa finansiella uppbackare kommer ofta att innebära att de ställer ytterligare krav för att minimera risken. Vissa banker kommer till exempel endast att finansiera solcellsmoduler från BNEF-leverantörer på nivå 1. Nivå 1-status är endast en indikation på ekonomisk status, men säger ingenting om (anläggningens) kvalitet eller hållbarhet.

- Som aktieägare – riskkapital

Om en bank beviljar ett lån täcker det ofta 70–90 % av projektkostnaderna.  
Resterande 10–30 % anses vara riskkapital och är det första som tas i anspråk vid eventuella problem eller om intäkterna blir lägre än väntat.

Projektutvecklare/EPC-företag står ofta för en del av det kapital som krävs. Detta innebär att de också bär den primära risken om resultaten blir en besvikelse. På så sätt tillför de extra trovärdighet till att projektet slutförs som det ska.

Vid sidan av projektutvecklarna finns det också flera olika finansiella uppbackare som är villiga att hjälpa till, exempelvis genom gräsrotsfinansiering eller vissa investeringsfonder.

Betydande risker i samband med solcellsprojekt: brand

Kontaktdon orsakar ofta bränder i en solcellsanläggning. Till exempel, om han- och honkontaktdonet i en likströmskabel båda är av MC4-typ, men har tillverkats av olika tillverkare. Alternativt om fel kontaktdon används på kabeln. Ibland fattar taket eld och byggnaden och lösöret kan skadas av brand eller rök. Om en ljusbåge uppstår kommer den, på grund av likströmmen i likströmskablarna (mellan solpanelerna och växelriktaren), inte att slockna direkt.

En ljusbåge kan göra att kontaktdonen når extremt höga temperaturer och smälter genom taktäckningen, och ljusbågen kan därefter antända brandfarliga isoleringsmaterial (t.ex. EPS).  
Takbränder av denna typ är svåra att släcka och hela byggnaden kan gå förlorad.

Följande lösningar kan användas:

- Ljusbågsdetektor med automatisk avstängning (anges i kravmallen)

- Brandsäker folie (t.ex. Solardec) och brandsäkra beläggningar (t.ex. Allshields)

- Brandsäkert kontaktdonshölje (t.ex. ArcBox).

Följande åtgärder är också viktiga för att minimera brandrisken: korrekta kontaktdon, korrekt installerade kontaktdon, kablarnas storlek, kabelhantering, underhåll och övervakning osv.

Översikt över potentiella finansiella uppbackare 
Triodos och ASN Bank, de stora affärsbankerna, statsägda banker som BNG och många andra specialiserade fonder och finansiella uppbackare: se bilaga 5 för en förteckning över finansiella uppbackare2.

5.3 Försäkring

Beroende på situationen kan olika slags försäkringar vara lämpliga. Om du betalar för projektet med egna medel kan du göra en egen avvägning. Om banker eller andra finansiella uppbackare deltar i projektet begär de nästan alltid en allriskförsäkring (Operational All Risk) och att kontraktsparten ska ha en lämplig yrkesansvarsförsäkring (Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering).

Nedan beskriver vi kortfattat fyra relevanta typer av försäkringar.

För sol-på-tak: brandförsäkring

Solcellsanläggningar har orsakat ett antal bränder i byggnader under de senaste åren. Premierna för byggnads- och lösöresförsäkringar stiger ofta på grund av den ökade brandrisk som uppstår när en solcellsanläggning placeras på taket. Försäkringsgivaren kan ibland ställa ytterligare krav (t.ex. ljusbågsdetektor). Kraven ska ingå i anbudsinfordran eller i kontraktsbeskrivningen.

Tips: Det är viktigt att i ett tidigt skede undersöka kostnaderna för nya eller anpassade försäkringar. I vissa fall kan premierna vara så pass höga att de gör nyttokalkylen för solcellsprojektet olönsam. Detta har visat sig leda till att 
olika solcellsprojekt har misslyckats.

Operativ allriskförsäkring

Den här försäkringen tecknas av kunden själv. Den skyddar mot följande:

- Skada på solpanelanläggningen 
den operativa allriskförsäkringen täcker skador på solcellsanläggningen till följd av externa oförutsedda händelser som brand, storm, blixtnedslag, stöld eller vandalism.

- Produktionsbortfall 
Om solcellsanläggningen skadas kan det ta tid innan den kan repareras eller bytas ut, vilket kan leda till förlorad inkomst. Den operativa allriskförsäkringen täcker också förlorad inkomst på grund av skada.

Yrkesansvarsförsäkring

Enligt de krav som ställs på solcellsprojekt måste kontraktsparten ha en lämplig yrkesansvarsförsäkring för att säkerställa en ekonomisk uppgörelse om parten i fråga anses vara ansvarig för eventuella skador som uppkommer under arbetet.

Några exempel på försäkringsskydd:

- Skador på egendom: skador på kundens egendom (bilar, byggnader osv.) på grund av en olycka under arbetet.

- Personskada: om någon drabbas av en fysisk skada till följd av entreprenörens handlingar. Detta täcker sjukvårdskostnader och eventuell skadeersättning.

- Avgifter för rättshjälp: detta omfattar bland annat advokatarvoden och rättegångskostnader om företaget blir part i ett rättsligt förfarande.

Det försäkringsskydd som ges genom en yrkesansvarsförsäkring och villkoren för en sådan varierar mellan försäkringsbolagen och beror på typen av bolag.

Allriskförsäkring för byggarbeten

Installatörer/EPC-företag måste ha tecknat och betalat för en allriskförsäkring för byggarbeten med tillräckligt försäkringsskydd (t.ex. 1 miljon euro/minst samma värde som kontraktsvärdet). Som kund kan du själv välja att teckna en allriskförsäkring för byggarbeten. Den ger samma försäkringsskydd, men du är den som ”har kontrollen”. Försäkringen täcker andra risker än de som täcks av yrkesansvarsförsäkringen.

I bilaga 9 ges en kortfattad sammanfattning av vad allriskförsäkringen för byggarbeten omfattar.

Steg 6. Hållbarhetsaspekter

I punkt 6.1 granskar vi kort solpanelernas hållbarhet, medan vi i punkt 6.2 kortfattat kommer att undersöka miljöaspekterna hos solfångarparker och flytande solcellsanläggningar.

I det här dokumentet diskuteras inte installationsmaterial och växelriktare. Installationsmaterialen tillverkas i huvudsak av aluminium eller stål, som båda lätt kan återvinnas. Aluminium tillverkas ofta redan av återvunnet aluminium. Det finns i nuläget inte särskilt mycket information om skillnaderna i livslängd och robusthet. Växelriktarnas och understrukturernas hållbarhet kommer att undersökas i en framtida version av detta dokument.

6.1 Solpanelernas hållbarhet

Nedan hittar du en sammanfattning av de viktigaste hållbarhetsaspekterna. Dessa ämnen behandlas utförligt i dokumentet Sustainability aspects and market scan of more sustainable solar panels (hållbarhet hos och marknadsundersökning av mer hållbara solpaneler), där man också undersöker de mer hållbara alternativ som finns till försäljning, med uppgifter om tilläggskostnaderna.

Tips: Du bör fundera över vilka hållbarhetsaspekter som är viktigast för din organisation i det förberedande skedet. Ovannämnda dokument kommer att hjälpa dig att uppskatta tilläggskostnaderna för vissa krav och även inverkan på antalet leverantörer och nyttokalkylen.

| Problem | Förklaring | I kravmallen? |
| --- | --- | --- |
| Solcellspanelernas koldioxidavtryck | Skiljer sig åt med en faktor på fyra mellan de 20 största solcellstillverkarna i världen: cirka 300–1 200 kg CO2/kWt. I Nederländerna, för installationer som uppförs under 2024, är energiåtervinningstiden för koldioxid för konventionella solpaneler 8–20 år (beroende på olika antaganden). Den är 2–4 år för koldioxidsnåla paneler. Paneler med ett lågt koldioxidavtryck är 5–20 % dyrare. | Standardkrav: 550 kg koldioxid per kWt enligt den förenklade bedömningen av koldioxidavtrycket. Bonuspoäng: för ett lägre koldioxidavtryck: |
| Skadliga ämnen som kan undvikas | Baksidan på många vanliga solpaneler är helt täckt med ett lager av PFAS, vilket innebär risk för markföroreningar. Dessutom innehåller lödmetall ofta bly och det finns antimon i glaset. PFAS-fria solpaneler finns allmänt tillgängliga. Det finns också ett fåtal solpaneler som varken innehåller bly eller antimon. | Standardkrav: PFAS-fria. Bonuspoäng: Blyfri lödmetall, antimonfritt glas. |
| Livslängd | Den tekniska livslängden för många solpaneler, inklusive sådana från ”nivå 1-tillverkare”, är troligen 10–15 år. En livslängd på minst 30 år kan dock möjligtvis uppnås genom att använda högkvalitativa material och en robust design. Dessa solpaneler är 10–15 % dyrare. | Bonuspoäng: 30 års produktgaranti, styrkt genom provningar. |
| Arbetsvillkor i leveranskedjan | Tvångsarbete inom tillverkningen av solceller har dokumenterats i Xinjiang. Det finns olika initiativ som strävar efter att identifiera huruvida en tillverkare eller dess leverantörer använder sig av tvångsarbete (Nederländernas sociala och ekonomiska råds kontrakt om internationellt ansvarsfullt företagande när det gäller mänskliga rättigheter; SolarPower Europes ”Solar Stewardship Initiative”). | Krav och objektiva kriterier håller fortfarande på att tas fram. |
| Under installationen av panelerna | När solpaneler installeras i Nederländerna händer det ibland att migrerande arbetstagare utnyttjas. | Krav: uppförandekod för leverantörer. |
| Cirkularitet | Olika idéer och koncept håller på att tas fram, t.ex. design-för-återvinning, inklusive ett åtagande om att använda en viss procentandel återvunnet material. | Krav och objektiva kriterier håller fortfarande på att tas fram. |
| Slutbehandling | Ersätts bara med andra paneler om de är defekta. Avfallshanteringsavgiften (som är obligatorisk) ska betalas till Open-stiftelsen (organisationen för producentansvar för e-avfall Nederländerna, Open). | Krav: Avfallshanteringsavgiften ska betalas. |

6.2 Miljöaspekter som berör sol-på-land och 
Sol-på-vatten

Sol-på-land

Solpanelerna i landbaserade solcellsanläggningar med östvästlig riktning placeras ibland så nära varandra att knappt något ljus eller vatten kan nå marken. Detta leder till att marklivet under panelerna försvinner. Lite mer utrymme för ljus och regn gör stor skillnad. Mer information finns på

https://zoninlandschap.nl/u/files/ZonneparkenBeterOntwerpTNOV2.pdf.

TNO har tagit fram ett marktest genom vilket man kan undersöka om tillräckligt markliv är möjligt, vilket beror på platsen, riktningen och avståndet mellan raderna. Glasglaspaneler hjälper också i viss mån, om solljuset också kan nå marken genom panelens kanter. Enligt mallen måste marktäckningsgraden för mindre projekt nu vara mindre än 70 % och det måste finnas ett mellanrum på minst 2 cm mellan panelerna (för regnvatten). Större projekt måste uppfylla kraven i TNO:s marktest.

Den biologiska mångfalden kan främjas genom vissa örter, blommor eller gräs, genom en gräsklippningsstrategi, eller genom att ett insektshotell installeras.

Observera: Sun-on-Land-konsortiet arbetar med att ta fram ett miljömärke för solfångarparker (EcoCertified). Det kommer snart att utfärda ett antal riktlinjer.

Agrivoltaik

Erfarenheten utvecklas också när det gäller att kombinera jordbruk och solcellsproduktion (”agrivoltaik”). Olika lösningar används: från rader med vertikalt riktade solpaneler till tak av solpaneler ovanför fruktträd. Agrivoltaik befinner sig fortfarande i ett relativt tidigt skede.

Sol-på-vatten

Inom konsortiet ”Sun-on-Water” undersöker organisationer som Deltares och sammanslutningen av regionala vattenmyndigheter (Unie van Waterschappen) också miljöaspekterna hos flytande solcellsanläggningar. Dessa studier befinner sig fortfarande i ett tidigt skede, och man vet ännu inte om några miljökrav kommer att behöva fastställas eller inte. Mer information finns på  www.zonopwater.nl.

Steg 7. Utförande och leverans

7.1 Tidsplaner

Besluta tillsammans med din organisation när arbetet med solcellsprojektet skulle kunna inledas. Är det några andra arbeten som måste tas i beaktande?

Diskutera dessutom med en konsult vad som skulle vara ett realistiskt leveransdatum. Hänsyn måste tas till den tid som krävs för anbudsinfordran och tilldelningen av kontraktet, och även till uppförandet av anläggningen.

7.2 Inspektioner och slutinspektioner

Scope 12-inspektion

Vid leverans av alla projekt, vare sig de är stora eller små, på tak, land eller vatten, är det viktigt att en oberoende part genomför en säkerhetsinspektion i enlighet med protokollet SCIOS Scope 12 (standarden IEC 62446).

Vid denna Scope 12-inspektion kontrolleras anläggningens säkerhet och rapporteras eventuella brister, bl.a. med koppling till elsäkerhet, mekaniskt skydd mot vind och snö samt åskskydd. I mallen krävs det att kontraktsparten därefter ska korrigera eventuella brister som identifierats (”bristande överensstämmelse”).

Vi rekommenderar att du begär in offerterna på Scope 12-inspektionen i god tid. Det kan bli svårt att hitta en inspektör strax före leveransen och det kan även bli dyrare.

Tips: Som kund bör du alltid ordna med Scope 12-inspektionen själv. I bilaga 6 finns en förteckning över organisationer som kan utföra en Scope 12-inspektion.

Storskaliga projekt: stickprovtagning av solpaneler och fabriksrevisioner

Storskaliga projekt (större än 1 MW) genomgår ibland även stickprovtagning och 
fabriksrevisioner.

Du bör fundera över om detta ska inkluderas i anbudsinfordran, då kontraktsparten blir ansvarig för att anordna detta, eller om du kan hålla den utanför anbudsinfordran och anordna det själv.

Stickprover: Solpaneler levereras ibland med lägre effekt än vad som anges i den medföljande dokumentationen. Ibland har synliga eller osynliga skador uppstått vid fabriken eller under transport. Detta kan innebära betydande kostnader för stora projekt.

Vid stora projekt provas (mycket) få solpaneler efter att de har anlänt till Nederländerna och innan de släpps ut för installation. Med dessa stickprover kontrollerar man kvaliteten på de solpaneler som har levererats.

Vid provtagningen undersöks till exempel följande:

- Stämmer den angivna toppeffekten – kontrolleras med hjälp av ett flashtest

- Finns det för många mikrosprickor, vilket ökar sannolikheten för snabb försämring – med hjälp av EL-provning

- En okulärbesiktning utförs av modulen – monteringen och ytan kontrolleras

- En inspektion av det modulmaterial som används utförs – kontroll av specifikationen.

En fabriksrevision utförs ofta också för mycket stora projekt (större än 20 MWt). Detta motsvarar en oberoende kontroll av kvaliteten på det parti solpaneler som har beställts under tillverkningsprocessen vid fabriken.

Stickprovtagning och fabriksrevisioner (ofta i Kina) är dyra. För ett 10 MW-projekt kan detta innebära 4 000–6 000 euro för stickprovtagningen och 5 000–8 000 euro för fabriksrevisionen.

I bilaga 7 finns en förteckning över organisationer som kan utföra stickprovtagningar eller fabriksrevisioner2.

För mindre projekt lönar sig i allmänhet inte de tillkommande kostnaderna, med tanke på risken.

Det är dessutom möjligt och brukligt att inkludera en garanti för fast utbyte under de första 2–4 åren i kontraktet eller anbudsinfordran.

Steg 8. Underhåll, övervakning och slutbehandling

Driftsfasen inleds när solcellsprojektet levereras och börjar producera el. De val som berör denna fas görs i det förberedande skedet. De berörda kraven inkluderas därmed i kravförteckningen eller inte.

Det är ofta så att den installatör/det EPC-företag som slutför solcellsanläggningen uppmanas att tillhandahålla underhåll och övervakning i 2–4 år. Detta uppmuntrar entreprenören att leverera en anläggning av god kvalitet med hög prestanda.

Underhåll och övervakning kan också beställas separat. Det utförs också ibland av den interna tekniska avdelningen.

Bilaga 8 innehåller en förteckning2 över organisationer som är verksamma inom underhåll och övervakning.

Underhåll och reparationer

Detta omfattar bland annat följande:

- Kontroll av växelriktaren och rengöring av denna vid behov

- Kontroll av kablar och kabelkanaler

- Kontroll av konstruktionen

- Utbyte av eventuella defekta solpaneler vid behov

Rengöring

Solpaneler rengörs sällan i Nederländerna – regnet sköljer dem rena. Förutom i undantagsfall (t.ex. om det finns mycket fåglar i omgivningen) kan kostnaderna för rengöringen inte vägas upp av det extra utbytet.

Övervakning

Den operativa fasen innebär att man snabbt måste upptäcka och lösa eventuella problem. Husägare använder ofta sin smarttelefonapp för att kontrollera att växelriktaren eller solcellsanläggningen fungerar som den ska. För mindre projekt är det den tekniska avdelningen eller det normala installationsföretaget som gör detta. För stora projekt kan det vara kostnadseffektivt att anlita ett specialiserat företag för detta.

Övervakningen omfattar bland annat följande:

- Fjärravläsning av växelriktaren och elmätarna.

- Att jämföra utbytet från närliggande system, flera gånger om året.

- För större projekt kan man använda en drönare med en infraröd kamera för att inspektera solpanelerna.

Avfallshanteringsavgift och utbyte av solpaneler

Enligt kravmallen ska kunden betala den obligatoriska avfallshanteringsavgiften för solpanelerna till Open-stiftelsen. Dessutom bör solpaneler användas så länge som möjligt för att bromsa in klimatförändringarna. I slutändan avger panelerna mycket koldioxid och detta kan innebära att solpanelernas energiåtervinningstid för koldioxid 
kan uppgå till flera år.

Det rekommenderas därför att man endast byter solpaneler när de ger mindre än 80 % av deras ursprungliga utbyte. Högkvalitativa solpaneler kommer att generera mer än 80 % av sitt ursprungliga utbyte under minst 25–30 år.

Förkortningar och akronymer

| EPC | ingenjörsarbete, upphandling och uppförande (Engineering, Procurement, Construction) | MPP | maximal effektpunkt (Maximum Power Point) |
| --- | --- | --- | --- |
| O&M | drift och underhåll (Operations & Maintenance) | MPPT | spårare av maximal effektpunkt (Maximum Power Point Tracker) |
| Voc | tomgångsspänning (Open Circuit Voltage) | PPA | energiköpsavtal (Power Purchase Agreement) |
| LCOE | totala utjämnade kostnader för att producera energi (Levelised Cost of Electricity) | kW | kilowatt |
| HV | högspänning | kWh | kilowattimme |
| LV | lågspänning | PV | solceller (PhotoVoltaic) |
| VS | växelström | PR | prestanda |
| LS | likström | EN | europeisk standard |
| Isc | kortslutningsström (Short Circuit Current) | c-Si | kristallint kisel |
| °C | grader Celsius | POA | solcellsyta (Plane of Array) |
| CE | överensstämmelse med europeiska standarder | RTB | Ready To Build, dvs. byggklar |
| GHI | global horisontell instrålning | SPV | särskilt företag som används för att finansiera byggarbeten (Special Purpose Vehicle) |
| CAR | allrisk för byggarbeten (Construction All Risk) | EL | provning av elektroluminiscens – identifierar mikrosprickor eller trasiga celler |
| PAC | kriterier för provisoriskt godkännande (Provisional Acceptance Criteria) | FAC | kriterier för slutligt godkännande (Final Acceptance Criteria) |
| kVA | kilovoltamper; effekt; liknar kW | MW | megawatt |
| PID | potentiell inducerad nedbrytning (Potential Induced Degradation) | PM | projektledare (Project Manager) |
| PVGIS | Photovoltaic Geographical Information System, dvs. geografiska informationssystem för solpaneler | Q&A | frågor och svar |
| RfP | anbudsförfrågan (Request for Proposal) | STC | Standard Test Conditions, dvs. standardförhållanden för provning (25 °C, 1 000 W/m2 instrålning) |
| UV | ultraviolett | TMY | meteorologiskt normalår (Typical Meteorological Year) |
| Impp | ström vid maximal effektpunkt (Current at Maximum Power Point) | Vmpp | spänning vid maximal effektpunkt (Voltage at Maximum Power Point) |
| IR | infrarött – t.ex. drönare använder IR-kameror för kvalitetsinspektioner | PL | fotoluminiscens (PL) |
| ESG | miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (Environmental Social Governance) | AQL | acceptabel kvalitetsnivå (AQL) |
| RfG | krav för nätanslutning av generatorer (Requirements for Generation) | RTB | Ready to Build, dvs. byggklar |
| BAFO | slutgiltigt anbud (Best and Final Offer) |  |  |

Bilaga 1 – Tekniska konsulter2

Observera: Förteckningen nedan är inte uttömmande. Vi har inte granskat erfarenheten, kvaliteten eller priserna hos de konsulter som anges nedan.

| Företag | Etableringsort | Kontakt | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Encon | Nijmegen, NL |  |  |
| Straight Forward | Urmond, NL |  |  |
| Pulsar Power | Herentals, BE |  |  |
| 3E | Bryssel, BE |  |  |
| DNV | Arnhem, NL |  |  |
| Sunzest Solar | Rotterdam, NL |  |  |
| Solar Chills | Haarlem, NL |  |  |
| DevCon Ecosystems | Zaandam, NL |  |  |

Bilaga 2 – Byggnadskonsulter, konstruktionsingenjörer som är specialiserade på takbelastning2

Observera: Förteckningen nedan är inte uttömmande. Vi har inte granskat erfarenheten, kvaliteten eller priserna hos de konsulter som anges nedan.

| Företag | Etableringsort | Kontakt | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Dakbestek Adviesburo | Vught, NL |  |  |
| Van Doorn Dakspecialist | Rilland, NL |  |  |
| ABT | Delft, NL |  |  |
| DGMR | Arnhem, NL |  |  |
| Buro Bouwfysica | Cappelle aan de Ijssel, NL |  |  |
| Tritium | Breda, NL |  |  |

Bilaga 3 – Installationsföretag, 
EPC-företag och projektutvecklare 
för solpanelsföretag2

Observera: Förteckningen nedan är inte uttömmande. Vi har inte granskat erfarenheten, kvaliteten eller priserna hos de konsulter som anges nedan.

| Typ av företag | Företag | Webbplats | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Stora elföretag och stora tekniska installationsföretag | Unica | www.unica.nl |  |
|  | Hoppenbrouwers | www.hoppenbrouwerstechniek.nl |  |
|  | Batenburg | www.batenburg.nl |  |
|  | Spie | www.spie-nl.com |  |
|  | Croon Elektrotechniek | www.croonwolterendros.nl |  |
| Stora solcellsföretag/ EPC-företag | Zonnegilde | www.zonnegilde.nl |  |
|  | SolarNRG |  |  |
|  | Zonnestroom Nederland | www.zonnestroomnederland.nl |  |
|  | Eigen Energie | www.eigenenergie.net |  |
|  | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.nl |  |
|  | SENS | www.sens-energy.com |  |
|  | Solar Partners | www.solarpartners.nl |  |
|  | UniSun | www.unisun-energy.eu |  |
|  | Goldbeck | www.goldbeck.nl |  |
|  | KiesZon | www.kieszon.nl |  |
|  | OranjeDak | www.oranjedak.nl |  |
|  | SunProjects | www.sunprojects.nl |  |
|  | Izen | www.izen.eu |  |
|  | Pfzal Solar | www.pfzalsolar.com |  |
|  | Engie | www.engie.com |  |
|  | Belectric | www.belectric.com |  |
|  | ProfiNRG | www.profinrg.nl |  |
| Projektutvecklare | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Klimaatfonds | www.klimaatfonds.nl |  |
|  | TPSolar | www.tpsolar.nl |  |
|  | GreenIpp | www.greenipp.com |  |
|  | Encavis | www.encavis.com |  |
|  | Tomorrow Energy | www.tomorrowenergy.nl |  |
|  | HVC Groep | www.hvcgroep.nl |  |
|  | Nara Solar | www.narasolar.com |  |
|  | Statskraft | www.statkraft.com/ |  |
|  | Pure Energie | www.pure-energie.nl |  |
|  | LC Energy |  |  |
|  | Enovos | www.enovosgreenpower.eu |  |
|  | Lightsource BP | www.lightsourcebp.com/nl/ |  |
|  | Chint Solar | www.chintsolar.nl |  |
|  | SunVest | www.sunvest.nl |  |
|  | SunProjects | www.sun-projects.nl |  |
|  | Vattenfall | www.vattenfall.com |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.com |  |
|  | Eneco | www.eneco.com |  |
|  | Powerfield | www.powerfield.nl |  |
|  | Novar | www.novar.nl |  |
|  | Groendus | www.groendus.nl |  |
|  | IB Vogt | www.ibvogt.com |  |

Bilaga 4 – Konsulter och leverantörer som är specialiserade på energiledningssystem, batterier och efterfrågestyrning2

Observera: Förteckningen nedan är inte uttömmande. Vi har inte granskat erfarenheten, kvaliteten eller priserna hos de konsulter som anges nedan.

| Företag | Etableringsort | Kontakt | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Peta Watts BV | Rotterdam |  |  |
| Lyv energy | Blaricum |  |  |
| European Solar | Heerenveen |  |  |
| Scholt Energy | www.scholt.nl |  |  |
| Odura | www.odura.nl |  |  |
| StoredEnergy | Schiedam |  |  |
| MorePV | Schoorl |  |  |
| Alfen | www.alfen.com |  |  |
| Fudura | Zwolle |  |  |
| Encon | Nijmegen, NL |  |  |

Bilaga 5 – Långivare

och finansiella uppbackare med eget kapital2

Observera: Förteckningen nedan är inte uttömmande. Vi har inte granskat erfarenheten, kvaliteten eller priserna hos de konsulter som anges nedan.

| Finansieringstyp | Företag | Webbplats | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Lånekapital | Commerzbank | www.commerzbank.com |  |
|  | KfW Bank | www.kfw.de |  |
|  | Rabobank | www.rabobank.nl |  |
|  | ING | www.ing.com |  |
|  | Triodos | www.triodos.nl |  |
|  | ASN Bank | www.asnbank.nl |  |
|  | BNG Bank | www.bngbank.nl |  |
| Gräsrotsfinansiering | Zonnepanelen Delen | www.zonnepanelendelen.nl |  |
|  | Duurzaaminvesteren | www.duurzaaminvesteren.nl |  |

Bilaga 6 – Scope 12-inspektioner2

Observera: Förteckningen nedan är inte uttömmande. Vi har inte granskat erfarenheten, kvaliteten eller priserna hos de konsulter som anges nedan.

| Företag | Etableringsort | Webbplats | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Omega Energie Techniek | Vianen, NL | www.omega-energietechniek.nl |  |
| RJ Inspecties | Best, NL | www.rjinspecties.nl |  |
| Entheq Inspecties |  | www.entheq.nl |  |
| Wassenaar Inspecties | Wassenaar, NL | www.wassenaarinspecties.nl |  |
| GreenHero Inspecties en Opledingen | Dronten, NL | www.greenhero.nl |  |
| Stroomwijs | Apeldoorn, NL | www.stroomwijs.nl |  |
| Install Keur | Woerden, NL | www.install-keur.nl |  |
| TUV Nord | Son, NL | www.tuvnord.nl |  |
| EKCN | Beverwijk, NL | www.ekcn.nl |  |

Bilaga 7 – Fabriksrevisioner 
och stickprovtagning2

Observera: Förteckningen nedan är inte uttömmande. Vi har inte granskat erfarenheten, kvaliteten eller priserna hos de konsulter som anges nedan.

| Företag | Etableringsort | Webbplats | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinovoltaics | Hong Kong, CN | www.sinovoltaics.com |  |
| Odin Spire/Sunchine | Rotterdam, NL | www.eternalsunspire.com |  |
| CEA | Shanghai, CN | www.cea3.com |  |
| Solar Tester | Schinnen, NL | www.solartester.nl |  |
| STS | Shanghai, CN | www.sts-certified.com |  |
| PI Berlin | Berlin, DE | www.pi-berlin.com |  |

Bilaga 8 – Övervakning, underhåll 
och reparationer2

Observera: Förteckningen nedan är inte uttömmande. Vi har inte granskat erfarenheten, kvaliteten eller priserna hos de konsulter som anges nedan.

| Företag | Etableringsort | Webbplats | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonnepark Services Nederland | Utrecht, NL | www.zonnepark-services.nl |  |
| Solora | Hilversum, NL | www.solora.nl |  |
| Everday | Rosmalen, NL | www.everday.eu |  |
| Stern Energy | Schoorl, NL | i.u. |  |

Bilaga 9 – Översikt över det försäkringsskydd som ges via allriskförsäkringen för byggarbeten

Avsnitt I: Arbete

Med arbete avses det som avtalats i byggkontraktet. Det belopp som försäkras för byggarbetet är kostnaderna för de reparationer som krävs för återställande till situationen före skadan.

Följande risker omfattas av en allriskförsäkring för byggarbeten: översvämning, vind, jordbävningar, vattenskador och mögel, konstruktionsfel och försumlighet.

Normalt slitage och avsiktlig försummelse omfattas inte.

Avancerad störning av verksamheten (ej obligatoriskt)

Detta omfattar den försäkrade partens eventuella ekonomiska förlust till följd av avbrott i den avtalade verksamheten, som orsakar förseningar i den planerade starten av den kommersiella verksamheten.

Avsnitt II: Ansvarsskyldighet

Klausulen om ansvarsskyldighet omfattar den försäkrade partens och andra parters – till exempel entreprenörerna – ansvarsskyldighet gentemot tredje parter för händelser som inträffar under arbetet, t.ex.

- personskador, eller

- förlust av, skada på eller förstörelse av materiell egendom.

Dessutom har de försäkrade parterna en ansvarsskyldighet gentemot varandra. Om kontraktsparten orsakar kunden (och båda omfattas av försäkringen) skada kan kontraktsparten framföra ett anspråk inom ramen för försäkringen eftersom dess ansvarsskyldighet gentemot kunden omfattas av försäkringen.

Avsnitt III: Kundens befintliga egendom

Skada på kundens befintliga egendom till följd av det försäkrade arbetet. Skadan måste därför vara en direkt följd av det utförda arbetet.

Avsnitt IV: Entreprenörens material

Skada på entreprenörens utrustning som orsakas av yttre påverkan, t.ex. storm, brand och stöld. Sådan utrustning omfattar byggnadsställningar, ramverk, hytter, skjul, verktyg osv. som måste finnas på plats som en del av arbetet. Följande ingår inte: navigerings- och flytutrustning, draglinor, bulldozrar, kranar och andra mekaniskt framdrivna transportmedel.

Avsnitt V: Chefernas och personalens egendom

Skada på personlig egendom som tillhör den försäkrade partens chefer och personal, som inträffade på byggplatsen och orsakades av yttre påverkan, t.ex. stormar och stölder. Följande ingår inte:

- Kontanter och värdehandlingar osv.

- Mekaniskt framdrivna fordon.

Avsnitt VI: Transport

Denna punkt omfattar skada på eller stöld av byggmaterial under transport.
Den viktiga faktorn för försäkringsskydd i detta avsnitt är att

- transporten ska debiteras den försäkrade parten och ska ske på dennes risk, och

- skyddet måste sträcka sig från lastning till lossning på byggplatsen.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2022-03-02/0

Den här rapporten är version 1.0 och fler namn kan komma att läggas till i ett senare skede.

Se även UvW 2021-XX Praktische handreiking ZOW sjabloon UvW versie jan 2022.pdf (stowa.nl).

Till exempel: Tibber, ANWB Energy, NextEnergy, Eneco, EnergyZero, Zonneplan, Frank Energie, Innova.

Till exempel: Edmij, Energypool, Scholt, Sympower.

Om du hyr ut ett tak eller mark till någon som utvecklar solcellsprojekt kommer den parten att ansvara för finansieringen.